|  |
| --- |
|  |

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы

**«Развитие образования в Камчатском крае»**

**за 2017 год**

|  |
| --- |
| Исп. Солодовник Майя Николаевна,  начальник отдела региональной политики в сфере образования и науки Министерства образования и молодежной политики Камчатского края  +7- 4152-42-12-54  SolodovnikMN@kamgov.ru |

Министр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.И. Сивак

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г

**Структура отчета**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование раздела | Стр. |
| Введение | 3 |
| 1. Конкретные результаты реализации государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2017 году | 4 |
| 1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году, в разрезе подпрограмм государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в целом | 4 |
| 1.2. Сведения о достижении в 2017 году значений показателей (индикаторов) государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» | 7 |
| * 1. Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2017 году | 7 |
| * 1. Сведения о недостигнутых результатах (таблица стр. 51) | 13 |
| 1. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2017 году | 14 |
| 2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» | 14 |
| 2.2. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае» | 36 |
| 2.3. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 3 «Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края» | 43 |
| 2.4. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае» | 46 |
| 2.5. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы» | 48 |
| 3. Сведения о выполнении основных мероприятий государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2017 году | 50 |
| 1. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования | 53 |
| 5. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы | 53 |
| 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу | 54 |
| 7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы | 54 |

**ВВЕДЕНИЕ**

Отчет о ходе реализации государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» за 2017 год подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации» и приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края».

Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П (далее – Программа).

План реализации Программы на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов утвержден распоряжением Правительства Камчатского края от 23.12.2016 № 639-РП.

Ответственность за реализацию Программы возложена на руководителя Министерства образования и молодежной политики Камчатского края. В рамках Программы реализуется 5 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае»;

подпрограмма 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае»;

подпрограмма 3«Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края»;

подпрограмма 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае»;

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы».

Участники Программы: Министерство культуры Камчатского края, Министерство спорта Камчатского края, Министерство строительства Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края, Министерство социального развития и труда Камчатского края.

Цель Программы:

обеспечение доступности качественного образования в Камчатском крае, создание условий для формирования личности, способной гарантировать устойчивое повышение качества жизни путем непрерывного образования и поддержания высокой готовности к самообучению, социальной и профессиональной мобильности и владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. обеспечение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного социально ориентированного российского общества и потребностями населения Камчатского края;
2. реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей;
3. формирование гибкой системы профессионального образования, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Камчатского края;
4. развитие региональной системы оценки оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;
5. повышение эффективности использования научного потенциала региона в интересах социально-экономического развития Камчатского края;
6. повышение уровня профессиональной компетентности работников системы образования.

На 2017 год Программой предусмотрено финансирование в общем объеме 11 636 629,30902 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федеральный бюджет – 27 936,40000 тыс. рублей,

краевой бюджет – 11 583 982,29277 тыс. рублей,

местные бюджеты – 24 710,61625 тыс. рублей.

В 2017 году на реализацию Программы направлено 11 598 503,69564 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федеральный бюджет – 27 936,40000 тыс. рублей,

краевой бюджет – 11 547 752,73571 тыс. рублей,

местные бюджеты – 22 814,55993 тыс. рублей.

В 2017 году в рамках реализации Программы фактически освоено 11 574 829,24247 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 27 936,40000 тыс. рублей,

краевого бюджета –11 524 078,28254 тыс. рублей,

местных бюджетов – 22 814,55993тыс. рублей (по сведениям муниципальных образований в Камчатском крае).

В соответствии с планом реализации Программы на 2017 год запланировано 30 контрольных событий, из которых 28 выполнены. По состоянию на 1 января 2018 года исполнение государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» составило 11 574 829,24247 тыс. руб. *или 99,47 %.*

**1. Конкретные результаты реализации государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» за 2017 год.**

***1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году, в разрезе подпрограмм государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в целом***

В 2017 году в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» продолжено финансирование модернизации образования на территории региона с учетом реализации приоритетных проектов. Мероприятия Программы расширяют практику применения программно-целевого планирования бюджетных расходов Камчатского края и направлены на создание в образовательных учреждениях, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Камчатского края, и муниципальных образовательных учреждениях на территории Камчатского края современных условий обучения и воспитания.

В общем образовании, включающем уровень дошкольного образования, в рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае» в 2017 году достигнуты следующие результаты по приоритетным в региональной образовательной политике Камчатского края направлениям:

сохранена 100 процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, продолжена работа по обеспечению местами в дошкольных образовательных организациях детей до 3 лет через строительство двух детских садов в Петропавловск-Камчатском городском округе и Усть-Камчатском муниципальном районе, поддержку негосударственного сектора;

обеспечено внедрение федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования во всех общеобразовательных организациях с 1 по 7 классы и продолжена работа по введению ФГОС в пилотном режиме в 8-х и 9-х классах в восьми общеобразовательных организациях трех муниципальных образований (Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа, Елизовский муниципальный район) - всего в 2017 году 72,3% от общего числа школьников обучаются по ФГОС; продолжена работа по обеспечению условий обучения в соответствии с требованиями ФГОС, например, в 4 организациях (Алеутский, Усть-Камчатский, Пенжинский муниципальные районы) выполнен ремонт спортивных залов, в Мильковском муниципальном районе построена открытая плоскостная спортивная площадка;

использован шире потенциал системы дополнительного образования детей в Камчатском крае в целях доведения в 2017 году численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, до 75 процентов в рамках следующих направлений: разработка, реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей, обеспечивающих их социализацию, занятость и оздоровление; развитие программ дополнительного образования, реализуемых на базе организаций общего образования; развитие инфраструктуры дополнительного образования детей – открытие в ноябре 2017 года «Детского технопарка» на 400 мест;

реализованы взаимосвязанные изменения системы повышения квалификации педагогов, процедур аттестации педагогов, условий оплаты труда педагога, обеспечивающие выполнение «майских» указов Президента Российской Федерации в части достижения показателей по заработной плате педагогических работников.

В системе профессионального образования Камчатского края в рамках подпрограммы 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае» в 2017 году приоритетной являлась деятельность, направленная на повышение результативности деятельности профессиональных образовательных организаций с учетом их специализации, эффективное взаимодействие организаций и работодателей.

Основные запланированные достижения в сфере профессионального образования в 2017 году:

определение структуры контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки на основании прогнозной отраслевой и региональной потребности в кадрах;

стимулирование работодателей к созданию в образовательных организациях возможности совмещение освоения теоретических знаний с практическим обучением на предприятиях, «дуальная модель обучения».

С 2017 года Камчатский край является участником приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий». В рамках проекта профессиональными образовательными организациями Камчатского края осуществлялась работа в следующих направлениях: внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям (ТОП-50), участие в движении Ворлдскиллс Россия. Выделено более 17 млн. рублей профессиональным образовательным организациям на обновление материально-технической базы.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие региональной системы оценки качества и информационной прозрачности системы образования в Камчатском крае» реализованы важнейшие институциональные компоненты системы образования Камчатского края, включающие:

мониторинг системы образования и обеспечение открытости информации о деятельности образовательных организаций в Камчатском крае (постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662);

процедуры государственной регламентации образовательной деятельности, пятнадцать государственных услуг сферы образования реализуются в том числе в электронном виде;

привлечение к оценке качества образования отдельных физических лиц в качестве наблюдателей, впервые в 2017 году в общественном наблюдении участвовали представители Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

В апреле и декабре 2017 года проведены диагностические тестирования учащихся 8-х и 10-х классов общеобразовательных организаций края по математике и русскому языку, в них приняли участие 87% учащихся 8 классов и 84% учащихся 10 классов. В 2017 году в 100% пунктов проведения экзаменов Камчатского края ЕГЭ был проведен с использованием технологий «Печать КИМ в аудиториях» и «Сканирование в ППЭ». Все экзамены прошли без технологических сбоев и нарушений. Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) в Камчатском крае в 2017 году открыто 57 пунктов проведения экзаменов, из них 34 расположены в труднодоступных и отдаленных местностях Камчатского края.

В целях исследования качества образования в 2017 году в Камчатском крае были проведены всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, окружающему миру для обучающихся 2-х и 4-х классов в штатном режиме, в которых приняли 100% образовательных организаций Для обучающихся 5-х, 10-11-х классов всероссийские проверочные работы по истории, биологии, географии, физике, химии проводились в режиме апробации и в них приняли участие 88% образовательных организаций.

В рамках подпрограммы 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае» в целях содействия повышению активности молодых ученых Камчатского края в области научной и инновационной деятельности, выявления молодых ученых, стремящихся к самореализации через инновационную деятельность, ежегодно проводится региональный инновационный молодежный конкурс. В 2016 году в региональном инновационном молодежном конкурсе были представлены 34 проекта. Победителями и одним из лауреатов стали молодые ученные образовательных организаций высшего образования. В 2017 году – представлены 23 проекта. Победителями и лауреатами стали студенты вузов.

Также в рамках реализации подпрограммы 4 оказывается финансовая поддержка научным сотрудникам для участия в научно-практических и обучающих семинарах, стажировках. Такую поддержку получили в 2016 году 6 человек, из них 1 из числа молодых ученых, в 2017 году – 6, из них 2 из числа молодых ученых.

В соответствии с законодательством Российской Федерации реализация полномочий, финансовое обеспечение деятельности Министерства образования и молодежной политики Камчатского края осуществляется за счет мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования».

Сведения о финансировании мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в 2017 году представлены в *таблице 10.*

***1.2. Сведения о достижении в 2017 году значений показателей (индикаторов) государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»***

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2017 году представлены в *таблице 11.*

* 1. ***Оценка эффективности реализации государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в 2017 году***

В соответствии с приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края» разработаны единые требования, предъявляемые к оценке эффективности реализации государственных программ Камчатского края (далее – оценка эффективности реализации Программы).

Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

Для оценки степени реализации Программы определена степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

**Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:**

, где

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

 - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя (индикатора) Программы.

В государственную программу «Развитие образования в Камчатском крае» внесены изменения, в части исключения начиная с 2015 года индикатора 2. и с 2017 года - индикаторов 1.1.; 1.10.; 1.14; 3.5.; 4.1.

**Индикатор 1.**Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

СД 1 =  = 1

**Индикатор 3.** Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена

СД 3 =  = 1

**Индикатор 4.** Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся

СД 4 =  = 1,0163

**Индикатор 5.**Удельный вес численности выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности

СД 5 =  = 1,0131

**Индикатор 6.**Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании

СД 6 =  = 5

**Индикатор 1.2.** Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет)

СД 1.2. =  = 1

**Индикатор 1.3.** Удельный вес численности детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей соответствующего возраста

СД 1.3. =  = 1

**Индикатор 1.4.** Удельный вес численности детей в частных дошкольных образовательных организациях, в том числе у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих присмотр и уход за детьми, в общей численности детей дошкольных образовательных организаций

СД 1.4. =  = 1

**Индикатор 1.5.** Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение

СД 1.5. =  = 1

**Индикатор 1.6.** Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях

СД 1.6. =  = 1,0069

**Индикатор 1.7.** Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций

СД 1.7. =  = 1

**Индикатор 1.8.** Количество новых мест в общеобразовательных организациях, из них количество созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании общеобразовательной организации

СД 1.8. =  = 0

**Индикатор 1.9.** Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)

СД 1.9. =  = 1

**Индикатор 1.11.** Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций

СД 1.11. =  = 1

**Индикатор 1.12.** Удельный вес руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций в Камчатском крае

СД 1.12. =  = 1

**Индикатор 1.13.** Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в образовательных организациях общего образования в Камчатском крае

СД 1.13. =  = 0,996

**Индикатор 1.15.** Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности

СД 1.15. =  = 1,107

**Индикатор 1.16.** Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

СД 1.16. =  = 1,369

**Индикатор 2.1.** Число учебных центров профессиональной квалификации, осуществляющих обучение на базе среднего общего образования

СД 2.1. =  = 1

**Индикатор 2.2.** Доля выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях, в общем числе выпускников в отчетном году

СД 2.2. =  = 1,148

**Индикатор 2.3.** Доля педагогических работников системы образования Камчатского края, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, в общей их численности

СД 2.3. =  = 1

**Индикатор 2.4.** Доля педагогических работников системы профессионального образования Камчатского края, прошедших повышение квалификации по новым адресным моделям, в том числе за пределами Камчатского края, в общей их численности

СД 2.4. =  = 1

**Индикатор 2.5.** Доля профессиональных образовательных организаций, имеющих современную учебно-материальную базу, в общей численности организаций профессионального образования

СД 2.5. =  = 1,0057

**Индикатор 3.1.** Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в общем количестве запланированных проверок)

СД 3.1. =  = 1

**Индикатор 3.2.** Доля юридических лиц, в отношении которых органами государственного контроля (надзора) были проведены проверки, в общем количестве лиц, осуществляющих образовательную деятельность, которая подлежит государственному контролю

СД 3.2. =  = 1,0333

**Индикатор 3.3.** Доля проведенных внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, в общем количестве проведенных проверок

СД 3.3. =  = 1,65

**Индикатор 3.4.** Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций

СД 3.4. =  = 1

**Индикатор 3.6.** Удельный вес числа педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в области оценки качества образования (в том числе в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур)

СД 3.6. =  = 1

**Индикатор 3.7.** Удельный вес числа общеобразовательных организаций, реализующих эффективные управленческие решения с учетом показателей качества образовательных услуг на основе данных государственной информационной системы Камчатского края «Сетевой город»

СД 3.7. =  = 4,75

**Индикатор 3.8.** Количество региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования

СД 3.8. =  = 1

**Индикатор 4.2.** Численность молодых ученых в возрасте до 35 лет, получивших поддержку на реализацию научных и инновационных проектов из средств краевого бюджета

СД 4.2. =  = 1

**Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:**

base_1_159904_64, где

СРгп– степень реализации Программы;

М – число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп =  = = = 0,96

**Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета оценивается для Программы в целом по формуле:**

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

ССУЗ =  = 0,9948

**Степень реализации контрольных событий плана реализации оценивается для Программы в целом по формуле:**

СРкс = КСв / КС, где

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРКС=  = 0,93

*В рамках реализации Подпрограммы 1 предусмотрено инвестиционное мероприятие «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей», исполнителем которых является Министерство строительства Камчатского края, два мероприятия / контрольных события не выполнены.*

**Эффективность реализации Программы** оценивается в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

ЭРгп = (СРгп + ССуз + СРкс ) / 3, где

ЭРгп – эффективность реализации Программы;

СРгп – степень реализации Программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

СРкс – степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).

ЭРГП =  = 0,96

Эффективность реализации Программы признается:

1) *высокой* в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,95;

2) *средней* в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,90;

3) *удовлетворительной* в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,80;

4) *недостаточно эффективной* в случае, если значение ЭРГП составляет менее 0,80.

→ так как значение ЭРГП менее 1,00, но более 0,95, то эффективность реализации Программы – **высокая**.

# 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в 2017 году

# *Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 1)*

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

* + 1. создание образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения Камчатского края к услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей;
    2. создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования;
    3. модернизация образования как института воспитания и социального развития;
    4. создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников образовательных организаций;
    5. создание необходимых условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых обучающихся;
    6. повышение профессионального уровня и социального статуса работников дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей;
    7. подготовка кадров педагогического и психолого-педагогического профилей в рамках целевой подготовки, привлечение молодых специалистов для работы в системе образования, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

В 2017 году Подпрограммой 1 предусмотрено финансирование в сумме 10 243 313,10200 тыс. рублей:

за счет средств федерального бюджета - 19 164,70000 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета - 10 199 437,78575 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета - 24 710,61625 тыс. рублей.

Профинансировано – 10 211 612,41470 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета - 19 164,70000 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета - 10 169 633,15477 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета - 22 814,55993 тыс. рублей.

Освоено – 10 202 899,05378 тыс. рублей (99,9% от объема финансирования), из них:

средств федерального бюджета - 19 164,70000 тыс. рублей;

средств краевого бюджета - 10 160 919,79385 тыс. рублей;

средств местного бюджета - 22 814,55993 тыс. рублей. В отчетном периоде продолжилась модернизация региональной системы образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае».

Проведены конкурсы муниципальных образовательных организаций на лучшие модели дошкольного образования, обеспечивающие доступность дошкольного образования для всех детей, включая модели раннего развития детей до 3 лет; общеобразовательных организаций, реализующих программы национальных языков коренных малочисленных народов Севера, Сбири и Дальнего Востока. Продолжено обеспечение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях.

По состоянию на 1 января 2018 года – 100% педагогов и руководящих работников образовательных организаций прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку, обладают всеми необходимыми компетенциями для реализации ФГОС.

Продолжена реализация модели дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому. В Камчатском крае в 2017 году обеспечена организация дистанционного обучения 292 обучающимся из отдаленных и труднодоступных местностей. В целях реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий увеличена скорость доступа к «глобальным» ресурсам сети Интернет для общеобразовательных организаций–участников проекта «Дистанционное обучение школьников Камчатского края с использованием сети Интернет» до 1 Мбит/сек (для 3 школ в Камчатском крае – до 4 Мбит/сек).

Мероприятия подпрограммы направлены на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой учащейся молодежи, установлены специальные денежные поощрения для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, проявивших выдающиеся способности в сфере образования, культуры, спорта, молодежной политики и являющихся победителями краевых, всероссийских, международных конкурсов, олимпиад, соревнований для одаренных детей и молодежи. В рамках реализации мероприятий подпрограммы проведен региональный этап всероссийской олимпиады школьников, которая охватила в 2017 году 62,6% обучающихся общеобразовательных организаций. В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в Камчатском крае приняли участие 788 участников; 210 школьников стали победителями и призерами; 9 человек приняли участие в заключительном этапе олимпиады. Призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников стали двое учащихся (ОБЖ, биология).

Благодаря целенаправленной, систематической работе по поиску, поддержке и педагогическому сопровождению одаренных детей в Камчатском крае достигнуты следующие эффекты:

* расширился спектр взаимодействия с ведущими российскими вузами при подготовке и проведении всероссийской олимпиады школьников;
* прошли курсы повышения квалификации по вопросам поддержки и сопровождения одаренных детей 409 педагогических работников;

– увеличился охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования на 2,5% (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) (в 2017 – 75%, 2016 -72,5%, 2015г. – 69,8 %, 2014 г. – 69,4 %);

– увеличилось количество объединений технической направленности на 8,9% (в 2016 – 245), что позволило увеличить охват детей, занимающихся в объединениях технической направленности, с 2834 человек до 3125 обучающихся.

**Детальная реализация основных мероприятий Подпрограммы 1 в 2017 году**

***Основное мероприятие 1.1. «Развитие дошкольного образования»***

*Мероприятие 1.1.1.«Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с установленными в Камчатском крае нормативами».*

Предусмотрено **–**2 150 333,48979 тыс. рублей.

Освоено – 2 148 995,22012 тыс. рублей.

Средства направлены на оплату труда в муниципальных дошкольных образовательных организациях, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

*Мероприятие 1.1.2. «Конкурсы образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования».*

Предусмотрено – 1 000,00 тыс. рублей.

Освоено – 1 000,00 тыс. рублей.

Проведен конкурсный отбор проектов в сфере дошкольного образования, программ развития образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

Подведены итоги конкурса, денежные средства переведены победителям: МАДОУ «Детский сад № 50 комбинированного вида» – 500,000 тыс. рублей, МБДОУ «Детский сад № 40 комбинированного вида» – 250,000 тыс. рублей, МАДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида» – 250,00 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.1.3. «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования».*

Предусмотрено – 142 779,21800 тыс. рублей.

Освоено – 140 793,88174 тыс. рублей (в соответствии с поступившими заявлениями).

Средства направлены на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования.

*Мероприятие 1.1.4. «Субсидии органам местного самоуправления на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы».*

Предусмотрено – 35 034,95000 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета - 26 949,96100 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 8 084,98900 тыс. рублей.

Освоено – 35 034,94982 тыс. рублей, из них:

средств краевого бюджета - 26 949,96082 тыс. рублей,

средств местного бюджета – 8 084,98900 тыс. рублей.

Средства субсидии на конкурсной основе направлены в бюджеты 11 муниципальных образований на развитие дошкольного образования: приобретение технологического оборудования и мебели для муниципальных дошкольных образовательных учреждений, приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН, проведение капитального ремонта, развитие альтернативных форм дошкольного образования.

*Мероприятие 1.1.5. «Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими расходных обязательств».*

Предусмотрено – 0,0000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000тыс. рублей.

*Мероприятие 1.1.6. «Предоставление субсидий из краевого бюджета частным дошкольным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 9 069,98200 тыс. рублей.

Освоено – 9 069,98200 тыс. рублей.

Предоставлена субсидия индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательную программу дошкольного образования, на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.

***Основное мероприятие 1.2. «Развитие общего образования»***

*Мероприятие 1.2.1.«Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с установленными в Камчатском крае нормативами».*

Предусмотрено – 5 041 338,73348 тыс. рублей.

Освоено – 5 033 537,54607 тыс. рублей.

Средства направлены на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

*Мероприятие 1.2.2. «Финансовое обеспечение государственного задания и обеспечение развития подведомственных организаций, реализующих программы общего образования».*

Предусмотрено – 679 181,60071 тыс. рублей.

Освоено – 675 882,42683 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности краевых государственных организаций, реализующих программы общего образования.

*Мероприятие 1.2.3. «Издание, приобретение и доставка учебной и учебно-методической литературы в образовательные учреждения в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 1 532 07800 тыс. рублей.

Освоено – 1 532,07800 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия в целях обеспечения образовательных организаций Камчатского края, изучающих корякский язык, учебными пособиями для реализации права обучающихся на изучение родного языка КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» были переданы средства в размере 740,000 тыс. рублей. КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» были приобретены и доставлены в образовательные организации 200 учебных пособий по корякскому языку для обучающихся 5-9 классов, изучающих корякский язык.

В целях подготовки выпускников 9-х, 11-х (12-х) классов к прохождению государственной итоговой аттестации для всех муниципальных образований Камчатского края были приобретены и доставлены в отдаленные районы края учебно-методические пособия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в количестве 3440 экземпляров на общую сумму 872,948 тыс.рублей.

По итогам проведения экзаменационной кампании в 2017 году по сравнению с 2016 годом:

- снизилась доля выпускников 9-х классов, не получивших аттестат об основном общем образовании, на 2,9%;

- снизилась доля участников ЕГЭ, не получивших аттестат о среднем общем образовании, на 0,2%;

- увеличился средний тестовый балл по русскому языку;

- увеличилось количество участников ЕГЭ, выполнивших экзаменационную работу по математике базового уровня на «4» и «5».

- увеличилось количество участников ЕГЭ, получивших результат от 81 до 100 баллов по русскому языку, математике профильного уровня.

*Мероприятие 1.2.4. «Участие, организация и проведение мероприятий, направленных на создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования».*

Предусмотрено – 1 350,40000 тыс. рублей.

Освоено – 1 267,55962тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия в октябре 2017 года проведен Камчатский образовательный форум.

В ноябре 2017 года представитель Камчатского края направлен для участия во Всероссийском съезде учителей родных языков, литературы и культуры Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Проведены курсы повышения квалификации по направлению «Инклюзивное образование в условиях современной начальной школы», «Формирование речевой активности у детей с отсутствием вербальных средств общения».

*Мероприятие 1.2.5. «Развитие системы дистанционного обучения детей».*

Предусмотрено – 1 338,16400 тыс. рублей.

Освоено – 1 309,85192тыс. рублей.

В 2016-2017 учебном году с использованием дистанционных технологий по программам начального, основного и среднего общего образования в Камчатском крае обучалось 78 человек.

*Мероприятие 1.2.6. «Субсидии органам местного самоуправления на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы».*

Предусмотрено – 103 189,31145 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета - 92 210,27100 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 10 979,04045 тыс. рублей.

Освоено – 99 949,87341 тыс. рублей, из них:

средств краевого бюджета - 90 863,52128 тыс. рублей,

средств местного бюджета – 9 086,35213 тыс. рублей.

На конкурсной основе в рамках заключенных соглашений средства субсидии направлены в бюджеты 12 муниципальных образований на развитие общего образования - создание условий для перехода муниципальных общеобразовательных учреждений в Камчатском крае на федеральные государственные образовательные стандарты. На средства по направлению «Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в Камчатском крае в соответствие с основными современными требованиями» в Петропавловск-Камчатским городским округом проведен капитальный ремонт помещений пищеблока и обеденного зала в МБОУ «Средняя школа №40» и в Мильковском муниципальном районе осуществлен капитальный ремонт здания МКОУ «Атласовская средняя школа».

*Мероприятие 1.2.7. «Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими расходных обязательств».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.2.8.«Финансовое обеспечение создания специальных условий получения образования обучающихся с ограниченными возможно-стями здоровья в подведомственных организациях».*

Предусмотрено – 5 797,98138 тыс. рублей.

Освоено – 5 797,97838 тыс. рублей.

- субсидия в размере 3 933,644 тыс. рублей передана краевому государственному общеобразовательному бюджетному учреждению «Камчатская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ». Выделенные средства были направлены на создание специальных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности с нарушением зрения (приобретено оборудование, пособия и учебники для слепых и слабовидящих детей, технологическое оборудование для слепых, видео увеличители, рабочее место «Комфорт» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья).

- средства в размере 1 060,336тыс. рублей были выделены КГОБУ «Елизовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (приобретено учебно-методическое оборудование, дидактические и методические пособия для реализации ФГОС для обучающихся с интеллектаульными нарушениями, и оборудование по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья для Центра ранней помощи)

- средства в размере 804,000 тыс. рублей были выделены КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на приобретение учебного оборудования для создания условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (закуплен видеоувеличитель с монитором для работы детей с ограниченными возможностями здоровья).

*Мероприятие 1.2.9 «Конкурсы общеобразовательных организаций.*

Предусмотрено – 4 400,00000 тыс. рублей.

Освоено – 4 400,00000 тыс. рублей.

Проведен конкурсный отбор проектов общеобразовательных организаций, реализующих программы национальных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и иных этнокультурных предметов.

В 2017 году по итогам конкурса победителями стали МКОУ «Каменская средняя школа» Пенжинского муниципального района и МБОУ «Средняя школа № 2 п. Усть-Камчатск» Усть-Камчатского муниципального района.

Проведен конкурсный отбор проектов в сфере образования, программ развития общеобразовательных организаций, расположенных на территории Камчатского края. В 2017 году по итогам конкурса победителями стали:

МАОУ «Гимназия № 39» Петропавловск-Камчатского городского округа;

МКОУ «Каменская средняя школа» Пенжинского муниципального района.

Лауреатами определены:

МБОУ «Средняя школа №9» Вилючинского городского округа;

КГАОУ «Центр образования «Эврика»;

МБОУ «Средняя школа №2» Усть-Камчатского муниципального района;

МКОУ «Соболевская средняя школа» Соболевского муниципального района.

***Основное мероприятие 1.3. «Развитие сферы дополнительного образования и социализации детей»***

*Мероприятие 1.3.1. «Финансовое обеспечение государственного задания и обеспечение развития подведомственных организаций дополнительного образования детей и организаций, обеспечивающих оздоровительную, профилактическую и реабилитационную работу с детьми».*

Предусмотрено – 244 595,71434 тыс. рублей.

Освоено – 238 808,12429 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности краевых государственных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей.

*Мероприятие 1.3.2. «Конкурсы организаций дополнительного образования».*

Предусмотрено – 1 163,00000 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 1 063,00000 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 100,00000 тыс. рублей.

Освоено – 1 163,00000 тыс. рублей, из них:

средств краевого бюджета – 1 063,00000 тыс. рублей,

средств местного бюджета – 100,00000 тыс. рублей.

В соответствии с приказом Министерства «О проведении краевого смотра-конкурса муниципальных организаций дополнительного образования в Камчатском крае» от 10.03.2017 № 212 установлены сроки предоставления конкурсных материалов.

По итогам конкурса (приказ Министерства от 05.06.2017 № 554 «Об итогах краевого смотра-конкурса муниципальных организаций дополнительного образования в Камчатском крае») победителями стали: МБУ ДО «Детская школа искусств» Усть-Камчатского муниципального района, МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 5» Петропавловск-Камчатского городского округа, МКУ ДО «Олюторская районная детская школа искусств» Олюторского муниципального района.

*Мероприятие 1.3.3. «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие системы воспитания и социализации детей».*

Предусмотрено – 212,60000 тыс. рублей.

Освоено – 212,60000 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на проведение межведомственной научно-практической конференции «Социализация и воспитание обучающихся: стратегия, технология, опыт», которая состоялась в ноябре 2017 года, в конференции приняли участие более 500 педагогических работников.На конференции рассмотрены вопросы угрозы безопасности в Интернет-среде и их профилактику, организацию и развитие службы медиации в образовании, организацию работы по первичной профилактике девиантного поведения в образовательных организациях, организацию системы работы с родителями. В конференции приняли участие педагоги ведущих вузов страны (Центр социологии образования Института управления образованием РАО, Московский городской Центр психолого-педагогического университета).

В рамках XXVI международных рождественских образовательных чтений 12-13 декабря 2017 года состоялась межрегиональная научно-практическая конференция по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, в которой приняли участие более 400 человек из числа представителей исполнительной и законодательной власти, органов управления образовательной деятельностью, образовательных организаций, духовенства, общественных организаций, научных и творческих коллективов Камчатского края. Участники обсудили вопросы формирования нравственных ценностей детей и молодежи в процессе волонтерской деятельности, проблемы религиозной безопасности современной российской молодежи, развития духовно-нравственных ценностей посредством искусства.

*Мероприятие 1.3.4. «Финансовое обеспечение деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья Камчатского края по организации отдыха и оздоровления воспитанников в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в Камчатском крае и за его пределами, в том числе оплата путевок, оплата проезда к месту отдыха и обратно, оплата питания и проживания в пути следования к месту отдыха и обратно».*

Предусмотрено – 14 423,44728 тыс. рублей.

Освоено – 14 296,48020 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья Камчатского края по организации отдыха и оздоровления воспитанников в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в Камчатском крае и за его пределами, в том числе оплату путевок, оплату проезда к месту отдыха и обратно, оплату питания и проживания в пути следования к месту отдыха и обратно.

*Мероприятие 1.3.5. «Финансовое обеспечение государственного задания подведомственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не осуществляющих образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности».*

Предусмотрено – 193 797,87628 тыс. рублей.

Освоено – 193 607,70929 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности краевых государственных организаций, оказывающих социальные услуги детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

*Мероприятие 1.3.6. «Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) или в приемные семьи (за исключением детей, переданных под опеку, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей».*

Предусмотрено – 540 675,90707 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 3 891,50000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 536 784,40707 тыс. рублей.

Освоено – 99 949,87341 тыс. рублей, из них:

средств федерального бюджета - 3 891,50000 тыс. рублей,

средств краевого бюджета – 534 770,49395 тыс. рублей.

Средства направлены на выплату вознаграждения, причитающегося приемному родителю; единовременные выплаты при приеме детей в семью (опека); единовременные выплаты при усыновлении (удочерении) ребенка в Камчатском крае; выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях.

По состоянию на 01.01.2018 года в Камчатском крае под опекой находится 266 детей, на которых выплачивается ежемесячное денежное пособие.

Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, выплачено на 151 ребенка.

Число приемных родителей, имеющих право на выплату причитающегося вознаграждение в Камчатском крае в 2017 году, составило 636 человек.

*Мероприятие 1.3.7. «Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства».*

Предусмотрено – 44 987,30700 тыс. рублей.

Освоено – 44 726,05478 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства в Камчатском крае и оплату прочих расходов.

*Мероприятие 1.3.8. «Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации».*

Предусмотрено – 260,13254 тыс. рублей.

Освоено – 259,25204 тыс. рублей.

Средства были направлены на выплату ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, финансируемых из местных бюджетов, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и РФ. Финансирование осуществлялось в соответствии с ежемесячной потребностью муниципальных образований.

*Мероприятие 1.3.9. «Социальная адаптация и сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 8 908,81627 тыс. рублей.

Освоено – 8 648,94017 тыс. рублей.

В 2017 году средства были предусмотрены на реализацию следующих мероприятий:

* постинтернатное сопровождение выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на реализацию мероприятия было предусмотрено 2 889,263) 12 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2018 г. освоение составило 2 829,40702 тыс. рублей);
* предоставление единовременной денежной выплаты на возмещение расходов на текущий ремонт жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на реализацию мероприятия было предусмотрено 1 168,05315 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2018 г. освоение составило 968,03315 тыс. рублей.).

Таким образом, всего по мероприятиям Министерства образования и молодежной политики Камчатского края было предусмотрено 4 057,31627 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2018 г. освоение составило 3 797,44017 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия средства в размере 4 851,50000 тыс. рублей переданы Министерству социального развития и труда Камчатского краядля оказания единовременной материальной помощи 97 выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Средства направлены на приобретение мебели и бытовой техники.

*Мероприятие 1.3.10. «Финансовое обеспечение реализации подведомственными организациями дополнительного образования прочих мероприятий с детьми и молодежью в области образования».*

Предусмотрено – 13 742,37207 тыс. рублей.

Освоено – 13 378,02681 тыс. рублей.

Средства направлены на проведение краевых конкурсных мероприятий с детьми и молодежью учреждений Камчатского края.

*Мероприятие 1.3.11. «Формирование регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.3.12. «Организация участия усыновителей (удочерителей), опекунов (попечителей), приемных родителей и детей, находящихся на воспитании в их семьях, в том числе родных, в краевых и федеральных мероприятиях».*

Предусмотрено – 368,10000 тыс. рублей.

Освоено – 368,10000 тыс. рублей.

Средства были направлены на проведение регионального этапа Всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея замещающих семей, а также на участие победителей конкурса в финале Всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея замещающих семей» в г. Москва, участие представителей Камчатского края во Всероссийском форуме приемных семей в г. Москве.

*Мероприятие 1.3.13. «Финансовое обеспечение государственного задания подведомственных учреждений, выполняющих работы, оказывающих услуги по развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и их социализации в обществе, не имеющих в своем составе стационарных групп****».***

Предусмотрено – 24 807,99215 тыс. рублей.

Освоено – 24 807,99215 тыс. рублей.

Средства были направлены на финансовое обеспечение деятельности, услуг, предусмотренных государственным заданием КГАУ «Камчатский ресурсный центр содействия развитию семейных форм устройства».

***Основное мероприятие 1.4. «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи»***

*Мероприятие 1.4.1. «Обеспечение подготовки и проведения краевых мероприятий среди обучающихся общеобразовательных организаций в Камчатском крае. Участие в предметных олимпиадах, научно-исследовательских проектах и других мероприятиях более высокого уровня».*

Предусмотрено – 2 979,00000 тыс. рублей.

Освоено – 2 855,07010 тыс. рублей.

В 2016-2017 учебном году в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников участие приняли 658 учащихся из 8 муниципальных образований Камчатского края. По итогам количество победителей составило 27, призёров – 174. На заключительный этап всероссийской олимпиады школьников было направлено11 камчатских старшеклассников.

В 2017 году в региональном этапе конкурса «Ученик года Камчатки» приняло участие 16 школьников из 14 муниципальных образований Камчатского края.

В 2017 году на базе КГОАУ «Центр образования «Эврика» были также организованы следующие мероприятия по поддержке талантливых и одаренных детей: конференция «Рождественские чтения» (5-11 класс, 65 чел.), конференция «Все мы разные, но все мы вместе» (1-4 класс, 27 чел.), региональный этап конкурса водных проектов (9-11 класс, 7 чел); краевой конкурс по программированию (9-11 класс, 33 чел.), Малая краевая олимпиада (7,8 класс, 765 чел), краевая олимпиада для младших школьников (3,4 класс, 604 чел.), краевой фестиваль «LEGO-турнир» (20 чел.), краевой конкурс по правоведению «Законы нашей жизни» (9-11 класс, 61 чел.), олимпиада для детей с ограниченными возможностями здоровья (1-6 класс, 32 чел.), турнир по программированию «Архимед» (32 чел.)

Также в 2017 году одаренные учащиеся Камчатского края были направлены на заключительный этап олимпиады М.Ломоносова (г. Москва, 1 чел.), выездную олимпиаду «ФИЗТЕХ» по математике и физике (г. Москва, 1 чел), очный тур межрегиональной олимпиаде по биологии (г. Пущино, 3 чел.), заключительный этап Герценовской олимпиады школьников по географии (г. Санкт-Петербург, 1 чел.), отборочный этап олимпиады по химии (г. Новосибирск, 1чел.), Всероссийскую конференцию «История России XXI века глазами школьников» (г. Москва, 1 чел.), Юниорские сборы по информатике (г. Иннополис, Республика Татарстан, 1 чел.), Экономический Форум (г. Владивосток, 2 чел.), естественнонаучную смену по математике в Образовательном центре «Сириус» (г. Сочи, 1 чел.), сентябрьскую смену по математике в Образовательном центре «Сириус» (г. Сочи, 1 чел.), специализированую смену по математике в ВДЦ «Орленок» (п. Новомихайловский, 1 чел.).

Средства субсидий в размере 126 070,1 руб. выделены КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на проведение краевого конкурса «Лучший по профессии» среди обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Конкурс проводился с 23 по 24 ноября 2017 года.

*Мероприятие 1.4.2. «Развитие системы поиска, поддержки и последовательного сопровождения одаренных детей, включая оснащение образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми».*

Предусмотрено – 1 311,52720 тыс. рублей.

Освоено – 1 311,52720 тыс. рублей.

Средства направлены на оплату авиабилетов для сопровождающих участников заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и других олимпиад и конкурсов, участников образовательных смен в Образовательном центре «Сириус», а также для организации торжественной церемонии награждения победителей всероссийской олимпиады школьников.

*Мероприятие 1.4.3. «Обеспечение участия учащихся, воспитанников и сопровождающих их лиц во всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях согласно календарному плану, участие во всероссийских праздничных мероприятиях****».***

Предусмотрено – 1 578,09000 тыс. рублей.

Освоено – 1 578,09000 тыс. рублей.

Средства направлены на приобретение авиабилетов в г. Ульяновск и обратно победителю краевого конкурса «Ученик года Камчатки», группе поддержки из 4 участников и одному сопровождающему, а также оплату проживания и питания в период с 25 марта по 02 апреля 2017 г.

Также в рамках данного мероприятия были приобретены авиабилеты для направления 4 детей и одного сопровождающего на Всероссийский этап соревнований по шахматам «Белая ладья» в период с 28.05.2017 по 31.05.2017 года.

В соответствии с приказом Министерства «Об утверждении графика, перечня краевых мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками» от 30.12.2016 № 1582 в период с 18 по 22 марта 2017 года команда обучающихся КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» была направлена для участия во всероссийских соревнованиях по судомоделизму (младшая возрастная группа) в г. Благовещенске.

В соответствии с приказом Министерства от 04.04.2017 № 314 приобретены билеты для отправки обучающихся КГБУДО «Камчатский центр развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки» на Международный фестиваль (турнир) по брейк-дансу «COMBOnation часть 9» в г. Казань в период с 25 апреля по 03 мая 2017 года.

*Мероприятие 1.4.4. «Организация работы краевых профильных школ».*

Предусмотрено – 913,00000 тыс. рублей.

Освоено – 913,00000 тыс. рублей.

Средства были направлены на организацию и проведение зимней и летней профильных школ на базе КГАОУ «Центр образования «Эврика» в учебных лабораториях камчатских университетов, а также на базе отдыха «Костер».

В зимней профильной школе в 2017 году участвовало 135 обучающихся.

В летней профильной школе в 2017 году приняли участие 48 обучающихся.

Приобретены авиабилеты из г. Москвы в г. Петропавловск-Камчатский и обратно 5 преподавателям из ведущих вузов страны.

*Мероприятие 1.4.5. «Создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников образовательных организаций в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 248,32280 тыс. рублей.

Освоено – 248,32280 тыс. рублей.

Средства были направлены на приобретение авиабилетов в г. Москву и обратно старшему преподавателю кафедры общего и профессионального образования КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» для прохождения курсов повышения квалификации.

*Мероприятие 1.4.6. «Поощрение преподавателей, подготовивших победителей, призёров и участников заключительных этапов всероссийской олимпиады школьников, олимпиады по физике имениДж.К. Максвелла, олимпиады имени Леонарда Эйлера».*

Предусмотрено – 210,00000 тыс. рублей.

Освоено – 210,00000 тыс. рублей.

Средства направлены на поощрение преподавателей общеобразовательных организаций по итогам всероссийской олимпиады школьников в Камчатском крае в 2017 году на Торжественной церемонии награждения победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников.

***Основное мероприятие 1.5. «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников»***

*Мероприятие 1.5.1. «Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников образовательных учреждений в Камчатском крае, обеспечение участия представителей Камчатского края в конкурсах более высокого уровня»*

Предусмотрено – 3088,00000 тыс. рублей.

Освоено – 3 088,00000 тыс. рублей.

В период с 9 февраля по 16 апреля 2017 года состоялся региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», на котором было представлено 18 работ из 6 муниципальных образований Камчатского края.

В соответствии с приказом Министерства от 09.03.2017 № 200 в период с 6 по 10 марта 2017 года состоялся региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», в котором участвовали 9 педагогов дополнительного образования детей 5 муниципальных образований и 1 краевой организации.

Также денежные средства направлены на организацию краевых конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагогический дебют», по итогам которых победители приняли участие во всероссийских конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года».

В период с 5 мая по 6 июня 2017 года состоялся краевой конкурс «Лучший учитель ОБЖ» и «Лучший преподаватель БЖД», в котором приняли участие 8 преподавателей-организаторов ОБЖ из 5 муниципальных образований Камчатского края и 1 краевой организации.

С 28 по 30.11.2017 г в Камчатском дворце детского творчества состоялся краевой конкурс профессионального мастерства «Доброе сердце» среди воспитателей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Участниками конкурса стали 7 воспитателей из учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа и Елизовского муниципального района.

*Мероприятие 1.5.2. «Поощрение лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование»».*

Предусмотрено – 500,00000 тыс. рублей.

Освоено – 500,00000 тыс. рублей.

В 2017 году в конкурсе участвовало 10 учителей из 7 муниципальных образований Камчатского края, выявлено 2 победителя и 5 лауреатов.

*Мероприятие 1.5.3. «Поощрение лучших педагогических работников образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования».*

Предусмотрено – 400,00000 тыс. рублей.

Освоено – 400,00000 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные краевым бюджетом, выплачены 5 победителям по 80,00000 тыс. каждому.

*Мероприятие 1.5.4. «Создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников образовательных учреждений в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 1 063,00 тыс. рублей.

Освоено – 1 063,00 тыс. рублей.

В рамках мероприятия были приобретены авиабилеты 5 лекторам в целях проведения курсов повышения квалификации для педагогических работников Камчатского края. Также 6 педагогов были направлены на курсы повышения квалификации в г. Москва.

*Мероприятие 1.5.5. «Организация и проведение августовского совещания педагогических работников образовательных учреждений в Камчатском крае, Дня учителя, Дня дошкольного работника».*

Предусмотрено – 1032,35000 тыс. рублей.

Освоено – 1 019,81450 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на организацию и проведение августовского совещания педагогических работников образовательных организаций в Камчатском крае, Дня учителя и дошкольного работника.

*Мероприятие 1.5.6. «Поощрение педагогических работников за выполнение функций классного руководителя».*

Предусмотрено – 66 025,89239 тыс. рублей.

Освоено – 64 696,50968 тыс. рублей.

Средства направлены на выплату денежного вознаграждения 1932 классным руководителям общеобразовательных организаций.

***Основное мероприятие 1.6. «Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников»***

*Мероприятие 1.6.1. «Повышение квалификации различных категорий работников образовательных учреждений в Камчатском крае по вопросам организации питания и формирования здорового образа жизни».*

Предусмотрено – 318,90000 тыс. рублей.

Освоено – 318,90000 тыс. рублей.

В рамках заключенного соглашения средства были переданы КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» на проведение мероприятий с педагогическими работниками по вопросам организации питания и формирования здорового образа жизни.

*Мероприятие 1.6.2. «Распространение моделей формирования культуры здорового образа жизни, совершенствование системы здорового питания в образовательных учреждениях Камчатского края, создание и организация работы региональной стажировочной площадки».*

Предусмотрено – 1 150,00000 тыс. рублей.

Освоено – 1 150,00000 тыс. рублей.

В рамках заключенного соглашения средства переданы КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса» на организацию работы региональной стажировочной площадки.

*Мероприятие 1.6.3. «Субсидии органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ развития образования по обеспечению школьных столовых современным технологическим оборудованием и мебелью для обеденных зон».*

Предусмотрено – 17 373,72500 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 13 364,40400 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 4 009,32100 тыс. рублей.

Освоено – 17 359,12700 тыс. рублей, из них:

средств краевого бюджета – 13 353,17400 тыс. рублей,

средств местного бюджета – 4 005,95300 тыс. рублей.

В рамках заключенных соглашений средства субсидии направлены в бюджеты 11 муниципальных образований на реализацию муниципальных программ развития образования по обеспечению школьных столовых современным технологическим оборудованием и мебелью для обеденных зон.

*Мероприятие 1.6.4. «Субсидии органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ развития образования по приобретению спортивного оборудования и инвентаря, созданию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных учреждениях».*

Предусмотрено – 12 321,23273 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 11 201,12100 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 1 120,11173 тыс. рублей.

Освоено – 12 321,23273 тыс. рублей, из них:

средств краевого бюджета – 11 201,12100 тыс. рублей,

средств местного бюджета – 1 120,11173 тыс. рублей.

Средства субсидии направлены в бюджеты 3 муниципальных образований Камчатского края на реализацию муниципальных программ развития образования по приобретению спортивного оборудования и инвентаря, созданию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

*Мероприятие 1.6.5. «Организационно-просветительская работа по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся и воспитанников образовательных учреждений, их родителей, педагогов».*

Предусмотрено – 159,45000 тыс. рублей.

Освоено – 159,45000 тыс. рублей.

В рамках заключенного соглашения средства были переданы КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» на проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся и воспитанников образовательных учреждений, их родителей, педагогов. Приобретены книги и тиражированы брошюры по пропаганде ЗОЖ для педагогов общеобразовательных организаций.

*Мероприятие 1.6.6. «Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам в период обучения в муниципальных образовательных учреждениях в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 235 012,16500 тыс. рублей.

Освоено – 233 610,72659 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся в Камчатском крае.

*Мероприятие 1.6.7. «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности детей».*

Предусмотрено – 53,15000 тыс. рублей.

Освоено – 53,15000 тыс. рублей.

В 2017 г. были растиражированы брошюры «Безопасный интернет» в количестве 500 экземпляров и направлены в образовательные организации Камчатского края.

*Мероприятие 1.6.8. «Субсидии органам местного самоуправления на реализацию Комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях в Камчатском крае, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом».*

Предусмотрено – 16 157,43800 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 15 273,20000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 803,85300 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета - 80,38500

Освоено – 16 157,43800 тыс. рублей, из них:

средств федерального бюджета – 15 273,20000 тыс. рублей,

средств краевого бюджета – 803,85300 тыс. рублей,

средств местного бюджета – 80,385 тыс. рублей.

Средства субсидии направлены в бюджеты 4 муниципальных образований Камчатского края на реализацию Комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях в Камчатском крае, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом.

***Основное мероприятие 1.7. «Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников»***

*Мероприятие 1.7.1. «Инвестиции в объекты капитального строительства дошкольного образования».*

Предусмотрено – 225 100,51430 тыс. рублей.

Освоено – 224 992,28430 тыс. рублей.

**1.7.1.1.** «Детский сад на 260 мест по ул. Дальневосточной г. Петропавловск-Камчатский» - предусмотрено 207 227,29586 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 г. выполнено следующее: валка деревьев – 100%; снятие растительного грунта – 100%; земляные работы – 100%; фундаменты – 100%; конструкции железобетонные ниже 0,000 – 100%; стальные включения – 100%; пристенный дренаж – 100%; общестроительные работы ниже 0,00 – 80%; конструкции железобетонные выше 0,000 – 100%; общестроительные работы выше 0,000 – 80%; наружная отделка – 52%; внутренняя отделка – 59 %;система отопления – 90%; тепловые сети по зданию – 86%; теплоснабжение калориферов и узлы регулирования – 86%; системы вентиляции – 86%; водоснабжение и канализация – 88%; электрооборудование и электроосвещение (ЛС 02-01-53) – 64%; система видеонаблюдения – 15%; Тепловой пункт – 30%, Сети 0,4 кВ – 100%; Тепловые сети – 70%; наружные сети канализации – 80%; наружные сети водопровода – 80%; ливневая канализация – 65%;теневые навесы 8 шт. – 68%; ограждение территории – 60%; наружное освещение – 5 %; озеленение территории – 15%; проезды и площадки – 90%; площадка под мусорные контейнеры – 100%, ограждение территории – 60%.

Техническая готовность 74,30%.

Освоено 207 227,29586 тыс. рублей.

**1.7.1.2.** «Строительство детского сада на 200 мест в п. Ключи Усть-Камчатского района (в том числе проектные работы)» - предусмотрено 16 128,24584 тыс. рублей. Освоено 16 119,51584 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт с ООО Строительная компания «БраНс» (как с единственным подавшим заявку).

Срок завершения строительства – не позднее 05.10.2018.

По состоянию на 01.01.2018 года выполнены следующие мероприятия:снос зеленых насаждений, демонтаж ж/б фундамента – 100%; вынос сетей связи – 100%; обустройство площадки – 100%; котлован – 92%; строительство овощехранилища – 15%; вертикальная планировка, водоотведение – 90%.

Техническая готовность – 11,5%.

В связи с отставанием от плана-графика производства работ, рассматривается вопрос о начале процедуры по расторжению контракта.

**1.7.1.3.** «Детский сад на 150 мест в с. Соболево Соболевского района (в том числе проектные работы)» - предусмотрено 697,14760 тыс. рублей. Освоено 697,14760 тыс. рублей.

Заключен контракт с ООО «Сахапроект» на сумму 11 500,000 тыс. руб. 10.11.2017 года получено положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № 41-1-1-3-0081-17. Продолжается работа по проверке сметной стоимости строительства.

Положительное заключение экспертизы достоверности сметной стоимости объекта планируется получить в 1 квартале 2018 года.

**1.7.1.4.** «Детский сад на 150 мест в р.п. Оссора Карагинского района (в том числе проектные работы)» - предусмотрено 1 047,82500 тыс. рублей. Освоено 1 047,82500 тыс. рублей.

Получено положительное заключение достоверности сметной стоимости. Аукционы не состоялись (не подано ни одной заявки).

*Мероприятие 1.7.2. «Инвестиции в объекты капитального строительства общего образования».*

Предусмотрено – 109 695,66419 тыс. рублей.

Освоено – 109 695,66419 тыс. рублей.

**1.7.2.1.** «Строительство сельского учебного комплекса «Школа - детский сад» в с. Таловка Пенжинского района на 60 ученических и 30 дошкольных мест (проектные работы)» - предусмотрено 2 060,73600 тыс. рублей.

Государственный контракт заключен 10.02.2017 на сумму 1 210,736 тыс. рублей.

Получена проектная документация, которая была направлена на проверку на государственную экспертизу.

В июле текущего года экспертиза получила отрицательное заключение, проектная документация направлена на доработку проектировщику. По состоянию на 01.01.2018 откорректированы все разделы проектной документации, кроме разделов «Отопление» и «Вентиляция».

Профинансировано и освоено 2 060,736 тыс. рублей.

**1.7.2.3.** «Средняя общеобразовательная школа в г. Елизово по ул. Сопочной».

Предусмотрено – 65 313,68603 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 64 987,11760 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета - 326,56843 тыс. рублей.

Освоено – 65 313,68603 тыс. рублей, из них:

средств краевого бюджета – 64 987,11760 тыс. рублей,

средств местного бюджета – 326,56843 тыс. рублей.

2.07.2017 выдано положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

14.07.2017 выдано положительное заключение экспертизы достоверности сметной стоимости объекта в текущих ценах на 1 квартал 2017 года с НДС – 829 870,94000 тыс. рублей.

30.10.2017 года размещена аукционная документация на электронной площадке для определения подрядчика на строительство объекта, с начально-максимальной ценой контракта 634 960,28500 тыс. рублей, срок завершения подачи заявок 15.11.2017 года (поступила заявка), аукцион – 20.11.2017 года. Заключен 01.12.2017 муниципальный контракт на сумму 634 960,28500 тыс. рублей. Срок окончания строительства по контракту 14.08.2019.

Заключен и выполнен контракт с ООО «Петропавловская кадастровая служба» на выполнение работ геодезической привязки на местности точек границ земельного участка.

В настоящее время ведется работа по заключению контрактов с ресурсоснабжающими организациями на техническое присоединение, а также готовятся контракты на авторский и технический надзор.

**1.7.2.4.** «Здание. Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков в г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы)».

Предусмотрено - 9 312,92965 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета - 9 266,36500 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета - 46,56465 тыс. рублей.

Освоено – 9 312,92965 тыс. рублей, из них:

средств краевого бюджета - 9 266,36500 тыс. рублей,

средств местного бюджета - 46,56465 тыс. рублей.

25.07.2017 получено положительное заключение государственной экспертизы № 41-1-13-0050-17. В декабре 2017 года получено положительное заключение достоверности сметной стоимости 1 этап строительства (снос (демонтаж) объекта капитального строительства, вынос сетей).

МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по организации строительства объекта «Здание. Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков в г. Петропавловск-Камчатский». 1 этап строительства (снос (демонтаж) объекта капитального строительства, вынос сетей) от 11.12.2017 № 0138300000417000807\_175647 с ООО «Вертикаль», цена контракта 8 255,35812 тыс. рублей, срок исполнения 15.03.2018.

В настоящее время продолжается работа по проверке достоверности сметной стоимости на строительство объекта 2 этапа.

Заключение гос.экспертизы планируется получить в 1 квартале 2018 года.

Предварительная стоимость строительства объекта – 1 003 156,96000 тыс. рублей.

**1.7.2.5.** «Строительство здания начальной школы в районе Космического проезда в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы)» Предусмотрено - 8 804,19732 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета - 8 760,17633 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета - 44,02099 тыс. рублей.

Освоено - 8 804,19732 тыс. рублей, из них:

средств краевого бюджета - 8 760,17633 тыс. рублей,

средств местного бюджета - 44,02099 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 года государственная экспертиза проведена в части технической составляющей проекта, проведена проверка сметы. Предварительная стоимость проекта – 738 340,61000 тыс. рублей.

**1.7.2.6.** «Общеобразовательная школа на 250 мест с. Соболево Соболевского района (в том числе проектные работы)».

Предусмотрено – 989,72900 тыс.рублей.

Освоено – 989,72900 тыс.рублей.

На сегодняшний день проектная документация проходит проверку в государственной экспертизе.

Положительное заключение экспертизы достоверности сметной стоимости объекта планируется получить в 1 квартале 2018 года.

**1.7.2.7.** «Строительство сельского учебного комплекса в с. Усть-Хайрюзово Тигильского муниципального района» - предусмотрено и освоено 18 204,24064 тыс. рублей.

Была погашена кредиторская задолженность по государственным контрактам при строительстве Объекта.

**1.7.2.8.** «Общеобразовательная школа на 300 мест в с. ОссораКарагинскогорайона (в том числе проектные работы) – 671,71794 тыс. рублей. Освоено 671,71794 тыс. рублей.

В августе 2017 года заключен государственный контракт с ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края» на проверку разработанной проектной документации на строительство объекта.

Было получено положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. В гос.экспертизе приступили к проверке сметы.

**1.7.2.9.** «Школа на 400 мест в с. Эссо» - предусмотрено 4 755,58168 тыс. рублей.

Средства были направлены на погашение задолженности по исполнительному листу.

Средства освоены в полном объеме.

*Мероприятие 1.7.3. «Инвестиции в объекты капитального строительства сферы дополнительного образования и социализации детей».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.7.4. «Финансовое обеспечение приобретения дорогостоящих основных средств, проведения капитального ремонта имущества и благоустройство территории подведомственных учреждений».*

Предусмотрено – 78 711,66809 тыс. рублей.

Освоено – 78 590,88472 тыс. рублей.

Средства были выделены на приобретение основных средств, проведение капитального ремонта имущества и благоустройство территории бюджетных и автономных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, детских домов и центров содействия семейных форм устройств.

*Мероприятие 1.7.5. «Прочие субсидии органам местного самоуправления, имеющие целевое назначение в соответствии с законом о краевом бюджете».*

Предусмотрено – 56 243,78746 тыс. рублей.

Освоено – 56 145,60768 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.7.6. «Иные межбюджетные трансферты органам местного самоуправления».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,0000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.7.7. «Финансовое обеспечение приобретения материальных ценностей (за исключением особо ценного имущества) подведомственных учреждений в рамках реализации значимых мероприятий».*

Предусмотрено – 7 051,89966 тыс. рублей.

Освоено – 7 051,84286 тыс. рублей.

Средства освоены на приобретение материалов и оборудования для обеспечения текущей деятельности подведомственных учреждений.

*Мероприятие 1.7.8. «Возмещение части затрат на капитальный и текущий ремонт общеобразовательных организаций, ликвидацию проблемы отсутствия санитарно- гигиенических помещений в школах».*

Предусмотрено – 23 907,11953 тыс. рублей.

Освоено – 23 907,11953 тыс. рублей.

***Основное мероприятие 1.8. «Социальные гарантии работникам подведомственных организаций»***

*Мероприятие 1.8.1. «Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных организаций в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».*

Предусмотрено – 28 684,44733 тыс. рублей.

Освоено – 26 474,35000 тыс. рублей.

Средства выделены на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей работников краевых государственных общеобразовательных организаций.

***Основное мероприятие 1.9. «Обеспечение социальной поддержки обучающихся»***

*Мероприятие 1.9.1. «Социальное обеспечение обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Камчатского края».*

Предусмотрено – 87 396,81544 тыс. рублей.

Освоено – 79 181,55163 тыс. рублей.

Средства были выделены на обеспечение социальной поддержки обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по программам общего образования, а также меры социальной поддержки обучающихся из многодетных семей, в том числе обеспечение социальных гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя; обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидам.

Средства были освоены в соответствии с фактической потребностью муниципальных районов, городских округов, подведомственных организаций. Остаток средств был возвращен в бюджет.

# *Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае »(далее – Подпрограмма 2)*

Цели подпрограммы:

1) создание условий для удовлетворения потребности граждан, общества и рынка труда в качественном профессиональном образовании в соответствии с социальными и экономическими задачами развития Камчатского края;

2) создание условий для удовлетворения потребности педагогических работников в повышении уровня профессиональной компетентности

Для достижения заявленных целей поставлены следующие задачи:

1) формирование гибкой системы профессионального образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Камчатского края;

2) создание условий для социализации, самореализации молодежи, развитие потенциала профессионально обучающейся молодежи;

3) формирование региональной государственно-общественной системы оценки качества профессионального образования;

4) развитие кадровых ресурсов системы профессионального образования Камчатского края;

5) расширение возможностей граждан в выборе профессии и сферы дальнейшей деятельности через информационное обеспечение системы профессионального образования Камчатского края.

В 2017 году Подпрограммой 2 предусмотрено финансирование в сумме 1 137 527,51616 тыс. рублей, в полном объеме за счет средств краевого бюджета.

Профинансировано – 1 137 167,21857 тыс. рублей.

Освоено – 1 123 552,00733 тыс. рублей (98,8% от объема финансирования).

В рамках Подпрограммы 2«Развитие профессионального образования в Камчатском крае» в 2017 году достигнуты следующие результаты.

В 2017 году 6 профессиональных образовательных организаций прошли процедуру лицензирования по 20 основным профессиональным образовательным программам, входящим в ТОП-50: специалист по поварскому  и кондитерскому делу, специалист по гостеприимству, парикмахер-модельер, техник по управлению качеством продукции, техник по защите информации, специалист по администрированию сети, техник – механик в сельском хозяйстве и т.д.

В 2017 году 116 студентов приступили к обучению по профессиям, входящим в ТОП-50, сварщик; повар, кондитер.

С целью повышения компетентности педагогов в сфере профессионального образования, мотивации молодежи к совершенствованию профессиональной подготовки и карьерному росту в отчетном году выполнено следующее. Обучение по программе «5000 мастеров» прошли 15 преподавателей и мастеров производственного обучения из 6 профессиональных образовательных организаций Камчатского края по компетенциям: сварочные технологии, промышленная автоматика, поварское дело, преподавание в младших классах, парикмахерское искусство, хлебопечение, эксплуатация сельскохозяйственных машин, ремонт и обслуживание легковых автомобилей. 3 заместителя руководителей профессиональных образовательных организаций прошли подготовку по направлению «Организация подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям».

Одним из критериев качества подготовки выпускников профессиональных образовательных организаций являются результаты участия региональных команд в чемпионатах профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) на различных уровнях.

По результатам I Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 5 победителей в марте-апреле 2017 года приняли участие в отборочных соревнованиях в рамках Финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). География отборочных соревнований: г. Якутск, г. Комсомольск-на-Амуре, г. Москва.

По итогам отборочных соревнований право участия в Финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в г. Краснодар получила студентка КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса» по компетенции «Парикмахерское искусство».

В 2017 году между 3 профессиональными образовательными организациями Камчатского края и 19 организациями работодателей заключены соглашения о подготовке рабочих кадров на основе дуальной модели обучения (ООО «Вилючинская верфь», АО «Северо-Восточный ремонтный центр», ООО «Петропавловский хлебокомбинат», ПО «Елизовскийхлебокомбинат», ООО «Производственно-торговая компания «Парни», ООО «Шамса-Маркет», ООО «Устой – М», ООО «Камчатская энергостроительная компания», ООО «Камблаго», ООО «Апельсин», ООО «Бастион-СБ», ООО «Гранд-Кафе», ООО «Император», ООО «Бульвар», ООО «ССЦ-Автолюкс Медиа», КГУП «Камчатский водоканал», ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская станция скорой медицинской помощи», МУП «Спецтранс», ООО «Автолюкс-Форвард»).

Количество студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования на основе дуальной модели обучения, составило 140 человек (3,1% от общего количества студентов очной формы обучения).

**Детальная реализация основных мероприятий Подпрограммы 2 в 2017 году**

***Основное мероприятие 2.1.«Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения на основе государственного задания с учетом выхода на эффективный контракт с педагогическими работниками»***

*Мероприятие 2.1.1.«Финансовое обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации программ среднего профессионального образования, программ профессиональной подготовки».*

Предусмотрено – 827 699,27606 тыс. рублей.

Освоено – 823 330,66172 тыс. рублей.

Средства выделены на финансовое обеспечение деятельности краевых государственных профессиональных образовательных организаций.

***Основное мероприятие 2.2. «Формирование современной структуры сети профессиональных образовательных организаций, отражающей изменения в потребностях экономики и запросах населения. Повышение качества среднего профессионального образования»***

*Мероприятие 2.2.1. «Создание и организация деятельности Центра прикладных квалификаций, реализующего программы профессионального обучения»*

Предусмотрено – 3 029,55000 тыс. рублей.

Освоено – 3 029,55000 тыс. рублей.

*Мероприятие 2.2.2. «Поддержка профессиональных образовательных организаций на конкурсной основе»*

Предусмотрено – 10 000,00000 тыс. рублей.

Освоено – 9 276,00000 тыс. рублей.

Конкурсный отбор проектов в сфере профессионального образования профессиональных образовательных организаций проходил с 29.05.2017 г. по 14.06.2017 г. По результатам конкурса определены следующие победители: КГПОБУ «Камчатский промышленный техникум», КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум», КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум», КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум».

Образовательными организациями средства направлены на оснащение материально-технической базы по компетенциям в соответствии с требованиями международного стандарта «Ворлдскиллс»: мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, холодильная техника и системы кондиционирования, сварочные технологии, а также на совершенствование системы среднего профессионального образования по подготовке кадров для сельского хозяйства Камчатского края.

*Мероприятие 2.2.3. «Разработка образовательных программ, направленных на обеспечение потребностей инвесторов в квалифицированных кадрах в соответствии с Инвестиционной стратегией Камчатского края до 2020 года»*

Предусмотрено – 212,60000 тыс. рублей.

Освоено – 212,60000 тыс. рублей.

*Мероприятие 2.2.4. «Информационное сопровождение региональной системы профессионального образования»*

Предусмотрено – 797,25000 тыс. рублей.

Освоено – 797,25000 тыс. рублей.

Средства выделены КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум» на организацию работы Центра профессиональной ориентации, а также издание презентационной печатной и медиапродукции.

***Основное мероприятие 2.3. «Формирование современной структуры сети профессиональных образовательных организаций, отражающей изменения в потребностях экономики и запросах населения. Повышение качества среднего профессионального образования»***

*Мероприятие 2.3.1. «Проведение мероприятий с обучающимися профессиональных образовательных организаций с привлечением работодателей»*

Предусмотрено – 150,95000 тыс. рублей.

Освоено – 150,95000 тыс. рублей.

*Мероприятие 2.3.2. «Интеграция Камчатского края в движение «Молодые профессионалы»»*

Предусмотрено – 4 716,53000 тыс. рублей.

Освоено – 4 716,53000 тыс. рублей.

На отборочные чемпионаты Финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) направлены 14 представителей из числа студентов и преподавателей Камчатского края (Республика Саха Якутия, Хабаровский край, Московская область).

На Финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) в г. Краснодар направлены 5 представителей Камчатского края.

Для участия в установочном совещании с руководителями и координаторами Региональных координационных центров Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее – РКЦ) направлен руководитель РКЦ в г. Москва.

*Мероприятие 2.3.3. «Организация и проведение ярмарки молодежных вакансий "Молодежь Камчатки - успешная экономика края"»*

Предусмотрено – 212,60000 тыс. рублей.

Освоено – 212,55100 тыс. рублей.

*Мероприятие 2.3.4. «Финансовое обеспечение реализации подведомственными профессиональными образовательными организациями прочих мероприятий с детьми и молодежью в области образования»*

Предусмотрено – 212,60000 тыс. рублей.

Освоено – 189,00559 тыс. рублей.

***Основное мероприятие 2.4. «Развитие кадрового потенциала системы среднего профессионального образования»***

*Мероприятие 2.4.1. «Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов профессиональных образовательных организаций»*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 2.4.2. «Организация повышения квалификации и стажировок мастеров производственного обучения, преподавателей специальных дисциплин и руководителей подведомственных профессиональных образовательных организаций в профильных организациях»*

Предусмотрено – 797,25000 тыс. рублей.

Освоено –791,59500 тыс. рублей.

***Основное мероприятие 2.5. «Развитие кадрового потенциала системы среднего профессионального образования»***

*Мероприятие 2.5.1. «Финансовое обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации программ дополнительного профессионального образования»*

Предусмотрено – 98 295,04100 тыс. рублей.

Освоено – 96 227,23897 тыс. рублей.

Средства выделены на финансовое обеспечение реализации программ дополнительного профессионального образования КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования».

***Основное мероприятие 2.6. «Развитие кадрового потенциала системы среднего профессионального образования»***

*Мероприятие 2.6.1. «Стипендиальное обеспечение обучающихся в подведомственных профессиональных образовательных организациях»*

Предусмотрено – 34 956,30221 тыс. рублей.

Освоено – 34 757,94955 тыс. рублей.

Средства направлены на выплату стипендий обучающимся в подведомственных профессиональных образовательных организациях.

*Мероприятие 2.6.2. «Социальное обеспечение обучающихся, в том числе детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с нормативными правовыми актами Камчатского края»*

Предусмотрено – 87 573,72237 тыс. рублей.

Освоено – 86 826,45224 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение бесплатным питанием учащихся, обучающимся рабочим специальностям, учащихся из малоимущих семей, обучающихся по специальностям среднего звена; а также на полное государственное обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

***Основное мероприятие 2.7. «Модернизация инфраструктуры системы профессионального образования»***

*Мероприятие 2.7.1 «Оснащение современным оборудованием профессиональных образовательных организаций для подготовки кадров по востребованным профессиям и специальностям»*

Предусмотрено – 13 658,76800 тыс. рублей.

Освоено – 13 658,76800 тыс. рублей.

Средства направлены на оснащение современным оборудованием и прочим инвентарем профессиональных образовательных организаций для подготовки кадров по востребованным профессиям и специальностям.

*Мероприятие 2.7.2 «Модернизация учебно-материальной базы краевых государственных профессиональных образовательных организаций»*

Предусмотрено – 8 536,07000 тыс. рублей.

Освоено – 8 536,07000 тыс. рублей.

Средства были направлены на оснащение учебно-материальной базы краевых государственных профессиональных образовательных организаций.

Финансовые средства в объеме 4 400,000 тыс. рублей в рамках данного мероприятия переданы Министерству культуры Камчатского края. Приобретены сценические костюмы для отделения хореографии.

*Мероприятие 2.7.3 «Финансовое обеспечение приобретения дорогостоящих основных средств, проведения капитального ремонта имущества и благоустройство территории подведомственных организаций дополнительного профессионального образования и профессиональных образовательных организаций»*

Предусмотрено – 22 145,97329 тыс. рублей.

Освоено – 16 438,44855 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на проведение капитального ремонта имущества и благоустройство территорий краевых государственных профессиональных образовательных организаций.

*Мероприятие 2.7.4 «Инвестиции в объекты капитального строительства среднего профессионального образования»*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 2.7.5 «Финансовое обеспечение приобретения материальных ценностей (за исключением особо ценного имущества), работ, услуг подведомственных организаций в рамках реализации значимых мероприятий».*

Предусмотрено – 1 907,23700 тыс. рублей.

Освоено – 1 901,56100 тыс. рублей.

***Основное мероприятие 2.8. «Социальные гарантии работникам подведомственных профессиональных образовательных организаций»***

*Мероприятие 2.8.1 «Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных организаций дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных организаций, в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»*

Предусмотрено – 17 397,26993 тыс. рублей.

Освоено – 17 270,29941 тыс. рублей.

Средства направлены на компенсацию расходов работникам краевых государственных профессиональных образовательных организаций стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

***Основное мероприятие 2.9. «Предоставление субсидий из краевого бюджета частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в Камчатском крае»***

*Мероприятие 2.9.1 «Предоставление субсидии из краевого бюджета частной образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования»*

Предусмотрено – 5 228,52630 тыс. рублей.

Освоено – 5 228,52630 тыс. рублей.

# *Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 3 «Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края» (далее – Подпрограмма)*

Цель подпрограммы: обеспечение надежной и актуальной информацией руководителей и работников системы образования Камчатского края в целях принятия оперативных решений и действий по повышению качества предоставления образовательных услуг, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через развитие региональной системы оценки качества образования

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности региональной системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления;

2) повышение квалификации кадров системы образования в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур;

3) участие Камчатского края в системе мониторинговых исследований качества образования;

4) совершенствование процессов предоставления государственных услуг за счет использования эффективных организационных процессов и внедрения современных информационных технологий;

5) развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества образования.

В 2017 году Подпрограммой 3 предусмотрено финансирование в сумме 115 848,00873 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 8 771,70000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 107 076,30873 тыс. рублей.

Освоено – 114 502,12873 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 8 771,70000 тыс. рублей,

средств краевого бюджета – 105 730,42873 тыс. рублей.

Мероприятия Подпрограммы 3 «Развитие региональной системы оценки качества и информационной прозрачности системы образования в Камчатском крае» связаны с повышением удовлетворенности населения качеством образовательных услуг, обеспечением актуальной информацией потребителей образовательных услуг, включением потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов независимой оценки качества образования и государственно-общественного управления.

В Камчатском крае продолжена работа по проведению независимых форм государственной итоговой аттестации выпускников основной и средней школы.

В едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2017 году приняли участие 1553 человек, из них 1 415 выпускников общеобразовательных организаций, 138 человек из числа выпускников прошлых лет и студентов профессиональных образовательных организаций.

В целях проведения ЕГЭ на территории Камчатского края были открыты 43 пункта проведения ЕГЭ (ППЭ), из них 29 расположены в труднодоступных и отдаленных местностях края. 33 пункта проведения экзаменов Камчатского края (81% от общего количества ППЭ) были оснащены средствами подавления сигналов сотовой связи и беспроводного Интернета, которые были зарегистрированы в Управлении Роскомнадзора по Камчатскому краю.

В 2017 году видеонаблюдение в режиме онлайн было обеспечено в 24 пунктах проведения экзаменов (160 аудиторий), в том числе в 12 ППЭ (41 аудитория), расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях края. 13 пунктов проведения экзаменов Камчатского края были оснащены CCTV-решением, которое позволило руководителям ППЭ и членам ГЭК централизованно следить за порядком проведения экзаменов во всех аудиториях и незамедлительно реагировать на возможные нарушения, проставляемые онлайн наблюдателями. Впервые в 2017 году на базе КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» была организована работа ситуационного центра онлайн видеонаблюдения, в котором в качестве общественных наблюдателей работали студенты образовательных организаций высшего образования.

По итогам проведения ЕГЭ в 2017 году в Камчатском крае 9 выпускников (0,6% от общего количества сдававших ЕГЭ) не прошли государственную итоговую аттестацию, что на 0,2% меньше, чем в 2016 году (в 2016 году - 13 человек (0,8%) не получили аттестат).

**Детальная реализация основных мероприятий Подпрограммы 3 в 2017 году**

***Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности отдела контроля и надзора Министерства образования и молодежной политики Камчатского края»***

*Мероприятие 3.1.1. «Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования»*

Предусмотрено – 6 023,70000 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Освоено – 6 023,70000 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования.

***Основное мероприятие 3.2. «Формирование и развитие региональной системы оценки качества образования»***

*Мероприятие 3.2.1. «Финансовое обеспечение формирования региональной системы оценки качества образования, обеспечение участия в мероприятиях по созданию общероссийской системы оценки качества образования, участие в международных исследованиях»*

Предусмотрено – 7 493,83000 тыс. рублей.

Освоено – 7 493,83000 тыс. рублей.

В целях формирования региональной системы оценки качества образования и качественного и объективного проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Камчатском крае КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования» был заключен договор на оказание услуг по организации видеотрансляции процедуры проведения ЕГЭ в Камчатском крае в 2017 году. Видеонаблюдение было организовано в 42 пунктах проведения экзаменов и отделе организационно-технологического обеспечения государственной итоговой аттестации КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования», выполняющем функции регионального центра обработки информации (в 26 пунктах проведения экзаменов видеонаблюдение осуществлялось в онлайн режиме, в 16 пунктах проведения экзаменов, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях, осуществлялась видеозапись экзамена).В ходе проведения государственной итоговой аттестации в 2017 году был выявлен 1 факт нарушения порядка проведения экзамена со стороны участников экзамена.

*Мероприятие 3.2.2. «Создание регионального центра сертификации профессиональных квалификаций выпускников учреждений профессионального образования по рабочим профессиям»*

Предусмотрено – 106,30000 тыс. рублей.

Освоено – 106,30000 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на создание регионального центра сертификации профессиональных квалификаций выпускников организаций профессионального образования по рабочим профессиям.

*Мероприятие 3.2.3. «Создание условий для развития государственной и общественной (общественно-профессиональной) оценки деятельности образовательных организаций»*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 3.2.4. «Финансовое обеспечение государственного задания подведомственных учреждений, выполняющих работы по формированию единой информационно-образовательной среды и региональной системы оценки качества образования»*

Предусмотрено – 94 747,56900 тыс. рублей.

Освоено – 93401,68900 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на обеспечение деятельности КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования».

*Мероприятие 3.2.5. «Финансовое обеспечение приобретения дорогостоящих основных средств, проведения капитального ремонта имущества и благоустройства территории подведомственных учреждений, выполняющих работы по формированию единой информационно-образовательной среды и региональной системы оценки качества образования»*

Предусмотрено – 623,50000 тыс. рублей.

Освоено – 623,50000 тыс. рублей.

*Мероприятие 3.2.6. «Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных учреждений, выполняющих работы по формированию единой информационно-образовательной среды и региональной системы оценки качества образования, в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»*

Предусмотрено – 906,21800 тыс. рублей.

Освоено – 906,21800 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на компенсацию расходов работникам КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования» на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

*Мероприятие 3.2.7. «Финансовое обеспечение приобретения материальных ценностей (за исключением особо ценного имущества) подведомственных организаций в рамках реализации значимых мероприятий»*

Предусмотрено – 3 054,26015 тыс. рублей.

Освоено – 3 054,26015тыс. рублей.

*Мероприятие 3.2.8. «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотного регионального проекта и создание национальных механизмов оценки качества»*

Предусмотрено – 2 892,63158 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 2 748,00000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 144,63158 тыс. рублей.

Освоено – 2 892,631583 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 2 748,00000 тыс. рублей,

средств краевого бюджета – 144,63158 тыс. рублей.

* 1. ***Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 4)***

Цель подпрограммы: создание условий для поддержки научной деятельности в Камчатском крае.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) поддержка воспроизводства научных и научно-педагогических кадров;

2) информационная поддержка мероприятий, способствующих развитию научного потенциала.

В 2017 году Подпрограммой 4 предусмотрено финансирование в сумме 1 063,00000 тыс. рублей, в полном объеме за счет средств краевого бюджета.

Профинансировано – 1 063,00000 тыс. рублей.

Освоено – 1 063,00000 тыс. рублей (100% от объема финансирования)

С целью содействия повышению активности молодых ученых Камчатского края в области научной и инновационной деятельности, выявления молодых ученых, стремящихся к самореализации через инновационную деятельность, ежегодно в рамках государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» проводится региональный инновационный молодежный конкурс. Категория участников – граждане Российской Федерации от 16 до 30 лет включительно. Отбор проектов проводится в двух номинациях: научно-исследовательские и инновационные проекты в области социально-гуманитарных наук, научно-исследовательские и инновационные проекты в области техники и технологий. Победитель в каждой номинации получает премию в размере 100 000 рублей, а 2 лауреата в каждой номинации получают премию в размере 75 000 рублей.

В 2016 году на региональном инновационном молодежном конкурсе были представлены 34 проекта различной направленности. Победителями и одним из лауреатов стали молодые ученные образовательных организаций высшего образования. В 2017 году – представлены 23 проекта. Победителями и лауреатами стали студенты вузов.

Также в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» Министерством образования и молодежной политики Камчатского края ежегодно оказывается финансовая поддержка научным сотрудникам, которая направлена на компенсацию оплаты проезда, проживания, организационных взносов для прохождения курсов повышения квалификации, для участия в научно-практических и обучающих семинарах, стажировках (в том числе в дистанционном формате) с учетом потенциала дальнейшего применения полученных ими научных результатов на территории Камчатского края. Такую поддержку получили в 2016 году 6 человек, из них 1 из числа молодых ученых, в 2017 году – 6, из них 2 из числа молодых ученых.

**Детальная реализация основных мероприятий Подпрограммы 4 в 2017 году**

***Основное мероприятие 4.1. «Содействие ученым Камчатки по участию в мероприятиях, способствующих развитию научного потенциала региона»***

*Мероприятие 4.1.1. «Конкурс молодежных инновационных проектов в различных областях науки и техники».*

Предусмотрено – 652,59620 тыс. рублей.

Освоено – 652,59620 тыс. рублей.

Проведен региональный молодежный инновационный конкурс, 152,596 тыс. рублей направлены на организацию конкурса, 500,00 тыс. руб. направлены на выплату победителям и лауреатам конкурса на развитие проектов: по 100,00 тыс. руб. каждому из победителей конкурса в своих номинациях (2 человека), по 75,00 тыс. руб. каждому из лауреатов конкурса (4 человека – по 2 человека в каждой номинации).

*Мероприятие 4.1.2. «Проведение и участие в научных мероприятиях (конференции, семинары, презентации, круглые столы), направленных на стимулирование инновационной деятельности в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 410,40380 тыс. рублей.

Освоено – 410,40380 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на оказание финансовой поддержки ученых научных и научно-образовательных организаций Камчатского края в выездных курсах повышения квалификации, семинарах и т.п. мероприятиях.

Средства направлены на оплату проезда, проживания и участия по программе повышения квалификации «Инновационная деятельность: коммерциализация научно-образовательной деятельности вуза» г. Владивосток (6 человек) – 138850 руб.; на оплату обучения по программе повышения квалификации по модулю «Программист Python» (1 человек) – 40194 руб.; на оплату оргвзноса за прохождение научной стажировки по программе «Основы ГИС анализа и моделирования для естественнонаучных специальностей» (1 человек) – 40000 руб.; на оплату проезда и проживания для участия в VII Российской молодежной научной конференции «Новое в познании процессов рудообразования», всероссийской конференции, посвященной 120-летию со дня рождения выдающегося российского ученого академика А.Г. Бетехтина «Основные проблемы в учении об эндогенных рудных месторождениях: новые горизонты» и научно-практическом семинаре «Применение метода LA-ICP-MS для анализа микропримесей в геологических образцах» (1 человек) - 30620 руб.

На организацию и проведение VII краевой научно-практической конференции «Интеллектуальный потенциал молодежи Камчатского края» израсходовано средств на сумму 160740 руб.

***Основное мероприятие 4.2. «Информационное сопровождение мероприятий, способствующих развитию научного потенциала Камчатки»***

*Мероприятие 4.2.1. «Подготовка и издание презентационной печатной и медиапродукции, ориентированной на сопровождение мероприятий, способствующих развитию научного потенциала Камчатки».*

Предусмотрено – 0,000 тыс. рублей.

Освоено – 0,000 тыс. рублей.

* 1. ***Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы» (далее – Подпрограмма 5)***

Цель подпрограммы: обеспечение эффективной реализации основных мероприятий Программы

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) обеспечение эффективного управления государственными финансами в сфере реализации Программы;

2) обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере реализации Программы;

3) информационное обеспечение реализации Программы;

4) финансовое обеспечение деятельности Министерства образования и молодежной политики Камчатского края и подведомственных ему организаций, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию в сфере образования;

5) финансовое обеспечение реализации образовательными организациями прочих мероприятий с детьми и молодежью в области образования.

В 2017 году Подпрограммой 5 предусмотрено финансирование в сумме 138 877,68213 тыс. рублей, в полном объеме за счет средств краевого бюдже-та.

Профинансировано – 132 813,05263 тыс. рублей.

Освоено – 132 813,05263 тыс. рублей (100% от объема финансирования).

**Детальная реализация основных мероприятий Подпрограммы 5в 2017 году**

***Основное мероприятие 5.1. «Организационное, аналитическое, информационное обеспечение реализации Программы»***

*Мероприятие 5.1.1. «Финансовое обеспечение деятельности Министерства образования и молодежной политики Камчатского края».*

Предусмотрено – 91 011,14651 тыс. рублей.

Освоено – 84 994,29201 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности Министерства образования и молодежной политики Камчатского края (заработная плата, проезд в отпуск, оплата расходов по командировкам и прочие текущие расходы).

*Мероприятие 5.1.2. «Финансовое обеспечение государственного задания подведомственных учреждений, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию в сфере образования».*

Предусмотрено – 45 461,24852 тыс. рублей.

Освоено – 45 461,24852 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности КГАУ «Камчатский центр бухгалтерского обслуживания в сфере образования».

*Мероприятие 5.1.3. «Финансовое обеспечение приобретения дорогостоящих основных средств, проведение капитального ремонта имущества и благоустройства территории подведомственных учреждений, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию в сфере образования».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 5.1.4. «Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных учреждений, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию в сфере образования, в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».*

Предусмотрено – 1 133,32710 тыс. рублей.

Освоено – 1 122,05210 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение социальных гарантий работникам КГАУ «Камчатский центр бухгалтерского обслуживания в сфере образования» в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

*Мероприятие 5.1.5. «Финансовое обеспечение приобретения материальных ценностей (за исключением особо ценного имущества), работ и услуг подведомственных учреждений в рамках реализации значимых мероприятий».*

Предусмотрено – 1 003,96000 тыс. рублей.

Освоено – 1 003,96000 тыс. рублей.

***Основное мероприятие 5.2. «Другие вопросы в области образования»***

*Мероприятие 5.2.1. «Проведение прочих мероприятий Министерства образования и молодежной политики Камчатского края».*

Предусмотрено – 268,00000 тыс. рублей.

Освоено – 231,50000 тыс. рублей.

Средства направлены на проведение прочих мероприятий Министерства образования и молодежной политики Камчатского края, на создание условий для реализации воспитательного и социализирующего потенциала системы образования.

1. **Сведения о выполнении основных мероприятий государственной программы Камчатского края«Развитие образования в Камчатском крае» в 2017 году**

В соответствии с планом реализации государственной программы Камчатского края«Развитие образования в Камчатском крае» на 2017 год, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 23.12.2016 № 639-РП, в 2017 году запланировано 30 контрольных событий, в разрезе подпрограмм:

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» - 9 основных мероприятий и 23 контрольных события;

подпрограмма 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае» - 9 основных мероприятий и 2 контрольных события;

подпрограмма 3 «Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края» - 3 основных мероприятия и 3 контрольных события;

подпрограмма 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае» - 2 основных мероприятия и 1 контрольное событие;

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» - 1 основное мероприятие и 1 контрольное событие.

Сведения о выполнении основных мероприятий государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2017 году представлены в *таблице 12*

***Сведения о достижении контрольных событий государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае»***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование контрольного события |  |
| 1 | Контрольное событие 1.1  Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на очередной финансовый год о перечислении средств краевого бюджета в форме субвенции | Выполнено |
| 2 | Контрольное событие 1.2  Проведение конкурсного отбора проектов в сфере дошкольного образования, программ развития образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Выполнено |
| 3 | Контрольное событие 1.3  Заключены соглашения о предоставлении субсидии органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на реализацию основных мероприятий | Выполнено |
| 4 | Контрольное событие 1.4  Проведение конкурса общеобразовательных организаций в Камчатском крае | Выполнено |
| 5 | Контрольное событие 1.5  Проведение краевого смотра-конкурса муниципальных организаций дополнительного образования в Камчатском крае | Выполнено |
| 6 | Контрольное событие 1.6  Проведение научно-практической конференции по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи | Выполнено |
| 7 | Контрольное событие 1.7  Проведение научно-научной конференции по вопросам воспитании и социализации детей в Камчатском крае | Выполнено |
| 8 | Контрольное событие 1.8.  Проведен краевой конкурс «Ученика года» | Выполнено |
| 9 | Контрольное событие 1.9  Проведен краевой этап всероссийской олимпиады школьников» | Выполнено |
| 10 | Контрольное событие 1.10  Принято участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников» | Выполнено |
| 11 | Контрольное событие 1.11  Проведен краевой конкурс «Учитель года Камчатки» | Выполнено |
| 12 | Контрольное событие 1.12  Проведен краевой конкурс «Воспитатель года Камчатки» | Выполнено |
| 13 | Контрольное событие 1.13  Проведен краевой конкурс «Педагогический дебют» | Выполнено |
| 14 | Контрольное событие 1.14  Принято участие педагогов во всероссийском этапе «Учитель года» | Выполнено |
| 15 | Контрольное событие 1.15  Проведен региональный этап всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям-2017» | Выполнено |
| 16 | Контрольное событие 1.17  Проведен конкурсный отбор лучших педагогических работников образовательных организаций в Камчатском крае, реализующих образовательный программы дошкольного образования | Выполнено |
| 17 | Контрольное событие 1.18  Проведен образовательный форум в Камчатском крае | Выполнено |
| 18 | Контрольное событие 1.19  Завершение работ по возведению пяти блоков и монтажу внутренних и наружных инженерных сетей на объекте «Микрорайон жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе, г. Петропавловск-Камчатский (2 очередь). Детский сад на 260 мест по ул. Дальневосточной» | Выполнено |
| 19 | Контрольное событие 1.23  Получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту «Сельский учебный комплекс «Школа – детский сад» в с. Таловка Пенжинского района на 60 ученических и 30 дошкольных мест» | Отсутствует положительная экспертиза  Минстрой Камчатского края |
| 20 | Контрольное событие 1.24  Заключение государственного контракта на строительство объекта «Сельский учебный комплекс «Школа – детский сад» в с. Каменское Пенжинского района на 161 ученических и 80 дошкольных мест» | Аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок Минстрой Камчатского края |
| 21 | Контрольное событие 1.26  Получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту «Средняя общеобразовательная школа в г. Елизово по ул. Сопочной» | Выполнено |
| 22 | Контрольное событие 1.27  Получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту «Здание. Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков в г. Петропавловск-Камчатский» | Выполнено |
| 23 | Контрольное событие 1.28  Получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту «Начальная школа по адресу Космический проезд в г. Петропавловск-Камчатский» | Выполнено |
| 24 | Контрольное событие 2.1  Проведен конкурсный отбор проектов в сфере профессионального образования профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Камчатского края | Выполнено |
| 25 | Контрольное событие 2.2  Проведены краевые олимпиады среди студентов профессиональных образовательных организаций в Камчатском крае | Выполнено |
| 26 | Контрольное событие 3.2  Проведены мониторинговые обследования качества знаний по обязательным учебным предметам учащихся 8-х и 10-х классов общеобразовательных организаций в Камчатском крае | Выполнено |
| 27 | Контрольное событие 3.3  Принято участие во всероссийских проверочных работах для учащихся 4-х классов | Выполнено |
| 28 | Контрольное событие 3.4  Проведена государственная итоговая аттестация по программам основного общего и среднего общего образования (основной период) | Выполнено |
| 29 | Контрольное событие 4.1  Проведен региональный молодежный инновационный конкурс в Камчатском крае | Выполнено |
| 30 | Контрольное событие 5.1  Проведение мониторинга, контроля и оценки выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) краевыми государственными организациями, подведомственными Министерству образования и молодежной политики Камчатского края (9 месяцев, год) | Выполнено |

1. **Результаты реализации мер государственного и правового регулирования государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в 2017 году**

Для достижения цели Программы необходимость в применении мер государственного регулирования отсутствует.

Сведения об оценке результатов применения мер государственного регулирования государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2017 году представлены *в таблице 13* к годовому отчету.

Сведения об оценке результатов применения мер правового регулирования государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2017 году представлены *в таблице 14* к годовому отчету.

1. **Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в 2017 году**

Информация об использовании бюджетных средств государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в 2017 году представлены *в таблице 15* к годовому отчету.

В общей сумме финансирования на реализацию Программы 88,04 % выделено на мероприятия Подпрограммы 1, 9,8% – на мероприятия Подпрограммы 2, 1% – на мероприятия Подпрограммы 3, 0,01% – на мероприятия Подпрограммы 4, и 1,15 % – на мероприятия Подпрограммы 5.

На выполнение мероприятий в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»:

- в соответствии с Законом Камчатского края от 29.11.2016 № 30 «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» по состоянию на 01 января 2017 года запланировано 11 664 711,97000 тыс. рублей.

- в соответствии с Законом Камчатского края от 20.12.2017 № 176 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» по состоянию на 31 декабря 2017 года запланировано 11 611 918,69277 тыс. рублей.

Сумма ассигнований к концу отчетного периода уменьшена на 0,5 %.

Фактическая сумма финансирования составила – 11 598 503,69463 тыс. рублей.

Освоено – 11 574 829,24247 тыс. рублей (99,8% от объема ассигнований).

1. **Информация о внесенных изменениях в государственную программу Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае в 2017 году**

Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» разработана в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации», распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 №364-РП и утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013 №532-П.

За период 2017 года в государственную программу Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» изменения вносились 2 раза:

* [постановлением Правительства Камчатского края от 30.03.2017 № 127-П «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы»](http://minobraz.kamgov.ru/document/file/download?id=50400) объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий государственной программы, приведен в соответствие с Законом Камчатского края от 29.11.2016 № 30 «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
* [постановлением Правительства Камчатского края от 06.10.2017 № 410-П «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П» в государственную программу внесены изменения в соответствии с постановлением Губернатора Камчатского края от 12.04.2017 № 33 «Об изменении структуры исполнительных органов государственной власти Камчатского края». Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий государственной программы, приведен в соответствие с Законом Камчатского края от 229.11.2016 № 30 «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».](http://minobraz.kamgov.ru/document/file/download?id=47885)

1. **Предложения по дальнейшей реализации государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»**

Реализация всех основных мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» продолжится в 2018-2020 годах.

План реализации Программы на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов утвержден распоряжением Правительства Камчатского края от 22.11.2017 № 471-РП.

Предлагаем обеспечить финансирование мероприятий государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в полном объеме.

Развитие сферы образования в Камчатском крае увеличивает возможности удовлетворения потребностей жителей Камчатского края в качественных образовательных услугах.

Мероприятия Программы носят комплексный характер, обеспечивающий общие подходы и способы достижения конкретных целей, и решения задач, стоящих перед системой образования Камчатского края в 2018-2020 годах.

В целом анализ реализации Программы за 2017 год показал позитивную динамику реализации индикаторов, показателей и мероприятий Программы.