**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Результат** | **Срок** |
| 1 | Утверждено Положение о региональной системе научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров | Министерство образования Камчатского края | Распорядительный акт Министерства образования Камчатского края | 25 июля 2021 года |
| 2 | Утверждена дорожная карта по созданию и функционированию региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров | Министерство образования Камчатского края | Распорядительный акт Министерства образования Камчатского края | 1 августа 2021 года |
| 3 | Согласован с Федеральным оператором руководитель ЦНППМ (для ЦНППМ, открываемых 01 сентября 2021 года) | Министерство образования Камчатского края | Письмо Федерального оператора | 31 августа 2021 года |
| 4 | Открыт ЦНППМ | Министерство образования Камчатского края | Информационное освещение в СМИ, наличие раздела ЦНППМ на сайте КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» | 1 сентября 2021 года |
| 5 | Определен ответственный от Министерства образования Камчатского края за контроль мероприятий по формированию и ведению паспорта ДППО.  Определен ответственный за работу в цифровой экосистеме ДПО (в том числе за формирование и ведение регионального паспорта ДППО) | Министерство образования Камчатского края | Распорядительный акт Министерства образования Камчатского края | 15 сентября 2021 года |
| 6 | Подписано трехстороннее соглашение между органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и Министерством образования Камчатского края | Министерство образования Камчатского края | Соглашение между органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и Министерство образования Камчатского края | 15 сентября 2021 года |
| 7 | Информирование работников системы образования региона о создании и функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров (в формате педсовета, конференции, форума и др.) | Министерство образования Камчатского края | Информационно-аналитический отчет с приложением материалов о месте, сроках, формате и количестве участников (в т.ч. видео-, фотоматериалов, ссылок на региональные СМИ) | 1 октября 2021 года |