|  |
| --- |
| Приложение 4 к протоколу Совета при Губернаторе Камчатского края по стратегическому развитию и национальным проектам от 23.03.2022  |

**П А С П О Р Т**

**проекта**

Модернизация школьных систем образования в Камчатском крае

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Модернизация школьных систем образования в Камчатском крае |
| Краткое наименование проекта | Модернизация школьных систем образования в Камчатском крае | Срок начала и окончания проекта | 23.03.2022–31.12.2026 |
| Куратор проекта | А.С. Лебедева | Заместитель Председателя Правительства Камчатского края |
| Руководитель проекта | А.Ю. Короткова  | Министр образования Камчатского края |
| Администратор проекта | Е.К. Орешко | Заместитель министра образования Камчатского края |
| Связь с государственными программами Камчатского края | Государственная программа | «Развитие образования в Камчатском крае» |
| Подпрограмма(направление) | «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» |

2. Цель и показатели проекта

|  |
| --- |
| Цель проекта: Модернизация краевых и муниципальных общеобразовательных организаций Камчатского края в соответствии с современными требованиями к образовательной инфраструктуре |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Ед.измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Значение | Дата |
| 1. | Доля модернизированных общеобразовательных организаций, нарастающий итог | (основной) | % | 1 | 31.12.2021 | 1,6 | 4,1 | 13,2 | 22,3 | 29,7 |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2022года |
| 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 |  |
| 1 | Модернизация краевых и муниципальных общеобразовательных организаций Камчатского края в соответствии с современными требованиями к образовательной инфраструктуре |
| 1.1 | Доля модернизированных общеобразовательных организаций, нарастающий итог | (основной) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 1,6 |

4. Результаты проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Срок | Характеристика результата |
| 1.  | Цель проекта: Модернизация краевых и муниципальных общеобразовательных организаций Камчатского края в соответствии с современными требованиями к образовательной инфраструктуре |
| 1.1. | Проведены капитальные ремонты зданий общеобразовательных организаций в соответствие современным требованиям к образовательной инфраструктуре  | 31.12.2026 | В Камчатском крае проведены капитальные ремонты зданий общеобразовательных организаций, в том числе расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, с соблюдением требований, предъявляемых к безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологической и антитеррористической, функциональности и эстетике зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций Камчатского края на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2.Количество общеобразовательных организаций:2022 г. – 2 единицы,2023 г. – 3 единицы,2024 г. – 11 единиц,2025 г. – 11 единиц,2026 г. – 9 единиц |
| 1.2. | Здания общеобразовательных организаций оснащены средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения | 31.12.2026 | В общеобразовательных организациях, на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2, создана комфортная развивающая образовательная среда: в зависимости от потребности обновлены, в отдельных случаях созданы оборудованные специализированные кабинеты учебных предметов, профильных классов, проектно-исследовательской деятельности, психологов, медицинских работников, логопедов, многофункциональные актовые залы, библиотечные информационные центры, спортивные комплексы с инвентарем для занятий различными видами спорта, общешкольные помещения, столовые и проч.Количество общеобразовательных организаций:2022 г. – 2 единицы,2023 г. – 3 единицы,2024 г. – 11 единиц,2025 г. – 11 единиц,2026 г. – 9 единиц |
| 1.3. | В отношении объектов капитального ремонта общеобразовательных организаций обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленные законодательством | 31.12.2026 | Обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности зданий (территорий) общеобразовательных организаций, в которых выполнен капитальный ремонт |
| 1.4. | Педагогические и руководящие работники и (или) управленческие команды общеобразовательных организаций, в которых выполнен капитальный ремонт, повысили квалификацию сверх минимальных требований, установленных законодательством | 31.12.2026 | Педагогические и руководящие работники общеобразовательных организаций, в которых выполнен капитальный ремонт, повысили квалификацию сверх минимальных требований, установленных законодательством по вопросам повышения эффективности и качества организации образовательного процесса. Результат достигается за счет повышения квалификации не менее 90% руководящих и педагогических работников каждой общеобразовательной организации, в которой выполнен капитальный ремонт |
| 1.5. | В объектах проведенного капитального ремонта обновлены 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности | 31.12.2026 | Общеобразовательные организации обновили ветхие и дефектные учебники и учебные пособия с учетом требований Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и приказа Министерства Просвещения «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» |
| 1.6. | Учащиеся, учителя и родительское сообщество привлечены к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта. | 31.12.2026 | Повышена эффективность мероприятий по капитальному ремонту и оснащению общеобразовательных организаций, что привело к росту удовлетворенности условиями образовательной инфраструктуры со стороны учащихся, учителей и родительского сообщества. |

5. Финансовое обеспечение реализации проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
| 1. | Цель проекта: Модернизация краевых и муниципальных общеобразовательных организаций Камчатского края в соответствии с современными требованиями к образовательной инфраструктуре |
| 1.1. | *Проведены капитальные ремонты зданий общеобразовательных организаций в соответствие современным требованиям к образовательной инфраструктуре* | 266 142,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 142,93 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края) | 135 716,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 716,50 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Камчатского края, в т.ч.:  | 130 426,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 426,43 |
| 1.1.3.1. | бюджет Камчатского края | 117 119,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 119,28 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Камчатского края бюджетам муниципальных образований | 117 119,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 119,28 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Камчатского края) | 13 307,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 307,15 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.2. | *Здания общеобразовательных организаций оснащены средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения* | 14 751,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 751,47 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края) | 13 313,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 313,20 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.2.3. | консолидированный бюджет Камчатского края, в т.ч.:  | 1 438,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 438,27 |
| 1.2.3.1. | бюджет Камчатского края | 700,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,70 |
| 1.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Камчатского края бюджетам муниципальных образований | 700,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,70 |
| 1.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Камчатского края) | 737,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737,57 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.3. | *В отношении объектов капитального ремонта обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленные законодательством* | 14 867,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 867,11 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.3.3. | консолидированный бюджет Камчатского края, в т.ч.:  | 14 867,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 867,11 |
| 1.3.3.1. | бюджет Камчатского края | 10 406,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 406,98 |
| 1.3.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Камчатского края бюджетам муниципальных образований | 10 406,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 406,98 |
| 1.3.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Камчатского края) | 4 460,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460,13 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | *Педагогические и руководящие работники и (или) управленческие команды общеобразовательных организаций, в которых выполнен капитальный ремонт, повысили квалификацию сверх минимальных требований, установленных законодательством* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | консолидированный бюджет Камчатского края, в т.ч.:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3.1. | бюджет Камчатского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Камчатского края бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Камчатского края) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | *В объектах проведенного капитального ремонта обновлены 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности* | 6 961,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 961,35 |
| 1.5.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3. | консолидированный бюджет Камчатского края, в т.ч.:  | 6 961,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 961,35 |
| 1.5.3.1. | бюджет Камчатского края | 6 961,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 961,35 |
| 1.5.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Камчатского края бюджетам муниципальных образований | 6 961,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 961,35 |
| 1.5.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Камчатского края) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | *Учащиеся, учителя и родительское сообщество привлечены к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3. | консолидированный бюджет Камчатского края, в т.ч.:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3.1. | бюджет Камчатского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Камчатского края бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Камчатского края) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4. | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по проекту, в том числе:  | 302 722,86 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 722,86 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету *(указывается наименование – Камчатского края))* | 149 029,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 029,70 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| консолидированный бюджет Камчатского края, в т.ч.:  | 153 693,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 693,16 |
| бюджет Камчатского края | 135 188,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 188,31 |
| межбюджетные трансферты бюджета Камчатского края бюджетам муниципальных образований | 135 188,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 188,31 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Камчатского края) | 18 504,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 504,85 |
| внебюджетные источники  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатского края в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2022 году |  |
|  |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец 2022 года (тыс. рублей) |
| 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 |
| 1 | Модернизация краевых и муниципальных общеобразовательных организаций Камчатского края в соответствии с современными требованиями к образовательной инфраструктуре |
| 1.1 | Проведены капитальные ремонты зданий общеобразовательных организаций в соответствие современным требованиям к образовательной инфраструктуре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 764,52 | 31 195,12 | 75 557,90 | 75 557,90 | 159 350,61 | 159 350,61 | 159 350,61 | 252 835,78 | 252 835,78 |
| 1.2 | Здания общеобразовательных организаций оснащены средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 00,00 | 4 500,00 | 9 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 013,90 | 14 013,90 | 14 013,90 |
| 1.3 | В отношении объектов капитального ремонта общеобразовательных организаций обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленные законодательством | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 7 300,00 | 8 500,00 | 10 406,98 | 10 406,98 | 10 406,98 | 10 406,98 |
| 1.4 | Педагогические и руководящие работники и (или) управленческие команды общеобразовательных организаций, в которых выполнен капитальный ремонт, повысили квалификацию сверх минимальных требований, установленных законодательством | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | В объектах проведенного капитального ремонта обновлены 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 500,00 | 6 961,35 | 6 961,35 | 6 961,35 |
| 1.6 | Учащиеся, учителя и родительское сообщество привлечены к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 764,52 | 34 695,12 | 88 857,90 | 92 857,90 | 184 850,61 | 187 257,59 | 190 732,82 | 284 218,01 | 284 218,01 |

5. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель проекта | А.Ю. Короткова | Министр образования Камчатского края | А.С. Лебедева | 10% |
| 2 | Администратор проекта | Е.К. Орешко | Заместитель министра образования Камчатского края | А.Ю. Короткова | 20% |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 3 | Участник проекта | А.Г. Дегодьев  | Министр строительства и жилищной политики Камчатского края | Т.Ю. Смирнов | 4% |
| 4 | Участник проекта | Н.Н. Николенко | Главный бухгалтер Министерства образования Камчатского края | А.Ю. Короткова | 10% |
| 5 | Участник проекта | Т.Н. Скуматова | Ректор КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» | И.С. Медведева | 10% |
| 1.1. Проведены капитальные ремонты зданий общеобразовательных организаций в соответствие современным требованиям к образовательной инфраструктуре |
| 6 | Ответственный за достижение результата проекта | А.Ю. Короткова | Министр образования Камчатского края | А.С. Лебедева | 10% |
| 7 | Участник проекта | Н.Н. Николенко | Главный бухгалтер Министерства образования Камчатского края | А.Ю. Короткова | 20% |
| 8 | Участник проекта | А.Г. Дегодьев  | Министр строительства и жилищной политики Камчатского края | Т.Ю. Смирнов | 4% |
| 9 | Участник проекта | М.Н. Солодовник | Начальник отдела общего образования Министерства образования Камчатского края | Е.К. Орешко | 10% |
| 10 | Участник проекта | Главы муниципальных районов Камчатского края | Глава муниципального района Камчатского края | — | 20% |
| 1.2. Здания общеобразовательных организаций оснащены средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения |
| 11 | Ответственный за достижение результата проекта | А.Ю. Короткова | Министр образования Камчатского края | А.С. Лебедева | 10% |
| 12 | Участник проекта | Н.Н. Николенко | Главный бухгалтер Министерства образования Камчатского края | А.Ю. Короткова | 10% |
| 13 | Участник проекта | **М.Н. Солодовник** | **Начальник отдела общего образования** Министерства образования Камчатского края | **Е.К. Орешко** | **20%** |
| 14 | Участник проекта | Главы муниципальных районов Камчатского края | Глава муниципального района Камчатского края | — | 10% |
| 1.3. В отношении объектов капитального ремонта обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленные законодательством |
| 15 | Ответственный за достижение результата проекта | А.Ю. Короткова | Министр образования Камчатского края | А.С. Лебедева | 10% |
| 16 | Участник проекта | Н.Н. Николенко | Главный бухгалтер Министерства образования Камчатского края | А.Ю. Короткова | 10% |
| 17 | Участник проекта | **М.Н. Солодовник** | **Начальник отдела общего образования** Министерства образования Камчатского края | **Е.К. Орешко** | **20%** |
| 18 | Участник проекта | Главы муниципальных районов Камчатского края | Глава муниципального района Камчатского края | — | 10% |
| 1.4. Педагогические и руководящие работники и (или) управленческие команды общеобразовательных организаций, в которых выполнен капитальный ремонт, повысили квалификацию сверх минимальных требований, установленных законодательством |
| 19 | Ответственный за достижение результата проекта | Т.Н. Скуматова | Ректор КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» | И.С. Медведева | 10% |
| 20 | Участник проекта | Руководители органов управления образованием муниципальных районов Камчатского края | \_\_ | Главы муниципальных районов Камчатского края | 10% |
| 1.5. В объектах проведенного капитального ремонта обновлены 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности |
| 21 | **Ответственный за достижение результата проекта** | Н.Н. Николенко | Главный бухгалтер Министерства образования Камчатского края | А.Ю. Короткова | 10% |
| 22 | Участник проекта | Руководители автономных и бюджетных общеобразовательных организаций | Директор общеобразовательной организации | Министр образования Камчатского края.Руководители органов управления образованием муниципальных районов Камчатского края | 10% |
| 1.6. Учащиеся, учителя и родительское сообщество привлечены к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта |
| 23 | Ответственный за достижение результата проекта | Главы муниципальных районов Камчатского края | Глава муниципального района Камчатского края | — | 10% |
| 24 | Участник проекта | Т.Н. Скуматова | Ректор КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» | И.С. Медведева | 10% |
| 25 | Участник проекта | Руководители органов управления образованием муниципальных районов Камчатского края | \_\_ | Главы муниципальных районов Камчатского края | 10% |
| 26 | Участник проекта | Руководители автономных и бюджетных общеобразовательных организаций | Директор общеобразовательной организации | Министр образования Камчатского края.Руководители органов управления образованием муниципальных районов Камчатского края | 20% |

7. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Основными приоритетами региональной политики в сфере реализации проекта «Модернизация школьных систем образования в Камчатском крае» (Далее — Проект) являются: 1) проведение капитальных ремонтов и оснащение современными средствами обучения и воспитания заданий общеобразовательных организаций; 2) создание равных образовательных и инфраструктурных возможностей для обучающихся общеобразовательных организаций Камчатского края. Цели региональной политики Камчатского края в сфере реализации Проекта тесно связаны с перспективными задачами развития образования в Российской Федерации как единого безопасного образовательного пространства с равными образовательными возможностями. Непосредственное влияние на формирование единого образовательного пространства оказывает последовательная модернизация инфраструктуры общеобразовательных организаций, которую планируется проводить за счет капитальных ремонтов, оснащения современными средствами обучения и воспитания с соблюдением требований, предъявляемых к безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологической и антитеррористической, функциональности и эстетике зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций. В рамках модернизации общеобразовательных организаций также будут проведены работы по повышению профессионального мастерства педагогического и управленческого состава и обновлению фонда учебников и учебных пособий общеобразовательных организаций, в которых выполнены капитальные ремонты. В 2021 году в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета выполнен капитальный ремонт 1 общеобразовательной организации, сведения о необходимости капитального ремонта которой отражены в данных официального статистического наблюдения (форма ОО-2). На 01.01.2021 в форме ОО-2 также отражены сведения о 2 общеобразовательных организациях Камчатского края, нуждающихся в проведении капитального ремонта (проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана). На 1 сентября 2021 года все общеобразовательные организации Камчатского края приступили к реализации образовательных программ. Здания общеобразовательных организаций Камчатского края располагаются в трех климатических зонах, включая субарктическую, и подвержены постоянному воздействию неблагоприятных погодных и сейсмических условий. Оперативный мониторинг потребности в капитальном ремонте показал, что не менее 36 общеобразовательной организации из 121, существующей в Камчатском крае, испытывает потребность в капитальном ремонте зданий школ. Начиная с 01.01.2022 года запланировано их последовательное внесение в перечень предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2, и внесение изменений в Проект.Необходимость реализации мероприятий Проекта обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту проекта

«Модернизация школьных систем образования в Камчатском крае»

План реализации проекта

| №п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документаи характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | **Проведены капитальные ремонты зданий общеобразовательных организаций в соответствие с современным требованиям к образовательной инфраструктуре** | 23.03.2022 | 31.12.2026 | А.Ю. Короткова | Информационно-аналитический отчет о достижении результата.В Камчатском крае проведены капитальные ремонты зданий общеобразовательных организаций, в том числе расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, с соблюдением требований, предъявляемых к безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологической и антитеррористической, функциональности и эстетике зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций Камчатского края на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2.Количество общеобразовательных организаций:2022 г. – 2 единицы,2023 г. – 3 единицы,2024 г. – 11 единиц,2025 г. – 11 единиц,2026 г. – 9 единиц | КРП |
| 1.1 | Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт общеобразовательных организаций | — | 31.10.2022 | Главы ОМСУ,Н.Н. Николенко | Проектно-сметная документации на капитальный ремонт общеобразовательных организаций Камчатского края на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2 | КРП |
| 1.2 | Проведена экспертиза проектной документации в части достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций Камчатского края | — | 30.11.2022 | А.Г. Дегодьев Главы ОМСУ, | Экспертиза проектной документации (заключение) на капитальный ремонт общеобразовательных организаций Камчатского края на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2 | КРП |
| 1.3 | Проведен периодический мониторинг хода работ, достигнутых результатов и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций  | — | 31.08.2022 | Главы ОМСУ, А.Г. Дегодьев | Информационно-аналитический отчет о ходе работ, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2 | КРП |
| 1.4 | Проведен периодический мониторинг хода работ, достигнутых результатов и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций  | — | 31.12.2022 | Глава ОМСУ, А.Г. Дегодьев | Информационно-аналитический отчет о ходе работ, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2 | КРП |
| 1.5 | Проведен капитальный ремонт здания (обособленных помещений, помещений) общеобразовательной организации: объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | — | 31.12.2022 | Главы ОМСУ | Справки о технической готовности объекта.Акт ввода в эксплуатацию.Проведен капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций Камчатского края | КРП |
| 1.6 | Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт общеобразовательных организаций  | — | 31.10.2023 | Главы ОМСУ,Н.Н. Николенко | Проектно-сметная документации на капитальный ремонт общеобразовательных организаций Камчатского края на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2 | КРП |
| 1.7 | Проведена экспертиза проектной документации в части достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций образования  | — | 30.11.2023 | А.Г. Дегодьев главы муниципальных районов Камчатского края,  | Экспертиза проектной документации (заключение) на капитальный ремонт общеобразовательных организаций Камчатского края на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2 | КРП |
| 1.8 | Проведен периодический мониторинг хода работ, достигнутых результатов и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций  | — | 31.08.2023 | Главы муниципальных районов Камчатского края, А.Г. Дегодьев | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе работ, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных Камчатского края, на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2 | КРП |
| 1.9 | Проведен периодический мониторинг хода работ, достигнутых результатов и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций  | — | 31.12.2023 | Главы муниципальных районов Камчатского края, А.Г. Дегодьев | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе работ, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2 | КРП |
| 1.10 | Проведен капитальный ремонт здания (обособленных помещений, помещений) общеобразовательной организации: объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | — | 31.12.2023 | Главы муниципальных районов Камчатского края | Справки о технической готовности объекта.Акт ввода в эксплуатацию.Проведен капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций Камчатского края на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2 | КРП |
| 1.11 | Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт общеобразовательных организаций Камчатского края | — | 31.10.2024 | Главы ОМСУ,Н.Н. Николенко | Проектно-сметная документации на капитальный ремонт общеобразовательных организаций Камчатского края на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2 | КРП |
| 1.12 | Проведена экспертиза проектной документации в части достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций  | — | 30.11.2024 | А.Г. Дегодьев, главы муниципальных районов Камчатского края | Экспертиза проектной документации (заключение) на капитальный ремонт общеобразовательных организаций Камчатского края на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2 | КРП |
| 1.13 | Проведен периодический мониторинг хода работ, достигнутых результатов и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций  | — | 31.08.2024 | Главы муниципальных районов Камчатского края, А.Г. Дегодьев | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе работ, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2 | КРП |
| 1.14 | Проведен периодический мониторинг хода работ, достигнутых результатов и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций  | — | 31.12.2024 | Главы муниципальных районов Камчатского края, А.Г. Дегодьев | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе работ, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2 | КРП |
| 1.15 | Проведен капитальный ремонт здания (обособленных помещений, помещений) общеобразовательной организации: объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | — | 31.12.2024 | Главы муниципальных районов Камчатского края | Справки о технической готовности объекта.Акт ввода в эксплуатацию.Проведен капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций Камчатского края на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2 | КРП |
| 1.16 | Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт общеобразовательных организаций  | — | 31.10.2025 | главы муниципальных районов Камчатского края Н.Н. Николенко | Проектно-сметная документации на капитальный ремонт общеобразовательных организаций Камчатского края на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2 | КРП |
| 1.17 | Проведена экспертиза проектной документации в части достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций  | — | 30.11.2025 | А.Г. Дегодьев, главы муниципальных районов Камчатского края | Экспертиза проектной документации (заключение) на капитальный ремонт общеобразовательных организаций Камчатского края на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2 | КРП |
| 1.18 | Проведен периодический мониторинг хода работ, достигнутых результатов и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций  | — | 31.08.2025 | Главы муниципальных районов Камчатского края, А.Г. Дегодьев | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе работ, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2 | КРП |
| 1.19 | Проведен периодический мониторинг хода работ, достигнутых результатов и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций  | — | 31.12.2025 | Главы муниципальных районов Камчатского края, А.Г. Дегодьев | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе работ, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2 | КРП |
| 1.20 | Проведен капитальный ремонт здания (обособленных помещений, помещений) общеобразовательной организации: объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | — | 31.12.2025 | Главы муниципальных районов Камчатского края | Справки о технической готовности объекта.Акт ввода в эксплуатацию.Проведен капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций Камчатского края на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2 | КРП |
| 1.21 | Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт общеобразовательных организаций  | — | 31.10.2026 | Н.Н. Николенко, главы муниципальных районов Камчатского края | Проектно-сметная документации на капитальный ремонт общеобразовательных организаций Камчатского края на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2 | КРП |
| 1.22 | Проведена экспертиза проектной документации в части достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций  | — | 30.11.2026 | А.Г. Дегодьев, главы муниципальных районов Камчатского края | Экспертиза проектной документации (заключение) на капитальный ремонт общеобразовательных организаций Камчатского края на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2 | КРП |
| 1.23 | Проведен периодический мониторинг хода работ, достигнутых результатов и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций  | — | 31.08.2026 | Главы муниципальных районов Камчатского края, А.Г. Дегодьев | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе работ, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2 | КРП |
| 1.24 | Проведен периодический мониторинг хода работ, достигнутых результатов и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, подведомственных Министерству образования Камчатского края | — | 31.12.2026 | Главы муниципальных районов Камчатского края, А.Г. Дегодьев | Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе работ, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, подведомственных Министерству образования Камчатского края, на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2 | КРП |
| 1.25 | Проведен капитальный ремонт здания (обособленных помещений, помещений) общеобразовательной организации: объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | — | 31.12.2026 | Главы муниципальных районов Камчатского края | Справки о технической готовности объекта.Акт ввода в эксплуатацию.Проведен капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций Камчатского края на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2 | КРП |
| 2. | **Здания общеобразовательных организаций оснащены средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения** | 23.03.2022 | 31.12.2026 | А.Ю. Короткова | В общеобразовательных организациях, на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2, создана комфортная развивающая образовательная среда: в зависимости от потребности обновлены, в отдельных случаях созданы оборудованные специализированные кабинеты учебных предметов, профильных классов, проектно-исследовательской деятельности, психологов, медицинских работников, логопедов, многофункциональные актовые залы, библиотечные информационные центры, спортивные комплексы с инвентарем для занятий различными видами спорта, общешкольные помещения, столовые и проч.Количество общеобразовательных организаций:2022 г. – 2 единицы,2023 г. – 3 единицы,2024 г. – 11 единиц,2025 г. – 11 единиц,2026 г. – 9 единиц | КРП |
| 2.1 | Проведена закупка товаров, работ, услуг | — | 31.12.2022 | Глава Вилючинского городского округа, Н.Н. Николенко  | Извещения о проведении закупок. Контракты (договоры).Акты приемки работ. Товарные накладные Здания общеобразовательных организаций Камчатского края оснащены средствами обучения и воспитания | РП |
| 2.2 | Проведена закупка товаров, работ, услуг | — | 31.12.2023 | Главы муниципальных районов Камчатского края, Н.Н. Николенко | Извещения о проведении закупок. Контракты (договоры).Акты приемки работ. Товарные накладные. Здания общеобразовательных организаций Камчатского края оснащены средствами обучения и воспитания на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2 | РП |
| 2.3 | Проведена закупка товаров, работ, услуг | — | 31.12.2024 | Главы муниципальных районов Камчатского края, Н.Н. Николенко | Извещения о проведении закупок. Контракты (договоры).Акты приемки работ. Товарные накладные Здания общеобразовательных организаций Камчатского края оснащены средствами обучения и воспитания на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2 | РП |
| 2.4 | Проведена закупка товаров, работ, услуг | — | 31.12.2025 | Главы муниципальных районов Камчатского края, Н.Н. Николенко | Извещения о проведении закупок. Контракты (договоры).Акты приемки работ. Товарные накладные Здания общеобразовательных организаций Камчатского края оснащены средствами обучения и воспитания на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2 | РП |
| 2.5 | Проведена закупка товаров, работ, услуг | — | 31.12.2026 | Главы муниципальных районов Камчатского края, Н.Н. Николенко | Извещения о проведении закупок. Контракты (договоры).Акты приемки работ. Товарные накладные. Здания общеобразовательных организаций Камчатского края оснащены средствами обучения и воспитания на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2 | РП |
| 3. | **В отношении объектов капитального ремонта обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленные законодательством** | 23.03.2022 | 31.12.2026 | А.Ю. Короткова | Информационно-аналитический отчет (ежегодно).Обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности зданий (территорий) общеобразовательных организаций, в которых выполнен капитальный ремонт | РП |
| 3.1 | Проведена закупка товаров, работ, услуг | — | 31.12.2022 | Главы муниципальных районов Камчатского края, Н.Н. Николенко | Извещения о проведении закупок. Контракты (договоры).Акты приемки работ. Товарные накладные | РП |
| 3.2 | Проведена закупка товаров, работ, услуг | — | 31.12.2023 | Главы муниципальных районов Камчатского края, Н.Н. Николенко | Извещения о проведении закупок. Контракты (договоры).Акты приемки работ. Товарные накладные | РП |
| 3.3 | Проведена закупка товаров, работ, услуг | — | 31.12.2024 | Главы муниципальных районов Камчатского края, Н.Н. Николенко | Извещения о проведении закупок.Контракты (договоры).Акты приемки работ. Товарные накладные | РП |
| 3.4 | Проведена закупка товаров, работ, услуг | — | 31.12.2025 | Главы муниципальных районов Камчатского края, Н.Н. Николенко | Извещения о проведении закупок. Контракты (договоры).Акты приемки работ. Товарные накладные | РП |
| 3.5 | Проведена закупка товаров, работ, услуг | — | 31.12.2026 | Главы муниципальных районов Камчатского края, Н.Н. Николенко | Извещения о проведении закупок. Контракты (договоры).Акты приемки работ. Товарные накладные | РП |
| 4 | **Педагогические и руководящие работники и (или) управленческие команды общеобразовательных организаций, в которых выполнен капитальный ремонт, повысили квалификацию сверх минимальных требований, установленных законодательством** | 23.03.2022 | 31.12.2026 | Т.Н. Скуматова | Педагогические и руководящие работники общеобразовательных организаций, в которых выполнен капитальный ремонт, повысили квалификацию сверх минимальных требований, установленных законодательством по вопросам повышения эффективности и качества организации образовательного процесса. Результат достигается за счет повышения квалификации не менее 90% руководящих и педагогических работников каждой общеобразовательной организации, в которой выполнен капитальный ремонт | РП |
| 4.1 | Услуга оказана (работы выполнены) | — | 31.12.2022 | Т.Н. Скуматова | Документы, подтверждающие повышение квалификации | РП |
| 4.2 | Услуга оказана (работы выполнены) | — | 31.12.2023 | Т.Н. Скуматова | Документы, подтверждающие повышение квалификации | РП |
| 4.3 | Услуга оказана (работы выполнены) | — | 31.12.2024 | Т.Н. Скуматова | Документы, подтверждающие повышение квалификации | РП |
| 4.4 | Услуга оказана (работы выполнены) | — | 31.12.2025 | Т.Н. Скуматова | Документы, подтверждающие повышение квалификации | РП |
| 4.5 | Услуга оказана (работы выполнены) | — | 31.12.2026 | Т.Н. Скуматова | Документы, подтверждающие повышение квалификации | РП |
| 5 | **В объектах проведенного капитального ремонта обновлены 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности** | 23.03.2022 | 31.12.2026 | Н.Н. Николенко | Извещения о проведении закупок. Контракты (договоры).Акты приемки работ. Товарные накладные | РП |
| 5.1 | Проведена закупка товаров, работ, услуг | — | 31.12.2022 | Руководители автономных и бюджетных общеобразовательных организаций | Извещения о проведении закупок. Контракты (договоры).Акты приемки работ. Товарные накладные | РП |
| 5.2 | Проведена закупка товаров, работ, услуг | — | 31.12.2023 | Руководители автономных и бюджетных общеобразовательных организаций | Извещения о проведении закупок. Контракты (договоры).Акты приемки работ. Товарные накладные | РП |
| 5.3 | Проведена закупка товаров, работ, услуг | — | 31.12.2024 | Руководители автономных и бюджетных общеобразовательных организаций | Извещения о проведении закупок. Контракты (договоры).Акты приемки работ. Товарные накладные | РП |
| 5.4 | Проведена закупка товаров, работ, услуг | — | 31.12.2025 | Руководители автономных и бюджетных общеобразовательных организаций | Извещения о проведении закупок. Контракты (договоры).Акты приемки работ. Товарные накладные | РП |
| 5.5 | Проведена закупка товаров, работ, услуг | — | 31.12.2026 | Руководители автономных и бюджетных общеобразовательных организаций | Извещения о проведении закупок. Контракты (договоры).Акты приемки работ. Товарные накладные | РП |
| 6 | **Учащиеся, учителя и родительское сообщество привлечены к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта** | 23.03.2022 | 31.12.2026 | Главы муниципальных районов Камчатского края  | Повышена эффективность мероприятий по капитальному ремонту и оснащению общеобразовательных организаций, что привело к росту удовлетворенности условиями образовательной инфраструктуры со стороны учащихся, учителей и родительского сообщества | КРП |
| 6.1 | Проведена информационно-коммуникационная кампания с учащимися, учителями и родительским сообществом | — | 31.12.2022 | Руководители органов управления образованием муниципальных районов Камчатского края, Т.Н. Скуматова | Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании дизайн-проектов. Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании инфраструктурного листа.Протокол оператора реализации мероприятия о приемке работ по капитальному ремонту и оснащению | КРП |
| 6.2 | Проведена информационно-коммуникационная кампания с учащимися, учителями и родительским сообществом | — | 31.12.2023 | Руководители органов управления образованием муниципальных районов Камчатского края, Т.Н. Скуматова | Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании дизайн-проектов. Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании инфраструктурного листа.Протокол оператора реализации мероприятия о приемке работ по капитальному ремонту и оснащению | КРП |
| 6.3 | Проведена информационно-коммуникационная кампания с учащимися, учителями и родительским сообществом | — | 31.12.2024 | Руководители органов управления образованием муниципальных районов Камчатского края, Т.Н. Скуматова | Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании дизайн-проектов. Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании инфраструктурного листа.Протокол оператора реализации мероприятия о приемке работ по капитальному ремонту и оснащению | КРП |
| 6.4 | Проведена информационно-коммуникационная кампания с учащимися, учителями и родительским сообществом | — | 31.12.2025 | Руководители органов управления образованием муниципальных районов Камчатского края, Т.Н. Скуматова | Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании дизайн-проектов. Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании инфраструктурного листа.Протокол оператора реализации мероприятия о приемке работ по капитальному ремонту и оснащению | КРП |
| 6.5 | Проведена информационно-коммуникационная кампания с учащимися, учителями и родительским сообществом | — | 31.12.2026 | Руководители органов управления образованием муниципальных районов Камчатского края, Т.Н. Скуматова | Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании дизайн-проектов. Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании инфраструктурного листа.Протокол оператора реализации мероприятия о приемке работ по капитальному ремонту и оснащению | КРП |