Министерство образования Камчатского края

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Камчатского края

**«Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих**

**в Камчатском крае»**

**за 2021 год**

Исп. Солодовник Майя Николаевна

начальник отдела общего образования

Министерства образования Камчатского края

7- 4152-42-12-54

SolodovnikMN@kamgov.ru

Министр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Короткова А.Ю.

«24» февраля 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Введение | 3 |
| 1. Результаты реализации государственной программы Камчатского края «Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае», достигнутые в 2021 году | 4 |
| 1.1. Основные результаты реализации государственной программы Камчатского края «Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае», достигнутые в 2021 году | 4 |
| 1.2. Сведения о достижении в 2021 году значений показателей (индикаторов) государственной программы Камчатского края «Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае» | 5 |
| 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы Камчатского края «Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае» в 2021 году | 5 |
| 2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 1 «Развитие языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае» в 2021 году | 5 |
| 3. Сведения о степени выполнения основных мероприятий и наступлении контрольных событий Государственной программы Камчатского края «Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае» в 2021 году | 9 |
| 4. Факторы, повлиявшие на результат реализации государственной программы Камчатского края «Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае» в 2021 году | 9 |
| 5. Оценка эффективности реализации государственной программы Камчатского края «Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае» в 2021 году | 10 |
| 6. Информация о внесенных изменениях в государственную программу Камчатского края в 2021 году | 12 |
|  |  |
| 7. Приложения | 13 |

**ВВЕДЕНИЕ**

Отчет о ходе реализации государственной программы Камчатского края «Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае» за 2021 год подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации» и приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края».

Государственная программа «Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2019 № 497-П (далее – Государственная программа).

План реализации Государственной программы на 2021 год утвержден распоряжением Правительства Камчатского края от 25.11.2020 № 533-РП (далее – План реализации).

В рамках реализации Государственной программы реализуется 1 подпрограмма.

Целью Государственной программы является:

создание благоприятных условий для сохранения, изучения и развития языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае (далее - коренные малочисленные народы).

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) содействие сохранению, изучению и развитию языков коренных малочисленных народов;

2) обеспечение доступа к образованию и знаниям на родных языках для граждан из числа коренных малочисленных народов;

3) обеспечение прав граждан из числа коренных малочисленных народов на получение информации на родном языке/

В 2021 году Государственной программой предусмотрено финансирование в объеме 1 160,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

* федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
* краевого бюджета – 1 160,00000 тыс. рублей;
* местных бюджетов – 0,00 тыс. рублей (по сведениям муниципальных образований в Камчатском крае);
* безвозмездных поступлений от негосударственных организаций – 0,00 тыс. рублей;
* прочих внебюджетных источников (юридические лица) – 0,00 тыс. рублей.

В 2021 году на реализацию мероприятий Государственной программы направлено 1 160,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

* федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
* краевого бюджета – 1 160,00000 тыс. рублей;
* местных бюджетов – 0,00 тыс. рублей (по сведениям муниципальных образований в Камчатском крае);
* безвозмездных поступлений от негосударственных организаций – 0,00 тыс. рублей;

- прочих внебюджетных источников (юридические лица) – 0,00 тыс.

В 2021 году в рамках реализации Государственной программы фактически освоено 1 160,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

* федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
* краевого бюджета – 1 160,00000 тыс. рублей;
* местных бюджетов – 0,00 тыс. рублей (по сведениям муниципальных образований в Камчатском крае);
* безвозмездных поступлений от негосударственных организаций – 0,00 тыс. рублей;

В соответствии с планом реализации Программы на 2021 год запланировано 5 контрольных событий, из которых 5 выполнены.

# Результаты реализации Государственной программы за 2020 год

# 

# *Основные результаты реализации Государственной программы, достигнутые в 2021 году*

В 2021 году мероприятия по созданию благоприятных условий для сохранения, изучения и развития языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае, осуществлялись в рамках подпрограммы 1 «Развитие языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае».

В отчетном году в рамках Государственной программы были подготовлены и изданы сборник и книга сказок на алеутском, корякском языках.

В дни корякских обрядовых праздников «Аюангыт» (май), «Алхалалалай» (сентябрь), «Хололо» (ноябрь), «День первой рыбы» (июнь), день Аборигена (август) организованы и проведены мастер-классы по корякскому и ительменскому языкам.

На корякском обрядовом празднике состоялись мастер-классы по изучению слов на корякском языке, а также прошли обряды на корякском языке.

В 2021 году для жителей Камчатского края организован и проведен в седьмой раз конкурс «Лучшая творческая работа на родном языке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края».

Сведения о финансировании мероприятий Государственной программы в 2021 году представлены в Таблице 10.

# *Сведения о достижении в 2021 году значений показателей (индикаторов) Государственной программы Камчатского края*

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Государственной программы в 2021 году представлены в Таблице 11.

# Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы Камчатского края в 2021 году

# 

# *Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 1 «Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 1) в 2021 году*

Цель подпрограммы 1: создание благоприятных условий для развития языков коренных малочисленных народов.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) содействие сохранению, изучению и развитию языков коренных малочисленные народов;

2) обеспечение доступа к образованию к знаниям на родных языках для граждан из числа коренных малочисленных народов;

3) обеспечение прав граждан из числа коренных малочисленных народов на получение информации на родном языке.

В 2021 году мероприятия по созданию благоприятных условий для развития языков коренных малочисленных народов осуществлялись в рамках Подпрограммы 1 в соответствии с Программой.

В 2021 году Подпрограммой 1 предусмотрено финансирование в сумме 1 160,00000 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Профинансировано – 1 160,00000 тыс. рублей.

Освоено – 1 160,00000 тыс. рублей.

Основные мероприятия Государственной программы сформулированы в соответствии со статьей 4 Закона Камчатского края от 31.03.2017 № 71 «О родных языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае».

***Основное мероприятие 1.1. «***Разработка мер по использованию родных языков коренных малочисленных народов в общественной жизни, постепенное расширение их социальных функций в местах компактного проживания таких народов»

Министерством развития гражданского общества и моложеной политики Камчатского края проведен ежегодный краевой конкурс «Лучшая творческая работа на родном языке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края» (далее - конкурс), состоявшийся в период с 1 февраля по 31 сентября 2021 года.

В конкурсную комиссию поступило 40 творческих работ от 39 участников из муниципальных районов и городских округов: Быстринский район - 4 (из них школьники-1); Олюторский район - 10 (из них школьники-6); Пенжинский район - 4; Тигильский район - 17 (из них школьники-4); Усть-Камчатский район - 1; г. Петропавловск-Камчатский - 2; Елизовский район - 2. Призовой фонд конкурса составил 229,5 тысяч рублей. Торжественная церемония награждения победителей конкурса проведена 14 декабря 2021 года в Камчатском театре драмы и комедии. В рамках награждения состоялась презентация сборника творческих работ за шесть лет. В сборник включены работы на русском и родных языках коренных малочисленных народов: 17 работ на ительменском языке, 47 на корякском языке, 3 на чукотском языке, 18 на эвенском языке 5 на алеутском языке и 3 на камчадальском говоре.

Финансирование предусмотрено в рамках муниципальных заданий и государственных заданий учреждений сферы культуры.

***Основное мероприятие 1.2.*** «Содействие изданию литературы на языках коренных малочисленных народов»

Министерством культуры Камчатского края издан нымыланско-русский словарь, составленный корякским художником Кириллом Килпалиным.

Финансирование предусмотрено в рамках государственного задания учреждения сферы культуры.

***Основное мероприятие*** ***1.3.*** «Совершенствование системы образования в Камчатском крае в целях реализации прав коренных малочисленных народов на получение дошкольного, начального общего и основного общего образования на родных языках коренных малочисленных народов, а также на изучение родных языков коренных малочисленных народов»

[Краевым государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования «Камчатский институт развития образования»](https://www.kamgov.ru/minobraz/subordinate-entity/view?id=370) реализованы дополнительные профессиональные программы, в том числе дистанционные, по вопросам организации образовательной деятельности в различных предметных областях с учетом этнорегиональных особенностей. В 2021 году организовано 7 курсов повышения квалификации, в том числе в дистанционной форме, обучено 58 педагогических работника по проблемам, связанным с теорией и методикой преподавания родного языка, культуры и быта народов Север.

За отчетный период в классе национальных языков в [КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова»](https://www.kamgov.ru/mincult/subordinate-entity/view?id=242) проведено обучение ительменскому и корякскому языкам. Занятия проводились еженедельно с февраля по май 2021 г. и с октября по декабрь 2021 г. (ительменский язык), (корякский язык). Занятия проведены в следующем объеме: ительменский –56 акад.ч., обучились 17 чел., корякский – 42 акад. ч., 11 чел. Общее число обучившихся 28 человек. 11 февраля проведен диктант по ительменскому языку среди слушателей курса ительменского языка.

Финансирование предусмотрено в рамках государственного задания учреждения сферы образования.

***Основное мероприятие*** ***1.4. «***Создание условий для распространения через средства массовой информации сообщений и материалов на родных языках коренных малочисленных народов, в том числе направленных на пропаганду сохранения и развития языков коренных малочисленных народов»

Министерством развития гражданского общества и моложеной политики Камчатского края в рамках предоставления из краевого бюджета субсидий некоммерческим организациям в Камчатском крае, в целях финансового обеспечения части затрат на издание газет на национальных языках, Министерством предоставлена субсидия в размере 500,0 тысяч рублей АНО «Редакция газеты «Абориген Камчатки» на издание 6 выпусков газеты «Абориген Камчатки» с публикациями на родном языке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае.

***Основное мероприятие*** ***1.5.*** «Создание условий для проведения научных исследований в сфере сохранения, изучения и развития родных языков коренных малочисленных народов»

Консультационное и методическое сопровождение деятельности по сохранению родных языков народов Камчатки оказывается краевым государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования «Камчатский институт развития образования», в котором функционирует кафедра родных языков, культуры и быта коренных малочисленных народов Севера.

Функционирует кафедра родных языков, культуры и быта коренных малочисленных народов Севера

***Основное мероприятие*** ***1.6.*** «Проведение научно-практических и культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение, изучение и развитие родных языков коренных малочисленных народов»;

Министерством развития гражданского общества и моложеной политики Камчатского края организован и проведен Форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае. В ходе Форума, который состоялся 23 мая 2021 года в г. Петропавловске- Камчатском, проведена секция «Образование, культура и родные языки» с участием заместителя Министра образования Камчатского края, проректора КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», сотрудников кафедры родных языков, культуры и быта КМНС КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» (пгт. Палана), учителей родного языка муниципальных образовательных учреждений Корякского округа, председателя Ассоциации учителей родных языков, литературы и культуры КМНС Камчатского края, преподавателя родных языков Севера КГБОУ «Камчатский колледж искусств», руководителей разговорных клубов «Мойкакычг,энан,» (г. Елизово) и «Яйычг,ын» (с. Слаутное).

Министерством культуры Камчатского края проведены плановые мероприятия:

- 11 января - встреча с Татьяной Ушаковой (с. Манилы), победительницей краевого конкурса "Лучшая творческая работа на родном языке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края";

- 12 января - творческая встреча с Юлией Обертынской, хранительницей чукотской культуры;

- 11 февраля - диктант по ительменскому языку среди слушателей курса ительменского языка;

- 16 февраля – диктант по корякскому языку (при участии Ассоциации учителей родных языков, литературы и культуры КМНС);

- 24 февраля - лингвистический вечер "Родной язык - богатое наследство" к Международному дню родного языка;

- 2 сентября - информационный обзор книжной выставки "Язык моих предков угаснуть не должен" в рамках семинара-практикума Ассоциации учителей родных языков, литературы и культуры КМНС Камчатского края;

- 23 сентября – презентация полного ительменско-русского словаря и онлайн-встреча с авторами, учеными-антропологами – Т. Дегай, Дж. Бобалик, Д. Колэстер (США), Ч. Оно (Япония). В разговоре приняли участие представители ительменской общины «Тхсаном» и слушатели курсов по изучению ительменского языка;

- 23 ноября – презентация проекта по созданию мобильного приложения-разговорника на ительменском языке «Ӄӽынэсхч» (Скажи).

Проведены различные тематические мероприятия, направленные на сохранение, изучение и развитие родных языков коренных малочисленных народов в рамках следующих национальных и обрядовых праздников: Алхалалалай (ительменский обрядовый праздник), Хололо (праздник береговых коряков-нымыланов), Аюангт (корякский обрядовый праздник), День первой рыбы (корякский обрядовый праздник), Встреча Нового солнца (корякский обрядовый праздник). Проведены мастер-классы по родному языку. Мероприятия прошли в формате оффлайн/онлайн. В мероприятиях оффлайн участвовало 4 068 чел. 12 января 2021 года состоялась творческая встреча с Юлией Обертынской, хранительницей чукотской культуры.

В 2021 году обеспечено обучение взрослого населения национальным языкам на базе КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова» и КГБУ «Корякская централизованная библиотечная система им. Кеккетына». 16 февраля 2021 года прошел диктант по корякскому языку (при участии Ассоциации учителей родных языков, литературы и культуры КМНС).

24.02.2021 года проведен лингвистический вечер «Родной язык - богатое наследство», приуроченный к Международному дню родного языка.

С 7 по 10 декабря 2021 года прошел краевой фестиваль-конкурс сказок КМНС, проживающих на территории Камчатского края "Мургин лымныль" в г. Петропавловске-Камчатском. 14 декабря на сцене «Камчатского театра драмы и комедии» прошел показ лучших творческих работ - участников фестиваля-конкурса сказок. В конкурсе участвовало 10 солистов и 16 коллективов (50 участников). Мероприятие прошло в формате оффлайн/онлайн (360 чел.).

***Основное мероприятие*** ***1.7.*** «Выявление, поддержка и сопровождение проектов, направленных на популяризацию изучения в образовательных организациях Камчатского края родных языков коренных малочисленных народов»

В 2021 образовательных организациях Камчатского края по поддержке, сопровождению и популяризации родных языков коренных малочисленных народов работают 21 учитель родного языка КМНС: 15 учителей корякского языка, 4 учителя эвенского языка, один учитель ительменского языка, один учитель чукотского языка.

Прошли повышение квалификации, связанное с преподавание родного языка в 2020-2021 гг. в КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» образования 19 учителей родного языка.

Приобщаются к родному языку, культуре и быту КМНС обучающиеся и воспитанники на уроках и в различных формах внеурочной деятельности (факультативы, кружки).

В 2021 году на реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 60,0000 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Профинансировано – 60,0000 тыс. рублей.

Освоено – 60,0000 тыс. рублей.

***Основное мероприятие*** ***1.8.*** «Организация обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций в Камчатском крае учебниками и учебными пособиями по родным языкам коренных малочисленных народов, допущенными к использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»

В 2021 году в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае» изданы учебные пособия по корякскому языку для обучающихся 6 и 7 классов по 100 экземпляров каждого. Учебные пособия направлены в 18 образовательных организаций (в 4 муниципальных района и пгт Палана).

В 2021 году на реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 1 100,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Профинансировано – 1 100,0 тыс. рублей.

Освоено – 1 100,0 тыс. рублей.

В соответствии с Планом реализации Государственной программы в рамках Подпрограммы 1 запланировано 5 контрольных события, из которых 5 выполнено.

# Сведения о степени выполнения основных мероприятий Государственной программы и наступлении контрольных событий Плана реализации Государственной программы в 2021 году представлены в Таблице 12.

# Факторы, повлиявшие на результат реализации Государственной программы Камчатского края в 2021 году.

Высокий уровень эффективности Программы связан с тем, что Государственная программа является логическим продолжением реализации мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для сохранения, развития языков коренных малочисленных народов Камчатского края, в рамках которых в 2014 - 2019 годах оказывалась помощь в издании литературы, учебников и учебных пособий по родным языкам коренных малочисленных народов, организованы курсы повышения квалификации для педагогов родных языков, конкурсная поддержка среди образовательных организаций и иные культурно-массовые, общественные мероприятия, направленные на сохранение этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае. В 2014-2019 годах мероприятия реализовывались в рамках государственных программ Камчатского края:

«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае», постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П,

«Развитие образования в Камчатском крае», постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П,

«Развитие культуры в Камчатском крае», постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П.

Запланированные контрольные события выполнены участниками Государственной программы.

# Оценка эффективности реализации Государственной программы в 2021 году.

В соответствии с приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края» разработаны единые требования, предъявляемые к оценке эффективности реализации государственных программ Камчатского края (далее – оценка эффективности реализации Программы).

Оценка эффективности Государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

Для оценки степени реализации Государственной программы определена степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

Степень реализации Государственной программы рассчитывается по формуле:

base_1_159904_64, где

СРгп – степень реализации Программы;

М – число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп = (1+1+1+1) / 4 = 1,00

Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета:

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

ССУЗ = 1 160,00000 / 1 160,00000 = 1,00

Степень реализации контрольных событий Плана реализации:

СРкс = КСв / КС, где

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРКС= 5 / 5 = 1,00

**Эффективность реализации Государственной программы** оценивается в зависимости от значений степени реализации Государственной программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

ЭРгп  = (СРгп + ССуз + СРкс  ) / 3

где:

ЭРгп – эффективность реализации Государственной программы;

СРгп – степень реализации Государственной программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

СРкс – степень реализации контрольных событий

ЭРГП = (1,00+1,00+1,00) / 3 = 1

Значение ЭРГП составляет не менее 0,90. Эффективность реализации Государственной программы – **высокая**.

1. **Информация о внесенных изменениях в государственную программу Камчатского края в 2021 году**

За период 2021 года в государственную программу Камчатского края «Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае» изменения вносились 1 раз:

- постановлением Правительства Камчатского края от 04.05.2021 № 170-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2019 № 497-П», внесены изменения в целях:

1. приведения бюджетных ассигнований 2021-2023 годов в соответствие с Законом Камчатского края от 26.11.2020 года № 521 «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции Закона от 03.03.2021 № 558);
2. приведения раздела «Участники Программы» в соответствие с постановлением Правительства Камчатского края от 29.09.2020 года № 178 «Об изменении структуры исполнительных органов государственной власти Камчатского края» (в редакции от 25.02.2021);
3. дополнения паспорта Программы, паспорта Подпрограммы «Развитие языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае» разделом «Иные участники Программы» в соответствие с Постановлением Правительства Камчатского края от 19.03.2021 № 98-П «О внесении изменений в приложение к Постановлению Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации»;
4. на основании передачи полномочий Министерству развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края исключить из разделов «Участники Программы» и «Участники Подпрограммы» Министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края.