Министерство образования Камчатского края

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Камчатского края

**«Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих**

**в Камчатском крае»**

**за 2022 год**

Исп. Солодовник Майя Николаевна

начальник отдела общего образования

Министерства образования Камчатского края

7- 4152-42-12-54

SolodovnikMN@kamgov.ru

Министр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Короткова

«21» февраля 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Введение | 3 |
| 1. Конкретные результаты реализации государственной программы Камчатского края «Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае», достигнутые в 2022 году | 4 |
| 1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году, в разрезе подпрограммы и государственной программы в целом | 4 |
| 1.2. Фактические результаты реализации основных мероприятий | 5 |
| 1.3. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы | 5 |
| 1.4. Сведения о достижении в 2022 году значений показателей (индикаторов) государственной программы Камчатского края | 13 |
| 1.5. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и краевых ведомственных целевых программ (в том числе, контрольных событий) | 13 |
| 1.6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы | 14 |
| 1.7. Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы | 14 |
| 1.8 Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году | 14 |
| 2. Влияние результатов реализации мероприятий государственной программы Камчатского края на достижение национальных целей и целей стратегического социально-экономического развития Камчатского края | 16 |
| 3. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы | 16 |
| 4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу Камчатского края в 2022 году | 16 |
| 5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы | 17 |
| 6. Приложения | 18 |

**ВВЕДЕНИЕ**

Отчет о ходе реализации государственной программы Камчатского края «Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае» за 2022 год подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации» и приказом Министерства экономического развития Камчатского края от 13.02.2023 № 6-Н «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края».

Государственная программа «Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2019 № 497-П (далее – Государственная программа).

План реализации Государственной программы на 2022 год утвержден распоряжением Правительства Камчатского края от 08.12.2021 № 577-РП (далее – План реализации).

В рамках реализации Государственной программы реализуется 1 подпрограмма.

Целью Государственной программы является:

создание благоприятных условий для сохранения, изучения и развития языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае (далее - коренные малочисленные народы).

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) содействие сохранению, изучению и развитию языков коренных малочисленных народов;

2) обеспечение доступа к образованию и знаниям на родных языках для граждан из числа коренных малочисленных народов;

3) обеспечение прав граждан из числа коренных малочисленных народов на получение информации на родном языке/

В 2022 году Государственной программой предусмотрено финансирование в объеме 2 500,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

* федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
* краевого бюджета – 2 500,00000 тыс. рублей;
* местных бюджетов – 0,00000 тыс. рублей (по сведениям муниципальных образований в Камчатском крае);
* безвозмездных поступлений от негосударственных организаций – 0,00000 тыс. рублей;
* прочих внебюджетных источников (юридические лица) – 0,00000 тыс. рублей.

В 2022 году на реализацию мероприятий Государственной программы направлено 2 500,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

* федерального бюджета – 0,00000 тыс. рублей;
* краевого бюджета – 2 500,00000 тыс. рублей;
* местных бюджетов – 0,00000 тыс. рублей (по сведениям муниципальных образований в Камчатском крае);
* безвозмездных поступлений от негосударственных организаций – 0,00000 тыс. рублей;

- прочих внебюджетных источников (юридические лица) – 0,00000 тыс.

В 2022 году в рамках реализации Государственной программы фактически освоено 2 500,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

* федерального бюджета – 0,00000 тыс. рублей;
* краевого бюджета – 2 500,00000 тыс. рублей;
* местных бюджетов – 0,00000 тыс. рублей (по сведениям муниципальных образований в Камчатском крае);
* безвозмездных поступлений от негосударственных организаций – 0,00000 тыс. рублей;

В соответствии с планом реализации Программы на 2022 год запланировано 6 контрольных событий, из которых 6 выполнены.

# Конкретные результаты реализации Государственной программы, достигнутые в 2022 году

# 

# *Основные результаты, достигнутые в отчетном году, в разрезе подпрограммы и государственной программы в целом*

В 2022 году мероприятия по созданию благоприятных условий для сохранения, изучения и развития языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае, осуществлялись в рамках подпрограммы 1 «Развитие языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае».

В отчетном году в рамках Государственной программы были проведены различные тематические мероприятия, направленные на сохранение, изучение и развитие родных языков коренных малочисленных народов в рамках следующих национальных и обрядовых праздников: «Нургэнэк-эвенский новый год», Алхалалалай (ительменский обрядовый праздник), Хололо (праздник береговых коряков-нымыланов), Аюангт (корякский обрядовый праздник), День первой рыбы (корякский обрядовый праздник), Встреча Нового солнца (корякский обрядовый праздник). Проведены мастер-классы по родному языку. Мероприятия прошли в формате оффлайн/онлайн. В мероприятиях участвовало 27587 человек.

По инициативе Министерства образования Камчатского края на основе обновленного ФГОС НОО (2021 г.) была разработана Примерная рабочая программа учебного предмета «Родной (корякский) язык для 1-4 классов начального общего образования». Автор программы Дедык Валентина Романовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры родных языков, культуры и быта КМНС Камчатского института развития образования.

Решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 29 апреля 2022 г. (протокол 2/22 от 29.04.2022 г.) Программа была одобрена и размещена в «Реестре примерных основных общеобразовательных программ» Министерства просвещения Российской Федерации в разделе «Основные образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)».

* 1. ***Фактические результаты реализации основных мероприятий***

Цель подпрограммы 1: создание благоприятных условий для развития языков коренных малочисленных народов.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) содействие сохранению, изучению и развитию языков коренных малочисленные народов;

2) обеспечение доступа к образованию к знаниям на родных языках для граждан из числа коренных малочисленных народов;

3) обеспечение прав граждан из числа коренных малочисленных народов на получение информации на родном языке.

В 2022 году мероприятия по созданию благоприятных условий для развития языков коренных малочисленных народов осуществлялись в рамках Подпрограммы 1 в соответствии с Программой.

В 2022 году Подпрограммой 1 предусмотрено финансирование в сумме 2 500,00000 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Профинансировано – 2 500,00000 тыс. рублей.

Освоено – 2 500,00000 тыс. рублей.

Основные мероприятия Государственной программы сформулированы в соответствии со статьей 4 Закона Камчатского края от 31.03.2017 № 71 «О родных языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае».

# *Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы*

***Основное мероприятие 1.1. «***Разработка мер по использованию родных языков коренных малочисленных народов в общественной жизни, постепенное расширение их социальных функций в местах компактного проживания таких народов»

Министерством развития гражданского общества и моложеной политики Камчатского края в рамках Года культуры коренных малочисленных народов в период с 1 февраля по 31 сентября 2022 года проведен краевой конкурс «Лучшая творческая работа на родном языке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края». Творческие работы на ительменском, корякском, эвенском языках предоставили 35 представителей коренных малочисленных народов из муниципальных районов Корякского округа - 30 человек (в том числе школьников – 16 человек), Быстринского района – 2 человека, г. Петропавловск-Камчатский – 2 человека, Елизовский район – 1 человек.

Призовой фонд конкурса составил 352,00000 тыс. рублей. Победители конкурса получили денежные призы согласно протокола конкурсной комиссии от 29.11.2022 №130-5.

На сайте Министерства и в газете «Абориген Камчатки» были размещены результаты конкурса.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоялась 11 декабря 2022 года в Камчатской филармонии в рамках торжественного мероприятия, посвященного закрытию Года культуры коренных малочисленных народов Севера Камчатского края.

Финансирование предусмотрено в рамках муниципальных заданий и государственных заданий учреждений.

***Основное мероприятие 1.2.*** «Содействие изданию литературы на языках коренных малочисленных народов»

Министерством культуры Камчатского края изданы:

- карта «Моя Камчатка с названиями на корякском языке - 1000 экз.;

- настольная игра «Путешествие по Камчатке» на корякском языке - 800 шт.;

- каталог творческих работ по итогам окружного конкурса детского рисунка «Камчатский край – мой дом родной» - 300 экз.;

- фотоальбом «Живи и здравствуй Корякская земля» - 300 экз.;

- набор почтовых открыток «Национальный праздник береговых коряков «Хололо» - 70 наборов (700 шт.);

- альбом для рисования с иллюстрациями «Мой край родной – тобой любуясь!», посвященный 80-летию выдающегося камчатского художника Запороцкого Валерия Дмитриевича - 201 шт.

Выпущено 16 000 почтовых открыток «Уникальный Камчатский край» с изображением национальных праздников коренных народов Камчатки: «Встреча первой рыбы», «День оленевода», «Хололо», «Туйгивин – Новый год».

Подготовлены 20 дидактических пособий по изучению родных языков: игры домино, настольные игры на эвенском, корякском алюторском, чавчувенском диалектах, ительменском языках.

Финансирование предусмотрено в рамках государственного задания учреждения сферы культуры.

***Основное мероприятие*** ***1.3.*** «Совершенствование системы образования в Камчатском крае в целях реализации прав коренных малочисленных народов на получение дошкольного, начального общего и основного общего образования на родных языках коренных малочисленных народов, а также на изучение родных языков коренных малочисленных народов»

[Краевым государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования «Камчатский институт развития образования»](https://www.kamgov.ru/minobraz/subordinate-entity/view?id=370) реализованы дополнительные профессиональные программы, в том числе дистанционные, по вопросам организации образовательной деятельности в различных предметных областях с учетом этнорегиональных особенностей.

В 2022 году продолжена работа по совершенствованию профессиональных компетенций педагогов, преподающих языки коренных народов Севера. За отчетный период проведено 7 курсов повышения квалификации по различным темам: «Работа над фонетическими особенностями в корякском языке при конструировании слов, предложений», «Современные подходы к преподаванию родного (эвенского) языка в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС ОО», «Роль этнорегионального компонента образования в сохранении и развитии этнокультурной идентичности коренных малочисленных народов Севера», «Формирование нравственной культуры школьников в условиях этнорегиональности», «Формирование этнокультурной компетентности обучающихся начального и основного общего образования» и др., обучен 81 педагогический работник.

В рамках мероприятия «Организация и обеспечение работы классов национальных языков народов, проживающих на территории Камчатского края, при учреждениях культуры Севера, Сибири и Дальнего Востока, и иных этнокультурных предметов» в 2022 году в классе национальных языков в КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова» проведено обучение ительменскому и корякскому языкам. Занятия проводились еженедельно с февраля по май 2022 г. и с октября по декабрь 2022 г. Преподаватели – Рыжков В.В. (ительменский язык), Сорокин А.А. (корякский язык). Занятия проведены в следующем объеме: ительменский – 61 академических часов, обучились 17 чел., корякский – 38 академических часов, обучились 16 чел. Общее число обучившихся 33 человека.

КГБУ «Корякский центр народного творчества» проведено 8 кружковых занятий по изучению родного языка на базе корякского кукольного театра «Анук».

Финансирование предусмотрено в рамках государственного задания учреждения сферы образования и культуры.

***Основное мероприятие*** ***1.4. «***Создание условий для распространения через средства массовой информации сообщений и материалов на родных языках коренных малочисленных народов, в том числе направленных на пропаганду сохранения и развития языков коренных малочисленных народов»

Министерством развития гражданского общества и моложеной политики Камчатского края в рамках предоставления из краевого бюджета субсидий некоммерческим организациям в Камчатском крае, в целях финансового обеспечения части затрат на издание газет на национальных языках, Министерством предоставлена субсидия в размере 752 631,58 тысяч рублей АНО «Редакция газеты «Абориген Камчатки» на издание 6 выпусков газеты «Абориген Камчатки» с учетом праздничного номера, посвященного 15-летию образования Камчатского края, с публикациями на родном языке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае.

***Основное мероприятие*** ***1.5.*** «Создание условий для проведения научных исследований в сфере сохранения, изучения и развития родных языков коренных малочисленных народов»

Консультационное и методическое сопровождение деятельности по сохранению родных языков народов Камчатки оказывается краевым государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования «Камчатский институт развития образования», в котором функционирует кафедра родных языков, культуры и быта коренных малочисленных народов Севера.

Функционирует кафедра родных языков, культуры и быта коренных малочисленных народов Севера.

***Основное мероприятие*** ***1.6.*** «Проведение научно-практических и культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение, изучение и развитие родных языков коренных малочисленных народов»;

В течение 2022 года сотрудники кафедры родных языков, культуры и быта КМНС Камчатского ИРО организовали и провели 4 научно-методических мероприятия (261 участник), среди которых: 1 семинар для студентов, 1 методический семинар для педагогических работников, 1 научный семинар для руководителей и педагогических работников, 1 межрегиональный круглый стол для педагогических работников и сотрудников культуры. Мероприятия направлены на сохранение и развитие языков народов России, популяризацию ценностей традиционной народной культуры, формирование ценностного отношения к духовному наследию народов Российской Федерации.

Одним из таких мероприятий стал Межрегиональный круглый стол «Наследие А.Н. Жуковой и дальнейшее сохранение и развитие палеоазиатских языков», посвященный 95–летию со дня рождения ученого-североведа, лингвиста Алевтины Никодимовны Жуковой (30 ноября 2022 года, очно-дистанционный формат, 12 участников с сообщениями в очном и онлайн формате, 6 стендовых докладов (заочное участие), по состоянию на 23.декабря 2022 г. количество просмотров составило 55. В Круглом столе приняли участие ученые из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Магадана, Петропавловска-Камчатского, Паланы, педагоги и работники культуры Камчатского края.

В декабре 2022 года при поддержке Министерства развития гражданского общества и моложеной политики Камчатского края Общественной организацией молодежи коренных малочисленных народов Севера в Камчатском крае «Дружба северян» проведен образовательный молодежный форум коренных малочисленных народов Севера Камчатского края «Перезапуск», в котором приняли участие 60 молодых активистов со всех уголков региона. В рамках форума участники подготовили и защитили свои проекты, из которых один лучший проект, связанный с сохранением языков коренных малочисленных народов получил финансирование за счет средств организаций-партнёров.

В 2022 году обеспечено обучение взрослого населения ительменскому и корякскому языкам на базе КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова». За отчетный период на базе класса по изучению национальных языков проведено 61 занятие по ительменскому языку, преподаватель Рыжков В.В. Занятия проходили 2 раза в неделю, в группе 17 человек. Проведено 48 занятий по изучению корякского языка, преподаватель Сорокин А.А. Занятия проходили 1 раз в неделю, в группе 16 человек. Общая число обучившихся – 33 человека.

Министерством культуры Камчатского края проведены плановые мероприятия:

20 февраля – праздничная программа «Язык моих предков жив!», посвященная Международному Дню родного языка;

31 марта – круглый стол «Язык моих предков жив. Участники круглого стола выступили с презентациями на тему «Изучение родного языка». Мероприятие прошло как в очной, так и заочной форме (посредством Zoom-конференции) с участием представителей из Карагинского, Мильковского, Елизовского районов, г. Петропавловска-Камчатского, г. Санкт-Петербурга и Республики Марий Эл;

7 апреля – XXXVII Крашенинниковские чтения «К истории страны Камчатки и ее жителей», посвященные Году культуры коренных малочисленных народов Севера.

31 марта 2022 года проведен круглый стол «Язык моих предков жив». Участники круглого стола выступили с презентациями на тему «Изучение родного языка». Мероприятие прошло как в очной, так и заочной форме (посредством Zoom-конференции) с участием представителей из Карагинского, Мильковского, Елизовского районов, г. Петропавловска-Камчатского, г. Санкт-Петербурга и Республики Марий Эл.

С 6 по 9 декабря 2022 года прошел краевой фестиваль-конкурс сказок КМНС, проживающих на территории Камчатского края «Мургин лымныль» в г. Петропавловске-Камчатском. 11 декабря на сцене «Камчатского театра драмы и комедии» прошел показ лучших творческих работ - участников фестиваля-конкурса сказок. В конкурсе участвовало 10 солистов и 10 коллективов (70 участников). Участников 570 чел.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоялась 11 декабря 2022 года в Камчатской филармонии в рамках торжественного мероприятия, посвященного закрытию Года культуры коренных малочисленных народов Севера Камчатского края.

***Основное мероприятие*** ***1.7.*** «Выявление, поддержка и сопровождение проектов, направленных на популяризацию изучения в образовательных организациях Камчатского края родных языков коренных малочисленных народов»

В 2022 образовательных организациях Камчатского края по поддержке, сопровождению и популяризации родных языков коренных малочисленных народов работают 26 учителей родного языка КМНС: 21 учитель корякского языка, 3 учителя эвенского языка, один учитель ительменского языка, один учитель чукотского языка.

Прошли повышение квалификации, связанное с преподавание родного языка в 2022 г. в КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 22 учителя родного языка.

Приобщаются к родному языку, культуре и быту КМНС обучающиеся и воспитанники на уроках и в различных формах внеурочной деятельности (факультативы, кружки).

Министерством образования Камчатского края под эгидой АКМНСС и ДВ РФ организован и проведен (14-21 февраля 2022 г.) в образовательных организациях Камчатского края III Этнодиктант на родных языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по теме «Обряды и праздники моего народа», посвященный Международному Дню родных языков и Международному Десятилетию языков коренных народов. Этнодиктант проведен на корякском, эвенском, ительменском и чукотском языках. Всего приняло участие 112 участников, из них: 56 участников диктанта на корякском языке, 42 – на эвенском языке, 9 – на ительменском языке, 5 – на чукотском языке.

В 2022 году обеспечено организационно-методическое сопровождение участия педагогов Камчатского края в следующих Всероссийских конкурсных мероприятиях:

- Всероссийский конкурс методических разработок для преподавателей русского государственного и родных языков народов Российской Федерации (апрель-июнь 2022 г.). Конкурс организован Федеральным институтом родных языков народов Российской Федерации при поддержке Минпросвещения России. От Камчатского края в конкурсе участвовали четыре работы. Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации выпустил сборник лучших методических разработок преподавателей русского государственного и родных языков народов Российской Федерации. В сборнике опубликованы методические разработки двух камчатских педагогов-участников конкурса;

- Всероссийский профессиональный конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы» (11-18 сентября 2022 г., Ставропольский край). В заключительном этапе конкурса участие приняла учитель ительменского языка Ковранской средней школы Татьяна Константиновна Заева. На торжественном закрытии конкурса ей вручены: Благодарственное письмо Минпросвещения РФ «За верность профессии, многолетний и плодотворный труд в образовательных организациях», Сертификат Ассоциации преподавателей родного языка и литературы КМНС ДВ как Лауреату 2 степени в номинации «Лучший учитель родного языка и родной литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». Постер Камчатского края признан лучшим среди постеров 68 субъектов, представители которых участвовали в конкурсе.

- Всероссийский конкурс на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры на родном языке (август-октябрь 2022 г.). В федеральном этапе конкурса в номинации «Сочинение о своей культуре на русском языке» приняли участие четыре школьника Камчатского края из сел Аянка, Ачайваям, Ковран и города Петропавловска-Камчатского и получили Сертификаты Федерального института родных языков народов Российской Федерации.

Педагоги Камчатского края приняли участие и поделились своим опытом в следующих Всероссийских общественно значимых мероприятий:

- III Всероссийский съезд учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (23-24 ноября 2022 г., г. Москва) – 3 участника;

- Форум молодых преподавателей родных языков и родных литератур Дальневосточного федерального округа (29-30 ноября 2022 г., г. Улан-Удэ) –13 участников (заочное участие, направлены презентации, видеозаписи выступления участников);

- Всероссийский съезд учителей родных языков народов Российской Федерации (13-14 декабря 2022 г., г. Москва) – 2 участника.

В 2022 году подготовлено и опубликовано 3 методические рекомендации по изучению корякского и эвенского языка, организована подготовка и публикации 1 методической рекомендации по ительменскому языку. Кроме этого, опубликовано 3 статьи в сборниках научно-практических конференций, 3 статьи в журнале «Камчатский педагогический вестник».

На официальном сайте ФГБУ «Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации» в 2022 году опубликованы в разделе «Новости» три публикации, посвященные изучению родных языков и их популяризации в Камчатском крае:

- в Камчатском крае проведен научно-методический семинар «Этнокультурное образование детей дошкольного возраста» (28.04.2022, <https://natlang.ru/news/81/>);

- номер журнала «Камчатский педагогический вестник» посвящен Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России (23.05.2022, <https://natlang.ru/news/104/>);

- В Камчатском институте развития образования состоялся Межрегиональный круглый стол «Наследие А.Н. Жуковой и дальнейшее сохранение и развитие палеоазиатских языков» (07.12.2022, <https://natlang.ru/news/233/>).

На официальных сайтах Правительства Камчатского края (Министерства образования Камчатского края) и Камчатского института развития образования опубликовано более 10 материалов (включая две видеозаписи), посвященных вопросам сохранения и развития родных языков коренных народов Камчатки, которые подготовили сотрудники Камчатского института развития образования.

Финансирование предусмотрено в рамках государственного задания учреждения сферы образования и культуры.

***Основное мероприятие*** ***1.8.*** «Организация обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций в Камчатском крае учебниками и учебными пособиями по родным языкам коренных малочисленных народов, допущенными к использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»

Разработана Примерная рабочая программа учебного предмета «Родной (корякский) язык для 1-4 классов начального общего образования». Автор программы Дедык Валентина Романовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры родных языков, культуры и быта КМНС Камчатского института развития образования.

Программа была одобрена и размещена в «Реестре примерных основных общеобразовательных программ» Министерства просвещения Российской Федерации в разделе «Основные образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)» (<https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-uchebnogo-predmeta-rodnoi-koriakskii-iazyk-dlia-1-4-klassov-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia>).

Программа соответствует требования обновленного ФГОС НОО и является документом, который рекомендован учителям родного (корякского) языка 1-4 классов для использования в образовательной деятельности и разработки своих рабочих программ по данному учебному предмету.

В 2022 году в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае» и в соответствии с Планом подготовки материалов на экспертизу для включения в Федеральный перечень учебников завершенной предметной линии учебников по корякскому языку для 1-4 классов и на основании договора между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и АО «Издательство «Просвещение» № 33/22 от 26 апреля 2022 г. на оказание услуг (работ) по формированию учебно-методического комплекта по корякскому языку (1-4 классы) скорректированы в соответствии с обновленными ФГОС НОО (2021 г.) и изданы в АО Издательство «Просвещение» на бумажном носителе пилотные экземпляры (по 20 экземпляров каждого наименования):

*учебные пособия для обучающихся 1-4 классов*:

- Жукова А.Н., Дедык В.Р., Болотаева О.Л. Букварь. 1 класс. Учебное пособие на корякском языке для общеобразовательных организаций;

- Дедык В.Р., Сафонова Л.М. Корякский язык. 2 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций;

- Дедык В.Р., Сафонова Л.М. Корякский язык. 3 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций;

- Дедык В.Р., Болотаева О.Л. Корякский язык. 4 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций;

*методические пособия для учителя:*

- Дедык В.Р. Методические рекомендации для учителя к учебному пособию «Букварь. 1 класс»;

- Дедык В.Р. Методические рекомендации для учителя к учебному пособию «Корякский язык. 2 класс»;

- Дедык В.Р. Методические рекомендации для учителя к учебному пособию «Корякский язык. 3 класс»;

- Дедык В.Р. Методические рекомендации для учителя к учебному пособию «Корякский язык. 4 класс».

3. Разработаны электронные формы учебных пособий (ЭФУ) по корякскому языку (1-4 классы).

Пилотные экземпляры учебных и методических пособий, а также ЭФУ, направлены в образовательные организации Корякского округа (школы и Паланский колледж), в которых преподается корякский язык.

В 2022 году на реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 2 500,00000 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Профинансировано – 2 500,00000 тыс. рублей.

Освоено – 2 500,00000 тыс. рублей.

В соответствии с Планом реализации Государственной программы в рамках Подпрограммы 1 запланировано 6 контрольных события, из которых 6 выполнено.

# *Сведения о достижении в 2022 году значений показателей (индикаторов) Государственной программы Камчатского края*

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Государственной программы в 2022 году представлены в таблице 9 в таблице (показатели) в соответствии с приказом Министерства экономического развития Камчатского края от 13.02.2023 № 6-Н «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края».

* 1. ***Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и краевых ведомственных целевых программ (в том числе, контрольных событий)***

Запланированные результаты достигнуты в полном объеме представлены в таблице 10 (контрольные события) в соответствии с приказом Министерства экономического развития Камчатского края от 13.02.2023 № 6-Н «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края».

# *Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Государственной программы*

В соответствии с Законом Камчатского края от 31.03.2017 № 71 «О родных языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае», во исполнение подпункта 1.1. перечня поручений Губернатора Камчатского края от 08.02.2019 № ПП-116 Министерством образования Камчатского края совместно с иными органами исполнительной власти организована и проделана работа по разработке и подготовке к утверждению государственной программы Камчатского края «Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае».

Запланированные контрольные события выполняются участниками Государственной программы с момента ее реализации. Согласно методическим указаниям эффективность реализации Государственной программы определена как высокая.

* 1. ***Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы***

Высокий уровень эффективности Программы связан с тем, что Государственная программа является логическим продолжением реализации мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для сохранения, развития языков коренных малочисленных народов Камчатского края, в рамках которых в 2014 - 2019 годах оказывалась помощь в издании литературы, учебников и учебных пособий по родным языкам коренных малочисленных народов, организованы курсы повышения квалификации для педагогов родных языков, конкурсная поддержка среди образовательных организаций и иные культурно-массовые, общественные мероприятия, направленные на сохранение этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае. В 2014-2019 годах мероприятия реализовывались в рамках государственных программ Камчатского края:

«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае», постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П,

«Развитие образования в Камчатском крае», постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П,

«Развитие культуры в Камчатском крае», постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П.

# *Результаты оценки эффективности реализации Государственной программы в отчетном году*

В соответствии с приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 13.02.2023 № 6-Н «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края» разработаны единые требования, предъявляемые к оценке эффективности реализации государственных программ Камчатского края (далее – оценка эффективности реализации Программы).

Оценка эффективности Государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач Государственной программы (далее - степень реализации);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Государственной программы (далее - степень реализации контрольных событий).

Для оценки степени реализации Государственной программы определена степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Государственной программы.

**Степень реализации Государственной программы рассчитывается по формуле:**

base_1_159904_64, где

СРгп – степень реализации Государственной программы;

М – число показателей (индикаторов) Государственной программы.

При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп = (1+1+1+1) / 4 = 1,00

**Степень соответствия запланированному уровню затрат:**

ССуз = Зф / (Зп - Ззас), где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию Государсвенной программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию Государсвенной программы в отчетном году.

Ззас – фактические объемы средств резервных фондов и резервы ассигнований краевого бюджета, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края.

ССУЗ = 2 500,00000 / (2 500,00000 – 0) = 1,00

**Степень реализации контрольных событий:**

СРкс = КСв / КС, где

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРКС= 6 / 6 = 1,00

**Эффективность реализации Государственной программы** оценивается в зависимости от значений степени реализации Государственной программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

ЭРгп  = (СРгп + ССуз + СРкс  ) / 3

где:

ЭРгп – эффективность реализации Государственной программы;

СРгп – степень реализации Государственной программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

СРкс – степень реализации контрольных событий

ЭРГП = (1,00+1,00+1,00) / 3 = 1

Значение ЭРГП составляет не менее 0,90. Эффективность реализации Государственной программы – **высокая**.

**2. Влияние результатов реализации мероприятий государственной программы Камчатского края на достижение национальных целей и целей стратегического социально-экономического развития Камчатского края**

Реализация государственной программы является важным событием в деле дальнейшего сохранения языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края, продолжением важной работы по сохранению и популяризации языков коренных народов Камчатки, организованной Правительством Камчатского края через мероприятия в рамках региональных государственных программ.

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы**

Результаты использования бюджетных ассигнований краевого бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы представлены в таблице 11 (финансирование) в соответствии с приказом Министерства экономического развития Камчатского края от 13.02.2023 № 6-Н «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края».

1. **Информация о внесенных изменениях в государственную программу Камчатского края в 2022 году**

За период 2022 года в государственную программу Камчатского края «Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае» изменения вносились 1 раз:

- постановлением Правительства Камчатского края от 28.04.2022 № 221-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2019 № 497-П», внесены изменения в целях:

1) приведения бюджетных ассигнований 2021 года в соответствие с Законом Камчатского края от 26.11.2020 № 521 «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции Закона от 17.12.2021 № 21);

1. приведения бюджетных ассигнований 2022 – 2024 годов в соответствие с Законом Камчатского края от 26.11.2021 № 5 «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;
2. редактирования приложения 2 в части уточнения наименования ответственных исполнителей.
3. **Предложения по дальнейшей реализации государственной программы**

В целях сохранения и развития родных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, как национального достояния Российской Федерации полагаем необходимым обеспечить финансирование мероприятий государственной программы «Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае» в полном объеме.