Министерство образования Камчатского края

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Камчатского края

 **«Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих**

**в Камчатском крае»**

**за 2023 год**

Исп. Солодовник Майя Николаевна

начальник отдела общего образования

Министерства образования Камчатского края

7- 4152-42-12-54

SolodovnikMN@kamgov.ru

Министр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Короткова

«26» февраля 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Введение | 3 |
| 1. Конкретные результаты реализации государственной программы Камчатского края «Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае», достигнутые в 2023 году | 4 |
| 1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году, в разрезе подпрограммы и государственной программы в целом | 4 |
| 1.2. Фактические результаты реализации основных мероприятий | 5 |
| 1.3. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы | 5 |
| 1.4. Сведения о достижении в 2023 году значений показателей (индикаторов) государственной программы Камчатского края | 11 |
| 1.5. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и краевых ведомственных целевых программ (в том числе, контрольных событий) | 12 |
| 1.6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы | 12 |
| 1.7. Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы | 12 |
| 1.8 Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году | 13 |
| 2. Влияние результатов реализации мероприятий государственной программы Камчатского края на достижение национальных целей и целей стратегического социально-экономического развития Камчатского края | 14 |
| 3. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы | 14 |
| 4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу Камчатского края в 2023 году | 14 |
| 5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы | 15 |

**ВВЕДЕНИЕ**

Отчет о ходе реализации государственной программы Камчатского края «Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае» за 2023 год подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации» и приказом Министерства экономического развития Камчатского края от 13.02.2023 № 6-Н «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края».

Государственная программа «Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2019 № 497-П (далее – Государственная программа).

План реализации Государственной программы на 2023 год утвержден распоряжением Правительства Камчатского края от 21.12.2022 № 787-РП (далее – План реализации).

В рамках реализации Государственной программы реализуется 1 подпрограмма.

Целью Государственной программы является:

создание благоприятных условий для сохранения, изучения и развития языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае (далее - коренные малочисленные народы).

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) содействие сохранению, изучению и развитию языков коренных малочисленных народов;

2) обеспечение доступа к образованию и знаниям на родных языках для граждан из числа коренных малочисленных народов;

3) обеспечение прав граждан из числа коренных малочисленных народов на получение информации на родном языке/

В 2023 году Государственной программой предусмотрено финансирование в объеме 2 500,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

* федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
* краевого бюджета – 2 500,00000 тыс. рублей;
* местных бюджетов – 0,00000 тыс. рублей (по сведениям муниципальных образований в Камчатском крае);
* безвозмездных поступлений от негосударственных организаций – 0,00000 тыс. рублей;
* прочих внебюджетных источников (юридические лица) – 0,00000 тыс. рублей.

В 2023 году на реализацию мероприятий Государственной программы направлено 2 431,40930 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

* федерального бюджета – 0,00000 тыс. рублей;
* краевого бюджета – 2 431,40930 тыс. рублей;
* местных бюджетов – 0,00000 тыс. рублей (по сведениям муниципальных образований в Камчатском крае);
* безвозмездных поступлений от негосударственных организаций – 0,00000 тыс. рублей;

- прочих внебюджетных источников (юридические лица) – 0,00000 тыс.

В 2023 году в рамках реализации Государственной программы фактически освоено 2 431,40930 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

* федерального бюджета – 0,00000 тыс. рублей;
* краевого бюджета – 2 431,40930 тыс. рублей;
* местных бюджетов – 0,00000 тыс. рублей (по сведениям муниципальных образований в Камчатском крае);
* безвозмездных поступлений от негосударственных организаций – 0,00000 тыс. рублей;

В соответствии с планом реализации Программы на 2023 год запланировано 6 контрольных событий, из которых 6 выполнены.

# Конкретные результаты реализации Государственной программы, достигнутые в 2023 году

# *Основные результаты, достигнутые в отчетном году, в разрезе подпрограммы и государственной программы в целом*

В 2023 году мероприятия по созданию благоприятных условий для сохранения, изучения и развития языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае, осуществлялись в рамках подпрограммы 1 «Развитие языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае».

В отчетном году в рамках Государственной программы были проведены различные тематические мероприятия, направленные на сохранение, изучение и развитие родных языков коренных малочисленных народов в рамках следующих национальных и обрядовых праздников: «Нургэнэк-эвенский новый год», Алхалалалай (ительменский обрядовый праздник), Хололо (праздник береговых коряков-нымыланов), Аюангт (корякский обрядовый праздник), День первой рыбы (корякский обрядовый праздник), Встреча Нового солнца (корякский обрядовый праздник). Проведены мастер-классы по родному языку. Мероприятия прошли в формате оффлайн/онлайн.

В 2023 году приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 утверждена федеральная образовательная программа начального общего образования», в состав которой включена Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (корякский) язык» (пункт 48, страницы 801-816 ФОП НОО), автором которой является доцент кафедры, кандидат филологических наук В.Р. Дедык. Это очень важное достижение в истории сохранения и развития корякского языка.

* 1. ***Фактические результаты реализации основных мероприятий***

Цель подпрограммы 1: создание благоприятных условий для развития языков коренных малочисленных народов.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) содействие сохранению, изучению и развитию языков коренных малочисленные народов;

2) обеспечение доступа к образованию к знаниям на родных языках для граждан из числа коренных малочисленных народов;

3) обеспечение прав граждан из числа коренных малочисленных народов на получение информации на родном языке.

В 2023 году мероприятия по созданию благоприятных условий для развития языков коренных малочисленных народов осуществлялись в рамках Подпрограммы 1 в соответствии с Программой.

В 2023 году Подпрограммой 1 предусмотрено финансирование в сумме 2 500,00000 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Профинансировано – 2 431,40930 тыс. рублей.

Освоено – 2 431,40930 тыс. рублей.

Основные мероприятия Государственной программы сформулированы в соответствии со статьей 4 Закона Камчатского края от 31.03.2017 № 71 «О родных языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае».

# *Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы*

***Основное мероприятие 1.1. «***Разработка мер по использованию родных языков коренных малочисленных народов в общественной жизни, постепенное расширение их социальных функций в местах компактного проживания таких народов»

В 2023 году творческие работы на конкурс предоставили 31 представитель коренных малочисленных народов из сел Никольское Алеутского округа, Ачайваям Олюторского района, Ковран Тигильского района, Каменское и Слаутное Пенжинского района, Анавгай и Эссо Быстринского района, пгт. Палана, городов Елизово и Петропавловска-Камчатского.

Впервые в этом году был учрежден Гран-При конкурса «За сохранение и развитие языков коренных малочисленных народов, проживающих в Камчатском крае», обладателями которого стали Татьяна Заева, Лидия Сафонова.

Заседание конкурсной комиссии состоялось 27.11.2023. В соответствии с п. 6.5 Приказа Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края от 05.07.2022 №191-П «О ежегодном краевом конкурсе «Лучшая творческая работа на родном языке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатскомкрае» Конкурсной комиссией распределены призовые места и денежные премии.

КГКУ «Центр финансового обеспечения» произвел денежную выплату с учетом НДФЛ победителям конкурса и их представителям (в отношении детей) в декабре 2023 года.

Торжественное награждение победителей конкурса состоялось в рамках проведения круглого стола «Нематериальное достояние: как сохранить культуру и родные языки коренных малочисленных народов» Международной научно-практической конференции «Региональные проблемы развития Дальнего Востока и Арктики (III Моисеевские чтения), 08.12.2023.

Финансирование предусмотрено в рамках муниципальных заданий и государственных заданий учреждений.

***Основное мероприятие 1.2.*** «Содействие изданию литературы на языках коренных малочисленных народов»

Министерством культуры Камчатского края выпущены 2 этнографических сборника из Серии «Нематериальное культурное наследие»:

1. Наставники и последователи/ М.Е. Беляева, сост.: Воробьева Н.А. – Петропавловск-Камчатский : Камчатпресс, 2023. – 56с.: ил. (200 экз.)

2. Традиционная кукла Камчатки: история и современность: сост: М.Е. Беляева, Воробьева Н.А. – Петропавловск-Камчатский: Камчатпресс, 2023. – 36 с. : ил. (200 экз.)

Финансирование предусмотрено в рамках государственного задания учреждения сферы культуры.

***Основное мероприятие*** ***1.3.*** «Совершенствование системы образования в Камчатском крае в целях реализации прав коренных малочисленных народов на получение дошкольного, начального общего и основного общего образования на родных языках коренных малочисленных народов, а также на изучение родных языков коренных малочисленных народов»

[Краевым государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования «Камчатский институт развития образования»](https://www.kamgov.ru/minobraz/subordinate-entity/view?id=370) реализованы дополнительные профессиональные программы, в том числе дистанционные, по вопросам организации образовательной деятельности в различных предметных областях с учетом этнорегиональных особенностей.

Сотрудниками кафедры родных языков, культуры и быта коренных малочисленных народов Севера в 2023 году проведено 3 курсов повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования «Теоретические и методологические особенности преподавания родного (корякского) языка в условиях реализации обновленных ФГОС», «Родной язык и традиции народов Крайнего Севера в полиэтническом пространстве», «Формирование этнокультурной компетентности обучающихся начального и основного общего образования». Обучен 21 слушатель, из них 2 научных сотрудника: один из Института филологии СО РАН (г. Новосибирск) и один из ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» (г. Петропавловск-Камчатский).

Финансирование предусмотрено в рамках государственного задания учреждения.

***Основное мероприятие*** ***1.4. «***Создание условий для распространения через средства массовой информации сообщений и материалов на родных языках коренных малочисленных народов, в том числе направленных на пропаганду сохранения и развития языков коренных малочисленных народов»

Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края осуществляет поддержку средств массовой информации, издаваемых (выпускаемых) на языках коренных малочисленных народов.

Ежегодно из краевого бюджета предоставляется субсидия Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Абориген Камчатки» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием услуг по проведению мероприятия, направленного на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов, посредством выпуска периодического печатного издания на национальных языках коренных малочисленных народов.

Заключено соглашение в ГИИС «Электронный бюджет» о предоставлении из бюджета Камчатского края субсидии Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Абориген Камчатки» от 26.06.2023 №40-2023-002243. В соответствии с Соглашением перечисление субсидии осуществлено в соответствии с планом-графиком перечисления субсидии.

Финансирование предусмотрено в рамках государственного задания учреждений.

***Основное мероприятие*** ***1.5.*** «Создание условий для проведения научных исследований в сфере сохранения, изучения и развития родных языков коренных малочисленных народов»

Консультационное и методическое сопровождение деятельности по сохранению родных языков народов Камчатки оказывается краевым государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования «Камчатский институт развития образования», в котором функционирует кафедра родных языков, культуры и быта коренных малочисленных народов Севера.

Функционирует кафедра родных языков, культуры и быта коренных малочисленных народов Севера.

***Основное мероприятие*** ***1.6.*** «Проведение научно-практических и культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение, изучение и развитие родных языков коренных малочисленных народов»;

В сентябре-октябре 2023 года проведена организационная работа с образовательными организациями края по участию учителей родного языка и обучающихся, изучающих родной язык, в ежегодном краевом конкурсе «Лучшая творческая работа на родном языке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края».

Институтом развития образования обеспечено организационное сопровождение содействия в проведении с 06 июля по 06 августа 2023 г. лингвистической экспедиции в Тигильский муниципальный район и городской округ «поселок Палана» ведущего научного сотрудника, заведующего Лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания Российской академии наук Казакевич О.А.

Сотрудники кафедры родных языков, культуры и быта коренных малочисленных народов Севера Института развития образования в течение года осуществляли организационно-методическое сопровождение следующих Всероссийских конкурсных мероприятий:

- Всероссийский конкурс на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры на родном языке (апрель-ноябрь 2023 г.). В региональном этапе конкурса приняли участие четыре школьника Камчатского края из сел Лесная, Усть-Хайрюзово и города Петропавловска-Камчатского; на федеральный этап было направлено три сочинения. В номинации «Описание русской культуры на родном языке» (среди обучающихся 8-9 классов) за сочинение на корякском языке в жанре очерк на тему «Масленица – Масленицан» третье место присуждено ученице 9 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лесновская основная общеобразовательная школа» (Тигильский район) Ягановой Марии. Учитель, подготовивший Марию к участию в конкурсе, - Яганова Владислава Константиновна;

- Всероссийский профессиональный конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы» (18-23 сентября 2023 г., г. Черкесск). В заключительном этапе конкурса участие приняла учитель родного (корякского) языка МКОУ «Ачайваямская средняя школа» Сафонова Л.М.

Министерством развития гражданского общества и молодежи Камчатского края организовано участие представителей коренных малочисленных народов, проживающих в Камчатском крае, и их общественных организаций в проведении круглого стола «Нематериальное достояние: как сохранить культуру и родные языки коренных малочисленных народов» Международной научно-практической конференции Региональные проблемы развития Дальнего Востока и Арктики (III Моисеевские чтения), 08.12.2023.

В работе круглого стола приняли участие 40 человек: методисты, преподаватели, авторы учебных и методических пособий по языкам коренныхмалочисленных народов Камчатского края, языковые активисты, представители общественных организаций, специалисты средств массовой информации, организаций науки и культуры из 4 субъектов Российской Федерации (Камчатский край, Красноярский край, Ямало-ненецкий автономный округ, Республика Карелия), а также представители заинтересованных органов исполнительной власти Камчатского края.

Программа круглого стола включала следующие вопросы: «Цифровизация нематериального этнокультурного достояния народов Камчатки», «Методическое обеспечение преподавания языков коренных малочисленных народов Камчатского края», «Продвижение языков коренных малочисленных народов Камчатки в общественном и информационном пространстве» и т.д.

В ходе «круглого стола» заведующий кафедрой родных языков, культуры и быта КМНС КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» Волков Александр Иванович выступил с докладом на тему «Разработка и издание учебных и методических пособий по родным языкам коренных народов Камчатки как одно из условий их сохранения». Дедык Валентина Романовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры родных языков, культуры и быта КМНС КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» представила доклад на тему «Средства народной педагогики в обучении, воспитании и сохранении родного языка». Килик Маргарита Анатольевна, председатель Ассоциации учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера Камчатского края выступила с докладом на тему «Вовлечение ребенка в изучение родного языка посредством разговорного семейного клубы (из опыта работы разговорных семейных клубов Камчатки по изучению родных языков коренных народов Севера).

***Основное мероприятие*** ***1.7.*** «Выявление, поддержка и сопровождение проектов, направленных на популяризацию изучения в образовательных организациях Камчатского края родных языков коренных малочисленных народов»

В феврале 2023 г. организован и проведен в образовательных организациях Камчатского края IV этнодиктант на родных языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской, посвященный Международному Дню родных языков и Международному Десятилетию языков коренных народов. Этнодиктант проведен на корякском, эвенском, ительменском и чукотском языках. Всего приняло участие в написании диктанта 179 участников, из них: 143 участника писали этнодиктант на корякском языке, 16 – на эвенском языке, 15 – на ительменском языке, 5 – на чукотском языке.

18-19 декабря в Камчатском крае в рамках Международного десятилетия языков коренных народов проведен Всероссийский этнолингвокультурологический диктант на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. В написании диктанта приняло участие 36 обучающихся и два учителя. Из них на корякском языке диктант писали 25 обучающихся из семи образовательных организаций (МКОУ «Ачайваямская средняя школа» (учитель - Сафонова Лидия Михайловна), МКОУ «Хаилинская средняя школа» (учитель - Нюрчани Евгения Ивановна), МКОУ «Среднепахачинская средняя школа» (учитель - Кульу Агриппина Николаевна), МБОУ «Лесновская основная общеобразовательная школа» (учитель - Яганова Владислава Константиновна), МКОУ «Таловская средняя школа» (учитель - Кечгилхот Любовь Сергеевна), МБОУ «Манильская средняя школа» (учитель - Пятникова Людмила Николаевна, МКОУ «СОШ № 1 пгт. Палана» (учитель - Сотрудинова Елена Ивановна); на ительменском языке писали диктант 11 обучающихся и два учителя МБОУ «Ковранская средняя школа» (учитель - Хан Жанна Юрьевна). Инициатором Всероссийского этнолингвокультурологического диктанта выступил Институт народов Севера Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

Проведение олимпиад по родным языкам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, является одним из направлений их сохранения и популяризации. В 2023 году олимпиада по родным языкам проводилась среди обучающихся, изучающих корякский язык. В олимпиаде приняли участие 87 обучающихся из шести образовательных организаций: МКОУ «Ачайваямская средняя школа (13 обучающихся 2-11 классов), МКОУ «Каменская средняя школа» (7 обучающихся 2-4 классов), МБОУ «Лесновская основная общеобразовательная школа» (19 обучающихся 2-9 классов), МКОУ «Манильская средняя школа» (10 обучающихся 3-7 классов), МКОУ «Слаутнинская средняя школа» (25 обучающихся, 2-10 классов), МКОУ «Хаилинская средняя школа» (13 обучающихся 8-11 классов). Победителями краевой олимпиады по корякскому языку стали: Яганова Нина (2 класс, Лесновская ООШ); Золотухин Дмитрий и Ерёмина Вероника, (3 класс, Слаутнинская СШ); Драгунова Виктория (3 класс, Манильская СШ); Каланда Анастасия (4 класс, Слаутнинская СШ); Шорникова София (5 класс, Лесновская ООШ); Ивинковав Аяна (6 класс, Ачайваямская СШ); Дедков Игнат (6 класс, Слаутнинская СШ); Кенельви Григорий (7 класс, Манильская СШ); Прытов Иван и Редькин Тимофей (8 класс, Слаутнинская СШ); Сафонова Валерия и Соловьева Ксения (9 класс, Слаутнинская СШ); Ильченко Екатерина (10 класс, Слаутнинская СШ); Вувувье Яна (11 класс, Ачайваямская СШ). Победители и призеры олимпиады получили дипломы, остальные участники олимпиады получили сертификаты участника. Учителя корякского языка, которые подготовили обучающихся к участию в олимпиаде: Буркут Яна Геннадьевна (Каменская СШ), Етувье Галина Николаевна (Слаутнинская СШ), Нюрчани Евгения Ивановна (Хаилинская СШ), Пятниковой Людмиле Николаевне (Манильская СШ), Сафонова Лидия Михайловна (Ачайваямская СШ), Яганова Владислава Константиновна (Лесновская ООШ).

В сентябре-октябре 2023 года проведена организационная работа с образовательными организациями края по участию учителей родного языка и обучающихся, изучающих родной язык, в ежегодном краевом конкурсе «Лучшая творческая работа на родном языке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края».

Финансирование предусмотрено в рамках государственного задания учреждения сферы образования.

***Основное мероприятие*** ***1.8.*** «Организация обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций в Камчатском крае учебниками и учебными пособиями по родным языкам коренных малочисленных народов, допущенными к использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»

В 2023 году приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 утверждена федеральная образовательная программа начального общего образования», в состав которой включена Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (корякский) язык» (пункт 48, страницы 801-816 ФОП НОО), автором которой является доцент кафедры, кандидат филологических наук В.Р. Дедык. Это очень важное достижение в истории сохранения и развития корякского языка.

Институт развития образования продолжает работу по подготовке материалов на экспертизу для включения в Федеральный перечень учебников завершенной предметной линии учебников по корякскому языку для 1-4 классов. В 2023 году в Санкт-Петербургском филиале издательства «Просвещение» в серии «Новый учебник Дальнего Востока» в рамках реализации Государственной программы Камчатского края «Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае» по мероприятию 1.8.1 «Издание, приобретение и доставка учебной и учебно-методической литературы в образовательные организации в Камчатском крае» и на основании договора между КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и АО «Издательство «Просвещение» от 15.05.2023 № 150523-4 на поставку учебной литературы изданы:

- Дедык В.Р., Сафонова Л.М. Рабочая тетрадь к учебному пособию на корякском языке «Букварь. 1 класс»;

- Дедык В.Р., Сафонова Л.М. Рабочая тетрадь к учебному пособию «Корякский язык. 2 класс»;

- Дедык В.Р., Сафонова Л.М. Рабочая тетрадь к учебному пособию «Корякский язык. 3 класс»;

- Дедык В.Р., Сафонова Л.М. Рабочая тетрадь к учебному пособию «Корякский язык. 4 класс».

Авторами рабочих тетрадей являются Дедык В.Р. и Сафонова Л.М., учитель корякского языка МКОУ «Ачайваямская средняя школа».

Общее количество рабочих тетрадей - 400 экземпляров (по 100 экземпляров для каждого класса).

Рабочие тетради направлены, в соответствии с разнарядкой, в образовательные организации Корякского округа, в которых преподается корякский язык.

В 2023 году на реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 2 500,00000 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Профинансировано – 2 431,40930 тыс. рублей.

Освоено – 2 431,40930 тыс. рублей.

В соответствии с Планом реализации Государственной программы в рамках Подпрограммы 1 запланировано 5 контрольных события, из которых 5 выполнено.

# *Сведения о достижении в 2023 году значений показателей (индикаторов) Государственной программы Камчатского края*

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Государственной программы в 2023 году представлены в таблице 9 в таблице (показатели) в соответствии с приказом Министерства экономического развития Камчатского края от 13.02.2023 № 6-Н «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края».

* 1. ***Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и краевых ведомственных целевых программ (в том числе, контрольных событий)***

Запланированные результаты достигнуты в полном объеме представлены в таблице 10 (контрольные события) в соответствии с приказом Министерства экономического развития Камчатского края от 13.02.2023 № 6-Н «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края».

# *Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Государственной программы*

В соответствии с Законом Камчатского края от 31.03.2017 № 71 «О родных языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае», во исполнение подпункта 1.1. перечня поручений Губернатора Камчатского края от 08.02.2019 № ПП-116 Министерством образования Камчатского края совместно с иными органами исполнительной власти организована и проделана работа по разработке и подготовке к утверждению государственной программы Камчатского края «Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае».

Запланированные контрольные события выполняются участниками Государственной программы с момента ее реализации. Согласно методическим указаниям эффективность реализации Государственной программы определена как высокая.

* 1. ***Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы***

Высокий уровень эффективности Программы связан с тем, что Государственная программа является логическим продолжением реализации мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для сохранения, развития языков коренных малочисленных народов Камчатского края, в рамках которых в 2014 - 2019 годах оказывалась помощь в издании литературы, учебников и учебных пособий по родным языкам коренных малочисленных народов, организованы курсы повышения квалификации для педагогов родных языков, конкурсная поддержка среди образовательных организаций и иные культурно-массовые, общественные мероприятия, направленные на сохранение этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае. В 2014-2019 годах мероприятия реализовывались в рамках государственных программ Камчатского края:

«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае», постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П,

«Развитие образования в Камчатском крае», постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П,

«Развитие культуры в Камчатском крае», постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П.

# *Результаты оценки эффективности реализации Государственной программы в отчетном году*

В соответствии с приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 13.02.2023 № 6-Н «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края» разработаны единые требования, предъявляемые к оценке эффективности реализации государственных программ Камчатского края (далее – оценка эффективности реализации Программы).

Оценка эффективности Государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач Государственной программы (далее - степень реализации);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Государственной программы (далее - степень реализации контрольных событий).

Для оценки степени реализации Государственной программы определена степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Государственной программы.

**Степень реализации Государственной программы рассчитывается по формуле:**

, где

СРгп – степень реализации Государственной программы;

М – число показателей (индикаторов) Государственной программы.

При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп = (1+1+1+1) / 4 = 1,00

**Степень соответствия запланированному уровню затрат:**

ССуз = Зф / (Зп - Ззас), где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию Государсвенной программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию Государсвенной программы в отчетном году.

Ззас – фактические объемы средств резервных фондов и резервы ассигнований краевого бюджета, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края.

ССУЗ = 2 431,40930 / (2 500,00000 – 0) = 0,97

**Степень реализации контрольных событий:**

СРкс = КСв / КС, где

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРКС= 6 / 6 = 1,00

**Эффективность реализации Государственной программы** оценивается в зависимости от значений степени реализации Государственной программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

ЭРгп  = (СРгп + ССуз + СРкс  ) / 3

где:

ЭРгп – эффективность реализации Государственной программы;

СРгп – степень реализации Государственной программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

СРкс – степень реализации контрольных событий

ЭРГП = (1,00+1,00+1,00) / 3 = 1

Значение ЭРГП составляет не менее 0,90. Эффективность реализации Государственной программы – **высокая**.

**2. Влияние результатов реализации мероприятий государственной программы Камчатского края на достижение национальных целей и целей стратегического социально-экономического развития Камчатского края**

Реализация государственной программы является важным событием в деле дальнейшего сохранения языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края, продолжением важной работы по сохранению и популяризации языков коренных народов Камчатки, организованной Правительством Камчатского края через мероприятия в рамках региональных государственных программ.

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы**

Результаты использования бюджетных ассигнований краевого бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы представлены в таблице 11 (финансирование) в соответствии с приказом Министерства экономического развития Камчатского края от 13.02.2023 № 6-Н «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края».

1. **Информация о внесенных изменениях в государственную программу Камчатского края в 2023 году**

За период 2023 года в государственную программу Камчатского края «Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае» изменения вносились 1 раз:

- постановлением Правительства Камчатского края от 16.01.2023 № 4-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2019 № 497-П», внесены изменения в целях приведения бюджетных ассигнований 2023, 2024 и 2025 годов в соответствие с Законом Камчатского края от 29.11.2022 № 155 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

1. **Предложения по дальнейшей реализации государственной программы**

В целях сохранения и развития родных языков коренных малочисленных народов полагаем необходимым продолжить финансирование и реализацию мероприятий в качестве основного мероприятия «Сохранение языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае» в рамках программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае», постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П (протокол от 05.06.23 № Пр-02-284 заседания Правительства Камчатского края 25.05.2023).

 Консолидация мероприятий в рамках одной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» является важным событием в деле дальнейшего сохранения языков коренных малочисленных народов, проживающих на территории Камчатского края и соответствует аналогичной федеральной программе (постановление Правительства РФ от 29.12.2016 № 1532 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики»).