|  |
| --- |
| Герб Камчатского края  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  КАМЧАТСКОГО КРАЯ  ПРИКАЗ № 99 |

г. Петропавловск-Камчатский 24 января 2014 года

Об утверждении детального плана-графика подготовки к проведению единого государственного экзамена на территории Камчатского края в 2014 году

В целях конкретизации плана-графика организации государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Камчатском крае в 2014 году, утвержденного приказом Министерства образования и науки Камчатского края от 27.12.2013 г. № 1668, в части подготовки к проведению единого государственного экзамена

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график подготовки к проведению единого государственного экзамена в 2014 году на территории Камчатского края (далее – детальный план-график).

2. Краевому государственному автономному образовательному учреждению дополнительного образования взрослых «Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров» (Чаплыгина И.Д.), руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования в Камчатском крае, руководителям образовательных организаций Камчатского края обеспечить выполнение мероприятий детального плана-графика в установленные сроки.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр В.Л. Тюменцев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к приказу Министерства образования  и науки Камчатского края  от 24 января 2014 г. № 99 |

**Детальный план-график подготовки к проведению единого государственного экзамена в 2014 году**

**на территории Камчатского края**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. Организационные мероприятия | | | |
| 1.1. | Формирование предложений по составу организационных структур на муниципальном уровне (муниципальных координаторов, системных администраторов) | до 31 января | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 1.2. | Создание межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению ЕГЭ в Камчатском крае | до 31 января | Минобрнауки Камчатского края |
| 1.3. | Формирование плана работы межведомственной рабочей группы по проведению ЕГЭ в Камчатском крае | до 31 января | Минобрнауки Камчатского края |
| 1.4. | Предоставление в Рособрнадзор предложений по кандидатуре председателя Государственной экзаменационной комиссии для утверждения и составу Государственной экзаменационной комиссии для согласования | до 30 января | Минобрнауки Камчатского края |
| 1.5. | Формирование схемы проведения ЕГЭ в части согласования количества выпускников общеобразовательных организаций Камчатского края | до 15 января | Минобрнауки Камчатского края;  КГАОУ ДОВ «Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров»;  Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;  Образовательные организации |
| 1.6. | Проведение совещания с представителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителями образовательных организаций по вопросам подготовки к проведению ЕГЭ | 15 января | Минобрнауки Камчатского края |
| 1.7. | Организация взаимодействия с Камчатским филиалом ОАО «Ростелеком» по вопросам организации видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов в период проведения ЕГЭ:  - согласование количества пунктов проведения экзаменов, количества аудиторий для установки оборудования, поэтажных планов установки оборудования в пунктах проведения экзаменов;  - обеспечение доступа сотрудников Камчатского филиала ОАО «Ростелеком» в образовательные организации Камчатского края, являющиеся пунктами проведения экзаменов. | до 15 февраля  до 28 февраля | Минобрнауки Камчатского края; Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;  Образовательные организации |
| 1.8. | Утверждение состава Государственной экзаменационной комиссии для проведения ЕГЭ в Камчатском крае | в течение 3-х рабочих дней после согласования Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки | Минобрнауки Камчатского края |
| 1.9. | Формирование схемы проведения ЕГЭ в части согласования количества выпускников прошлых лет, учащихся профессиональных образовательных организаций, участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья, участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья, выпускников, участвующих в ЕГЭ досрочно | до 03 марта | Минобрнауки Камчатского края;  КГАОУ ДОВ «Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров»  Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;  Образовательные организации |
| 1.10. | Предоставление в ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» для согласования списка кандидатур на должности председателей предметных комиссий по учебным предметам ЕГЭ | до 10 февраля | Минобрнауки Камчатского края;  КГАОУ ДОВ «Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров» |
| 1.11. | Согласование с ФГБУ «Федеральный центр тестирования» графика доставки экзаменационных материалов ЕГЭ, вида носителя, на котором предоставляется КИМ, времени и способа передачи ключа расшифровки КИМ для труднодоступных и отдаленных местностей Камчатского края | до 01 марта | Минобрнауки Камчатского края |
| 1.12. | Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий по учебным предметам ЕГЭ | до 14 марта | Минобрнауки Камчатского края;  КГАОУ ДОВ «Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров» |
| 1.13. | Формирование составов руководителей и организаторов пунктов проведения экзаменов, конфликтной комиссии | до 31 марта | Минобрнауки Камчатского края;  КГАОУ ДОВ «Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров»;  Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 1.14. | Направление в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю списка пунктов проведения экзаменов в целях обеспечения охраны правопорядка и обеспечения режима информационной безопасности в период проведения ЕГЭ. | до 01 марта | Минобрнауки Камчатского края |
| 1.15. | Направление в Министерство здравоохранения Камчатского края списка пунктов проведения экзаменов в целях обеспечения медицинского обслуживания участников ЕГЭ в период проведения экзаменов | до 01 апреля | Минобрнауки Камчатского края |
| 1.16. | Проверка готовности пунктов проведения экзаменов к проведению ЕГЭ | до 31 марта,  за день до начала экзамена | Минобрнауки Камчатского края,  Государственная экзаменационная комиссия |
| 1.17. | Организация взаимодействия с ФГУП «Главный центр специальной связи» по Камчатскому краю по вопросам доставки и получения экзаменационных материалов:  - заключение договора, доставка бланков ЕГЭ в пункты проведения экзаменов, расположенные в труднодоступных и отдаленных местностях;  - получение экзаменационных материалов для пунктов проведения экзаменов, проводящих ЕГЭ по бланочной технологии | до 30 апреля  май-июнь  (за день до экзамена) | Минобрнауки Камчатского края;  КГАОУ ДОВ «Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров» |
| 1.18. | Организация работы по привлечению граждан для аккредитации в качестве общественных наблюдателей | до 30 апреля | Минобрнауки Камчатского края,  Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 1.19. | Проведение диагностического тестирования по математике для выпускников 11-х (12-х) классов общеобразовательных организаций Камчатского края в целях отработки технологии проведения ЕГЭ | 17 апреля | Минобрнауки Камчатского края;  КГАОУ ДОВ «Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров»;  Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;  Образовательные организации |
| 1.20. | Организация аккредитации общественных наблюдателей | до 08 мая | Минобрнауки Камчатского края |
| 1.21. | Организация взаимодействия со службами энергообеспечения по вопросу бесперебойного энергоснабжения в период проведения ЕГЭ | май-июнь  (в день проведения экзамена) | Министерство образования и науки Камчатского края,  Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 1.22. | Организация взаимодействия с Камчатским филиалом ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Интерактивные системы» по обеспечению максимальной пропускной способности канала доступа к сети Интернет:  - направление списка пунктов проведения экзаменов с указанием сроков проведения ЕГЭ;  - оперативное взаимодействие в случае отсутствия доступа к сети Интернет в образовательных организациях | до 21 апреля  май-июнь  (в день проведения экзамена) | Минобрнауки Камчатского края;  Образовательные организации |
| 1.23. | Проведение контрольных мероприятий в пунктах проведения экзаменов должностными лицами – сотрудниками контрольно-надзорного органа Министерства образования и науки Камчатского края | май-июнь  (в день проведения экзамена) | Минобрнауки Камчатского края |
| 1.24. | Обеспечение работы федеральных инспекторов на территории Камчатского края в период проведения ЕГЭ (в случае направления из других субъектов Российской Федерации) | май-июнь | Минобрнауки Камчатского края |
| 1.25. | Издание нормативных и распорядительных документов, регламентирующих проведение ЕГЭ на территории Камчатского края: |  | Минобрнауки Камчатского края |
| - об утверждении положения о Государственной экзаменационной комиссии, о предметных комиссиях по учебным предметам, о конфликтной комиссии | в течение 10 рабочих дней со дня регистрации федеральных нормативных правовых документов в Министерстве юстиции РФ |
| - об утверждении порядка присвоения статусов экспертам предметных комиссий по учебным предметам | в течение 10 рабочих дней со дня регистрации федеральных нормативных правовых документов в Министерстве юстиции РФ |
| - об обеспечении информационной безопасности при получении, учете, хранении, доставке и приемке/передаче экзаменационных материалов ЕГЭ (включая утверждение схемы доставки экзаменационных материалов) | до 28 февраля |
|  | - об утверждении составов предметных комиссий | до 17 марта |  |
| - об утверждении состава конфликтной комиссии | до 31 марта |
| - об утверждении количества и мест расположения пунктов проведения экзаменов, в том числе расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях (включая утверждение состава руководителей пунктов проведения экзаменов) | до 01 апреля |
| - о закреплении образовательных организаций за пунктами проведения экзаменов | до 01 апреля |
| - об утверждении состава организаторов пунктов проведения экзаменов | до 01 апреля |
| - об утверждении состава общественных наблюдателей | до 08 мая |
| - об утверждении графика работы предметных комиссий | до 12 мая |
| 2. Обучение лиц, задействованных при проведении ЕГЭ | | | |
| 2.1. | Организация дистанционного и очного обучения кандидатов на должности председателей предметных комиссий | до 31 января | КГАОУ ДОВ «Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров»;  председатели предметных комиссий |
| 2.2. | Организация обучения муниципальных координаторов ЕГЭ, руководителей ППЭ, членов ГЭК, членов конфликтной комиссии | до 12 мая  (по отдельному графику) | Минобрнауки Камчатского края;  КГАОУ ДОВ «Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров» |
| 2.3. | Организация очного и дистанционного обучения экспертов предметных комиссий по учебным предметам ЕГЭ | до 19 мая  (по отдельному графику) | КГАОУ ДОВ «Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров»;  председатели предметных комиссий |
| 2.4. | Организация обучения организаторов ППЭ | до 12 мая | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 2.5. | Организация обучения общественных наблюдателей | до 19 мая | Минобрнауки Камчатского края;  КГАОУ ДОВ «Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров»;  Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 3. Информационная безопасность при проведении ЕГЭ | | | |
| 3.1. | Определение мест хранения экзаменационных материалов и лиц, имеющих к ним доступ в труднодоступных и отдаленных местностях края | до 27 января | Минобрнауки Камчатского края,  Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 3.2. | Определение схемы доставки ЭМ в пункты проведения экзаменов, расположенные в труднодоступных и отдаленных местностях края | до 27 января | Минобрнауки Камчатского края;  Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 3.3. | Направление членов Государственной экзаменационной комиссии Камчатского края в пункты проведения экзаменов, региональный центр обработки информации, в места работы предметных и конфликтной комиссий в целях обеспечения контроля за соблюдением режима информационной безопасности в период подготовки и проведения ЕГЭ | в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ и графиком работы предметных и конфликтной комиссий | Минобрнауки Камчатского края;  Государственная экзаменационная комиссия |
| 3.4. | Обеспечение работы защищенных каналов связи для передачи данных в РИС с соблюдением режима информационной безопасности | весь период подготовки и проведения ЕГЭ | КГАОУ ДОВ «Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров»;  Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;  Образовательные организации |
| 4. Информационно-разъяснительная работа | | | |
| 4.1. | Тиражирование и направление в органы местного самоуправления в Камчатском крае информационных плакатов о порядке проведения ЕГЭ, разработанных Рособрнадзором | до 31 января | Минобрнауки Камчатского края |
| 4.2. | Организация работы «горячей линии» в период подготовки и проведения ЕГЭ | январь-июль | Минобрнауки Камчатского края;  КГАОУ ДОВ «Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров» |
| 4.3. | Направление разъяснительного письма об особенностях осуществления информационной работы с выпускниками и их родителями (законными представителями) по вопросам проведения ЕГЭ. | до 19 февраля | Минобрнауки Камчатского края |
| 4.4. | Организация рассылки памяток для выпускников и их родителей (законных представителей) о проведения ЕГЭ, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки | до 31 марта | Минобрнауки Камчатского края |
| 4.5. | Организация ознакомления с памятками о проведении ЕГЭ, разработанными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, выпускников и их родителей (законных представителей) | за неделю до начала экзаменов | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;  Образовательные организации |
| 4.6. | Обеспечение работы разделов, посвященных проведению ЕГЭ, на официальных сайтах Министерства образования и науки Камчатского края и органов местного самоуправления в Камчатском крае | весь период подготовки и проведения ЕГЭ | Минобрнауки Камчатского края;  КГАОУ ДОВ «Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров»;  Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;  Образовательные организации |
| 4.7. | Участие в тематических программах региональных и муниципальных телекомпаний и радиовещательных каналов, взаимодействие с печатными СМИ | весь период подготовки и проведения ЕГЭ (по отдельному медиаплану) | Минобрнауки Камчатского края;  Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |