МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ ПРИКАЗ № 1385

г. Петропавловск-Камчатский                                                  14 октября 2014 года

Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению единого государственного экзамена в Камчатском крае на 2015 год

В целях организации единого государственного экзамена на территории Камчатского края в 2015 году, в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (с изменениями от 05.08.2014 № 923)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению единого государственного экзамена в Камчатском крае на 2015 год согласно приложению.

2. Краевому государственному автономному образовательному учреждению дополнительного образования взрослых «Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров» (Чаплыгина И.Д.),  органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования в Камчатском крае, общеобразовательным организациям Камчатского края обеспечить исполнение плана мероприятий по подготовке и проведению единого государственного экзамена в Камчатском крае на 2015 год.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр                                   			                 	                           В.И. Сивак

|  | Приложение к приказу Министерства образования и науки Камчатского края от 14.10.2014 № 1385 |
| --- | --- |

План мероприятий по подготовке к проведению единого государственного экзамена

в Камчатском крае на 2015 год

Используемые сокращения:

ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия Камчатского края

ЕГЭ – единый государственный экзамен

КГАОУ ДОВ «Камчатский ИПКПК» - краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования взрослых «Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров»

КИМ – контрольно-измерительные материалы ЕГЭ

Минобрнауки Камчатского края – Министерство образования и науки Камчатского края

ОМСУ – органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования

ОО – общеобразовательная организация

ППЭ – пункт проведения экзаменов

РИС – региональная информационная система

РЦОИ – региональный Центр обработки информации КГАОУ ДОВ «Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров»

ТОМ – труднодоступная и отдаленная местность Камчатского края

ЦОКО – Центр оценки качества образования КГАОУ ДОВ «Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Утверждение состава Государственной экзаменационной комиссии по проведению ЕГЭ в Камчатском крае | до 27.10.2014 | Минобрнауки Камчатского края |
| 1.2. | Заседание коллегии Министерства образования и науки Камчатского края по вопросу о результатах ЕГЭ 2014 года и перспективах на 2015 год | 30.10.2014 | Минобрнауки Камчатского края |
| 1.3. | Заседание межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению ЕГЭ в Камчатском крае | ноябрь 2014, февраль 2014, апрель 2014, июль 2014 (в соответствии с отдельным планом работы) | Минобрнауки Камчатского края |
| 1.4. | Определение мест расположения ППЭ для проведения ЕГЭ | до 31.10.2014 | Минобрнауки Камчатского края; КГАОУ ДОВ «Камчатский ИПКПК»; ОМСУ |
| 1.5. | Взаимодействие с Камчатским филиалом ОАО «Ростелеком» по вопросу передачи оборудования для организации видеонаблюдения в период проведения ЕГЭ в собственность Минобрнауки Камчатского края | до 31.10.2014 | Минобрнауки Камчатского края |
| 1.6. | Определение мест регистрации на итоговое сочинение для выпускников прошлых лет | до 03.11.2014 | Минобрнауки Камчатского края |
| 1.7. | Формирование схемы проведения итогового сочинения (изложения) в части согласования количества участников | до 10.11.2014 | РЦОИ; ОМСУ; ОО |
| 1.8. | Апробация проведения итогового сочинения (изложения) для выпускников 11-х (12-х) классов общеобразовательных организаций Камчатского края | 20.11.2014 | Минобрнауки Камчатского края; РЦОИ; ОМСУ; ОО |
| 1.9. | Проведение апробации печати КИМ в аудиториях ППЭ, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях Камчатского края | 28.11.2014 | Минобрнауки Камчатского края; РЦОИ; ОМСУ; ОО |
| 1.10. | Передача оборудования для организации видеонаблюдения в период проведения ЕГЭ на баланс КГАОУ ДОВ «Камчатский ИПКПК» | до 01.12.2014 | Минобрнауки Камчатского края; КГАОУ ДОВ «Камчатский ИПКПК» |
| 1.11. | Определение сроков и мест регистрации на сдачу ЕГЭ | до 01.12.2014 | Минобрнауки Камчатского края |
| 1.12. | Формирование схемы проведения ЕГЭ в части согласования количества участников ЕГЭ (выпускников текущего года и выпускников прошлых лет) | до 01.12.2014, до 01.02.2015 (в зависимости от этапа проведения ЕГЭ) | РЦОИ; ОМСУ; ОО |
| 1.13. | Проведение совещания с представителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителями общеобразовательных организаций Камчатского края по вопросам подготовки к проведению ЕГЭ в 2015 году | январь 2015 | Минобрнауки Камчатского края |
| 1.14. | Формирование состава кандидатов в эксперты предметных комиссий по учебным предметам ЕГЭ | до 22.12.2014 | Минобрнауки Камчатского края; ЦОКО |
| 1.15. | Проведение квалификационных испытаний для кандидатов в эксперты предметных комиссий по учебным предметам ЕГЭ | до 31.01.2015 | Минобрнауки Камчатского края; ЦОКО |
| 1.16. | Взаимодействие с Камчатским филиалом ОАО «Ростелеком» по вопросам: 1) оборудование ППЭ, не участвовавших в проведении ЕГЭ в 2014 году, системой видеонаблюдения для проведения ЕГЭ в 2015 году; 2) увеличение количества ППЭ с онлайн трансляцией в период проведения ЕГЭ в 2015 году | ноябрь 2014 – апрель 2015 | Минобрнауки Камчатского края; ОМСУ; ОО |
| 1.17. | Предоставление списка кандидатур на должности председателей предметных комиссий по учебным предметам ЕГЭ в ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» для согласования | до 10.02.2015 | Минобрнауки Камчатского края; ЦОКО |
| 1.18. | Формирование составов руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ | до 23.01.2015, до 27.02.2015, до 01.05.2015 (в зависимости от этапа проведения ЕГЭ) | ОМСУ; ОО |
| 1.19. | Согласование с ФГБУ «Федеральный центр тестирования» графика доставки экзаменационных материалов ЕГЭ, вида носителя, на котором предоставляется КИМ | до 01.03.2015 | Минобрнауки Камчатского края |
| 1.20. | Направление в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю списка ППЭ в целях обеспечения охраны правопорядка и обеспечения режима информационной безопасности в период проведения ЕГЭ. | до 30.01.2015, до 27.02.2015, до 01.04.2015 (в зависимости от этапа проведения ЕГЭ) | Минобрнауки Камчатского края |
| 1.21. | Направление в Министерство здравоохранения Камчатского края списка ППЭ в целях обеспечения медицинского обслуживания участников ЕГЭ в период проведения экзаменов. | до 30.01.2015, до 27.02.2015, до 01.04.2015 (в зависимости от этапа проведения ЕГЭ) | Минобрнауки Камчатского края |
| 1.22. | Заключение договора с ФГУП «Главный центр специальной связи» по Камчатскому краю на доставку экзаменационных материалов в день проведения экзамена в ППЭ, проводящие ЕГЭ по бланочной технологии | до 31.01.2015 | РЦОИ |
| 1.23. | Проверка готовности ППЭ к проведению ЕГЭ. | до 31.03.2015, за день до начала экзамена | Минобрнауки Камчатского края; ГЭК |
| 1.24. | Организация работы по привлечению граждан для аккредитации в качестве общественных наблюдателей | до 20.01.2015, до 27.02.2015, до 30.04.2015 (в зависимости от этапа проведения ЕГЭ) | Минобрнауки Камчатского края; ОМСУ |
| 1.25. | Проведение тренировочного экзамена по математике (базовый и профильный уровни) в форме ЕГЭ для выпускников 11-х (12-х) классов общеобразовательных организаций Камчатского края. | апрель 2015 | Минобрнауки Камчатского края; РЦОИ; ЦОКО; ОМСУ; ОО |
| 1.26. | Организация аккредитации общественных наблюдателей | до 26.01.2015, до 04.03.2015, до 04.05.2015 (в зависимости от этапа проведения ЕГЭ) | Минобрнауки Камчатского края |
| 1.27. | Организация взаимодействия со службами энергообеспечения по вопросу бесперебойного энергоснабжения в период проведения ЕГЭ | в период проведения экзаменов в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ | Минобрнауки Камчатского края; ОМСУ |
| 1.28. | Организация взаимодействия с Камчатским филиалом ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Интерактивные системы» по обеспечению максимальной пропускной способности канала доступа к сети Интернет: - направление списка пунктов проведения экзаменов; - оперативное взаимодействие в случае отсутствия доступа к сети Интернет в ППЭ | до 31.01.2015, до 27.02.2015, до 27.04.2015 ( в зависимости от этапа проведения ЕГЭ) в период проведения экзаменов в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ | Минобрнауки Камчатского края; ОО |
| 1.29. | Проведение контрольных мероприятий в ППЭ должностными лицами – сотрудниками контрольно-надзорного органа Министерства образования и науки Камчатского края на всех этапах проведения ЕГЭ | в период проведения экзаменов в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ | Минобрнауки Камчатского края |
| 1.30. | Издание нормативных и распорядительных документов, регламентирующих проведение ЕГЭ на территории Камчатского края: |  | Минобрнауки Камчатского края |
|  | - об определении порядка проведения итогового сочинения | до 01.11.2014 |  |
|  | - об утверждении количества и мест расположения ППЭ, в том числе расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях | до 10.11.2014 |  |
|  | - об утверждении состава конфликтной комиссии | до 31.01.2015 |  |
|  | - об утверждении составов предметных комиссий | до 14.02.2015 |  |
|  | - о закреплении общеобразовательных организаций за ППЭ в период проведения ЕГЭ | до 31.01.2015, до 01.03.2015, до 01.05.2015 (в зависимости от этапа проведения ЕГЭ) |  |
|  | - об утверждении общего списка работников ППЭ, задействованных в проведении ЕГЭ в Камчатском крае в 2015 году | до 31.01.2015, до 06.03.2015, до 08.05.2015 (в зависимости от этапа проведения ЕГЭ) |  |
|  | - об утверждении состава общественных наблюдателей | до 26.01.2015, до 04.03.2015, до 04.05.2015 (в зависимости от этапа проведения ЕГЭ) |  |
|  | - об утверждении графика работы предметных комиссий по учебным предметам ЕГЭ | до 31.01.2015, до 09.03.2015, до 11.05.2015 (в зависимости от этапа проведения ЕГЭ) |  |
| 1.31. | Материально-техническое обеспечение процедуры проведения ЕГЭ: |  |  |
|  | - приобретение учебно-методических пособий по учебным предметам для подготовки учащихся общеобразовательных организаций Камчатского края к сдаче ЕГЭ | февраль 2015 | Минобрнауки Камчатского края |
|  | - приобретение и обеспечение ППЭ компьютерным оборудованием (принтеры, расходные материалы) для проведения распечатки КИМ в аудиториях и гарнитур с встроенным микрофоном для проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам | февраль 2015 | Минобрнауки Камчатского края; РЦОИ |
|  | - обеспечение ППЭ стационарными и переносными металлодетекторами | в период проведения ЕГЭ в соответствии с расписанием | Минобрнауки Камчатского края; ОМСУ |
| 2. Обучение лиц, задействованных при проведении ЕГЭ |  |  |  |
| 2.1. | Организация дистанционного и очного обучения кандидатов на должности председателей предметных комиссий по учебным предметам ЕГЭ | декабрь 2014 – январь 2015 (согласно отдельному графику) | Минобрнауки Камчатского края; ЦОКО |
| 2.2. | Организация обучения муниципальных координаторов ЕГЭ, руководителей и технических специалистов ППЭ, членов ГЭК, членов конфликтной комиссии | до 31.01.2015, до 09.03.2015, до 11.05.2015 (по отдельному графику в зависимости от этапа проведения ЕГЭ) | ЦОКО; РЦОИ |
| 2.3. | Организация очного и дистанционного обучения экспертов предметных комиссий по учебным предметам ЕГЭ | декабрь 2014, до 11.05.2015 (по отдельному графику) | ЦОКО; председатели предметных комиссий |
| 2.4. | Организация обучения организаторов ППЭ | до 31.01.2015, до 09.03.2015, до 11.05.2015 (по отдельному графику в зависимости от этапа проведения ЕГЭ) | ОМСУ |
| 3. Информационная безопасность при проведении ЕГЭ |  |  |  |
| 3.1. | Определение мест хранения экзаменационных материалов, в том числе комплектов тем итогового сочинения и лиц, имеющих к ним доступ | до 03.11.2014 | Минобрнауки Камчатского края; ОМСУ |
| 3.2. | Определение схемы доставки комплектов тем итогового сочинения в пункты проведения итогового сочинения, в том числе расположенные в труднодоступных и отдаленных местностях Камчатского края | до 03.11.2014 | Минобрнауки Камчатского края; ОМСУ |
| 3.3. | Направление членов ГЭК в ППЭ, РЦОИ, в места работы предметных и конфликтной комиссий в целях обеспечения контроля за соблюдением режима информационной безопасности в период подготовки и проведения ЕГЭ | в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ и графиком работы предметных и конфликтной комиссий | Минобрнауки Камчатского края; ГЭК |
| 3.4. | Обеспечение бесперебойной работы защищенных каналов связи для передачи данных (информация об участниках ЕГЭ, лицах, задействованных в проведении ЕГЭ, экзаменационные материалы и результаты ЕГЭ) | весь период подготовки и проведения ЕГЭ в соответствии с расписанием | РЦОИ; ОМСУ; ОО |
| 4. Информационно-разъяснительная работа |  |  |  |
| 4.1. | Организация работы «горячей линии» в период подготовки и проведения ЕГЭ | ноябрь 2014 – июнь 2015 | Минобрнауки Камчатского края |
| 4.2. | Обеспечение работы разделов, посвященных проведению ЕГЭ, на официальных сайтах Министерства образования и науки Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, общеобразовательных организаций Камчатского края | весь период подготовки и проведения ЕГЭ | Минобрнауки Камчатского края; КГАОУ ДОВ «Камчатский ИПКПК»; ОМСУ; ОО |
| 4.3. | Участие в тематических программах региональных и муниципальных телекомпаний и радиовещательных каналов, взаимодействие с печатными СМИ | весь период подготовки и проведения ЕГЭ (по отдельному медиаплану) | Минобрнауки Камчатского края; КГАОУ ДОВ «Камчатский ИПКПК»; ОМСУ |