МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ ПРИКАЗ № 825

г. Петропавловск-Камчатский		   	            « 21 » июня  2016 года

| Об утверждении плана реализации дополнительных мер в области психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних и развития системы профилактики асоциальных явлений на 2016-2017 годы |  |
| --- | --- |

В целях формирования упреждающего ответа асоциальным проявлениям в образовательной среде

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план реализации дополнительных мер в области психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних и развития системы профилактики асоциальных явлений на 2016-2017 годы согласно приложению.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра образования и науки Камчатского края А.Ю. Короткову.

| Министр |  | В.И. Сивак |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение к приказу Министерства образования и науки Камчатского края «21 » июня 2016 г. № 825 |
| --- | --- |

План реализации дополнительных мер в области

психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних и развития системы профилактики асоциальных явлений на 2016-2017 годы

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мониторинг состояния работы по профилактике суицидального поведения детей и подростков в образовательных организациях Камчатского края | июнь 2016 г | отдел воспитательной работы и дополнительного образования Министерства образования и науки Камчатского края |
| 2 | Анализ результативности системы профилактики асоциальных явлений среди несовершеннолетних в образовательных организациях Камчатского края. Определение проблем | до 15 июля 2016 г | КГБУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» |
| 3 | Проведение информационно-профилактических бесед «Телевизор и Интернет – мой друг и мой враг», «Жизнь без опасности» для детей 7-11 лет, тренинга «Жизненные ценности» для подростков 12-15 лет, отдыхающих в загородных оздоровительных лагерях: ДОЛ «Солнышко», ДОЛ «Альбатрос», ДОЛ «Восход», ДОЛ «Металлист», ДОЛ «Кадет», ДОЛ «им. Гагарина», ДОЛ «Кадет» | июнь-август 2016 г 08.06.2016 г. 21.06.2016 г. 28.06.2016 г. 26.07.2016 г. 28.07.2016 г. 18.08.2016 г. 19.08.2016 г. | КГБУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» |
| 4 | Определение уровня тревожности обучающихся в общеобразовательных организациях Камчатского края | октябрь 2016, 2017 гг | общеобразовательные организации муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| 5 | Внесение в планы работы школ и специалистов мероприятий по психолого-педагогическому сопровождению несовершеннолетних и коррекции их эмоционального состояния на основе результатов определения уровня тревожности обучающихся | ноябрь – декабрь 2016, 2017 гг | общеобразовательные организации муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| 6 | Оказание индивидуальной коррекционно-развивающей помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | в течение всего периода | КГБУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» |
| 7 | Проведение с обучающимися образовательных организаций профилактических мероприятий (бесед, классных часов, акций, тренингов) по проблеме профилактики суицидального поведения детей и подростков, на тему кибербезопасности, в том числе по вопросам безопасности в социальных сетях | сентябрь 2016 г – декабрь 2017 г | Минобрнауки Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию), образовательные организации муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| 8 | Заключение договоров об обучении специалистов образовательных организаций по реализации программы профилактики вовлечения в аддиктивные формы поведения детей и подростков «Сталкер» и оказании методической помощи | 2016, 2017 гг | КГБУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции», образовательные организации муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| 9 | Групповые консультации родителей: - «Суициды подростков: факторы риска и факторы защиты»; - «Круг общения подростков и его влияние на формирование девиантного поведения» | в течение всего периода | КГБУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции», КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования», образовательные организации (по согласованию) |
| 10 | Родительский всеобуч «Обучение навыкам конструктивного общения с детьми» | в течение всего периода | КГБУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»; образовательные организации (по согласованию) |
| 11 | Проведение в образовательных организациях родительских собраний с привлечением представителей здравоохранения, органов внутренних дел по проблеме профилактики суицидального поведения детей и подростков | в течение всего периода | Министерство образования и науки Камчатского края, КГБУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции», органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию), образовательные организации муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| 12 | Реализация Плана мероприятий по организации работы в Камчатском крае по проведению курсов для родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей по основам детской психологии и педагогике на 2016-2017 годы, утвержденного приказом Министерства образования и науки Камчатского края от 26.02.2016 № 229 | в течение всего периода | Министерство образования и науки Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| 13 | Рассмотрение вопроса по профилактике суицидального поведения детей и подростков в образовательных организациях в рамках научно-практической конференции по вопросам воспитания и социализации детей | ноябрь 2016 г | отдел воспитательной работы и дополнительного образования Министерства образования и науки Камчатского края |
| 14 | Реализация учебных модулей в рамках повышения профессиональной квалификации педагогических кадров: «Проблемы социализации личности, пострадавшей от жестокого обращения»; «Формирование ценностного отношения детей к здоровью и здоровому образу жизни как важное требование ФГОС ОО»; «Семья как социальный институт. Формы работы с родителями по оптимизации детско-родительских отношений в направлении доверия, эмоциональной близости и взаимопонимания»; «Суицидальное поведение. Профилактика суицидального поведения детей и подростков»; «Буллинг как социально-педагогическая проблема»; «Конфликт и способы его решения» | сентябрь – декабрь 2016 г январь – декабрь 2017 г. | КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» |
| 15 | Реализация дополнительной профессиональной программы «Психолого-педагогическая поддержка формирования установок на здоровый образ жизни» | ноябрь 2016 г | КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» |
| 16 | Семинары-практикумы на базе КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования»: «Школьные службы примирения и восстановительная культура взаимоотношений» (с привлечением автора концепции школьных служб примирения, профессионального медиатора, А.Ю. Коновалова); «Суицид в подростковой среде» (в рамках научно-практической конференции по духовно-нравственному воспитанию); «Тренинг навыков информационно-психологической безопасности для старших подростков » (в рамках Бушелевских чтений); «Азбука превенции суицидального поведения подростков» для педагогов-психологов образовательных организаций; «Профилактика жестокого обращения с ребенком» | октябрь – ноябрь 2016 г декабрь 2016 г март 2017 г октябрь - ноябрь 2017 г октябрь - ноябрь 2017 г | КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» |
| 17 | Научно-методический семинар «Безопасность жизнедеятельности» для педагогов дошкольных образовательных организаций и учителей (с привлечением специалистов ведущих вузов Москвы) | сентябрь 2016 г | КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» |
| 18 | Семинары-практикумы на базе КГБУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»: «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних. Задачи организации»; «Организация деятельности службы восстановительной медиации в образовательной организации» | с сентября 2016 г по май 2017 г | КГБУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»; образовательные организации (по согласованию) |
| 19 | Проведение консультаций для педагогических работников образовательных учреждений по вопросам организации и проведения профилактических мероприятий с обучающимися, родителями по профилактике суицидального поведения детей и подростков | в течение всего периода | КГБУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»; КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» |
| 20 | Разработка методических рекомендаций по теме «Оперативная психологическая помощь пострадавшим от использования сети Интернет» | до 1 августа 2016 г | КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» |
| 21 | Подготовка и распространение памятки для педагогических работников «Профилактика суицидов несовершеннолетних» | август 2016 г | КГБУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» |
| 22 | Публикация статьи «Специфика и социальные причины подростковых суицидов» | октябрь 2016 г | КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» |
| 23 | Тиражирование и распространение в образовательных организациях Камчатского края: пакета методических материалов «Профилактика суицидов»; игрового методического материала по обучению детей навыкам персональной безопасности «Жизнь без опасности. Дети – детям о безопасном поведении» | 2016, 2017 гг | КГБУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»; образовательные организации (по согласованию) |