|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Герб Камчатского края |  | |
| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  КАМЧАТСКОГО КРАЯ  ПРИКАЗ № 1013 | |

г. Петропавловск-Камчатский 09 августа 2016 года

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении Дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Камчатском крае в 2017 году |  |

В целях дальнейшего развития и совершенствования процедур проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Камчатском крае в 2017 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Камчатском крае в 2017 году согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр В.И. Сивак

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к приказу  Министерства образования  и науки Камчатского края  от 09.08.2016 № 1013 |

**Дорожная карта**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Камчатском крае в 2017 году**

Используемые сокращения:

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

ГИА–11 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования

ГИА–9 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования

ГВЭ – государственный выпускной экзамен

ЕГЭ – единый государственный экзамен

ОГЭ – основной государственный экзамен

КИМ – контрольные измерительные материалы

ППЭ – пункт проведения экзаменов

РИС – региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в Камчатском крае

ТОМ – труднодоступная и отдаленная местность Камчатского края

ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия Камчатского края

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» - краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Камчатский институт развития образования»

КГАУ КЦИОКО - краевое государственное автономное учреждение «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования»

ФЦТ – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»

ОМСУ – органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования в Камчатском крае

ОО – общеобразовательная организация

| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки**  **реализации** | **Ответственные**  **исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году** | | | |
| 1.1 | Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в 2016 году в Камчатском крае. | до 15.08.2016 г. | КГАУ КЦИОКО;  Министерство образования и науки Камчатского края |
| 1.2 | Подготовка аналитических материалов о проведении ГИА-9 в 2016 в Камчатском крае | до 01.10.2016 г. | КГАУ КЦИОКО |
| 1.3 | Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Камчатского края по учебным предметам и предоставление в ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» по итогам проведения ГИА-11 в 2016 году. | до 01.10.2016 г. | КГАУ КЦИОКО |
| 1.4 | Подготовка справки о проведении ГИА-9 и ГИА-11 в Камчатском крае в 2016 году согласно шаблону Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. | до 01.10.2016 г. | КГАУ КЦИОКО |
| 1.5 | Издание сборника аналитических отчетов предметных комиссий Камчатского края по учебным предметам для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11. | октябрь 2016 г. | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| 1.6 | Обсуждение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Камчатском крае в 2016 году на коллегии Министерства образования и науки Камчатского края. | октябрь 2016 г. | Министерство образования и науки Камчатского края;  КГАУ КЦИОКО |
| 1.7 | Проведение краевой конференции для педагогических работников по результатам проведения ГИА в Камчатском крае в 2016 году. | ноябрь 2016 г. | Министерство образования и науки Камчатского края;  КГАУ КЦИОКО;  КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| **2.** **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании. Подготовка обучающихся к повторному прохождению ГИА по обязательным учебным предметам. | до 05.09.2016 г. | ОМСУ;  ОО |
| 2.2 | Разработка «дорожных карт» по повышению качества образования выпускников образовательных организаций по итогам ГИА-9 в 2016 году. | до 01.10.2016 г. | ОМСУ;  ОО |
| 2.3 | Корректировка содержания дополнительных профессиональных программ курсов повышения квалификации, в том числе в части образовательных технологий и современных методов преподавания учебных предметов, с учетом анализа итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году. | до 01.10.2016 г. | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| 2.4 | Проведение информационно-методических семинаров для педагогических работников об особенностях подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году по каждому учебному предмету. | октябрь – декабрь 2016 г. | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| 2.5 | Проведение информационно-методических семинаров для специалистов муниципальных методических служб, учителей-предметников по анализу содержательных результатов ГИА-9 и ГИА-11 по всем учебным предметам. | октябрь 2016 г. – март 2017 г. | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| 2.6 | Разработка плана мероприятий по повышению качества общего образования в Камчатском крае. | октябрь 2016 г. | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| 2.7 | Разработка дополнительных профессиональных программ/модулей по повышению качества преподавания учебных предметов (математика, история, обществознание, биология, география, физика, химия) с учетом анализа типичных ошибок участников ГИА-9, ГИА-11 2016 года. | ноябрь 2016 г. | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| 2.8 | Проведение мониторинговых обследований качества знаний учащихся 8-х, 10-х классов общеобразовательных организаций Камчатского края по обязательным учебным предметам. | декабрь 2016 г.,  май 2017 г. | КГАУ КЦИОКО |
| 2.9 | Проведение краевого дистанционного конкурса методических материалов «Эффективная подготовка к государственной итоговой аттестации» в рамках предметных сетевых сообществ. | апрель 2017 г. | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| 2.10 | Проведение курсов повышения квалификации для учителей образовательных организаций Камчатского края по учебным предметам. | в соответствии с планом-графиком повышения квалификации работников системы образования в 2016, 2017 годах | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 3.1 | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Камчатском крае в 2017 году: | 2016-2017  учебный год | Министерство образования и науки Камчатского края |
| 3.1.1 | об утверждении сроков и мест регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) в Камчатском крае в 2016/2017 учебном году | до 07.10.2016 г. | Министерство образования и науки Камчатского края |
| 3.1.2 | об утверждении количества и мест расположения ППЭ, в том числе расположенных в ТОМ, для проведения ГИА-11. | до 14.11.2016 г. | Министерство образования и науки Камчатского края;  КГАУ КЦИОКО |
| 3.1.3 | об утверждении мест подачи заявлений на прохождение ГИА-11, мест регистрации на сдачу ЕГЭ в Камчатском крае в 2017 году | до 28.11.2016 г. | Министерство образования и науки Камчатского края |
| 3.1.4 | об утверждении мест подачи заявлений на прохождение ГИА-9 в Камчатском крае в 2017 году | до 19.12.2016 г. | Министерство образования и науки Камчатского края |
| 3.1.5 | об утверждении состава ГЭК по проведению ГИА-11 в 2017 году | в течение десяти рабочих дней со дня утверждения председателя и заместителя председателя ГЭК на федеральном уровне | Министерство образования и науки Камчатского края |
| 3.1.6 | об утверждении состава ГЭК по проведению ГИА-9 в 2017 году | до 31.12.2016 г. | Министерство образования и науки Камчатского края |
| 3.1.7 | об утверждении количества и мест расположения ППЭ, в том числе расположенных в ТОМ, для проведения ГИА-9 в 2017 году | до 01.02.2017 г. | Министерство образования и науки Камчатского края;  КГАУ КЦИОКО |
| 3.1.8 | об утверждении методических рекомендаций для проведения ГИА-9, ГИА-11, инструкций для лиц, задействованных при проведении ГИА-9, ГИА-11 в Камчатском крае в 2017 году | до 01.02.2017 г. | Министерство образования и науки Камчатского края;  КГАУ КЦИОКО |
| 3.1.9 | об утверждении порядка информирования о результатах ГИА | до 01.02.2017 г. | Министерство образования и науки Камчатского края |
| 3.1.10 | об информационной безопасности при получении, передаче и хранении экзаменационных материалов в период проведения ГИА-11 в 2017 году | до 01.03.2017 г. | Министерство образования и науки Камчатского края |
| 3.1.11 | о присвоении статусов экспертам предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-11 | до 20.03.2017 г | Министерство образования и науки Камчатского края;  КГАУ КЦИОКО |
| 3.1.12 | об утверждении составов предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-9, ГИА-11 | до 27.03.2017 г. | Министерство образования и науки Камчатского края;  КГАУ КЦИОКО |
| 3.1.13 | об утверждении состава конфликтной комиссии | до 27.03.2017 г. | Министерство образования и науки Камчатского края |
| 3.1.14 | об определении минимального количества баллов по учебным предметам при проведении ГИА-9 в формах ОГЭ, ГВЭ в Камчатском крае в 2017 году | до 24.04.2017 г. | Министерство образования и науки Камчатского края |
| 3.1.15 | о закреплении общеобразовательных организаций Камчатского края за ППЭ в период проведения ГИА-9, ГИА-11 | в соответствии с графиком проведения ГИА | Министерство образования и науки Камчатского края;  КГАУ КЦИОКО |
| 3.1.16 | об утверждении общих списков работников ППЭ, задействованных в проведении ГИА-9, ГИА-11 в Камчатском крае в 2017 году | в соответствии с графиком проведения ГИА | Министерство образования и науки Камчатского края;  КГАУ КЦИОКО |
| 3.1.17 | об утверждении графиков работы предметных комиссий по учебным предметам ГИА в 2017 году | в соответствии с графиком проведения ГИА | Министерство образования и науки Камчатского края;  КГАУ КЦИОКО |
| 3.1.18 | о распределении лиц, задействованных при проведении ГИА-9, ГИА-11 по ППЭ | не позднее чем за четыре рабочих дня до дня проведения соответствующего экзамена в соответствии с графиком проведения ГИА | Министерство образования и науки Камчатского края;  КГАУ КЦИОКО |
| 3.2. | Приведение региональных положений о ГЭК, предметных комиссиях, конфликтной комиссии в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами. | до 31.12.2016 г. | Министерство образования и науки Камчатского края |
| **4.** **Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
|  | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Камчатском крае в 2017 году, в том числе на: оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ; обеспечение видеонаблюдения; дооборудование Отдела организационно-технологического обеспечения государственной итоговой аттестации КГАУ КЦИОКО, выполняющего функции регионального центра обработки информации (РЦОИ), ППЭ; обновление электронных подписей. | сентябрь 2016 г. | Министерство образования и науки Камчатского края;  КГАУ КЦИОКО |
|  | Размещение технического задания на оказание услуг по организации видеотрансляции процедуры проведения ЕГЭ в Камчатском крае в 2017 году. | до 31.01.2017 г. | КГАУ КЦИОКО |
|  | Заключение договора с филиалом ФГУП ГЦСС «Управление специальной связи по Камчатскому краю» на доставку экзаменационных материалов в ППЭ-ТОМ | до 27.02.2017 г. | КГАУ КЦИОКО |
|  | Заключение договора на оказание услуг по организации видеотрансляции процедуры проведения ЕГЭ в Камчатском крае в 2017 году | до 01.03.2017 г. | КГАУ КЦИОКО |
|  | Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | февраль–май 2017 г. | КГАУ КЦИОКО |
|  | Распределение средств субсидии из федерального бюджета и средств регионального бюджета в рамках реализации проекта «Организационно-техническое, экспертно-аналитическое и мониторинговое обеспечение предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации по мероприятию «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества», проводимому в рамках комплексного проекта «Модернизация региональных систем независимой оценки качества общего образования и проведения государственных итоговых аттестаций обучающихся» мероприятия 5.1 «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» задачи 5 «Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов» Федеральной целевой программы развития образования 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497 (Проект): |  |  |
| 4.6.1 | Проведение семинара-совещания для технических специалистов ППЭ по вопросам использования технологии печати КИМ и сканирования в ППЭ при проведении национальных и региональных оценочных процедур. | октябрь 2016 г. | КГАУ КЦИОКО |
| 4.6.2 | Приобретение лазерных принтеров, рабочих станций, высокоскоростных сканеров для ППЭ Камчатского края в рамках реализации Проекта. | до 01.12.2016 г. | КГАУ КЦИОКО |
| 4.6.3 | Приобретение промышленного принтера, рабочих станций для РЦОИ в рамках реализации Проекта. | до 01.12.2016 г. | КГАУ КЦИОКО |
| 4.6.4 | Передача приобретенного оборудования в ППЭ Камчатского края. | декабрь 2016 г. – февраль 2017 г. | КГАУ КЦИОКО;  ОМСУ |
| **5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | |
|  | Внесение изменений в критериальную базу при проведении аттестации педагогических работников на первую или высшую квалификационные категории в целях обеспечения качественной работы педагогических работников в составе предметных комиссий при проведении ГИА-9, ГИА-11. | август 2016 г. | Министерство образования и науки Камчатского края |
|  | Проведение совещания с председателями и заместителями председателей предметных комиссий по вопросу качества работы экспертов в Камчатском крае в 2016 году и перспективах на 2017 год. | сентябрь 2016 г. | Министерство образования и науки Камчатского края;  КГАУ КЦИОКО |
|  | Организация участия экспертов предметных комиссий в дистанционном обучении по программам дополнительного профессионального образования по теме «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования», реализуемым ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений». | сентябрь 2016 г. – март 2017 г.  (согласно отдельному графику) | Министерство образования и науки Камчатского края;  КГАУ КЦИОКО |
|  | Организация очного и дистанционного обучения экспертов предметных комиссий по учебным предметам ГИА, в том числе претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной). | январь-февраль  2017 г.  (по отдельному графику) | КГАУ КЦИОКО |
|  | Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт). | до 13.03.2017 г. | КГАУ КЦИОКО |
|  | Организация участия председателей предметных комиссий по учебным предметам ГИА-11 в семинарах на федеральном уровне. | в соответствии с федеральным графиком проведения семинаров | Министерство образования и науки Камчатского края;  КГАУ КЦИОКО |
|  | Организация межрегионального обмена опытом с органами исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере образования в Дальневосточном федеральном округе, по вопросу обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11. | декабрь 2016 г. – февраль 2017 г. | Министерство образования и науки Камчатского края:  КГАУ КЦИОКО |
|  | Формирование пакета документации для муниципальных координаторов ГИА в ТОМ Камчатского края | до 30.01.2017 г. | КГАУ КЦИОКО |
|  | Разработка учебной программы обучения организаторов ППЭ и вопросов к зачету по итогам обучения. | до 30.01.2017 г. | КГАУ КЦИОКО |
|  | Проведение инструктивно-методических семинаров для лиц, задействованных при проведении ГИА-9, ГИА-11:  муниципальных координаторов;  лиц, ответственных за обучение организаторов ППЭ;  технических специалистов ППЭ;  руководителей ППЭ;  членов и уполномоченных представителей ГЭК;  членов конфликтной комиссии. | февраль-март,  май 2017 г.  (согласно отдельному графику) | Министерство образования и науки Камчатского края;  КГАУ КЦИОКО |
|  | Организация обучения организаторов ППЭ, задействованных при проведении ГИА-9, ГИА-11. | февраль-май  2017 г.  (в соответствии с графиком проведения ГИА) | ОМСУ;  КГАУ КЦИОКО;  Министерство образования и науки Камчатского края |
|  | Подготовка памятки по проведению ГИА-9, ГИА-11 для общественных наблюдателей. | апрель-май 2017 г. | Министерство образования и науки Камчатского края |
|  | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11. | январь-февраль, апрель 2017 г. | Министерство образования и науки Камчатского края;  КГАУ КЦИОКО |
| **6.** **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
|  | Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 в сентябре 2016 года:  организация регистрации на ГИА-11;  определение места расположения ППЭ для проведения ГИА-9, ГИА-11;  формирование составов лиц, задействованных при проведении ГИА-9, ГИА-11. | август 2016 г. | Министерство образования и науки Камчатского края;  КГАУ КЦИОКО |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2017 году из числа: выпускников образовательных организаций текущего учебного года; лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы; лиц с ограниченными возможностями здоровья. | до 01.11.2016 г. | КГАУ КЦИОКО;  ОМСУ;  ОО |
|  | Сбор предварительной информации об участниках ГИА с ограниченными возможностями здоровья, включая информацию о предоставлении им необходимых особых условий. | до 01.11.2016 г. | Министерство образования и науки Камчатского края;  ОМСУ;  ОО |
|  | Определение мест расположения ППЭ для проведения ГИА-11. | до 01.11.2016 г. | ОМСУ;  КГАУ КЦИОКО |
|  | Формирование состава ГЭК по проведению ГИА-11. | до 21.11.2016 г. | Министерство образования и науки Камчатского края;  ОМСУ |
|  | Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). | декабрь 2016 г.  (по запросу Рособрнадзора) | Министерство образования и науки Камчатского края |
|  | Формирование состава ГЭК по проведению ГИА-9. | до 26.12.2016 г. | Министерство образования и науки Камчатского края;  ОМСУ |
|  | Сбор информации об участниках ГИА-11, зарегистрированных в РИС и имеющих паспорта, выданные в других субъектах Российской Федерации или паспорта иностранных государств. | до 26.12.2016 г. | Министерство образования и науки Камчатского края;  ОМСУ;  ОО |
|  | Определение мест расположения ППЭ для проведения ГИА-9. | до 23.01.2017 г. | ОМСУ;  КГАУ КЦИОКО |
|  | Приобретение переносных металлодетекторов для ППЭ, организованного для проведения досрочного и дополнительного периодов проведения ЕГЭ. | до 01.03.2017 г. | КГАУ КЦИОКО |
|  | Формирование состава кандидатов в эксперты предметных комиссий по учебным предметам ГИА. | до 01.03.2017 г. | КГАУ КЦИОКО |
|  | Формирование состава конфликтной комиссии Камчатского края. | до 20.03.2017 г. | Министерство образования и науки Камчатского края |
|  | Обновление ключей шифрования членов ГЭК для проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ. | февраль-апрель  2017 г. | КГАУ КЦИОКО |
|  | Проведение совещания с представителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителями общеобразовательных организаций Камчатского края по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2017 году. | февраль 2017 г. | Министерство образования и науки Камчатского края;  КГАУ КЦИОКО |
|  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной срок и в дополнительные сроки в 2016/2017 учебном году. | в соответствии с графиком проведения ГИА | КГАУ КЦИОКО;  ОМСУ;  ОО |
|  | Направление в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю списка ППЭ в целях обеспечения охраны правопорядка и обеспечения режима информационной безопасности в период проведения ГИА. | март-апрель, август 2017 г. | Министерство образования и науки Камчатского края |
|  | Направление в Министерство здравоохранения Камчатского края списка ППЭ в целях обеспечения медицинского обслуживания в период проведения ГИА. | март-апрель, август 2017 г. | Министерство образования и науки Камчатского края |
|  | Направление в ОАО «Камчатскэнерго» информации о сроках проведения ГИА в целях недопущения отключения электроэнергии в период проведения экзаменационной кампании. | март, май 2017 г. | Министерство образования и науки Камчатского края |
|  | Проведение тренировочных экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ для выпускников 9-х, 11-х (12-х) классов общеобразовательных организаций Камчатского края. | апрель 2017 г. | Министерство образования и науки Камчатского края;  КГАУ КЦИОКО;  ОМСУ |
|  | Организация проверки установки и готовности систем видеонаблюдения в  ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в местах работы конфликтной комиссии. | май 2017 г. | КГАУ КЦИОКО;  ОМСУ;  ОО |
|  | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА. | май 2017 г. | Министерство образования и науки Камчатского края;  ГЭК |
|  | Проведение селекторного совещания для ТОМ и совещания для ОМСУ, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе, Елизовском муниципальном районе, по вопросу подготовки к проведению ГИА. | март, май 2017 г. | Министерство образования и науки Камчатского края;  КГАУ КЦИОКО;  ОМСУ |
|  | Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями  здоровья. | в соответствии с графиком проведения ГИА | ОМСУ;  ОО |
|  | Организация работы по привлечению граждан для аккредитации в качестве общественных наблюдателей. | январь-апрель  2017 г. | Министерство образования и науки Камчатского края;  ОМСУ |
|  | Создание и обеспечение функционирования регионального центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в Камчатском крае. | до 01.05.2017 г. | КГАУ КЦИОКО;  Министерство образования и науки Камчатского края |
|  | Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей. | в течение трех рабочих дней со дня получения заявления, но не позднее чем за один рабочий день до установленной даты начала экзамена в соответствии с графиком проведения ГИА | Министерство образования и науки Камчатского края |
|  | Организация взаимодействия с провайдерами по обеспечению максимальной пропускной способности канала доступа к сети Интернет:  - направление списка пунктов проведения экзаменов;  - оперативное взаимодействие в случае отсутствия доступа к сети Интернет в ППЭ. | в период проведения экзаменов в соответствии с расписанием проведения ГИА | Министерство образования и науки Камчатского края;  КГАУ КЦИОКО;  ОМСУ;  ОО |
|  | Организация участия ППЭ Камчатского края в апробациях на федеральном уровне: «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование в ППЭ», проведение ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»). | в соответствии с федеральным графиком | КГАУ КЦИОКО;  ОМСУ;  ОО |
|  | Ведение РИС: |  |  |
| 6.29.1 | Внесение в РИС сведений об ОМСУ, ОО, выпускниках текущего года, ППЭ, участниках итогового сочинения (изложения). | в соответствии с отдельным планом-графиком ФЦТ | ОМСУ;  ОО |
| 6.29.2 | Внесение в РИС сведений о Министерстве образования и науки Камчатского края, РЦОИ, ОМСУ, ОО, выпускниках текущего года, ППЭ, участниках итогового сочинения (изложения). | в соответствии с отдельным планом-графиком ФЦТ | КГАУ КЦИОКО |
| 6.29.3 | Внесение в РИС сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА, формах ГИА | в соответствии с отдельным планом-графиком ФЦТ | ОМСУ;  ОО |
| 6.29.4 | Внесение в РИС сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА, формах ГИА. | в соответствии с отдельным планом-графиком ФЦТ | КГАУ КЦИОКО |
| 6.29.5 | Внесение в РИС сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты) | в соответствии с отдельным планом-графиком ФЦТ | ОМСУ;  ОО |
| 6.29.6 | Внесение в РИС сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты), о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей | в соответствии с отдельным планом-графиком ФЦТ | КГАУ КЦИОКО |
| 6.29.7 | Предоставление КГАУ КЦИОКО сведений о наличии допуска выпускников текущего года к прохождению ГИА | в течение двух дней со дня принятия решения | ОМСУ;  ОО |
| 6.29.8 | Внесение в РИС сведений о наличии допуска выпускников текущего года к прохождению ГИА | в соответствии с отдельным планом-графиком ФЦТ | КГАУ КЦИОКО |
| 6.29.9 | Внесение в РИС сведений о членах предметных комиссий | не позднее двух недель до экзамена в соответствии с графиком проведения ГИА | КГАУ КЦИОКО |
| 6.29.10 | Внесение в РИС сведений о распределении участников ГИА, заказе экзаменационных материалов. | в соответствии с отдельным планом-графиком ФЦТ | КГАУ КЦИОКО;  ОМСУ;  ОО |
| 6.29.11 | Внесение в РИС сведений о распределении участников итогового сочинения (изложения) по помещениям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения) | в соответствии с отдельным планом-графиком ФЦТ | КГАУ КЦИОКО;  ОМСУ;  ОО |
| 6.29.12 | Внесение в РИС сведений о распределении участников ГИА и работников по помещениям, выделенным для проведения ГИА | за две недели до даты проведения экзаменов | КГАУ КЦИОКО;  ОМСУ |
| 6.29.13 | Внесение в РИС сведений о назначении членов предметных комиссий на экзамены | не ранее чем за неделю и не позднее чем за три дня до экзамена | КГАУ КЦИОКО |
| 6.29.14 | Внесение в РИС сведений о полученных экзаменационных материалах | не позднее одних суток до экзамена | КГАУ КЦИОКО |
| 6.29.15 | Внесение в РИС сведений об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ | в течение суток со дня проведения экзамена | КГАУ КЦИОКО |
| 6.29.16 | Внесение в РИС сведений о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов | от трех до шести дней после проведения экзамена | КГАУ КЦИОКО |
| 6.29.17 | Внесение в РИС сведений о результатах обработки экзаменационных работ участников ГИА:  - по русскому языку  - по математике (базовый уровень)  - по экзаменам, проведенным досрочно и в дополнительные сроки  - по математике (профильный уровень)  - по остальным учебным предметам | не позднее шести календарных дней после проведения экзамена  не позднее трех календарных дней после проведения экзамена  не позднее четырех календарных дней после проведения экзамена | КГАУ КЦИОКО |
| 6.29.18 | Внесение в РИС сведений о результатах рассмотрения апелляций | не позднее двух дней с момента принятия решения конфликтной комиссией | КГАУ КЦИОКО |
| **7.** **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | |
|  | Обеспечение работы разделов, посвященных проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. | август 2016 г. –  июль 2017 г. | Министерство образования и науки Камчатского края;  КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»;  ОМСУ;  ОО; |
|  | Обеспечение работы официального сайта «Государственная итоговая аттестация выпускников Камчатского края» (http://www.gia41.ru), посвященного проведению ГИА. | август 2016 г. –  июль 2017 г. | КГАУ КЦИОКО |
|  | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА. | август 2016 г. –  июль 2017 г. | Министерство образования и науки Камчатского края |
|  | Разработка медиаплана информационного сопровождения ГИА на 2016/2017 учебный год. | до 01.10.2016 г. | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
|  | Участие в тематических программах региональных телекомпаний и радиовещательных каналов по вопросам подготовки и проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ. | ноябрь 2016 г. - июнь 2017 г.  (по отдельному медиаплану) | Министерство образования и науки Камчатского края;  КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
|  | Размещение информации о проведении ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в региональных печатных средствах массовой информации. | декабрь 2016 г. - июль 2017 г.  (по отдельному медиаплану) | Министерство образования и науки Камчатского края;  КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
|  | Организация родительских собраний на муниципальном уровне с участием выпускников, их родителей (законных представителей) и представителей Министерства образования и науки Камчатского края, ОМСУ по вопросам подготовки и проведения ГИА. | октябрь 2016 г. –  май 2017 г. | Министерство образования и науки Камчатского края;  ОМСУ;  ОО |
|  | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2017 году, размещением актуальной информации на сайтах образовательных организаций. | декабрь 2016 г., апрель 2017 г. | Министерство образования и науки Камчатского края;  ОМСУ |
|  | Организация и проведение семинара-практикума для учителей-предметников «Психологическая подготовка выпускников к ГИА». | март-апрель 2017 г. | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
|  | Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам. | в течение 2016/2017 учебного года | ОМСУ;  ОО |
| **8.** **Контроль за организацией и проведением ГИА-9, ГИА-11** | | | |
| 8.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА. | сентябрь 2016 г.  - июнь 2017 г. | Министерство образования и науки Камчатского края;  ОМСУ |
| 8.2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА. | в период проведения экзаменов в соответствии с расписанием проведения ГИА | Министерство образования и науки Камчатского края;  ГЭК |
| 8.3. | Проведение контрольных и надзорных мероприятий в ППЭ, помещениях КГАУ КЦИОКО, выделенных для работы предметных и конфликтной комиссий, должностными лицами – сотрудниками контрольно-надзорного органа Министерства образования и науки Камчатского края на всех этапах проведения ГИА. | в период проведения экзаменов в соответствии с расписанием проведения ГИА | Министерство образования и науки Камчатского края |
| 8.4. | Организация работы межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению ГИА в Камчатском крае. | в соответствии с отдельным планом работы | Министерство образования и науки Камчатского края |