|  |
| --- |
| Приложение к приказу Министерства образования  и науки Камчатского края  от 25 июля 2016 г. № 940 |

Комплекс мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими результатами обучения в Камчатском крае на 2016-2018 годы

| **№ п\п** | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнительные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия, направленные на определение школ  со стабильно низкими результатами обучения | | | |
|  | Разработка инструментария для выявления школ со стабильно низкими образовательными результатами, разработка алгоритма идентификации этих школ | июнь 2016 г. | КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования» |
|  | Выявление общеобразовательных организаций со стабильно низкими образовательными результатами на основании анализа результатов оценочных процедур за 2013 – 2015 годы | Июнь-июль 2016 г. | КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования» |
|  | Формирование технологической карты по определению комплекса причин снижения учебных результатов в школах со стабильно низкими образовательными результатами и разработки плана перевода школ в эффективный режим развития (далее –технологическая карта) | август 2016 г. | КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» |
|  | Определение организационных структур, осуществляющих функции экспертно-консультационного сопровождения школ, демонстрирующих стабильно низкие результаты образовательной деятельности | сентябрь 2016 г. | Министерство образования и науки Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
|  | Организация подготовки экспертов – консультантов, осуществляющих функции сопровождения и развития школ, демонстрирующих стабильно низкие результаты образовательной деятельности | сентябрь-декабрь 2016 г. | КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования»;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| Обеспечение взаимодействия между участниками образовательных отношений в процессе создания условий для получения качественного общего образования в школах со стабильно низкими результатами обучения | | | |
|  | Обсуждение вопросов реализации комплекса мероприятий, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими результатами, в рамках проведения краевого августовского совещания работников образования | август 2016 г. | Министерство образования и науки Камчатского края;  КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования»;  КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования»;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
|  | Выявление проблемных зон образовательного учреждения и разработка плана перевода школы в эффективный режим развития в соответствии с технологической картой | сентябрь-ноябрь 2016 г. | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию);  общеобразовательные организации  (по согласованию) |
|  | Корректировка программ развития общеобразовательных организаций, направленных на повышение образовательных результатов, с привлечением ресурсов дополнительного образования и организацией взаимодействия с родительской общественностью | ноябрь - декабрь 2016 г. | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию);  общеобразовательные организации  (по согласованию) |
|  | Реализация программ повышения квалификации, направленных на повышение компетентности педагогов в области сопровождения и оценки индивидуального прогресса обучающихся, работы с детьми с особыми потребностями, учебными и поведенческими проблемами. | 2016 – 2018 | КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования»;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
|  | Реализация программ повышения квалификации, направленных на формирование профессиональных и лидерских компетенций, для руководителей образовательных учреждений, демонстрирующих стабильно низкие образовательные результаты. | 2016 – 2018 | КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования»;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
|  | Организация профессиональных сообществ директоров, педагогов, сетей школ, территориальных (межпредметных) объединений на муниципальном, региональном и межрегиональном уровне по вопросам перевода школ в эффективный режим развития | октябрь 2016 г., далее - постоянно | Министерство образования и науки Камчатского края;  КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования»;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
|  | Разработка методических рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций по улучшению учебных достижений обучающихся в школах, показывающих стабильно низкие образовательные результаты | декабрь 2016 г. | КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» |
|  | Организация обучающихся семинаров для руководителей образовательных организаций по разработке и реализации планов перевода школ в эффективный режим работы | постоянно  (по мере необходимости) | КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования»;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
|  | Разработка индивидуальных планов профессионального развития педагогов, отвечающих задачам работы с контингентом повышенной сложности и обеспечивающих освоение необходимых для этого форм и методов преподавания | сентябрь-октябрь 2016 г. | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию);  общеобразовательные организации  (по согласованию) |
|  | Организация консультирования педагогов по вопросам преподавания учебных предметов с целью повышения качества и результативности обучения школьников, в том числе дистанционного | постоянно  (в соответствии с запросом) | КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования»;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию);  общеобразовательные организации  (по согласованию) |
|  | Включение в систему региональных мониторингов качества образования исследований, направленных на выявление школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты | 2017-2018 | КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования» |
| Мероприятия по повышению уровня материально-технического обеспечения образовательного процесса в школах со стабильно низкими результатами обучения | | | |
|  | Реализация в рамках региональных и муниципальных программ развития образования адресных мер по совершенствованию ресурсной базы школ, демонстрирующих стабильно низкие образовательные результаты | 2017-2018 | Министерство образования и науки Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
|  | Включение в показатели стимулирующих выплат педагогам школы, демонстрирующей низкие образовательные результаты, в рамках новой системы оплаты труда (эффективного контракта) показателей, характеризующих активность педагогов в индивидуальной работе с отстающими обучающимися, с семьями обучающихся; показатели индивидуального прогресса обучающихся | январь 2017 г. | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию);  общеобразовательные организации  (по согласованию) |
|  | Разработка механизма стимулирования и поддержки участия школ, демонстрирующих стабильно низкие образовательные результаты, в конкурсах и проектах регионального и муниципального уровней | декабрь 2016 г. | Министерство образования и науки Камчатского края;  КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования»;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| Мероприятия по мониторингу реализации комплекса мер по созданию условий для получения качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими образовательными результатами | | | |
|  | Оценка динамики образовательных достижений обучающихся на уровнях: школа – класс – ученик | два раза в год | КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования»  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию);  общеобразовательные организации  (по согласованию) |
|  | Разработка инструментария для оценки результативности Комплекса мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими результатами обучения в Камчатском крае на 2016-2018 годы | январь 2017 г. | КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования» |
|  | Мониторинг результатов реализации Комплекса мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно низкими результатами обучения в Камчатском крае на 2016-2018 годы | июнь 2017 г. далее - ежегодно | Министерство образования и науки Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
|  | Выявление и распространение эффективных практик по переходу школ, демонстрировавших низкие образовательные результаты, в режим эффективного развития | 2017 -2018 | КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования»;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |