14

Проект 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Председателя Правительства  Российской Федерации 

____________________О.Ю. Голодец

«___» ________________ 2016 г.

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ДО 2020 ГОДА
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Вид

документа
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемые результаты

	1.
	Совершенствование эффективной модели координации и межведомственного взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления, а также организаций, осуществляющих реабилитацию детей-инвалидов, в том числе в электронном виде

	1.1
	Разработка примерной модели межведомственного взаимодействия реабилитационных организаций, обеспечивающей принцип ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами и сопровождение
	сентябрь

2017 г.
	Приказ Минтруда России
	Минтруд России, Минобрнауки России,      
Минздрав России, 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Сформирован механизм межведомственного взаимодействия реабилитационных организаций различной ведомственной принадлежности в субъектах Российской Федерации

	1.2
	Разработка типовых нормативных правовых актов по организации межведомственного взаимодействия реабилитационных организаций, обеспечивающего принцип ранней помощи, преемственность в работе с детьми-инвалидами и их сопровождение
	сентябрь

2017 г.
	Приказ Минтруда России
	Минтруд России, Минобрнауки России, 

Минздрав России,      Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Созданы условия для организации в субъектах Российской Федерации межведомственного взаимодействия реабилитационных организаций, обеспечивающего раннюю помощь, преемственность в работе с детьми-инвалидами и сопровождение

	1.3
	Организация деятельности рабочей группы по разработке  перечня видов реабилитационного оборудования, технических средств реабилитации и ассистивных устройств, необходимых для оснащения реабилитационных организаций, в целях обеспечения производственных комплексов по  изготовлению такого оборудования, технических средств и ассиситивных устройств в Российской Федерации      
	декабрь 
2016 г.
	приказ 
Минпромторга 

России 
	Минпромторг России,
Минтруд России, 

Минздрав России, Минобрнауки России,
ФБ МСЭ 


	Созданы условия для производства реабилитационного оборудования, технических средств реабилитации и ассистивных устройств для оснащения реабилитационных организаций для проведения реабилитации или абилитации детей-инвалидов

	1.4
	Разработка примерных штатных нормативов реабилитационных организаций социальной и профессиональной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов
	сентябрь

2017 г.
	Приказ Минтруда России
	Минтруд России,

ФБ МСЭ
	Созданы условия для организации работы по унификации кадрового состава реабилитационных организаций социальной и профессиональной реабилитации 

	1.5
	Подготовка методики разработки и реализации региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (типовая программа субъекта Российской Федерации)
	июнь 

2017 г.
	Приказ 

Минтруда России
	Минтруд России,

Минобрнауки России,

Минспорт России, Минздрав России
	Созданы условия для формирования  в субъектах Российской Федерации системы комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов 

	1.6
	Разработка методики оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов
	июнь 

2017 г.
	Приказ 

Минтруда России
	Минтруд России,

Минобрнауки России,     Минспорт России,  Минздрав России
	Унифицирован подход к оценке региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

	1.7
	Реализация в двух субъектах Российской Федерации пилотного проекта по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов
	2017-2018 гг.
	Приказ      Минтруда России   


	Минтруд России

Минобрнауки России,

Минздрав России, Минспорт России
	Отработаны на практике методические и методологические подходы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, выявлены риски при их внедрении и выработаны подходы по устранению и минимизации таких рисков

	
	
	
	
	
	

	1.8
	Разработка примерных нормативов обеспеченности реабилитационными организациями, в том числе оказывающими реабилитационные и абилитационные услуги детям-инвалидам
	март 

2017 г.
	Приказ Минтруда России
	Минтруд России,
ФБ МСЭ
	Созданы условия для организации работы по обеспечению равного доступа инвалидов,  в  том числе детей-инвалидов, к реабилитационным услугам 


	1.9
	Повышение квалификации специалистов в сфере реабилитации или абилитации детей-инвалидов  
	2016-2020 гг.
	Программа курсов повышения квалификации
	Минтруд России

Минобрнауки России

Минздрав России

Минспорт России

Минкультуры России

ФБ МСЭ 


	Повышение профессиональной компетенции и квалификации специалистов в сфере реабилитации или абилитации детей-инвалидов



	1.10
	Реализация во всех субъектах Российской Федерации мероприятий   по формированию системы комплексной реабилитации или абилитации детей-инвалидов 
	2019-2020 гг.
	Распоряжение Правительства Российской Федерации 
	Минтруд России,

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
	В субъектах Российской Федерации формируются системы комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов и комплексная реабилитация и абилитация оказывается детям-инвалидам в местах их непосредственного проживания  



	2.
	Внедрение системы информирования семей с детьми-инвалидами об организациях, оказывающих реабилитационные услуги, а также разработку  обучающих программ для родителей, воспитывающих детей-инвалидов

	2.1
	Разработка и распространение среди населения информационных материалов по возможно более раннему выявлению признаков нарушения здоровья, в том числе психического, с целью оказания ранней помощи и профилактики инвалидности
	декабрь 

2016 г.
	Информационные материалы
	Минтруд России, Минздрав России, Минобрнауки России,

ФБ МСЭ
	Повышение компетенции семей, имеющих детей, по вопросам раннего выявления признаков нарушения здоровья детей

	2.2
	Обучение инвалидов и членов их семей подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам, а также обучение членов семей навыкам ухода за детьми-инвалидами, общения с ними как можно раньше при наступлении инвалидности
	2019-2020 гг.
	Программы субъектов Российской Федерации 


	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
	Реализация в субъектах Российской Федерации  программ по обучению родителей детей-инвалидов и членов их семей подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, навыкам ухода за детьми-инвалидами и общения с ними

	2.3
	Создание видео-курса для самостоятельного изучения родителями глухих детей в возрасте от 0 до 3 лет основ общения русского жестового языка
	декабрь

2018 г.
	Информационные материалы
	Минтруд России,

Минобрнауки России


	Информационные материалы размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доведены до субъектов Российской Федерации

Созданы условия для самостоятельного изучения родителями детей от 0 до 3 лет с нарушениями слуха основ общения русского жестового языка

	2.4
	Получение гражданами информации в сфере реабилитации или абилитации детей-инвалидов (организация деятельности 

федерального центра

информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов;  размещение информации о реабилитационных организациях, расположенных в субъектах Российской Федерации на сайте  «Жить вместе» (zhitvmeste.ru)
	2016-2020 гг.
	Информационно-справочные материалы
	Минтруд России


	Возможность получения гражданами информации  по вопросам в сфере социальной защиты инвалидов, в том числе женщин и девочек

	2.5
	Разработка информационных модулей для родителей детей-инвалидов по вопросам организации психолого-педагогической реабилитации
	декабрь 2016 г.
	Информационные модули
	Минобрнауки России
	Повышение информированности семей с детьми-инвалидами об организациях, оказывающих реабилитационные услуги в сфере образования

	3.
	Дальнейшее развитие сети детских центров, оказывающих услуги по медицинской, психолого-педагогической и социальной реабилитации, в том числе в рамках региональных программ развития здравоохранения до 2020 года

	
	

	3.1
	Создание методического и методологического федерального центра по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов
	декабрь 

2016г.
	Положение о 

Федеральном центре по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов
	Минтруд России,        ФБ МСЭ
	Обеспечена методическая и методологическая поддержка специалистов  по организации комплексной реабилитации или абилитации детей-инвалидов в субъектах Российской Федерации.

Осуществлено тиражирование лучших практик субъектов Российской Федерации на всю территорию Российской Федерации.  

	3.2
	Подготовка предложения о заключении концессионного соглашения о создании научного лечебно-реабилитационного детского центра на базе существующего клинического санатория им. Н.К. Крупской в г.Евпатория Республики Крым на условиях государственно-частного партнерства
	декабрь 

2016 г.
	Проект заключения концессионного  соглашения
	Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»,

Ассоциация участников государственно-частного партнерства «Центр развития ГЧП»
	Создание условий для реабилитации детей в Республике Крым

	3.3
	Развитие научно-методического обеспечения вопросов медицинской  реабилитации в федеральных реабилитационных центрах
	2017 г.
	Методические рекомендации
	Минздрав России
	Отбор эффективных методик и их систематизация, тиражирование 
в субъектах Российской Федерации

	3.4


	Разработка примерных адаптированных образовательных программ физической культуры для инвалидов и лиц с ОВЗ (в соответствии с ограничениями жизнедеятельности) с использованием средств адаптивной физической культуры и адаптивного спорта и методических рекомендаций по их реализации в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования
	декабрь 

2017 г.
	Примерные адаптированные образовательные программы физической культуры для инвалидов и лиц с ОВЗ, методические рекомендации по их реализации
	Минобрнауки России, 

Минспорт России


	Размещение в реестре примерных основных образовательных программ примерных адаптированных образовательных программ физической культуры для инвалидов и лиц с ОВЗ



	3.5
	Разработка примерных адаптированных образовательных программ физической культуры для инвалидов и лиц с ОВЗ (в соответствии с ограничениями жизнедеятельности) с использованием средств адаптивной физической культуры и адаптивного спорта и методических рекомендаций по их реализации в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях
	декабрь 

2017 г.
	Примерные адаптированные образовательные программы физической культуры для инвалидов и лиц с ОВЗ, методические рекомендации по их реализации
	Минобрнауки России,

Минспорт России

(по отдельному плану)
	Размещение в реестре примерных основных образовательных программ примерных адаптированных образовательных программ физической культуры для инвалидов и лиц с ОВЗ



	3.6
	Разработка модельной программы социокультурной реабилитации инвалидов, включая детей-инвалидов


	декабрь 

2016 г.
	Приказ Минкультуры России
	Минкультуры России, Минобрнауки России, 

Минтруд России,     

ФБ МСЭ
	Созданы условия по организации работы по социокультурной реабилитации инвалидов, включая детей-инвалидов



	4.
	Создание условий и реализация мероприятий по привлечению частных инвесторов и негосударственных организаций для оказания реабилитационных услуг в стационарной и амбулаторной формах

	4.1
	Содействие субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям в переходе к конкурентным механизмам бюджетного финансирования оказания услуг в социальной сфере в том числе и использованием механизмов государственно-частного партнерства и поддержки деятельности негосударственных организаций, представляющих услуги в социальной сфере (через распространение опыта пилотных проектов)
	декабрь

 2016 г.
	Информационное письмо в субъекты Российской Федерации 
	Минтруд России, Минздрав России,

Минобрнауки России,

Минкультуры России,

Минспорт России в соответствии со сферами ведения для участия Минэкономразвития России, 

Минфина России 

(по отдельному плану)

	Увеличение количества негосударственных организаций, представляющих услуги в социальной сфере

	5.
	Проработка вопроса о возможности предоставления субсидий на оказание услуг по социальной и медицинской реабилитации юридическим лицам независимо от их организационно-правовой формы и (или) индивидуальным предпринимателям, оказывающим такие услуги

	5.1
	Проработка вопроса о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» в части включения в приоритетные направления  поддержку организаций, осуществляющих социальную реабилитацию


	2017-2018 гг.
	Доклад в Правительство

Российской Федерации 


	Минтруд России, Минпромторг России, Минэкономразвития России 
	Подготовлены предложения по формированию механизма финансовой поддержки организаций, осуществляющих социальную реабилитацию



	6.
	Подготовка обязательных к применению организационно-методических документов по вопросам формирования и реализации индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов, в том числе с использованием технологий, основанных на средствах и методах адаптивной физической культуры

	6.1
	Разработка методических рекомендаций по определению потребности инвалида в реабилитации и абилитации на основе оценки ограничения жизнедеятельности с учетом социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных
	март 

2018 г.
	Приказ

 Минтруда России
	Минтруд России, Минпромторг России
	Созданы условия для определения потребности в реабилитационных мероприятиях для инвалидов формируется по единой методике, в том числе в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида и ребенка-инвалида

	6.2
	Актуализация порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, в том числе с учетом  утверждения методических рекомендаций по определению потребности инвалида в реабилитации или абилитации 
	февраль 

2019 г.
	Приказ 

Минтруда России 
	Минтруд России,

ФБ МСЭ 


	Повышение качества формирования рекомендаций в индивидуальных программах реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

	7.
	Разработка единых стандартов реабилитации и абилитации детей-инвалидов по всем видам заболеваний с учетом лучших региональных практик

	7.1
	Разработка примерных стандартов оснащения реабилитационных организаций социальной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов
	декабрь 

2016 г.


	Проекты стандартов
	Минтруд России, Минпромторг России, ФБ МСЭ


	Созданы условия для оснащения оборудованием реабилитационных организаций, осуществляющих социальную реабилитацию

	7.2
	Разработка стандартов по организации реализации основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в части социальной, профессиональной, физкультурно-оздоровительной реабилитаций
	2016-2020 гг.
	Проекты

стандартов 
	Минтруд России,  Минобрнауки России,  Минкультуры России, Минпромторг России,  

ФБ МСЭ


	Сформированы условия для организации и оказания реабилитационных и абилитационных  услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам по единым стандартам

	7.3
	Разработка, апробация и внедрение образовательного стандарта по направлению подготовки (специальности) социальной реабилиталогии и абилиталогии инвалидов, в том числе детей-инвалидов
	2016-2020 гг.
	Приказ Минобрнауки России
	Минобрнауки России
	Обучение специалистов по социальной реабилиталогии и абилиталогии осуществляется   в соответствии с образовательным стандартом

	7.4
	Разработка и утверждение профессионального стандарта ассистента (помощника) по оказанию технической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 
	декабрь

 2016 г.
	Приказ

 Минтруда России
	Минтруд России, Минобрнауки России

(по отдельному плану)


	Разработка, утверждение и внедрение профессионального стандарта помощника (ассистента) для сопровождения лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья и детей-инвалидов в процессе обучения

	7.5
	Апробация и внедрение профстандарта «Специалист в области воспитания» в части должности «тьютор»


	декабрь

2017 г.
	Приказ

 Минтруда России
	Минтруд России,

Минобрнауки России

(по отдельному плану)


	Включение в профессиональные компетенции тьютора разделов по сопровождению лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в процессе обучения

	7.6
	Апробация и внедрение профессиональных стандартов педагога-психолога, педагога-дефектолога
	2016-2017 гг.
	План по апробации и внедрению профессиональных стандартов
	Минобрнауки России,

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования

(по отдельному плану)
	С 1 января 2017 г. применяется профессиональный стандарт педагога-психолога,      с 1 января 2018 г.– профессиональный стандарт педагога-дефектолога

	7.7
	Разработка клинических рекомендаций (протоколов) по медицинской реабилитации детей 


	2018 г.
	Клинические рекомендации (протоколы), утвержденные профессиональным сообществом
	Минздрав России


	Повышение качества медицинской реабилитации детям, в том числе детям-инвалидам



	7.8
	Разработка (актуализация) национальных стандартов в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода
	2016-2020 гг. 
	Приказ Росстандарта
	Росстандарт, 

Минтруд России 
	Утверждены национальные стандарты в области технических средств реабилитации для самообслуживания и ухода

	7.9
	Разработка требований к подготовке стандартов по организации реабилитации и абилитации детей-инвалидов, разрабатываемых субъектами Российской Федерации, и методики их оценки методическим и методологическим федеральным центром по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов
	декабрь 

2017 г.
	Приказ

Минтруда России


	Минтруд России,     ФБ МСЭ
	Подготовлены единые требования к разработке и оценке реабилитационных методик, разрабатываемых субъектами Российской Федерации



	8.
	Создание с учетом мониторинга, осуществляемого в соответствии с законодательством, системы контроля и оценки эффективности исполнения реабилитационных и абилитационных мероприятий, включенных в индивидуальные программы реабилитации детей-инвалидов

	8.1
	Проработка вопроса  создания системы  контроля и оценки эффективности исполнения реабилитационных и абилитационных мероприятий с контрольно-надзорными органами и общероссийскими организациями инвалидов
	2018 г.
	Доклад в Правительство Российской Федерации
	Минтруд России,

контрольно-надзорные органы,

заинтересованные всероссийские общества инвалидов
	Подготовлены предложения по созданию системы  контроля и оценки эффективности исполнения реабилитационных и абилитационных мероприятий

	8.2
	Разработка критериев и показателей оценки эффективности исполнения реабилитационных и абилитационных мероприятий, включенных в индивидуальные программы реабилитации детей-инвалидов (далее - Критерии)
	2018 г.
	Критерии, Методические рекомендации федеральным учреждениям МСЭ по применению Критериев
	Минтруд России, Минздрав России, Минобрнауки России, 

Минспорт России, Минкультуры России
	Разработаны критерии и показатели оценки эффективности реализации реабилитационных и абилитационных мероприятий

	9.
	Разработка федерального государственного образовательного стандарта по направлениям подготовки специалистов по медицинской, социальной и физической реабилитации и абилитации детей-инвалидов 

	9.1
	Разработка, апробация и внедрение образовательных программ дополнительного профессионального образования по медицинской реабилитации
	2018 г.
	Приказы Минздрава России
	Минздрав России
	Обучение специалистов по медицинской реабилитации



	10.
	Разработка перечня технических средств реабилитации, способствующих образовательному процессу и профориентационной работе

	10.1
	Разработка и утверждение примерного перечня мероприятий для образовательных организаций по обеспечению физической и информационной доступности образовательных организаций для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
	декабрь 

2017г.


	Приказ Минобрнауки России
	Минобрнауки России, 

(по отдельному плану) 
	Утверждение и внедрение примерного перечня мероприятий для оснащения образовательных организаций 

	10.2
	Разработка и апробация учебных пособий, в том числе мультимедийного сопровождения по организации обучения инвалидов а также их апробация с участием преподавателей с нарушением слуха – носителей русского жестового языка
	декабрь

2017 г.
	Серия пособий и методические рекомендации по использованию русского жестового языка педагогичес-кими работниками
	Минобрнауки России,

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

Всероссийское общество глухих 

 (по отдельному плану)
	Использование русского жестового языка педагогическими работниками образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы, для организации обучения инвалидов по слуху с учетом их особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья

	11.
	Совершенствование методики формирования статистической отчетности в отношении детей-инвалидов, в том числе в разрезе возрастных групп и видов заболеваний, предусмотрев также иные показатели, характеризующие исполнение государственных обязательств в соответствующих сферах

	11.1
	Актуализация форм федерального статистического наблюдения в части доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг различных уровней образования
	декабрь 

2017 г.
	приказ Росстата
	Минобрнауки России, Росстат 

 (по отдельному плану)
	Формирование официальной статистической информации о лицах с ограниченными возможностями здоровья и инвалидах (детях-инвалидах), обучающихся в образовательных организациях



	11.2
	Актуализация формы федерального статистического наблюдения за деятельностью федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, предоставляющих сведения о детях в возрасте до 18 лет
	декабрь 

2017 г.
	приказ Росстата
	Минтруд России,

Росстат


	Формирование официальной статистической информации о деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, предоставляющих сведения о детях-инвалидах в возрасте до 18 лет по возрастным группам, видам заболеваний, а также контролю эффективности исполнения реабилитационных и абилитационных мероприятий

	11.3
	Актуализация форм федерального статистического наблюдения  за численностью  детей-инвалидов
	2017 г.
	приказ Росстата


	Минздрав России,

Росстат
	Формирование официальной статистической информации о численности детей-инвалидов в разрезе возрастных групп и видов заболеваний

	11.4
	Актуализация форм федерального статистического наблюдения за организациями, осуществляющими деятельность по адаптивной физической культуре и спорту
	2017 г.
	приказ Росстата


	Минспорт России,

Росстат
	Формирование официальной статистической информации о детях-инвалидах, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом в разрезе возрастных групп, видов заболеваний, с различными нарушениями функций, а также возможность формирования информации по другим показателям

	12.
	Совершенствование и синхронизация законодательства в сферах медицинской, физической, социальной и психологической реабилитации, получения образования, социальной защиты и социального обслуживания детей-инвалидов

	12.1
	Внесение изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам реабилитации и абилитации инвалидов с учетом результатов реализации в 2016-2018 годах соответствующих мероприятий в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы
	декабрь 

2020 г.
	Федеральный закон
	Минтруд России, Минздрав России, Минобрнауки России, 

Минспорт России, Минпромторг России, Минкультуры России,

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
	Сформулированы законодательные нормы по реализации положений Конвенции о правах инвалидов в части определения полномочий органов власти и закрепления положений, позволяющих организовать реабилитационный и абилитационный процесс на постоянной основе




