**Межведомственный комплексный план  
мероприятий по обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016 - 2018 годы  
(утв. Правительством РФ 23 мая 2016 г. N 3467п-П8)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| 1. | Подготовка изменений в региональные "дорожные карты" в части включения положений по развитию профессионального образования и трудоустройства лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) | IV квартал 2016 г. | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации  Минобрнауки России  Минтруд России  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти общественные организации инвалидов | внесение изменений в региональные "дорожные карты" |
| 2. | Создание сети ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ на базе образовательных организаций высшего образования | 2016-2018 годы | Минобрнауки России  Минздрав России  Минкультуры России  Минтранс России  Минсельхоз России  Минспорт России  Ассоциация негосударственных вузов России | создание сети ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ на базе образовательных организаций высшего образования |
| 3. | Создание в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования | 2016-2018 годы | Минобрнауки России  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | создание в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования |
| 4. | Разработка [методических рекомендаций](garantF1://71451536.1000) для экспертов, участвующих в контрольно-надзорных мероприятиях, по вопросам организации инклюзивного образования и создания специальных условий для получения профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ | III квартал 2016 г. | Рособрнадзор  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | разработка и направление в субъекты Российской Федерации методических рекомендаций |
| 5. | Разработка требований к программам повышения квалификации экспертов, участвующих в контрольно-надзорных мероприятиях, по вопросам организации инклюзивного образования и создания специальных условий для получения профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ | IV квартал 2016 г. | Рособрнадзор  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | разработка и направление в субъекты Российской Федерации методических рекомендаций |
| 6. | Установление корректирующих коэффициентов к нормативам затрат, отражающих особенности обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп в федеральных образовательных организациях | II квартал 2017 г. | Минобрнауки России | приказ Минобрнауки России |
| 7. | Мониторинг установления повышающего коэффициента к нормативам затрат, отражающих особенности обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп в федеральных профессиональных образовательных организациях | IV квартал 2016 г. | Минобрнауки России  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | размещение на сайте Минобрнауки России аналитических материалов |
| 8. | Внесение в программы развития опорных образовательных организаций высшего образования изменений в части обеспечении доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ | II квартал 2017 г. | Минобрнауки России | внесение изменений в программы развития опорных образовательных организаций высшего образования |
| 9. | [Мониторинг](garantF1://71346962.0) деятельности профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования по вопросам приема инвалидов, обучения студентов с инвалидностью и обеспечения для студентов с инвалидностью специальных условий для получения образования, трудоустройства лиц с инвалидностью и ОВЗ | IV квартал 2016 г., далее - ежегодно | Минобрнауки России  Минздрав России  Минкультуры России  Минтранс России  Минсельхоз России  Минспорт России органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации  Ассоциация негосударственных вузов России | размещение на сайте Минобрнауки России аналитических материалов |
| 10. | Внесение изменений в [приказ](garantF1://70481476.0) Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию" в части включения сведений об обеспечении доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ в отчеты образовательных организаций о самообследовании | III квартал 2016 г. | Минобрнауки России | приказ Минобрнауки России |
| 11. | Внесение изменений в методику расчета показателей эффективности образовательных организаций высшего образования в соответствии с показателями самообследования | I квартал 2017 г. | Минобрнауки России | приказ Минобрнауки России |
| 12. | Внесение изменений в [постановление](garantF1://70313268.0) Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной организации" в части установления требований о размещении информации об условиях обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ | IV квартал 2016 г. | Минобрнауки России | проект постановления Правительства Российской Федерации |
| 13. | Организация работы "горячей линии" Минобрнауки России и Рособрнадзора по вопросам приема в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования инвалидов и лиц с ОВЗ | II - III кварталы 2016 г., далее - ежегодно | Минобрнауки России  Рособрнадзор  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | обеспечение работы "горячей линии" |
| 14. | Проведение семинаров (вебинаров) для педагогических работников и родителей по вопросам профессиональной ориентации и получения услуг среднего профессионального и высшего образования для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ | IV квартал 2016 г., далее - ежегодно | Минобрнауки России  Минздрав России  Минкультуры России  Минтранс России  Минсельхоз России  Минспорт России  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации  Ассоциация негосударственных вузов России | размещение на сайте Минобрнауки России аналитических материалов |
| 15. | Разработка требований к условиям получения высшего образования лицами с инвалидностью и ОВЗ с учетом различных нозологических групп | IV квартал 2016 г. | Минобрнауки России  Минтруд России  Минздрав России  Минпромторг России  Минкультуры России  Минтранс России  Минсельхоз России  Минспорт России  Ассоциация негосударственных вузов России общественные организации инвалидов  ФГБУ "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" Минтруда России | разработка и направление в образовательные организации и субъекты Российской Федерации методических рекомендаций |
| 16. | Повышение квалификации педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования по вопросам работы со студентами с инвалидностью и ОВЗ | IV квартал 2016 г., далее - ежегодно | Минобрнауки России  Минздрав России  Минкультуры России  Минтранс России  Минсельхоз России  Минспорт России  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации  Ассоциация негосударственных вузов России | проведение повышения квалификации педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала |
| 17. | Разработка методических рекомендаций о внесении изменений в основные профессиональные образовательные программы, предусматривающих создание специальных образовательных условий (в том числе обеспечение практической подготовки), использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (включая создание виртуальных лабораторий), для студентов с инвалидностью и ОВЗ | IV квартал 2017 г. | Минобрнауки России | разработка и направление в федеральные образовательные организации и субъекты Российской Федерации методических рекомендаций |
| 18. | Разработка требований к оказанию образовательных услуг по получению среднего профессионального образования лицами с инвалидностью и ОВЗ с учетом различных нозологических групп | IV квартал 2016 г. | Минобрнауки России  Минтруд России  Минздрав России  Минпромторг России  Минкультуры России  Минтранс России  Минсельхоз России  Минспорт России  Ассоциация негосударственных вузов России  общественные организации инвалидов  ФГБУ "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" Минтруда России | разработка требований к оказанию образовательных услуг по получению среднего профессионального образования лицами с инвалидностью и ОВЗ с учетом различных нозологических групп |
| 19. | Информационная и организационная поддержка проведения конкурсов профессионального мастерства среди студентов с инвалидностью и ОВЗ профессиональных образовательных организаций | ежегодно | Минобрнауки России | размещение на сайте Минобрнауки России аналитических материалов |
| 20. | Организация и информационная поддержка проведения всероссийского конкурса студенческих работ в области универсального дизайна и создания безбарьерной городской среды для маломобильных групп населения | ежегодно | Минобрнауки России | размещение на сайте Минобрнауки России отчета о результатах проведения конкурса |
| 21. | Разработка программ содействия трудоустройству выпускников с инвалидностью и ОВЗ, завершивших обучение по образовательным программам высшего образования | I квартал 2017 г. | Минобрнауки России | разработка программы содействия трудоустройству выпускников с инвалидностью и ОВЗ, завершивших обучение по образовательным программам высшего образования |
| 22. | Разработка программ содействия трудоустройству выпускников с инвалидностью и ОВЗ, завершивших обучение по программам среднего профессионального образования | IV квартал 2016 г. | Минобрнауки России  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | размещение на сайте Минобрнауки России аналитических материалов |
| 23. | Создание в информационной-телекоммуникационной сети Интернет сайтов, обеспечивающих информационную поддержку возможностей получения образовательных услуг среднего профессионального, высшего образования и профессионального обучения в Российской Федерации для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ | IV квартал 2017 г. | Минобрнауки России  Минздрав России  Минкультуры России  Минтранс России  Минсельхоз России  Минспорт России  Ассоциация негосударственных вузов России | создание сайтов в информационной-телекоммуникационной сети Интернет |
| 24. | Подготовка доклада о ходе реализации Межведомственного комплексного плана мероприятий по обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ на 2016- 2018 годы | I квартал 2017 г., далее - ежегодно | Минобрнауки России | доклад в Правительство Российской Федерации |

**Критерии и показатели, характеризующие эффективность мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Критерии и показатели, характеризующие эффективность мероприятий | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Количество ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов на базе образовательных организаций высшего образования (нарастающим итогом) | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 21 |
| 2. | Количество базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования (нарастающим итогом) | - | - | - | - | - | 49 | 60 | 70 |
| 3. | Численность абитуриентов с инвалидностью, принятых на обучение по образовательным программам высшего образования уровней бакалавриата и специалитета | 4577 | 4483 | 4630 | 4966 | 5100 | 5300 | 5500 | 5600 |
| 4. | Численность абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования | 4993 | 5185 | 4444 | 4308 | 4500 | 4800 | 5150 | 5500 |
| 5. | Численность лиц с инвалидностью, завершивших освоение образовательных программ высшего образования уровней бакалавриата и специалитета | 2254 | 2070 | 2027 | 2568 | 2700 | 2850 | ЗОЮ | 3470 |
| 6. | Доля лиц с инвалидностью, завершивших освоение образовательных программ высшего образования уровней бакалавриата и специалитета по очной форме обучения (%) | - | - | - | - | 70 | 74 | 77 | 80 |
| 7. | Доля лиц с инвалидностью и ОВЗ, завершивших освоение программ высшего образования, относительно числа лиц с инвалидностью, принятых на обучение (%), |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бакалавриат | - | - | - | - | 60 | 63,5 | 65 | 70 |
|  | специалитет | - | - | - | - | 60 | 63,5 | 65 | 70 |
| 8. | Численность инвалидов и лиц с ОВЗ, завершивших обучение по программам среднего профессионального образования, | 3265 | 3099 | 2525 | 2475 | 2900 | 3200 | 3450 | 3850 |
| 9. | Доля инвалидов и лиц с ОВЗ, завершивших обучение по программам среднего профессионального образования по очной форме обучения (%) | - | - | - | - | 70 | 74 | 77 | 80 |
| 10. | Доля инвалидов и лиц с ОВЗ, завершивших освоение образовательных программ среднего профессионального образования относительно численности принятых на обучение инвалидов и лиц с ОВЗ (%) | - | - | - | - | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 11. | Численность трудоустроенных выпускников с инвалидностью из числа завершивших обучение по образовательным программам высшего образования уровней бакалавриата и специалитета | - | - | - | - | 810 | 940 | 1100 | 1380 |
| 12. | Доля трудоустроенных и (или) продолживших профессиональное образование выпускников с инвалидностью от общей численности выпускников образовательных организаций высшего образования с инвалидностью (%) | - | - | - | - | 30 | 33 | 36,5 | 40 |
| 13. | Численность трудоустроенных выпускников с инвалидностью и ОВЗ из числа завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования | - | - | - | - | 1798 | 2080 | 2243 | 2503 |
| 14. | Доля трудоустроенных и (или) продолживших профессиональное образование выпускников с инвалидностью от общей численности выпускников профессиональных образовательных организаций с инвалидностью (%) | - | - | - | - | 75 | 78 | 80 | 83 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | О. Голодец |