|  |
| --- |
| герб%202 |

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА

 КАМЧАТСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | № |  |

 г. Петропавловск-Камчатский

С целью создания условий для получения профессионального образования лицами с инвалидностью и лицами с ограниченными возможностями здоровья

1. Утвердить План реализации (дорожную карту) мероприятий по обеспечению доступности профессионального образования для лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2017-2018 годы в Камчатском крае согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Определить Министерство образования и молодежной политики Камчатского края ответственным исполнителем Плана реализации (дорожной карты) мероприятий по обеспечению доступности профессионального образования для лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2017-2018 годы в Камчатском крае.

Губернатор Камчатского края В.И. Илюхин

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Председателя

Правительства Камчатского края В.Б. Пригорнев

Министр финансов

Камчатского края С.Г. Филатов

Министр образования и молодежной

политики Камчатского края В.И. Сивак

Начальник Главного правового

управления Губернатора и

Правительства Камчатского края С.Н. Гудин

Исп.

Виктория Васильевна Кузенко

Минобрнауки Камчатского края

8 (4152) 42-38-84

Пояснительная записка
к проекту распоряжения Правительства Камчатского края

Настоящий проект распоряжения Правительства Камчатского края разработан в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297, по повышению доступности профессиональных образовательных организаций для лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья, во исполнение пункта 8 постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, представлении и распределении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».

Издание настоящего распоряжения Правительства Камчатского края не потребует дополнительного финансирования из краевого бюджета.

Проект распоряжения Правительства Камчатского края не подлежит оценке регулирующего воздействия.

Проект распоряжения размещен \_\_\_\_\_2017 года на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для проведения независимой антикоррупционной экспертизы в срок до \_\_\_\_\_2017 года. По окончании указанного срока экспертных заключений не поступило.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к распоряжению |
|  | Правительства Камчатского краяот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| **План реализации (дорожная карта) мероприятий по обеспечению доступности профессионального образования для лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2017-2018 годы в Камчатском крае** |

Обеспечение доступности профессионального образования для лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Камчатском крае

1. Основные направления

Мероприятия, направленные на обеспечение доступности профессионального образования для лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Камчатском крае, включают в себя:

создание условий для организации обучения по программам среднего профессионального образования и по программам профессионального обучения для лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

методическое и кадровое обеспечение доступности профессионального образования;

информационное и профориентационное сопровождение доступности профессионального образования;

развитие конкурсного движения профессионального мастерства.

1. Ожидаемые результаты

Реализация в Камчатском крае мероприятий, направленных на обеспечение доступности профессионального образования для лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Камчатском крае, предусматривает:

создание в Камчатском крае базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов;

обучение лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья по программам среднего профессионального образования и по программам профессионального обучения;

участие лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья в конкурсах профессионального мастерства «Абилимпикс» с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве.

1. Основные показатели эффективности выполнения мероприятий по обеспечению доступности профессионального образования для лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Камчатском крае

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя результативностииспользования субсидии | Значения показателя результативности использования субсидии |
| Единица измерения | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Создание архитектурной доступности базовой профессиональной образовательной организации | процент | 65 | 75 |
| 2. | Количество адаптированных профессиональных образовательных программ по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения | единиц | 4 | 5 |
| 3. | Количество педагогических и управленческих кадров профессиональных образовательных организаций, прошедших обучение по программам повышения квалификации по вопросам инклюзивного профессионального образования | человек | 5 | 10 |
| 4. | Проведение профориентационного мероприятия «Профессиональный мир без границ» для лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья  | единиц | 1 | 1 |
| 5. | Создание регионального центра развития движения «Абилимпикс» | единиц | 1 | 0 |
| 6. | Обучение главных региональных экспертов конкурсного движения профессионального мастерства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс Россия» | человек | 3 | 6 |
| 7. | Проведение регионального чемпионата для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | единиц | 0 | 1 |

1. Мероприятия по обеспечению доступности профессионального образования для лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Камчатском крае

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения мероприятий  | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создание в Камчатском крае базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов |
| 1.1. | Определение базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов (далее – базовая профессиональная образовательная организация) | I квартал 2017 года | Издание приказа Министерства образования и науки Камчатского края о создании базовой профессиональной образовательной организации |
| 1.2. | Финансирование мероприятий по созданию базовой профессиональной образовательной организации в рамках подпрограммы «Доступная среда в Камчатском крае» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» | I квартал 2017 года | Заключение соглашения между Министерством образования и науки Камчатского края и КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» о предоставлении субсидии на создание в Камчатском крае базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов |
| 1.3. | Создание архитектурной доступности базовой профессиональной образовательной организации | III - IVквартал 2017 года | Создание условий для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ: 1. приобретение и установка складных пандусов;
2. маркировка ступеней;
3. установка указателей и табличек;
4. покрытие антискользящим покрытием крыльца и пандуса учебного корпуса и крыльца и пандуса общежития;
5. установка пристенных поручней на этажах учебного корпуса и на этажах общежития;
6. устройство разметки;
7. переоборудование и приспособление учебных кабинетов;
8. создание информационных уголков с учетом особых потребностей инвалидов
 |
| 2. | Методическое и кадровое обеспечение доступности профессионального образования |
| 2.1. | Разработка (приобретение) адаптированных образовательных программ, учебно-методических материалов, программного обеспечения для обеспечения инклюзивного профессионального образования и профессионального обучения | 2017-2018 гг. | Наличие адаптированных образовательных программ, учебно-методических материалов, программного обеспечения |
| 2.2. | Создание регионального банка адаптированных образовательные программ среднего профессионального образования, программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ | III квартал 2017 года | Наличие перечня адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ |
| 2.3 | Методическое обеспечение реализации программ среднего профессионального образования для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗс использованием дистанционных образовательных технологий | 2017-2018 гг. | Наличие банка методических материалов для реализации программ среднего профессионального образования с использованием дистанционных образовательных технологий |
| 2.4. | Организация взаимодействия с федеральным методическим центром среднего профессионального образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ | II квартал 2017 года | Заключение договора с федеральным методическим центром среднего профессионального образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ по вопросам организации инклюзивного профессионального образования |
| 2.5. | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Камчатского края, по теме инклюзивного профессионального образования | 2017-2018 гг. | Повышение уровня компетентности педагогических работников и управленческих кадров профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Камчатского края, по вопросам обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ  |
| 2.6.  | Организация и проведение на базе КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» обучающих семинаров по вопросам реализации инклюзивного профессионального образования  | III - IVквартал 2017 года | Распространение полученного опыта реализации инклюзивного профессионального образования на другие профессиональные образовательные организации |
| 3. | Информационное и профориентационное сопровождение доступности профессионального образования |
| 3.1. | Информационное обеспечение раздела «Инклюзивное профессиональное образование» на сайте базовой профессиональной образовательной организации | 2017-2018 гг. | Создание отдельного раздела «Инклюзивное профессиональное образование» на сайте базовой профессиональной образовательной организации |
| 3.2. | Информирование лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их родителей (законных представителей) о профессиях, специальностях, реализуемых профессиональными образовательными организациями в Камчатском крае  | 2017-2018 гг. | Повышение уровня осведомленностилиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их родителей (законных представителейИздание и распространение профессиограмм профессий и специальностей профессиональных образовательных организаций в Камчатском крае Проведение профориентационного мероприятия «Профессиональный мир без границ»Выпуск презентационных материалов (видеороликов, аудиозаписей, презентаций) по обучению лиц с инвалидностью и ОВЗ |
| 3.3. | Создание банка данных диагностических методик, способствующих самоопределению и профессиональному выбору лиц с инвалидностью и ОВЗ  | 2017-2018 гг. | Использование банка данных диагностических методиклицами с инвалидностью и ОВЗ |
| 3.4. | Размещение в средствах массовой информации, на официальных сайтах профессиональных образовательных организаций информации об условиях приема и обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ  | 2017-2018 гг. | Информирование об условиях приема и обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ |
| 3.5. | Опубликование карьерных треков наиболее успешных выпускников профессиональных образовательных организаций из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ на сайте базовой профессиональной образовательной организации | По мере поступления актуальных материалов | Распространение информации о карьерном росте наиболее выдающихся выпускниковпрофессиональных образовательных организаций из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ |
| 4. | Развитие конкурсного движения профессионального мастерства |
| 4.1. | Вступление в конкурсное движение профессионального мастерства для инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс Россия» | III квартал 2017 года  | Разработка плана мероприятий (дорожной карты) по реализации конкурсного движения профессионального мастерствадля инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс Россия» на территории Камчатского края |
| 4.2. | Формирование регионального экспертного сообщества | 2017-2018 гг. | Обучение главных региональных экспертов |
| 4.3. | Создание регионального центра развития движения «Абилимпикс Россия» | III квартал 2017 года | Заключение договора между региональным центром развития движения «Абилимпикс» и национальным центром развития конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» |
| 4.4. | Проведение региональных чемпионатов профессионального мастерства «Абилимпикс Россия» | I квартал 2018 года | Проведение I Регионального чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс Россия» в Камчатском крае |