|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Информация о выполнении мероприятий федеральных межведомственных планов по вопросу образования инвалидов (детей-инвалидов) и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ) в Камчатском крае в 2016 году, I полугодии 2017 года** | | | |
| **Федеральные межведомственные планы по вопросу образования инвалидов (детей-инвалидов) и обучающихся с ОВЗ** | **Мероприятия федеральных межведомственных планов по вопросу образования инвалидов (детей-инвалидов) и обучающихся с ОВЗ** | **Срок проведения мероприятий** | **Отчет об исполнении мероприятий федеральных межведомственных планов по вопросу образования инвалидов (детей-инвалидов) и обучающихся с ОВЗ в Камчатском крае** |
| Межведомственный комплексный план по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ на 2016-2017 годы, утвержденный заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Голодец О.Ю. 27.06.2016 № 4491п-П8 | Реализация плана действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | сентябрь 2016 | Мероприятие включено в Межведомственный комплексный план по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего образования и создания специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ на 2015 - 2016 годы в Камчатском крае, утвержденный Правительством Камчатского края от 10.08.2015 № 418-РП.  Реализация плана действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательных организациях Камчатского края осуществлялась в течение 2015 - 2016 годов, с 1 сентября 2016 года во всех образовательных организациях края введен Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ОВЗ и Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). |
| Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | ежегодно | Камчатский край является участником государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы. Мероприятия по созданию условий для получения детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами качественного образования включены в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы», утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П и План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Камчатском крае на 2016-2020 гг., утвержденный Правительством Камчатского края от 06.11.2015 № 602-РП.  Муниципальным районам и городским округам на условиях софинансирования выделяются финансовые средства (субсидии) из федерального бюджета и бюджета Камчатского края на реализацию мероприятий по созданию условий для получения детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами качественного образования. Средства субсидии направляются образовательными организациями на создание архитектурной доступности (устройство пандусов, расширение дверных проемов, замену напольных покрытий, установку перил вдоль стен внутри здания и т.д.), а также приобретение специального учебного, реабилитационного оборудования.  Работы по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования за счет средств государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в 2016 году выполняли 4 дошкольные образовательные организации Петропавловск-Камчатского городского округа. Создавать безбарьерную универсальную среду для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья за счет средств программы в 2017 году будут 5 дошкольных образовательных организаций и 2 организации дополнительного образования детей. |
| Проведение ежегодного интегрированного Всероссийского фестиваля детского творчества | IV квартал  ежегодно | В мае 2017 года от КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям» в Дальневосточном этапе Всемирного фестиваля – конкурса инклюзивного творчества детей с ОВЗ «Путь к успеху» приняли участие 5 детей. |
| Проведение ежегодного Всероссийского конкурса «Психолог года» | ежегодно сентябрь-октябрь | Мероприятие включено в Межведомственный комплексный план по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего образования и создания специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ на 2015 - 2016 годы в Камчатском крае, утвержденный Правительством Камчатского края от 10.08.2015 № 418-РП.  Краевой конкурс профессионального мастерства педагогов-психологов системы образования Камчатского края «Педагог-психолог Камчатского края» проводится на базе КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» с периодичностью раз в два года. |
| Проведение повышения квалификации специалистов ПМПК по использованию новых классификаций и критериев, позволяющих определить основания для подтверждения статуса «обучающийся с ОВЗ» для формирования заключений ПМПК | 2017 год | Мероприятие «Повышение квалификации специалистов психолого-медико-педагогических комиссий новым классификациям и критериям для формирования заключения» включено в План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Камчатском крае на 2016-2020 гг., утвержденный Правительством Камчатского края от 06.11.2015 № 602-РП.  В апреле 2017 года на базе КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» были организованы дистанционные курсы повышения квалификации «Деятельность ПМПк в современных условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ», в которых приняло участие 20 человек. |
| Проведение курсов повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы по реализации учебного пособия по социально-бытовой адаптации обучающихся с ОВЗ | IV квартал  2016 года | Мероприятие «Обучение (повышение квалификации, переподготовка) специалистов образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы в части реализации учебного пособия по социально-бытовой адаптации обучающихся с ОВЗ» включено в План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Камчатском крае на 2016-2020 гг., утвержденный Правительством Камчатского края от 06.11.2015 № 602-РП.  В ноябре 2016 года на базе КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» были организованы курсы повышения квалификации «Психолого-педагогическая поддержка формирования установок на здоровый образ жизни», обучение на которых прошло 16 человек. |
| Организация подготовки специалистов (тьюторов) региональных институтов повышения квалификации по вопросам организации инклюзивного образования детей-инвалидов | IV квартал  2016 года | В марте 2017 года на базе КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» были организованы курсы повышения квалификации «Тьютор – новый субъект в образовании», в которых приняло участие 13 человек. |
| Проведение ежегодного всероссийского конкурса «Лучшая Инклюзивная школа России» | IV квартал  ежегодно | В марте 2017 года КГОБУ «Елизовская школа - интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» приняла участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая образовательная организация, реализующая адаптированные образовательные программы», удостоена диплома лауреата. |
| Проведение региональных и всероссийских спортивных мероприятий с участие детей с ОВЗ и инвалидностью | февраль 2016-декабрь 2017 | Соответствующие мероприятия включены в Межведомственный комплексный план по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего образования и создания специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ на 2015 - 2016 годы в Камчатском крае, утвержденный Правительством Камчатского края от 10.08.2015 № 418-РП и в План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Камчатском крае на 2016-2020 гг., утвержденный Правительством Камчатского края от 06.11.2015 № 602-РП  В течение 2016 года в Камчатском крае проводились физкультурные и спортивные мероприятия для детей-инвалидов детей с ОВЗ, члены спортивной сборной команды Камчатского края принимали участие во всероссийских соревнованиях среди инвалидов.  В сентябре 2016 года на базе ФОК «Радужный» состоялись состязания среди детей-инвалидов и детей с ОВЗ по мини-баскетболу, мини-боулингу, соревнования в дартсе, шахматах и легкоатлетических дисциплинах. |
| Проведение мониторинга по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в образовательных организациях субъектов Российской Федерации | ежегодно | Мероприятие «Мониторинг обеспеченности специальными условиями получения образования детьми - инвалидами и детьми с ОВЗ в образовательных организациях в Камчатском крае» включено в Межведомственный комплексный план по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего образования и создания специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ на 2015 - 2016 годы в Камчатском крае, утвержденный Правительством Камчатского края от 10.08.2015 № 418-РП и осуществляется Министерством образования и молодежной политики Камчатского края ежегодно, 1 раз в полугодие. |
| Проведение мониторинга специальных условий получения образования детьми-инвалидами, проживающими в стационарных организациях социальной защиты и здравоохранения | III квартал ежегодно | Мониторинг специальных условий получения образования детьми-инвалидами, проживающими в стационарных организациях социальной защиты и здравоохранения осуществляется Министерством образования и молодежной политики Камчатского края совместно с Министерством социального развития и труда Камчатского края и Министерством здравоохранения Камчатского края ежегодно. |
| Межведомственный комплексный план мероприятий по вопросу развития системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ на 2016-2020 годы, утвержденный заместителем Министра образования и науки Российской Федерации Кагановым В.Ш. совместно с заместителем Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Лекаревым Г.Г. 01.02.2016 | Утверждение регламента межведомственного взаимодействия региональных и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также органов службы занятости населения по организации профориентационной работы с инвалидами и лицами с ОВЗ по содействию их трудоустройству | III квартал 2016 года | Регламент межведомственного взаимодействия органов службы занятости, органов управления образованием, федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, образовательных организаций высшего образования по улучшению профессиональной ориентации, профессионального обучения и трудоустройства инвалидов утвержден Руководителем Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края Ниценко Н.Б. 26.10.2016 года. |
| Создание в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования, ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ на базе образовательных организаций высшего образования | 2016-2020 гг. | Мероприятие включено в План реализации (дорожная карта) мероприятий по обеспечению доступности профессионального образования для лиц с инвалидностью и лиц с ОВЗ на 2017-2018 годы в Камчатском крае, утвержденного Распоряжением Правительства Камчатского края от 14.07.2017 № 278-РП.  Базовой профессиональной организацией, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов, Приказом Министерства образования и молодежной политики Камчатского края от 07.04.2017 № 324 определено КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж». |
| Межведомственный комплексный план мероприятий по обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ на 2016 - 2018 годы, утвержденный заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Голодец О.Ю. 23.05.2016 № 3467п-П8 | Подготовка изменений в региональные "дорожные карты" в части включения положений по развитию профессионального образования и трудоустройства лиц с инвалидностью и ОВЗ | IV квартал 2016 года | Мероприятия «Реализация мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места», «Организация ярмарок вакансий для трудоустройства инвалидов», «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, в том числе инвалидов, включая обучение в другой местности» включены в План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Камчатском крае на 2016-2020 гг., утвержденный Правительством Камчатского края от 06.11.2015 № 602-РП. |
| Организация работы "горячей линии" Минобрнауки России и Рособрнадзора по вопросам приема в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования инвалидов и лиц с ОВЗ | II - III кварталы 2016 года, далее - ежегодно | В Камчатском крае осуществляется информационное обеспечение организации работы "горячей линии" Минобрнауки России и Рособрнадзора по вопросам приема в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования инвалидов и лиц с ОВЗ на сайтах органов исполнительной власти Камчатского края и подведомственных организаций. |
| Проведение семинаров (вебинаров) для педагогических работников и родителей по вопросам профессиональной ориентации и получения услуг среднего профессионального и высшего образования для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ | IV квартал 2016 года, далее - ежегодно | Для родителей детей с ОВЗ на постоянной основе проводятся родительские собрания по профессиональной ориентации и получении услуг среднего профессионального и высшего образования для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.  В апреле 2017 года КГКУ «Центр занятости населения Елизовского района» на базе КГОБУ «Елизовская школа - интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» проводило родительское собрание для родителей выпускников 9 классов с ОВЗ «Особенности ребенка и выбор профессии». |
| Профессиональная ориентация детей-инвалидов, инвалидов и лиц с ОВЗ | 2016-2020 гг. | Мероприятие «Информирование лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также их родителей (законных представителей) о профессиях, специальностях, реализуемых профессиональными образовательными организациями в Камчатском крае» включено в План реализации (дорожная карта) мероприятий по обеспечению доступности профессионального образования для лиц с инвалидностью и лиц с ОВЗ на 2017-2018 годы в Камчатском крае, утвержденного Распоряжением Правительства Камчатского края от 14.07.2017 № 278-РП.  В октябре 2016 года Министерством образования и молодежной политики Камчатского края было проведено профориентационное мероприятие для детей с ОВЗ, детей-инвалидов «Профессиональный мир без границ». В мероприятии приняли участие учащихся образовательных организаций Камчатского края, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.  В 2016 году КГКУ «Центр занятости населения Елизовского района» проводил мероприятие «Путешествие в мир рабочих профессий» в КГОБУ «Елизовская школа - интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», КГКУ «Центр занятости населения города Петропавловска-Камчатского» в КГАУ «Камчатский ресурсный центр содействия развитию семейных форм устройства» проводил мероприятия «Моя профессия – мое будущее», «Презентация рабочих профессий».  В I полугодии 2017 года КГКУ «Центр занятости населения города Петропавловска-Камчатского» проводил мероприятие «Презентация рабочих профессий» в КГОБУ Петропавловск - Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и КГОБУ «Петропавловск - Камчатская школа № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», мероприятие «Куда пойти учиться?» в КГАУ «Камчатский ресурсный центр содействия развитию семейных форм устройства», мероприятие «Профессиональный мир без границ» в КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья». |
| План мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве на 2016-2020 годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.07.2016 № 1507-р | Разработка и реализация в субъектах Российской Федерации программ сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы | 2017-2020 гг. | Соответствующие мероприятия включены в План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Камчатском крае на 2016-2020 гг., утвержденный Правительством Камчатского края от 06.11.2015 № 602-РП.  В I полугодие 2017 года в Камчатском крае осуществлялась реализация 106 программ сопровождения молодых инвалидов. |
| Мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации программ сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве | февраль, август, начиная с 2017 года | Мониторинг реализации в Камчатском крае программ сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве проводился Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края в июне 2017 года, в настоящее время осуществляется обработка результатов. |