|  |  |
| --- | --- |
| Герб Камчатского края |  |
| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯПРИКАЗ № 909 |

г. Петропавловск-Камчатский «07» сентября 2018 года

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Камчатском крае в 2019 году |  |

В целях дальнейшего развития и совершенствования процедур проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Камчатском крае

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Камчатском крае в 2019 году согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр В.И. Сивак

Заместитель Министра Е.К. Орешко

Начальник отдела М.Н. Солодовник

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к приказу Министерства образования и молодежной политики Камчатского края от \_\_\_.\_\_\_.2018 № \_\_\_\_\_\_\_ |

**Дорожная карта**

**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Камчатском крае в 2019 году**

Используемые сокращения:

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

ГИА–11 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования

ГИА–9 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования

ГВЭ – государственный выпускной экзамен

ЕГЭ – единый государственный экзамен

ОГЭ – основной государственный экзамен

КИМ – контрольные измерительные материалы

Минобразования Камчатского края – Министерство образования и молодежной политики Камчатского края

ППЭ – пункт проведения экзаменов

РИС – региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в Камчатском крае

ТОМ – труднодоступная и отдаленная местность Камчатского края

ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия Камчатского края

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» - краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Камчатский институт развития образования»

КГАУ КЦИОКО - краевое государственное автономное учреждение «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования»

ФИПИ – ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»

ОМСУ – органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования в Камчатском крае

ОО – общеобразовательная организация

| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки****реализации** | **Ответственные** **исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году** |
| 1.1. | Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах ОГЭ в 2018 году в Камчатском крае | до 08.10.2018 г. | КГАУ КЦИОКО;Минобразования Камчатского края |
| 1.2. | Издание сборников статистико-аналитических отчетов о результатах ЕГЭ и ОГЭ в 2018 году для ОО, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, Елизовского муниципального района. Размещение статистико-аналитических отчетов в ГИС «Сетевой город» для ОО, расположенных на территории ТОМ | октябрь 2018 г. | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| 1.3. | Обсуждение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Камчатском крае в 2018 году на коллегии Минобразования Камчатского края. | октябрь 2018 г. | Минобразования Камчатского края;КГАУ КЦИОКО |
| **2.** **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 2.1. | Разработка «дорожных карт» подготовки к проведению ГИА в 2019 году. | до 01.10.2018 г. | ОМСУ;ОО |
| 2.2. | Разработка методических рекомендаций по повышению качества обучения по учебным предметам на основе анализа результатов ГИА в 2018 г. | сентябрь - октябрь 2018 г. | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| 2.3. | Корректировка содержания дополнительных профессиональных программ курсов повышения квалификации, в том числе в части образовательных технологий и современных методов преподавания всех учебных предметов с учетом анализа итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году. | сентябрь-октябрь 2018 г. | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| 2.4. | Корректировка дополнительных профессиональных программ/модулей по повышению качества преподавания учебных предметов (химия, информатика и ИКТ, биология, обществознание, математика, география, физика) с учетом анализа типичных ошибок участников ГИА-9, ГИА-11 2018 года, выявленных профессиональных дефицитов педагогов | сентябрь 2018 г. - март 2019 г. | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| 2.5. | Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в части подготовки учащихся к итоговому собеседованию по русскому языку в 9-х классах. | октябрь 2018 г. – декабрь 2018 г. | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| 2.6. | Организация и проведение информационно-методических семинаров для педагогических работников об особенностях подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году по каждому учебному предмету. | октябрь – декабрь 2018 г. | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| 2.7. | Организация и проведение информационно-методических семинаров для специалистов муниципальных методических служб, учителей-предметников по анализу содержательных результатов ГИА-9 и ГИА-11 по всем учебным предметам. | октябрь – декабрь 2018 г. | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| 2.8. | Организация и проведение практической части курсов повышения квалификации, краткосрочных обучающих мероприятий (семинары, круглые столы, мастер-классы и т.д.) по вопросам улучшения качества преподавания учебных предметов на базе ОО, обучающиеся которых показали наиболее высокие результаты при проведении ГИА. | в соответствии с планом-графиком повышения квалификации работников системы образования в 2018, 2019 гг. | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| 2.9. | Организация и проведение курсов повышения квалификации для учителей и преподавателей образовательных организаций Камчатского края по всем учебным предметам.  | в соответствии с планом-графиком повышения квалификации работников системы образования в 2018, 2019 гг. | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| 2.10. | Организация и проведение информационно-методических семинаров для учителей русского языка и литературы по подготовке учащихся к итоговому собеседованию по русскому языку в 9-х классах. | октябрь 2018 г. – январь 2019 г. | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| 2.11. | Проведение мониторинговых исследований качества знаний учащихся 8-х, 10-х классов общеобразовательных организаций Камчатского края по обязательным учебным предметам. |  декабрь 2018 г. | КГАУ КЦИОКО |
| 2.12. | Организация и проведение обучающих семинаров для учителей русского языка и литературы, экспертов, участвующих в проверке итоговых сочинений.  | ноябрь 2018 г. | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 3.1. | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Камчатском крае в 2019 году: | 2018-2019 учебный год | Минобразования Камчатского края |
| 3.1.1. | об утверждении регионального справочника кодов для проведения ГИА в Камчатском крае | до 01.10.2018 г. | МинобразованияКамчатского края;КГАУ КЦИОКО |
| 3.1.2. | об утверждении сроков и мест регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) в Камчатском крае в 2018/2019 учебном году | до 05.10.2018 г. | Минобразования Камчатского края |
| 3.1.3. | об утверждении количества и мест расположения ППЭ, в том числе расположенных в ТОМ, для проведения ГИА-11 | до 01.11.2018 г. | МинобразованияКамчатского края;КГАУ КЦИОКО |
| 3.1.4. | об утверждении мест подачи заявлений на прохождение ГИА-11, мест регистрации на сдачу ЕГЭ в Камчатском крае в 2019 году | до 26.11.2018 г. | Минобразования Камчатского края |
| 3.1.5. | о назначении регионального координатора по организации видеонаблюдения и координации действий по установке и эксплуатации оборудования при проведении ГИА в Камчатском крае в 2019 году | до 01.12.2018 г. | Минобразования Камчатского края |
| 3.1.6. | об утверждении состава ГЭК по проведению ГИА-9 в 2019 году | до 01.12.2018 г. | Минобразования Камчатского края |
| 3.1.7. | об утверждении мест подачи заявлений на прохождение ГИА-9 в Камчатском крае в 2019 году | до 17.12.2018 г. | Минобразования Камчатского края |
| 3.1.8. | об утверждении состава ГЭК по проведению ГИА-11 в 2019 году | в течение десяти рабочих дней со дня утверждения председателя и заместителя председателя ГЭК на федеральном уровне | Минобразования Камчатского края |
| 3.1.9. | об утверждении организационно-технологической схемы проведения итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9-х классов | до 28.12.2018 г. | Минобразования Камчатского края;КГАУ КЦИОКО |
| 3.1.10 | об утверждении количества и мест расположения ППЭ, в том числе расположенных в ТОМ, для проведения ГИА-9 в 2019 году | до 01.02.2019 г. | Минобразования Камчатского края;КГАУ КЦИОКО |
| 3.1.11 | об утверждении инструкций для проведения ГИА-9, ГИА-11 в Камчатском крае в 2019 году | до 01.02.2019 г. | Минобразования Камчатского края;КГАУ КЦИОКО |
| 3.1.12 | об утверждении порядка присвоения статусов экспертам предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-11 | до 01.02.2019 г. | Минобразования Камчатского края;КГАУ КЦИОКО |
| 3.1.13 | о порядке работы ситуационного центра онлайн видеонаблюдения в Камчатском крае в 2019 году | до 01.03.2019 г. | Минобразования Камчатского края |
| 3.1.14 | о присвоении статусов экспертам предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-11 | до 11.03.2019 г | Минобразования Камчатского края;КГАУ КЦИОКО |
| 3.1.15 | об утверждении состава конфликтной комиссии | до 15.03.2019 г. | Минобразования Камчатского края |
| 3.1.16 | об утверждении перечня дополнительных материалов, используемых экспертами предметных комиссий при проведении проверки экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Камчатском крае в 2018 году | до 18.03.2019 г. | Минобразования Камчатского края |
| 3.1.17 | об информационной безопасности при получении, передаче и хранении экзаменационных материалов в период проведения ГИА-11 в 2018 году | до 31.03.2019 г.  | Минобразования Камчатского края;КГАУ КЦИОКО |
| 3.1.18 | об утверждении составов предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-9, ГИА-11 | до 06.03.2019 г., до 25.03.2019 г., до 19.08.2019 г. | Минобразования Камчатского края;КГАУ КЦИОКО |
| 3.1.19 | об определении минимального количества баллов по учебным предметам при проведении ГИА-9 в формах ОГЭ, ГВЭ в Камчатском крае в 2019 году | до 24.04.2019 г. | Минобразования Камчатского края |
| 3.1.20 | о закреплении общеобразовательных организаций Камчатского края за ППЭ в период проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году | в соответствии с графиком проведения ГИА | Минобразования Камчатского края;КГАУ КЦИОКО |
| 3.1.21 | об утверждении общих списков работников ППЭ, задействованных в проведении ГИА-9, ГИА-11 в Камчатском крае в 2019 году | в соответствии с графиком проведения ГИА | Минобразования Камчатского края;КГАУ КЦИОКО |
| 3.1.22 | об утверждении графиков работы предметных комиссий по учебным предметам ГИА в 2019 году | в соответствии с графиком проведения ГИА | Минобразования Камчатского края;КГАУ КЦИОКО |
| 3.1.23 | о распределении лиц, задействованных при проведении ГИА-9, ГИА-11 по ППЭ | не позднее чем за четыре рабочих дня до дня проведения соответствующего экзамена в соответствии с графиком проведения ГИА | Минобразования Камчатского края;КГАУ КЦИОКО |
| 3.1.24 | Приведение региональных положений о ГЭК, предметных комиссиях, конфликтной комиссии в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами. | до 31.12.2018 г. | Минобразования Камчатского края |
| **4.** **Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 4.1. | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Камчатском крае в 2019 году, в том числе на: оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА; обеспечение видеонаблюдения; дооборудование Отдела организационно-технологического обеспечения государственной итоговой аттестации КГАУ КЦИОКО, выполняющего функции регионального центра обработки информации (РЦОИ), ППЭ; обновление электронных подписей. | сентябрь 2018 г. | Минобразования Камчатского края;КГАУ КЦИОКО |
| 4.2. | Размещение технического задания для проведения конкурсной процедуры для заключения договора на оказание услуг по организации видеотрансляции процедур проведения ЕГЭ в Камчатском крае в 2019 году. | до 31.01.2019 г. | КГАУ КЦИОКО |
| 4.3. | Заключение договора с организацией, оказывающей услуги по доставке отправлений и грузов, на оказание услуг по доставке экзаменационных материалов в ППЭ-ТОМ.  | до 18.02.2019 г. | КГАУ КЦИОКО |
| 4.4. | Заключение договора на оказание услуг по организации видеотрансляции процедуры проведения ЕГЭ в Камчатском крае в 2019 году. | до 04.03.2019 г. | КГАУ КЦИОКО |
| 4.5. | Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА. | февраль–май 2019 г. | КГАУ КЦИОКО |
| **5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА**  |
| 5.1. | Проведение совещания с председателями и заместителями председателей предметных комиссий по вопросу качества работы экспертов в Камчатском крае в 2018 году и перспективах на 2019 год.  | октябрь 2018 г. | Минобразования Камчатского края;КГАУ КЦИОКО |
| 5.2. | Организация участия экспертов предметных комиссий в дистанционном обучении по программам дополнительного профессионального образования по теме «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования», реализуемым ФИПИ. | сентябрь 2018 г. – март 2019 г. (согласно отдельному графику) | Минобразования Камчатского края;КГАУ КЦИОКО |
| 5.3. | Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт). | до 06.03.2019 г. | КГАУ КЦИОКО |
| 5.4. | Организация участия председателей предметных комиссий по учебным предметам ГИА-11 в семинарах на федеральном уровне.  | в соответствии с федеральным графиком проведения семинаров | Минобразования Камчатского края;КГАУ КЦИОКО |
| 5.5. | Координация проведения дистанционного обучения лиц, задействованных при проведении ГИА-11 в 2019 году (членов ГЭК, руководителей, технических специалистов, организаторов ППЭ), на учебной платформе edu.rustest.ru. | март-май 2019 г. | КГАУ КЦИОКО;ОМСУ |
| 5.6. | Проведение инструктивно-методических семинаров для лиц, задействованных при проведении ГИА-9, ГИА-11: лиц, ответственных за обучение организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; руководителей ППЭ; членов ГЭК по проведению ГИА-9, ГИА-11; членов конфликтной комиссии. | февраль-март, май 2019 г. (согласно отдельному графику)  | Минобразования Камчатского края;КГАУ КЦИОКО |
| 5.7. | Издание информационно-методических материалов для лиц, задействованных при проведении ГИА-11. | февраль-март 2019 г. | КГАУ КЦИОКО |
| 5.8. | Организация обучения организаторов ППЭ, задействованных при проведении ГИА-9, ГИА-11. | февраль-май 2019 г. (в соответствии с графиком проведения ГИА) | ОМСУ  |
| 5.9. | Организация обучения общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11. | март, май 2019 г. | КГАУ КЦИОКО |
| 5.10. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11. | февраль-май 2019 г. | Минобразования Камчатского края |
| **6.** **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 6.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2018 году из числа: выпускников образовательных организаций текущего учебного года; лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы. | до 01.11.2018 г. | КГАУ КЦИОКО;ОМСУ;ОО |
| 6.2. | Сбор предварительной информации об участниках ГИА с ограниченными возможностями здоровья, включая информацию о предоставлении им необходимых особых условий.  | до 01.11.2018 г. | Минобразования Камчатского края;ОМСУ;ОО |
| 6.3. | Определение мест расположения ППЭ для проведения ГИА-11. | до 01.11.2018 г.  | ОМСУ;КГАУ КЦИОКО |
| 6.4. | Формирование состава ГЭК по проведению ГИА-11. | до 01.11.2018 г. | Минобразования Камчатского края;ОМСУ |
|  | Формирование состава кандидатов в эксперты предметных комиссий по учебным предметам ГИА. | сентябрь-ноябрь 2018 г. | КГАУ КЦИОКО |
| 6.5. | Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).  | ноябрь-декабрь 2018 г. (по запросу Рособрнадзора) | Минобразования Камчатского края |
| 6.6. | Сбор информации об участниках ГИА-11, зарегистрированных в РИС и имеющих паспорта, выданные в других субъектах Российской Федерации или паспорта иностранных государств. | до 24.12.2018 г. | Минобразования Камчатского края;ОМСУ;ОО |
| 6.7. | Определение мест расположения ППЭ для проведения ГИА-9. | до 21.01.2019 г. | ОМСУ;КГАУ КЦИОКО |
| 6.8. | Формирование состава конфликтной комиссии Камчатского края. | до 11.03.2019 г. | Минобразования Камчатского края |
| 6.9. | Обновление ключей шифрования членов ГЭК для проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати полного комплекта экзаменационных материалов в ППЭ и сканирования в ППЭ. | декабрь 2018 г. -апрель 2019 г. | КГАУ КЦИОКО |
| 6.10. | Организация работы с образовательными организациями высшего образования по вопросу привлечения студентов к общественному наблюдению за ходом проведения ГИА в Камчатском крае. | январь–май 2019 г. | Минобразования Камчатского края |
| 6.11. | Проведение совещания в режиме видеоконференцсвязи с представителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителями общеобразовательных организаций Камчатского края по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2019 году. | май 2019 г. | Минобразования Камчатского края;КГАУ КЦИОКО |
| 6.12. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной срок и в дополнительные сроки в 2018/2019 учебном году. | 05.12.2018 г., 06.02.2019 г., 08.05.2019 г. | КГАУ КЦИОКО;ОМСУ;ОО |
| 6.13. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах. | 13.02.2019 г.,13.03.2019 г.,06.05.2019 г. | ОО;ОМСУ; КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»;КГАУ КЦИОКО |
| 6.14. | Направление в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю списка ППЭ в целях обеспечения охраны правопорядка и обеспечения режима информационной безопасности в период проведения ГИА.  | март, август 2019 г.  | Минобразования Камчатского края  |
| 6.15. | Направление в Министерство здравоохранения Камчатского края списка ППЭ в целях обеспечения медицинского обслуживания в период проведения ГИА. | март, август 2019 г.  | Минобразования Камчатского края |
| 6.16. | Направление в ПАО «Камчатскэнерго» информации о сроках проведения ГИА в целях недопущения отключения электроэнергии в период проведения экзаменационной кампании. | март, май, август 2019 г. | Минобразования Камчатского края |
| 6.17. | Проведение тренировочного экзамена в форме ОГЭ по математике для выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций Камчатского края. | март 2019 г. | Минобразования Камчатского края;КГАУ КЦИОКО;ОМСУ;ОО |
| 6.18. | Организация проверки установки и готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в местах работы конфликтной комиссии. | май 2019 г. | КГАУ КЦИОКО;ОМСУ;ОО |
| 6.19. | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА.  | май 2019 г.  | Минобразования Камчатского края;ГЭК |
| 6.20. | Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья. | в соответствии с графиком проведения ГИА | ОМСУ;ОО |
| 6.21. | Организация работы по привлечению граждан для аккредитации в качестве общественных наблюдателей. | январь-май2019 г. | Минобразования Камчатского края;ОМСУ |
| 6.22. | Обеспечение функционирования ситуационного центра онлайн видеонаблюдения в Камчатском крае в 2019 году. | март-апрель, май-июнь 2019 г. | Минобразования Камчатского края;КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» |
| 6.23. | Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей. | в течение трех рабочих дней со дня получения заявления, но не позднее чем за один рабочий день до установленной даты начала экзамена в соответствии с графиком проведения ГИА | Минобразования Камчатского края |
| 6.24. | Организация взаимодействия с провайдерами по обеспечению максимальной пропускной способности канала доступа к сети Интернет:- направление списка ППЭ;- оперативное взаимодействие в случае отсутствия доступа к сети Интернет в ППЭ. | в период проведения экзаменов в соответствии с расписанием проведения ГИА | Минобразования Камчатского края;КГАУ КЦИОКО;ОМСУ;ОО |
| 6.25. | Организация участия ППЭ Камчатского края в апробациях на федеральном уровне: «Печать полного комплекта экзаменационных материалов в ППЭ», «Сканирование в ППЭ», проведение ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»). | в соответствии с федеральным графиком | КГАУ КЦИОКО;ОМСУ;ОО |
| 6.26. | Ведение РИС: |  |  |
| 6.26.1 | Формирование и передача в РЦОИ (КГАУ КЦИОКО) для внесения в РИС файлов экспорта, сведения об ОМСУ, ОО, выпускниках текущего года, ППЭ, участниках итогового сочинения (изложения).  | в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС | ОМСУ;ОО;КГАУ КЦИОКО |
| 6.26.2 | Внесение в РИС сведений о Минобразования Камчатского края, РЦОИ, ОМСУ, ОО, выпускниках текущего года, ППЭ, участниках итогового сочинения (изложения).  | в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС | КГАУ КЦИОКО |
| 6.26.3 | Формирование и передача в РЦОИ (КГАУ КЦИОКО) для внесения в РИС файлов экспорта, содержащих сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА, формах ГИА | в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС | ОМСУ;ОО;КГАУ КЦИОКО |
| 6.26.4 | Внесение в РИС сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА, формах ГИА. | в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС | КГАУ КЦИОКО |
| 6.26.5 | Формирование и передача в РЦОИ (КГАУ КЦИОКО) для внесения в РИС файлов экспорта, содержащих сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты) | в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС | ОМСУ;ОО;КГАУ КЦИОКО |
| 6.26.6 | Внесение в РИС сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты), о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей | в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС | КГАУ КЦИОКО |
| 6.26.7 | Предоставление КГАУ КЦИОКО сведений о наличии допуска выпускников текущего года к прохождению ГИА | до 22.05.2019 г. | ОМСУ;ОО |
| 6.26.8 | Внесение в РИС сведений о наличии допуска выпускников текущего года к прохождению ГИА | в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС | КГАУ КЦИОКО |
| 6.26.9 | Внесение в РИС сведений о членах предметных комиссий | не позднее двух недель до экзамена в соответствии с графиком проведения ГИА | КГАУ КЦИОКО |
| 6.26.10 | Внесение в РИС сведений о распределении участников ГИА, заказе экзаменационных материалов. | в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС | КГАУ КЦИОКО;ОМСУ;ОО |
| 6.26.11 | Внесение в РИС сведений о распределении участников итогового сочинения (изложения) по помещениям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения) | в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС | КГАУ КЦИОКО;ОМСУ;ОО |
| 6.26.12 | Внесение в РИС сведений о распределении участников ГИА и работников по помещениям, выделенным для проведения ГИА | за две недели до даты проведения экзаменов | КГАУ КЦИОКО;ОМСУ |
| 6.26.13 | Внесение в РИС сведений о назначении членов предметных комиссий на экзамены | не ранее чем за неделю и не позднее чем за три дня до экзамена | КГАУ КЦИОКО |
| 6.26.14 | Внесение в РИС сведений о полученных экзаменационных материалах | не позднее одних суток до экзамена | КГАУ КЦИОКО |
| 6.26.15 | Внесение в РИС сведений об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ | в течение суток со дня проведения экзамена | КГАУ КЦИОКО |
| 6.26.16 | Внесение в РИС сведений о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов | от трех до шести дней после проведения экзамена | КГАУ КЦИОКО |
| 6.26.17 | Внесение в РИС сведений о результатах обработки экзаменационных работ участников ГИА:- по русскому языку- по математике (базовый уровень) - по экзаменам, проведенным досрочно и в дополнительные сроки- по математике (профильный уровень)- по остальным учебным предметам | не позднее шести календарных дней после проведения экзамена не позднее трех календарных дней после проведения экзаменане позднее четырех календарных дней после проведения экзамена | КГАУ КЦИОКО |
| 6.26.18 | Внесение в РИС сведений о результатах рассмотрения апелляций | не позднее двух дней с момента принятия решения конфликтной комиссией | КГАУ КЦИОКО |
| **7.** **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
| 7.1. | Обеспечение работы разделов, посвященных проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. | сентябрь 2018 г. – июль 2019 г.  | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»; Минобразования Камчатского края; ОМСУ;ОО; |
| 7.2. | Обеспечение работы официального сайта «Государственная итоговая аттестация выпускников Камчатского края» (http://www.gia41.ru), посвященного проведению ГИА. | сентябрь 2018 г. – июль 2019 г. | КГАУ КЦИОКО |
| 7.3. | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА. | сентябрь 2018 г. – июль 2019 г. | Минобразования Камчатского края  |
| 7.4. | Разработка медиаплана информационного сопровождения ГИА на 2018/2019 учебный год. | до 01.10.2018 г. | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| 7.5. | Участие в тематических программах региональных телекомпаний и радиовещательных каналов по вопросам подготовки и проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ. |  согласно медиаплану | Минобразования Камчатского края;КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| 7.6. | Размещение информации о проведении ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в региональных печатных средствах массовой информации. | согласно медиаплану | Минобразования Камчатского края;КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| 7.7. | Организация родительских собраний на муниципальном уровне с участием выпускников, их родителей (законных представителей), представителей Минобразования Камчатского края, ОМСУ по вопросам подготовки и проведения ГИА. | октябрь 2018 г. – май 2019 г. | ОМСУ;ОО |
| 7.8. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2019 году, размещением актуальной информации на сайтах образовательных организаций. | декабрь 2018 г., апрель 2019 г. | Минобразования Камчатского края;ОМСУ |
| 7.9. | Организация и проведение акции «День сдачи ЕГЭ родителями». | февраль 2019 г. | Минобразования Камчатского края;КГАУ КЦИОКО;ОМСУ |
| 7.10. | Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам. | в течение 2018/2019 учебного года | ОМСУ;ОО |
| **8.** **Контроль за организацией и проведением ГИА-9, ГИА-11** |
| 8.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА.  | сентябрь 2018 г. - июнь 2019 г. | Минобразования Камчатского края;ОМСУ |
| 8.2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА. | в период проведения экзаменов в соответствии с расписанием проведения ГИА | Минобразования Камчатского края;ГЭК |
| 8.3. | Проведение контрольных и надзорных мероприятий в ППЭ, помещениях КГАУ КЦИОКО, выделенных для работы предметных и конфликтной комиссий, должностными лицами – сотрудниками контрольно-надзорного органа Минобразования Камчатского края на всех этапах проведения ГИА. | в период проведения экзаменов в соответствии с расписанием проведения ГИА | Минобразования Камчатского края |
| 8.4. | Организация работы межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению ГИА в Камчатском крае. | в соответствии с отдельным планом работы | Минобразования Камчатского края |