| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ ПРИКАЗ № 1060 |  |
| --- | --- |

г. Петропавловск-Камчатский		                             30 сентября 2019 года

| Об утверждении организационно-территориальных схем взаимодействия субъектов, принимающих участие в организации и проведении государственной итоговой аттестации, дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Камчатском крае в 2020 году |  |
| --- | --- |

В целях дальнейшего развития и совершенствования процедур проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Камчатском крае

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить организационно-территориальную схему взаимодействия субъектов, принимающих участие в организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Камчатском крае согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

- Утвердить организационно-территориальную схему взаимодействия субъектов, принимающих участие в организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Камчатском крае согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

- Утвердить дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Камчатском крае в 2020 году согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр                                                                               А.Ю. Короткова

Заместитель Министра                                                                            Е.К. Орешко

Начальник отдела                                                                            М.Н. Солодовник

|  | Приложение № 3 к приказу Министерства образования Камчатского края от 30.09.2019 № 1060 |
| --- | --- |

Дорожная карта

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Камчатском крае в 2020 году

Используемые сокращения:

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

ГИА–11 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования

ГИА–9 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования

ГВЭ – государственный выпускной экзамен

ЕГЭ – единый государственный экзамен

ОГЭ – основной государственный экзамен

КИМ – контрольные измерительные материалы

Минобразования Камчатского края – Министерство образования и молодежной политики Камчатского края

ППЭ – пункт проведения экзаменов

РИС – региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в Камчатском крае

ТОМ – труднодоступная и отдаленная местность Камчатского края

ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия Камчатского края

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» - краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Камчатский институт развития образования»

КГАУ КЦИОКО - краевое государственное автономное учреждение «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования»

ФИПИ – ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»

ОМСУ – органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования в Камчатском крае

ОО – общеобразовательная организация

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка статистического отчета о результатах ГИА-9 в 2019 году в Камчатском крае | до 18.10.2019 | КГАУ КЦИОКО |
| 1.2 | Издание сборников статистико-аналитических отчетов о результатах ЕГЭ и ГИА-9 в 2019 году для ОО, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, Елизовского муниципального района. Размещение статистико-аналитических отчетов в ГИС «Сетевой город» для ОО, расположенных на территории ТОМ | октябрь 2019 г. | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»; КГАУ КЦИОКО |
| 1.3 | Обсуждение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Камчатском крае в 2019 году на коллегии Минобразования Камчатского края | IV квартал 2019 г. | Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.1 | Разработка «дорожных карт» подготовки к проведению ГИА в 2020 году | до 01.11.2019 | ОМСУ; ОО |
| 2.2 | Разработка методических рекомендаций по повышению качества обучения по учебным предметам на основе анализа результатов ГИА в 2019 г. | сентябрь 2019 г. | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| 2.3 | Корректировка содержания дополнительных профессиональных программ курсов повышения квалификации, в том числе в части образовательных технологий и современных методов преподавания всех учебных предметов с учетом анализа итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, а также выявленных профессиональных дефицитов педагогов | сентябрь-октябрь 2019 г. | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| 2.4 | Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в части подготовки учащихся к итоговому собеседованию по русскому языку в 9-х классах. | октябрь 2019 г. – декабрь 2019 г. | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| 2.5 | Организация и проведение информационно-методических семинаров для педагогических работников об особенностях подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году с учётом итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году по каждому учебному предмету | сентябрь – октябрь 2019 г. | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| 2.6 | Организация и проведение практической части курсов повышения квалификации, краткосрочных обучающих мероприятий (семинары, круглые столы, мастер-классы и т.д.) по вопросам улучшения качества преподавания учебных предметов на базе ОО, обучающиеся которых показали наиболее высокие результаты при проведении ГИА | в соответствии с планом-графиком повышения квалификации работников системы образования в 2019, 2020 гг. | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| 2.7 | Организация и проведение курсов повышения квалификации для учителей и преподавателей образовательных организаций Камчатского края по всем учебным предметам | в соответствии с планом-графиком повышения квалификации работников системы образования в 2019, 2020 гг. | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| 2.8 | Организация и проведение информационно-методических семинаров для учителей русского языка и литературы по подготовке учащихся к итоговому собеседованию по русскому языку в 9-х классах | январь 2020 г. | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| 2.9 | Организация обучения экспертов в рамках вебинаров по вопросам изменения КИМ ГИА в 2020 г. | сентябрь 2019 г. | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| 2.10 | Проведение мониторинговых исследований качества знаний учащихся 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов общеобразовательных организаций Камчатского края по обязательным учебным предметам | декабрь 2019 г. | КГАУ КЦИОКО |
| 2.11 | Организация и проведение обучающих семинаров для учителей русского языка и литературы, экспертов, участвующих в проверке итоговых сочинений | ноябрь 2019 г. | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Камчатском крае в 2019 году: | 2019-2020 учебный год | Минобразования Камчатского края |
| 3.1.1 | об утверждении организационно-территориальной схемы взаимодействия субъектов, принимающих участие в организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Камчатском крае | до 10.10.2019 | Минобразования Камчатского края |
| 3.1.2 | об утверждении организационно-территориальной схемы взаимодействия субъектов, принимающих участие в организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Камчатском крае | до 10.10.2019 | Минобразования Камчатского края |
| 3.1.3 | об утверждении сроков и мест регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) в Камчатском крае в 2019/2020 учебном году | до 04.10.2019 | Минобразования Камчатского края |
| 3.1.4 | об утверждении порядка написания итогового сочинения (изложения) в Камчатском крае в 2019/2020 учебном году | до 04.10.2019 | Минобразования Камчатского края |
| 3.1.5 | об утверждении количества и мест расположения ППЭ, в том числе расположенных в ТОМ, для проведения ГИА-11 | до 01.11.2019 | Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО |
| 3.1.6 | об утверждении мест подачи заявлений на прохождение ГИА-11, мест регистрации на сдачу ЕГЭ в Камчатском крае в 2019 году | до 25.11.2019 | Минобразования Камчатского края |
| 3.1.7 | о назначении регионального координатора по организации видеонаблюдения и координации действий по установке и эксплуатации оборудования при проведении ГИА в Камчатском крае в 2020 году | до 01.12.2019 | Минобразования Камчатского края |
| 3.1.8 | об утверждении состава ГЭК по проведению ГИА-9 в 2020 году | до 15.01.2020 | Минобразования Камчатского края |
| 3.1.9 | об утверждении мест подачи заявлений на прохождение ГИА-9 в Камчатском крае в 2020 году | до 16.12.2019 | Минобразования Камчатского края |
| 3.1.10 | об утверждении состава ГЭК по проведению ГИА-11 в 2020 году | в течение десяти рабочих дней со дня утверждения председателя и заместителя председателя ГЭК на федеральном уровне | Минобразования Камчатского края |
| 3.1.11 | об утверждении порядка проведения итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9-х классов | до 27.12.2019 | Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО |
| 3.1.12 | об утверждении количества и мест расположения ППЭ, в том числе расположенных в ТОМ, для проведения ГИА-9 в 2020 году | до 01.02.2020 | Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО |
| 3.1.13 | об утверждении инструкций для проведения ГИА-9, ГИА-11 в Камчатском крае в 2020 году | до 01.02.2020 | Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО |
| 3.1.14 | о порядке работы ситуационного центра онлайн видеонаблюдения в Камчатском крае в 2019 году | до 01.03.2020 | Минобразования Камчатского края |
| 3.1.15 | о присвоении статусов экспертам предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-11 | до 19.03.2020 | Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО |
| 3.1.16 | об утверждении состава конфликтной комиссии | до 15.03.2020 | Минобразования Камчатского края |
| 3.1.17 | об утверждении перечня дополнительных материалов, используемых экспертами предметных комиссий при проведении проверки экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Камчатском крае в 2020 году | до 20.03.2020 | Минобразования Камчатского края |
| 3.1.18 | об информационной безопасности при получении, передаче и хранении экзаменационных материалов в период проведения ГИА-11 в 2020 году | до 31.03.2020 | Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО |
| 3.1.19 | об утверждении составов предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-9, ГИА-11 | до 16.03.2020 (досрочный период) до 10.04.2020 (основной период) до 17.08.2020 (дополнительный период) | Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО |
| 3.1.20 | об определении минимального количества баллов по учебным предметам при проведении ГИА-9 в формах ОГЭ, ГВЭ в Камчатском крае в 2020 году | до 21.04.2020 | Минобразования Камчатского края |
| 3.1.21 | о закреплении общеобразовательных организаций Камчатского края за ППЭ в период проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году | в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС | Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО |
| 3.1.22 | об утверждении общих списков работников ППЭ, задействованных в проведении ГИА-9, ГИА-11 в Камчатском крае в 2020 году | в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС | Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО |
| 3.1.23 | об утверждении графиков работы предметных комиссий по учебным предметам ГИА в 2020 году | в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС | Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО |
| 3.1.24 | о распределении лиц, задействованных при проведении ГИА-9, ГИА-11 по ППЭ | не позднее чем за четыре рабочих дня до дня проведения соответствующего экзамена в соответствии с графиком проведения ГИА | Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 4.1 | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Камчатском крае в 2020 году, в том числе на: оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА; обеспечение видеонаблюдения; дооборудование отдела организационно-технологического обеспечения государственной итоговой аттестации КГАУ КЦИОКО, выполняющего функции регионального центра обработки информации (РЦОИ), ППЭ; обновление электронных подписей; приобретение приборов подавления сигналов подавления мобильной связи | IV квартал 2019 | Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО |
| 4.2 | Размещение технического задания для проведения конкурсной процедуры для заключения договора на оказание услуг по организации видеотрансляции процедур проведения ЕГЭ в Камчатском крае в 2020 году | до 31.01.2020 | КГАУ КЦИОКО |
| 4.3 | Заключение договора с организацией, оказывающей услуги по доставке отправлений и грузов, на оказание услуг по доставке экзаменационных материалов в ППЭ-ТОМ | до 17.02.2020 | КГАУ КЦИОКО |
| 4.4 | Заключение договора на оказание услуг по организации видеотрансляции процедуры проведения ЕГЭ в Камчатском крае в 2020 году | до 09.03.2020 | КГАУ КЦИОКО |
| 4.5 | Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | март–май 2019 г. | КГАУ КЦИОКО |
| 4.6 | Заключение договора на поставку картриджей для ППЭ Камчатского края | до 31.01.2020 | КГАУ КЦИОКО |
| 4.7 | Заключение договора на оказание услуги по предоставлению прав пользования программным обеспечением для проведения ГИА-9 | март–май 2020 | КГАУ КЦИОКО |
| 4.8 | Заключение договора на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения тренировочного экзамена в форме ОГЭ по математике для обучающихся 9-х классов | февраль–март 2020 г. | КГАУ КЦИОКО |
| 4.9 | Заключение договора на приобретение программного обеспечения для проведения ГИА-9 по английскому языку (раздел говорение) | март–май 2020 г. | КГАУ КЦИОКО |
| 4.10 | Заключение договора на поставку бумаги для обеспечения процедуры проведения ЕГЭ по технологии печать экзаменационных материалов в ППЭ | февраль–апрель 2020 г. | КГАУ КЦИОКО |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 5.1 | Проведение совещания с председателями и заместителями председателей предметных комиссий по вопросу качества работы экспертов в Камчатском крае в 2019 году и перспективах на 2020 год | октябрь 2019 г. | Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО |
| 5.2 | Организация участия экспертов предметных комиссий в дистанционном обучении по программам дополнительного профессионального образования по теме «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования», реализуемым ФИПИ | сентябрь 2019 г. – март 2020 г. (согласно отдельному графику) | Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО |
| 5.3 | Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | до 19.03.2020 | КГАУ КЦИОКО |
| 5.4 | Организация участия председателей предметных комиссий по учебным предметам ГИА-11 в семинарах на федеральном уровне | в соответствии с федеральным графиком проведения семинаров | Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО |
| 5.5 | Координация проведения дистанционного обучения лиц, задействованных при проведении ГИА-11 в 2020 году (членов ГЭК, руководителей, технических специалистов, организаторов ППЭ), на учебной платформе edu.rustest.ru | март-май 2020 в соответствии с федеральным графиком | КГАУ КЦИОКО; ОМСУ |
| 5.6 | Проведение инструктивно-методических семинаров для лиц, задействованных при проведении ГИА-9, ГИА-11: лиц, ответственных за обучение организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; руководителей ППЭ; членов ГЭК; членов конфликтной комиссии | февраль-март, май 2020 (согласно отдельному графику) | Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО |
| 5.7 | Издание информационно-методических материалов для лиц, задействованных при проведении ГИА-11 | февраль-март 2020 г. | КГАУ КЦИОКО |
| 5.8 | Организация обучения организаторов ППЭ, задействованных при проведении ГИА-9, ГИА-11 | февраль-май 2020 (в соответствии с графиком проведения ГИА) | ОМСУ |
| 5.9 | Организация обучения общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11 | март-май 2020 г. | КГАУ КЦИОКО |
| 5.10 | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 | февраль-май 2020 г. | Минобразования Камчатского края |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 6.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2020 году из числа: выпускников образовательных организаций текущего учебного года; лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы | до 01.11.2019 | КГАУ КЦИОКО; ОМСУ; ОО |
| 6.2 | Сбор предварительной информации об участниках ГИА с ограниченными возможностями здоровья, включая информацию о предоставлении им необходимых особых условий | до 01.11.2019 | Минобразования Камчатского края; ОМСУ; ОО |
| 6.3 | Определение мест расположения ППЭ для проведения ГИА-11 | до 01.11.2019 | ОМСУ; КГАУ КЦИОКО |
| 6.4 | Формирование состава ГЭК по проведению ГИА-11 | до 01.11.2019 | Минобразования Камчатского края; ОМСУ |
| 6.5 | Формирование состава кандидатов в эксперты предметных комиссий по учебным предметам ГИА | октябрь-ноябрь 2019 г. | КГАУ КЦИОКО |
| 6.6 | Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) | ноябрь-декабрь 2019 г. (по запросу Рособрнадзора) | Минобразования Камчатского края |
| 6.7 | Разработка инструкций о порядке работы с металлодетекторами, о технической проверке качества работы приборов подавления сигналов мобильной связи и о правилах их применения | январь-февраль 2020 г. | КГАУ КЦИОКО |
| 6.8 | Определение мест расположения ППЭ для проведения ГИА-9 | до 20.01.2020 | ОМСУ; КГАУ КЦИОКО |
| 6.9 | Формирование состава конфликтной комиссии Камчатского края | до 16.03.2020 | Минобразования Камчатского края |
| 6.10 | Обновление ключей шифрования членов ГЭК для проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования в ППЭ | декабрь 2019 г. -апрель 2020 г. | КГАУ КЦИОКО |
| 6.11 | Организация работы с образовательными организациями высшего образования по вопросу привлечения студентов к общественному наблюдению за ходом проведения ГИА в Камчатском крае | январь–май 2020 г. | Минобразования Камчатского края |
| 6.12 | Проведение совещания в режиме видеоконференцсвязи с представителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителями общеобразовательных организаций Камчатского края по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2020 году | май 2020 г. | Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО |
| 6.13 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной срок и в дополнительные сроки в 2019/2020 учебном году | 04.12.2019, 05.02.2020, 06.05.2020 | КГАУ КЦИОКО; ОМСУ; ОО |
| 6.14 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | 12.02.2020, 11.03.2020, 18.05.2020 | ОО; ОМСУ; КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»; КГАУ КЦИОКО |
| 6.15 | Направление в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю списка ППЭ в целях обеспечения охраны правопорядка и обеспечения режима информационной безопасности в период проведения ГИА | март, август 2020 г. | Минобразования Камчатского края |
| 6.16 | Направление в Министерство здравоохранения Камчатского края списка ППЭ в целях обеспечения медицинского обслуживания в период проведения ГИА | март, август 2020 г. | Минобразования Камчатского края |
| 6.17 | Направление в ПАО «Камчатскэнерго» информации о сроках проведения ГИА в целях недопущения отключения электроэнергии в период проведения экзаменационной кампании | март, май, август 2020 г. | Минобразования Камчатского края |
| 6.18 | Проведение тренировочного экзамена в форме ОГЭ по математике для обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций Камчатского края | март 2020 г. | Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО; ОМСУ; ОО |
| 6.19 | Организация проверки установки и готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в местах работы конфликтной комиссии | май 2020 г. | КГАУ КЦИОКО; ОМСУ; ОО |
| 6.20 | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА, включая проверку работоспособности стационарных и переносных металлодетекторов, приборов подавления сигналов мобильной связи | май 2020 г. | Минобразования Камчатского края; ГЭК |
| 6.21 | Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья | в соответствии с графиком проведения ГИА | ОМСУ; ОО |
| 6.22 | Организация работы по привлечению граждан для аккредитации в качестве общественных наблюдателей | январь-май 2020 г. | Минобразования Камчатского края; ОМСУ |
| 6.23 | Обеспечение функционирования ситуационного центра онлайн видеонаблюдения в Камчатском крае в 2020 году | март-апрель, май-июнь 2020 г. | Минобразования Камчатского края; КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» |
| 6.24 | Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей | в течение трех рабочих дней со дня получения заявления, но не позднее чем за один рабочий день до установленной даты начала экзамена в соответствии с графиком проведения ГИА | Минобразования Камчатского края |
| 6.25 | Организация взаимодействия с провайдерами по обеспечению максимальной пропускной способности канала доступа к сети Интернет: - направление списка ППЭ; - оперативное взаимодействие в случае отсутствия доступа к сети Интернет в ППЭ | в период проведения экзаменов в соответствии с расписанием проведения ГИА | Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО; ОМСУ; ОО |
| 6.26 | Организация участия ППЭ, задействованных в досрочный период, в апробации технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ; технологии передачи экзаменационных материалов по сети Интернет; технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов и сканирования в аудиториях ППЭ по математике профильного уровня с участием обучающихся 11-х классов | 13 марта 2020 г. | Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО; ОМСУ; ОО |
| 6.27 | Организация участия ППЭ, задействованных в основной период, в апробации технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ; технологии передачи экзаменационных материалов по сети Интернет; технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов и сканирования в аудиториях ППЭ по русскому языку с участием обучающихся 11-х классов | 13 мая 2020 г. | Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО; ОМСУ; ОО |
| 6.28 | Организация участия ППЭ, задействованных в основной период проведения ЕГЭ по иностранному языку (устная часть), в апробации технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение») с участием обучающихся 11-х классов | 14 мая 2020 г. | Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО; ОМСУ; ОО |
| 6.29 | Организация участия ППЭ, задействованных в основной период, в апробации технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ без участия обучающихся 11-х классов | апрель-май 2020 г. | Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО; ОМСУ; ОО |
| 6.30. | Ведение РИС: |  |  |
| 6.30.1 | Формирование и передача в РЦОИ (КГАУ КЦИОКО) для внесения в РИС файлов экспорта, сведения об ОМСУ, ОО, выпускниках текущего года, ППЭ, участниках итогового сочинения (изложения) | в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС | ОМСУ; ОО; КГАУ КЦИОКО |
| 6.30.2 | Внесение в РИС сведений о Минобразования Камчатского края, РЦОИ, ОМСУ, ОО, выпускниках текущего года, ППЭ, участниках итогового сочинения (изложения) | в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС | КГАУ КЦИОКО |
| 6.30.3 | Формирование и передача в РЦОИ (КГАУ КЦИОКО) для внесения в РИС файлов экспорта, содержащих сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА, формах ГИА | в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС | ОМСУ; ОО; КГАУ КЦИОКО |
| 6.30.4 | Внесение в РИС сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА, формах ГИА | в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС | КГАУ КЦИОКО |
| 6.30.5 | Формирование и передача в РЦОИ (КГАУ КЦИОКО) для внесения в РИС файлов экспорта, содержащих сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты) | в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС | ОМСУ; ОО; КГАУ КЦИОКО |
| 6.30.6 | Внесение в РИС сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты), о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей | в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС | КГАУ КЦИОКО |
| 6.30.7 | Предоставление КГАУ КЦИОКО сведений о наличии допуска выпускников текущего года к прохождению ГИА | до 18.05.2020 | ОМСУ; ОО |
| 6.30.8 | Внесение в РИС сведений о наличии допуска выпускников текущего года к прохождению ГИА | в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС | КГАУ КЦИОКО |
| 6.30.9 | Внесение в РИС сведений о членах предметных комиссий | не позднее двух недель до экзамена в соответствии с графиком проведения ГИА | КГАУ КЦИОКО |
| 6.30.10 | Внесение в РИС сведений о распределении участников ГИА, заказе экзаменационных материалов | в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС | КГАУ КЦИОКО; ОМСУ; ОО |
| 6.30.11 | Внесение в РИС сведений о распределении участников итогового сочинения (изложения) по помещениям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения) | в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС | КГАУ КЦИОКО; ОМСУ; ОО |
| 6.30.12 | Внесение в РИС сведений о распределении участников ГИА и работников по помещениям, выделенным для проведения ГИА | за две недели до даты проведения экзаменов | КГАУ КЦИОКО; ОМСУ |
| 6.30.13 | Внесение в РИС сведений о назначении членов предметных комиссий на экзамены | не ранее чем за неделю и не позднее чем за три дня до экзамена | КГАУ КЦИОКО |
| 6.30.14 | Внесение в РИС сведений о полученных экзаменационных материалах | не позднее одних суток до экзамена | КГАУ КЦИОКО |
| 6.30.15 | Внесение в РИС сведений об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ | в течение суток со дня проведения экзамена | КГАУ КЦИОКО |
| 6.30.16 | Внесение в РИС сведений о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов | от трех до шести дней после проведения экзамена | КГАУ КЦИОКО |
| 6.30.17 | Внесение в РИС сведений о результатах обработки экзаменационных работ участников ГИА: - по русскому языку - по математике (базовый уровень) - по экзаменам, проведенным досрочно и в дополнительные сроки - по математике (профильный уровень) - по остальным учебным предметам | не позднее шести календарных дней после проведения экзамена не позднее трех календарных дней после проведения экзамена не позднее четырех календарных дней после проведения экзамена | КГАУ КЦИОКО |
| 6.30.18 | Внесение в РИС сведений о результатах рассмотрения апелляций | не позднее двух дней с момента принятия решения конфликтной комиссией | КГАУ КЦИОКО |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечение работы разделов, посвященных проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | сентябрь 2019 г. – июль 2020 г. | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»; Минобразования Камчатского края; ОМСУ; ОО |
| 7.2 | Обеспечение работы официального сайта «Государственная итоговая аттестация выпускников Камчатского края» (http://www.gia41.ru), посвященного проведению ГИА | сентябрь 2019 г. – июль 2020 г. | КГАУ КЦИОКО |
| 7.3 | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА | сентябрь 2019 г. – июль 2020 г. | Минобразования Камчатского края |
| 7.4 | Разработка медиаплана информационного сопровождения ГИА на 2019/2020 учебный год | до 07.10.2019 | КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| 7.5 | Участие в тематических программах региональных телекомпаний и радиовещательных каналов по вопросам подготовки и проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ | согласно медиаплану | Минобразования Камчатского края; КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| 7.6 | Размещение информации о проведении ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в региональных печатных средствах массовой информации | согласно медиаплану | Минобразования Камчатского края; КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» |
| 7.7 | Организация родительских собраний на муниципальном уровне с участием выпускников, их родителей (законных представителей), представителей Минобразования Камчатского края, ОМСУ по вопросам подготовки и проведения ГИА | октябрь 2019 г. – май 2020 г. | ОМСУ; ОО |
| 7.8 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2020 году, размещением актуальной информации на сайтах образовательных организаций | декабрь 2019 г., апрель 2020 г. | Минобразования Камчатского края; ОМСУ |
| 7.9 | Организация и проведение акции «День сдачи ЕГЭ родителями» | февраль 2020 г. | Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО; ОМСУ |
| 7.10 | Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам | в течение 2019/2020 учебного года | ОМСУ; ОО |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |
| 8.1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | сентябрь 2019 г. - июнь 2020 г. | Минобразования Камчатского края; ОМСУ |
| 8.2 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА | в период проведения экзаменов в соответствии с расписанием проведения ГИА | Минобразования Камчатского края; ГЭК |
| 8.3 | Проведение контрольных и надзорных мероприятий в ППЭ, помещениях КГАУ КЦИОКО, выделенных для работы предметных и конфликтной комиссий, должностными лицами – сотрудниками контрольно-надзорного органа Минобразования Камчатского края на всех этапах проведения ГИА | в период проведения экзаменов в соответствии с расписанием проведения ГИА | Минобразования Камчатского края |
| 8.4 | Организация работы межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению ГИА в Камчатском крае | в соответствии с отдельным планом работы | Минобразования Камчатского края |