Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2013 г. N 532-П

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края  от 30.04.2014 [N 203-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21175F0E31615D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685C330F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 26.11.2014 [N 489-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21175FCEB1012D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685C300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F),  от 09.02.2015 [N 53-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21175FDE91617D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685C300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 28.06.2015 [N 230-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21172F5ED1114D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685C300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F),  от 23.07.2015 [N 263-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21172F5E31116D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685C300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 11.12.2015 [N 459-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21172F0EE1D10D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685C300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F),  от 05.04.2016 [N 104-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21172F2E91D1FD33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685C300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 08.09.2016 [N 354-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21172FCE31D14D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D350F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F),  от 22.11.2016 [N 458-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173F4E91010D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685C300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 23.12.2016 [N 523-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173F4E31C14D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685C300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F),  от 30.03.2017 [N 127-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173F6EF1711D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685C300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 06.10.2017 [N 410-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173F2EB1114D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685C300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F),  от 18.01.2018 [N 12-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173FCEB1410D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685C300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 16.03.2018 [N 117-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173FDEE1012D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685C300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F),  от 08.06.2018 [N 237-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F5EB1311D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685C300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 04.09.2018 [N 362-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F6E31516D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685C300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F),  от 18.01.2019 [N 19-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F1EC1D11D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685C300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 06.02.2019 [N 53-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F2EA1215D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685C300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F),  от 28.06.2019 [N 287-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170FCEC1D15D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685C300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 18.09.2019 [N 404-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21171F4EB1213D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685C300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F),  от 15.11.2019 [N 483-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21171F5E81517D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685C300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 16.12.2019 [N 532-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21171F5E21416D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685C300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F)) |

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5B75CE130730FC51E1DA71470FFBC4942D565DD83D89A6DD39B375B16C98CCC516A5C3740M4F) от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F7EB1711D33282D3DECF3F93C56E08568281CD4B765C361A79A95044M8F) Правительства Камчатского края от 07.06.2013 N 235-П "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации", [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173F3EA1417D33282D3DECF3F93C56E08568281CD4B765C361A79A95044M8F) Правительства Камчатского края от 31.07.2013 N 364-РП

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21172F0EE1D10D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685C330F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F) Правительства Камчатского края от 11.12.2015 N 459-П)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить государственную [программу](#P48) Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" (далее - Программа) согласно [приложению](#P48).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173F6EF1711D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685C320F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F) Правительства Камчатского края от 30.03.2017 N 127-П)

2. Ответственность за реализацию Программы возложить на министра образования Камчатского края.

(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 06.10.2017 [N 410-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173F2EB1114D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685C330F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 15.11.2019 [N 483-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21171F5E81517D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685C330F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F))

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае утвердить муниципальные программы, направленные на развитие образования.

4. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2014 года.

Губернатор

Камчатского края

В.И.ИЛЮХИН

Приложение

к Постановлению Правительства

Камчатского края

от 29.11.2013 N 532-П

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края  от 30.03.2017 [N 127-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173F6EF1711D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685C3D0F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 18.01.2018 [N 12-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173FCEB1410D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685C300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F),  от 16.03.2018 [N 117-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173FDEE1012D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685C300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 08.06.2018 [N 237-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F5EB1311D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685C300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F),  от 04.09.2018 [N 362-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F6E31516D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685C300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 18.01.2019 [N 19-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F1EC1D11D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685C300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F),  от 06.02.2019 [N 53-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F2EA1215D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685C300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 15.11.2019 [N 483-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21171F5E81517D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685C320F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F),  от 16.12.2019 [N 532-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21171F5E21416D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685C300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F)) |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

(в ред. Постановлений Правительства

Камчатского края от 06.10.2017 [N 410-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173F2EB1114D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D360F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F),

от 04.09.2018 [N 362-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F6E31516D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D350F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 18.01.2019 [N 19-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F1EC1D11D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D350F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F),

от 06.02.2019 [N 53-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F2EA1215D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D350F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 15.11.2019 [N 483-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21171F5E81517D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D370F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F))

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Министерство образования Камчатского края |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 06.10.2017 [N 410-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173F2EB1114D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D310F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 15.11.2019 [N 483-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21171F5E81517D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D360F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F)) | |
| Соисполнители Программы | не предусмотрены |
| Участники Программы | Министерство строительства Камчатского края;  Министерство спорта Камчатского края;  Министерство культуры Камчатского края;  Министерство социального развития и труда Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173F2EB1114D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F) Правительства Камчатского края от 06.10.2017 N 410-П) | |
| Подпрограммы Программы | 1) [подпрограмма 1](#P177) "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае";  2) [подпрограмма 2](#P309) "Развитие профессионального образования в Камчатском крае";  3) [подпрограмма 3](#P413) "Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края";  4) [подпрограмма 4](#P499) "Поддержка научной деятельности в Камчатском крае";  5) [подпрограмма 5](#P545) "Обеспечение реализации Программы" |
| Цель Программы | обеспечение доступности качественного образования в Камчатском крае, создание условий для формирования личности, способной гарантировать устойчивое повышение качества жизни путем непрерывного образования и поддержания высокой готовности к самообучению, социальной и профессиональной мобильности и владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия |
| Задачи Программы | 1) обеспечение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного социально ориентированного российского общества и потребностями населения Камчатского края;  2) реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей;  3) формирование гибкой системы профессионального образования, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Камчатского края;  4) развитие региональной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;  5) повышение эффективности использования научного потенциала региона в интересах социально-экономического развития Камчатского края;  6) повышение уровня профессиональной компетентности работников системы образования |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1) доступность дошкольного образования;  2) отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена;  3) удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся;  4) удельный вес численности выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности;  5) доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании |
| Этапы и сроки реализации Программы | в один этап с 2014 года по 2025 год |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F6E31516D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D340F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F) Правительства Камчатского края от 04.09.2018 N 362-П) | |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | объем финансового обеспечения Программы составляет 159 270 229,39833 тыс. рублей, в том числе:  1) за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 2 879 208,88047 тыс. рублей, из них:  а) в разрезе подпрограмм:  [подпрограмма 1](#P177) - 2 682 462,75152 тыс. рублей;  [подпрограмма 2](#P309) - 118 313,73000 тыс. рублей;  [подпрограмма 3](#P413) - 78 432,39895 тыс. рублей;  [подпрограмма 4](#P499) - 0,00000 тыс. рублей;  [подпрограмма 5](#P545) - 0,00000 тыс. рублей;  б) по годам реализации:  2014 год - 247 344,42619 тыс. рублей;  2015 год - 126 980,70000 тыс. рублей;  2016 год - 302 594,20000 тыс. рублей;  2017 год - 27 936,40000 тыс. рублей;  2018 год - 452 841,73835 тыс. рублей;  2019 год - 814 549,60000 тыс. рублей;  2020 год - 398 897,90000 тыс. рублей;  2021 год - 459 532,70000 тыс. рублей;  2022 год - 11 428,61824 тыс. рублей;  2023 год - 11 885,76297 тыс. рублей;  2024 год - 12 361,19349 тыс. рублей;  2025 год - 12 855,64123 тыс. рублей;  2) за счет средств краевого бюджета -  156 158 471,51331 тыс. рублей, в том числе:  а) в разрезе подпрограмм:  [подпрограмма 1](#P177) - 137 577 607,20381 тыс. рублей;  [подпрограмма 2](#P309) - 15 462 560,17121 тыс. рублей;  [подпрограмма 3](#P413) - 1 237 609,959 тыс. рублей;  [подпрограмма 4](#P499) - 11 914,73471 тыс. рублей;  [подпрограмма 5](#P545) - 1 868 779,44388 тыс. рублей;  б) по годам реализации:  2014 год - 9 894 889,11927 тыс. рублей;  2015 год - 10 680 709,64117 тыс. рублей;  2016 год - 11 391 875,68646 тыс. рублей;  2017 год - 11 583 982, 29277 рублей;  2018 год - 13 274 425,54382 тыс. рублей;  2019 год - 14 377 816,08612 тыс. рублей;  2020 год - 14 285 207,21100 тыс. рублей;  2021 год - 13 956 692,27900 тыс. рублей;  2022 год - 14 159 182,79482 тыс. рублей;  2023 год - 13 973 339,82590 тыс. рублей;  2024 год - 14 009 975,99656 тыс. рублей;  2025 год - 14 570 375,03642 тыс. рублей;  3) за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 232 549,00455 тыс. рублей, в том числе:  а) в разрезе подпрограмм:  [подпрограмма 1](#P177) - 232 549,00455 тыс. рублей;  [подпрограмма 2](#P309) - 0,00000 тыс. рублей;  [подпрограмма 3](#P413) - 0,00000 тыс. рублей;  [подпрограмма 4](#P499) - 0,00000 тыс. рублей;  [подпрограмма 5](#P545) - 0,00000 тыс. рублей;  б) по годам реализации:  2014 год - 30 854,86800 тыс. рублей;  2015 год - 82 266,87979 тыс. рублей;  2016 год - 44 940,41158 тыс. рублей;  2017 год - 206,09879 тыс. рублей;  2018 год - 2 675,28693 тыс. рублей;  2019 год - 45 238,47281 тыс. рублей;  2020 год - 26 366,98665 тыс. рублей;  2021 год - 0,00000 тыс. рублей;  2022 год - 0,00000 тыс. рублей;  2023 год - 0,00000 тыс. рублей;  2024 год - 0,00000 тыс. рублей;  2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 06.10.2017 [N 410-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173F2EB1114D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D330F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 18.01.2018 [N 12-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173FCEB1410D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D350F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 16.03.2018 [N 117-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173FDEE1012D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D350F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 08.06.2018 [N 237-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F5EB1311D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D350F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 04.09.2018 [N 362-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F6E31516D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D370F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 18.01.2019 [N 19-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F1EC1D11D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D350F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 06.02.2019 [N 53-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F2EA1215D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D350F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 15.11.2019 [N 483-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21171F5E81517D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D310F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F)) | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1) создание условий для повышения удовлетворенности населения Камчатского края качеством образовательных услуг;  2) создание условий для равного доступа граждан к качественным образовательным услугам на всех уровнях образования;  3) повышение уровня квалификации педагогических кадров;  4) сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;  5) создание условий для поддержки раннего развития детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;  6) создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во всех образовательных организациях;  7) создание условий для возможности выбора профиля обучения и индивидуальной траектории освоения образовательной программы в старших классах для всех обучающихся, а также условий для получения детьми с ограниченными возможностями здоровья качественного общего образования по выбору в форме дистанционного, специального или инклюзивного обучения;  8) охват не менее 75 % детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования;  9) создание современных условий для подготовки кадров по востребованным экономикой региона профессиям;  10) повышение информационной прозрачности региональной системы образования для общества |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

"РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В КАМЧАТСКОМ

КРАЕ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства  Камчатского края от 06.10.2017 [N 410-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173F2EB1114D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D3C0F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F),  от 16.03.2018 [N 117-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173FDEE1012D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 08.06.2018 [N 237-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F5EB1311D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F),  от 04.09.2018 [N 362-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F6E31516D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D320F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 18.01.2019 [N 19-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F1EC1D11D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F),  от 06.02.2019 [N 53-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F2EA1215D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 15.11.2019 [N 483-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21171F5E81517D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D3C0F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F),  от 16.12.2019 [N 532-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21171F5E21416D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D350F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F)) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | Министерство образования Камчатского края |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 06.10.2017 [N 410-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173F2EB1114D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685E350F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 15.11.2019 [N 483-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21171F5E81517D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685E350F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F)) | |
| Участники Подпрограммы 1 | Министерство строительства Камчатского края;  Министерство социального развития и труда Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| Программно-целевые Инструменты Подпрограммы 1 | не предусмотрены |
| Цель Подпрограммы 1 | создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей |
| Задачи Подпрограммы 1 | 1) создание образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения Камчатского края к услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей;  2) создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования;  3) модернизация образования как института воспитания и социального развития;  4) создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников образовательных организаций;  5) создание необходимых условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых обучающихся;  6) повышение профессионального уровня и социального статуса работников дошкольного, общего и дополнительного образования детей;  7) подготовка кадров педагогического и психолого-педагогического профилей в рамках целевой подготовки, привлечение молодых специалистов для работы в системе образования, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья;  8) повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов;  9) создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов |
| (п. 8-9 введены [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173FDEE1012D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D330F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F) Правительства Камчатского края от 16.03.2018 N 117-П) | |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1 | 1) охват детей дошкольными образовательными организациями;  2) удельный вес численности детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей соответствующего возраста;  3) удельный вес численности детей в частных дошкольных образовательных организациях, в том числе у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих присмотр и уход за детьми, в общей численности детей дошкольных образовательных организаций;  4) удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение;  5) удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях;  6) удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций;  7) количество новых мест в общеобразовательных организациях, из них количество созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании общеобразовательной организации;  8) охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования;  9) удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций;  10) удельный вес руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций;  11) отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в образовательных организациях общего образования в Камчатском крае;  12) отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Камчатском крае;  13) удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования;  14) доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);  14(1) доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);  15) количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации Плана мероприятий по повышению доступности дошкольного образования в Камчатском крае на 2018-2020 годы, утвержденного Распоряжением Правительства Камчатского края от 22.05.2018 N 219-РП;  16) количество созданных детских технопарков "Кванториум";  17) количество детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся в детском технопарке "Кванториум" за счет средств краевого бюджета по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации;  18) доля педагогических работников детского технопарка "Кванториум", прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам, в общем количестве педагогических работников детского технопарка "Кванториум";  19) число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;  20) численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;  21) число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, нарастающим итогом;  22) число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в городах (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), нарастающим итогом;  23) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием;  24) число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной, технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации;  25) число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию;  26) число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее";  27) число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Камчатском крае;  28) количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций;  29) доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги;  30) численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход;  31) численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход;  32) число созданных новых мест дополнительного образования детей |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 08.06.2018 [N 237-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F5EB1311D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D330F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 18.01.2019 [N 19-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F1EC1D11D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D330F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 06.02.2019 [N 53-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F2EA1215D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D320F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 16.12.2019 [N 532-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21171F5E21416D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D350F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F)) | |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | в один этап с 2014 года по 2025 год |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F6E31516D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D3D0F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F) Правительства Камчатского края от 04.09.2018 N 362-П) | |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 140 492 618,95988 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  федерального бюджета (по согласованию) -  2 682 462,75152 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год - 241 082,12619 тыс. рублей;  2015 год - 121 212,20000 тыс. рублей;  2016 год - 295 100,50000 тыс. рублей;  2017 год - 19 164,70000 тыс. рублей;  2018 год - 330 134,90835 тыс. рублей;  2019 год - 809 225,00000 тыс. рублей;  2020 год - 393 481,00000 тыс. рублей;  2021 год - 454 020,30000 тыс. рублей;  2022 год - 4 484,20544 тыс. рублей;  2023 год - 4 663,57366 тыс. рублей;  2024 год - 4 850,11661 тыс. рублей;  2025 год - 5 044,12127 тыс. рублей;  краевого бюджета - 137 577 607,20381 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год - 8 634 779,49156 тыс. рублей;  2015 год - 9 331 039,13759 тыс. рублей;  2016 год - 9 967 338,29705 тыс. рублей;  2017 год - 10 199 437,78575 тыс. рублей;  2018 год - 11 686 605,63815 тыс. рублей;  2019 год - 12 799 055,55346 тыс. рублей;  2020 год - 12 753 170,76186 тыс. рублей;  2021 год - 12 413 449,70786 тыс. рублей;  2022 год - 12 529 558,04746 тыс. рублей;  2023 год - 12 278 530,08865 тыс. рублей;  2024 год - 12 247 373,86981 тыс. рублей;  2025 год - 12 737 268,82461 тыс. рублей;  местных бюджетов (по согласованию) - 232 549,00455 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год - 30 854,86800 тыс. рублей;  2015 год - 82 266,87979 тыс. рублей;  2016 год - 44 940,41158 тыс. рублей;  2017 год - 206,09879 тыс. рублей;  2018 год - 2 675,28693 тыс. рублей;  2019 год - 45 238,47281 тыс. рублей;  2020 год - 26 366,98665 тыс. рублей;  2021 год - 0,00000 тыс. рублей;  2022 год - 0,00000 тыс. рублей;  2023 год - 0,00000 тыс. рублей;  2024 год - 0,00000 тыс. рублей;  2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 06.10.2017 [N 410-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173F2EB1114D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685E340F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 18.01.2018 [N 12-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173FCEB1410D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 16.03.2018 [N 117-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173FDEE1012D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D3C0F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 08.06.2018 [N 237-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F5EB1311D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685E370F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 04.09.2018 [N 362-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F6E31516D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D3C0F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 18.01.2019 [N 19-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F1EC1D11D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D3D0F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 06.02.2019 [N 53-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F2EA1215D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685F360F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 15.11.2019 [N 483-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21171F5E81517D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685E340F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F)) | |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 | 1) обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности качественного дошкольного и общего образования;  2) обеспечение дошкольным образованием детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет при условии сохранения 100% обеспеченности местами детей в возрасте от 3 до 7 лет;  2 (1) обеспечение дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет при условии сохранения 100% обеспеченности местами детей в возрасте от 3 до 7 лет;  3) создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во всех образовательных организациях на ступенях дошкольного, начального, основного общего и среднего общего образования;  4) увеличение численности детей в возрасте 5-18 лет, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования;  5) увеличение численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями;  6) увеличение численности обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться современными школьными столовыми;  7) увеличение численности обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться современно оборудованными спортивными залами и спортивными площадками;  8) создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся; создание детского технопарка "Кванториум";  9) привлечение в образовательные организации квалифицированных специалистов, в том числе для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья;  10) обеспечение уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций в размере не менее 100 % от среднемесячной заработной платы в образовательных организациях общего образования в Камчатском крае;  11) обеспечение уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования в размере не менее 100% от среднемесячной заработной платы в Камчатском крае;  12) увеличение численности детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся в детском технопарке "Кванториум" за счет средств краевого бюджета по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации;  13) увеличение численности педагогических работников детского технопарка "Кванториум", прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 08.06.2018 [N 237-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F5EB1311D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685E3C0F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 18.01.2019 [N 19-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F1EC1D11D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685E360F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 06.02.2019 [N 53-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F2EA1215D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685F3D0F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F)) | |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

"РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ" (ДАЛЕЕ - [ПОДПРОГРАММА 2](#P309))

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства  Камчатского края от 06.10.2017 [N 410-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173F2EB1114D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685E310F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F),  от 16.03.2018 [N 117-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173FDEE1012D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685E310F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 08.06.2018 [N 237-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F5EB1311D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685F370F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F),  от 04.09.2018 [N 362-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F6E31516D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685E310F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 18.01.2019 [N 19-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F1EC1D11D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685E300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F),  от 06.02.2019 [N 53-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F2EA1215D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F6858350F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 15.11.2019 [N 483-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21171F5E81517D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685E330F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F)) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | Министерство образования Камчатского края |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 06.10.2017 [N 410-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173F2EB1114D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685E300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 15.11.2019 [N 483-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21171F5E81517D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685E320F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F)) | |
| Участники Подпрограммы 2 | Министерство спорта Камчатского края;  Министерство культуры Камчатского края |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173F2EB1114D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685E330F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F) Правительства Камчатского края от 06.10.2017 N 410-П) | |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2 | не предусмотрены |
| Цели Подпрограммы 2 | 1) создание условий для удовлетворения потребности граждан, общества и рынка труда в качественном профессиональном образовании в соответствии с социальными и экономическими задачами развития Камчатского края;  2) создание условий для удовлетворения потребности педагогических работников в повышении уровня профессиональной компетентности |
| Задачи Подпрограммы 2 | 1) формирование гибкой системы профессионального образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Камчатского края;  2) создание условий для социализации, самореализации молодежи, развитие потенциала профессионально обучающейся молодежи;  3) формирование региональной государственно-общественной системы оценки качества профессионального образования;  4) развитие кадровых ресурсов системы профессионального образования Камчатского края;  5) расширение возможностей граждан в выборе профессии и сферы дальнейшей деятельности через информационное обеспечение системы профессионального образования Камчатского края;  6) разработка и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса;  7) создание условий для обеспечения получения инвалидами молодого возраста в возрасте от 18 до 44 лет (далее - инвалиды молодого возраста) профессионального образования |
| (п. 6 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173FDEE1012D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685E300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F) Правительства Камчатского края от 16.03.2018 N 117-П; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F1EC1D11D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685E330F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F) Правительства Камчатского края от 18.01.2019 N 19-П) | |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 | 1) число учебных центров профессиональной квалификации, осуществляющих обучение на базе среднего общего образования (нарастающим итогом);  2) количество специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам "Ворлдскиллс Россия" (нарастающим итогом);  3) численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам "Ворлдскиллс Россия";  4) доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций;  5) доля руководителей и педагогических работников профессиональных образовательных организаций, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям, в общем числе руководителей и педагогических работников профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям;  6) доля образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального и высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций;  7) доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов.  участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведения учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций;  8) доля выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях, в общем числе выпускников в отчетном году;  9) доля профессиональных образовательных организаций, имеющих современную учебно-материальную базу, в общей численности организаций профессионального образования;  10) доля педагогических работников системы образования Камчатского края, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, в общей их численности;  11) доля педагогических работников системы профессионального образования Камчатского края, прошедших повышение квалификации по новым адресным моделям, в том числе за пределами Камчатского края, в общей их численности;  12) доля инвалидов молодого возраста, принятых на обучение по основным программам профессионального обучения, образовательным программам среднего профессионального образования, образовательным программам высшего образования, в общей численности инвалидов молодого возраста;  13) доля инвалидов молодого возраста, обучающихся по основным программам профессионального обучения, образовательным программам среднего профессионального образования, образовательным программам высшего образования, в общей численности инвалидов молодого возраста;  14) доля инвалидов молодого возраста, успешно завершивших обучение по основным программам профессионального обучения, образовательным программам среднего профессионального образования, образовательным программам высшего образования, от числа принятых на обучение в соответствующем году;  15) доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников;  16) доля педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования;  17) доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации;  18) число центров опережающей профессиональной подготовки, нарастающим итогом;  19) число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, нарастающим итогом;  20) доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена;  21) доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена;  22) количество граждан, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования;  23) количество пользователей интеграционной платформы непрерывного образования |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 16.03.2018 [N 117-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173FDEE1012D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685E320F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 18.01.2019 [N 19-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F1EC1D11D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685E3D0F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 06.02.2019 [N 53-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F2EA1215D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F6858340F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F)) | |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | в один этап с 2014 года по 2025 год |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F6E31516D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685E300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F) Правительства Камчатского края от 04.09.2018 N 362-П) | |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 15 580 873,90121 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  федерального бюджета (по согласованию) -  118 313,73000 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год - 640,00000 тыс. рублей;  2015 год - 563,20000 тыс. рублей;  2016 год - 371,20000 тыс. рублей;  2017 год - 0,00000 тыс. рублей;  2018 год - 116 739,33000 тыс. рублей;  2019 год - 0,00000 тыс. рублей;  2020 год - 0,00000 тыс. рублей;  2021 год - 0,00000 тыс. рублей";  2022 год - 0,00000 тыс. рублей";  2023 год - 0,00000 тыс. рублей";  2024 год - 0,00000 тыс. рублей";  2025 год - 0,00000 тыс. рублей";  краевого бюджета - 15 462 560,17121 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год - 139 177,10182 тыс. рублей;  2015 год - 181 866,97670 тыс. рублей;  2016 год - 181 826,37958 тыс. рублей;  2017 год - 137 527,51616 тыс. рублей;  2018 год - 317 645,40520 тыс. рублей;  2019 год - 290 805,08918 тыс. рублей;  2020 год - 267 739,36514 тыс. рублей;  2021 год - 278 268,11014 тыс. рублей;  2022 год - 334 687,92560 тыс. рублей;  2023 год - 388 075,44262 тыс. рублей;  2024 год - 443 598,46033 тыс. рублей;  2025 год - 501 342,39874 тыс. рублей |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 06.10.2017 [N 410-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173F2EB1114D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685E320F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 18.01.2018 [N 12-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173FCEB1410D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685E350F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 16.03.2018 [N 117-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173FDEE1012D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685F370F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 08.06.2018 [N 237-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F5EB1311D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685F370F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 04.09.2018 [N 362-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F6E31516D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685E330F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 18.01.2019 [N 19-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F1EC1D11D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685F370F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 06.02.2019 [N 53-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F2EA1215D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F6859340F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 15.11.2019 [N 483-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21171F5E81517D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685E3D0F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F)) | |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | 1) формирование системы профессиональной подготовки кадров в соответствии с потребностями экономики Камчатского края;  2) функционирование учебного центра профессиональной квалификации;  3) повышение престижа рабочих профессий и специальностей, востребованных на рынке труда Камчатского края; за увеличение численности выпускников общеобразовательных организаций, продолживших обучение по программам среднего профессионального образования;  4) увеличение доли руководителей и педагогических кадров профессиональных образовательных организаций, повысивших свою квалификацию и прошедших стажировку;  5) создание условий для развития региональной системы дополнительного профессионального образования;  6) обеспечение социальных гарантий обучающимся по программам среднего профессионального образования на получение социальной поддержки в период обучения;  7) увеличение доли профессиональных образовательных организаций, имеющих учебно-материальную базу, отвечающую современным требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;  8) финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных профессиональных образовательных организаций;  9) финансовое обеспечение осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования;  10) подготовка кадров Камчатского края в сфере услуг с учетом мировых стандартов и передовых технологий;  11) увеличение численности инвалидов молодого возраста, подготовленных к профессиональной деятельности |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 16.03.2018 [N 117-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173FDEE1012D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685F320F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 18.01.2019 [N 19-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F1EC1D11D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685F320F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F)) | |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

"РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства  Камчатского края от 06.10.2017 [N 410-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173F2EB1114D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685F350F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F),  от 16.03.2018 [N 117-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173FDEE1012D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F6858370F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 08.06.2018 [N 237-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F5EB1311D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685F320F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F),  от 04.09.2018 [N 362-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F6E31516D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685F340F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 18.01.2019 [N 19-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F1EC1D11D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685F3C0F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F),  от 06.02.2019 [N 53-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F2EA1215D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F6859330F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 15.11.2019 [N 483-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21171F5E81517D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685F360F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F),  от 16.12.2019 [N 532-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21171F5E21416D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D370F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F)) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 | Министерство образования Камчатского края |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 06.10.2017 [N 410-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173F2EB1114D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685F340F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 15.11.2019 [N 483-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21171F5E81517D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685F310F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F)) | |
| Участники Подпрограммы 3 | не предусмотрены |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3 | не предусмотрены |
| Цель Подпрограммы 3 | обеспечение надежной и актуальной информацией руководителей и работников системы образования Камчатского края в целях принятия оперативных решений и действий по повышению качества предоставления образовательных услуг, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через развитие региональной системы оценки качества образования |
| Задачи Подпрограммы 3 | 1) включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности региональной системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления;  2) повышение квалификации кадров системы образования в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур;  3) участие Камчатского края в системе мониторинговых исследований качества образования;  4) совершенствование процессов предоставления государственных услуг за счет использования эффективных организационных процессов и внедрения современных информационных технологий;  5) развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества образования |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3 | 1) выполнение плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на образовательную деятельность, выданную Министерством образования и молодежной политики Камчатского края;  2) доля юридических лиц, в отношении которых органами государственного контроля (надзора) были проведены проверки, в общем количестве лиц, осуществляющих образовательную деятельность, которая подлежит государственному контролю;  3) доля проведенных внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, в общем количестве проведенных проверок;  4) удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций;  5) удельный вес числа педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в области оценки качества образования (в том числе в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур);  6) удельный вес числа общеобразовательных организаций, реализующих эффективные управленческие решения с учетом показателей качества образовательных услуг на основе данных государственной информационной системы Камчатского края "Сетевой город";  7) количество региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования;  8) количество муниципальных образований в Камчатском крае, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования;  9) доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам;  10) доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций;  11) доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам;  12) доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования;  13) количество созданных центров цифрового образования детей "IT-куб" |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 06.10.2017 [N 410-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173F2EB1114D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685F370F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 06.02.2019 [N 53-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F2EA1215D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F6859320F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 16.12.2019 [N 532-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21171F5E21416D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685D370F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F)) | |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 | в один этап с 2014 года по 2025 год |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F6E31516D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685F370F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F) Правительства Камчатского края от 04.09.2018 N 362-П) | |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 1 316 042,35865 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  федерального бюджета (по согласованию) - 78 432,39895 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год - 5 622,30000 тыс. рублей;  2015 год - 5 205,30000 тыс. рублей;  2016 год - 7 122,50000 тыс. рублей;  2017 год - 8 771,70000 тыс. рублей;  2018 год - 5 967,50000 тыс. рублей;  2019 год - 5 324,6000 тыс. рублей;  2020 год - 5 416,90000 тыс. рублей;  2021 год - 5 512,40000 тыс. рублей;  2022 год - 6 944,41280 тыс. рублей;  2023 год - 7 222,18931 тыс. рублей;  2024 год - 7 511,07688 тыс. рублей;  2025 год - 7 811,51996 тыс. рублей; краевого бюджета -  1 237 609,95970 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год - 8 269,64128 тыс. рублей;  2015 год - 56 664,19996 тыс. рублей;  2016 год - 114 528,57983 тыс. рублей;  2017 год - 107 076,30873 тыс. рублей;  2018 год - 110 119,55303 тыс. рублей;  2019 год - 128 284,68123 тыс. рублей;  2020 год - 104 752,82200 тыс. рублей;  2021 год - 105 187,55500 тыс. рублей;  2022 год - 118 387,11423 тыс. рублей;  2023 год - 123 122,59880 тыс. рублей;  2024 год - 128 047,50275 тыс. рублей;  2025 год - 133 169,40286 тыс. рублей |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 06.10.2017 [N 410-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173F2EB1114D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685F360F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 18.01.2018 [N 12-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173FCEB1410D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685E300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 16.03.2018 [N 117-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173FDEE1012D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F6858370F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 08.06.2018 [N 237-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F5EB1311D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685F320F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 04.09.2018 [N 362-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F6E31516D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685F360F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 18.01.2019 [N 19-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F1EC1D11D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685F3C0F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 06.02.2019 [N 53-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F2EA1215D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685A360F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 15.11.2019 [N 483-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21171F5E81517D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685F300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F)) | |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 | 1) развитие региональной системы оценки качества образования;  2) реализация системы мер, направленных на повышение объективности и безопасности единого государственного экзамена;  3) функционирование центра сертификации профессиональных квалификаций с участием работодателей;  4) продолжение участия Камчатского края в общероссийских и международных сопоставительных исследованиях качества образования;  5) функционирование во всех образовательных организациях коллегиальных органов управления с участием общественности (родители, работодатели), наделенных полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности;  6) обеспечение сбора отчетности в автоматизированном режиме как на уровне образовательных организаций, так и на уровне органов управления образованием регионального и муниципального уровней;  7) повышение ответственности руководителей и педагогов за результаты деятельности;  8) совершенствование процессов предоставления государственных услуг за счет использования эффективных организационных процессов и внедрения современных информационных технологий;  9) повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

"ПОДДЕРЖКА НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 4)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства  Камчатского края от 06.10.2017 [N 410-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173F2EB1114D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685F330F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F),  от 16.03.2018 [N 117-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173FDEE1012D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F6858320F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 08.06.2018 [N 237-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F5EB1311D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F6858370F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F),  от 04.09.2018 [N 362-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F6E31516D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685F3D0F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 18.01.2019 [N 19-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F1EC1D11D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F6858310F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F),  от 15.11.2019 [N 483-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21171F5E81517D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F6858350F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F)) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 | Министерство образования Камчатского края |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 06.10.2017 [N 410-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173F2EB1114D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685F320F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 15.11.2019 [N 483-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21171F5E81517D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F6858340F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F)) | |
| Участники Подпрограммы 4 | не предусмотрены |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4 | не предусмотрены |
| Цель Подпрограммы 4 Задачи Подпрограммы 4 | создание условий для поддержки научной деятельности  1) поддержка воспроизводства научных и научно-педагогических кадров;  2) информационная поддержка мероприятий, способствующих развитию научного потенциала |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4 | численность молодых ученых в возрасте до 35 лет, получивших поддержку на реализацию научных и инновационных проектов из средств краевого бюджета |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4 | в один этап с 2014 года по 2025 год |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F6E31516D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685F3C0F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F) Правительства Камчатского края от 04.09.2018 N 362-П) | |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | общий объем финансирования Подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета составляет 11 914,73471 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год - 948,40000 тыс. рублей;  2015 год - 1 000,00000 тыс. рублей;  2016 год - 1 000,00000 тыс. рублей;  2017 год - 1 063,00000 тыс. рублей;  2018 год - 1 650,00000 тыс. рублей;  2019 год - 752,15125 тыс. рублей;  2020 год - 454,10400 тыс. рублей;  2021 год - 454,10400 тыс. рублей;  2022 год - 1 081,60000 тыс. рублей;  2023 год - 1 124,86400 тыс. рублей;  2024 год - 1 169,85856 тыс. рублей;  2025 год - 1 216,65290 тыс. рублей |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 06.10.2017 [N 410-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173F2EB1114D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685F3D0F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 18.01.2018 [N 12-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173FCEB1410D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685F350F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 16.03.2018 [N 117-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173FDEE1012D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F6858320F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 08.06.2018 [N 237-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F5EB1311D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F6858370F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 04.09.2018 [N 362-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F6E31516D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F6858350F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 18.01.2019 [N 19-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F1EC1D11D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F6858310F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 06.02.2019 [N 53-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F2EA1215D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F685A3D0F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 15.11.2019 [N 483-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21171F5E81517D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F6858370F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F)) | |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 | 1) создание условий, способствующих активизации научной и инновационной деятельности аспирантов и студентов;  2) создание условий, способствующих выявлению молодых ученых, стремящихся самореализовываться через инновационную деятельность;  3) создание условий, способствующих поддержке воспроизводства научных и научно-педагогических кадров |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 5)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства  Камчатского края от 06.10.2017 [N 410-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173F2EB1114D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F6858340F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F),  от 16.03.2018 [N 117-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173FDEE1012D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F6859370F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 08.06.2018 [N 237-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F5EB1311D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F6858320F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F),  от 04.09.2018 [N 362-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F6E31516D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F6858300F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 18.01.2019 [N 19-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21170F1EC1D11D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F68583C0F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F),  от 15.11.2019 [N 483-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21171F5E81517D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F6858320F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F)) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 | Министерство образования Камчатского края |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 06.10.2017 [N 410-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21173F2EB1114D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F6858370F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F), от 15.11.2019 [N 483-П](consultantplus://offline/ref=B9089AA01E23E13B9CC5A951F75C2F0BC01147A21171F5E81517D33282D3DECF3F93C56E1A56DA8DCF4F6858320F2FF8161D68171DA4F26F19C2531740M4F)) | |
| Участники Подпрограммы 5 | не предусмотрены |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5 | не предусмотрены |
| Цель Подпрограммы 5 | обеспечение эффективной реализации основных мероприятий Программы |
| Задачи Подпрограммы 5 | 1) обеспечение эффективного управления государственными финансами в сфере реализации Программы;  2) обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере реализации Программы;  3) информационное обеспечение реализации Программы;  4) финансовое обеспечение деятельности Министерства образования и молодежной политики Камчатского края и подведомственных ему организаций, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию в сфере образования;  5) финансовое обеспечение реализации образовательными организациями прочих мероприятий с детьми и молодежью в области образования |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54EBAB664EA5D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892559D21A4B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 06.10.2017 N 410-П) | |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 5 | не предусмотрены |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5 | в один этап с 2014 года по 2025 год |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54DBEBE60E85D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892559D21F4B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 04.09.2018 N 362-П) | |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 | общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 1 868 779,44388 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год - 111 714,48461 тыс. рублей;  2015 год - 110 139,32692 тыс. рублей;  2016 год - 127 182,43000 тыс. рублей;  2017 год - 138 877,68213 тыс. рублей;  2018 год - 158 404,94744 тыс. рублей;  2019 год - 158 918,61100 тыс. рублей;  2020 год - 159 090,15800 тыс. рублей;  2021 год - 159 332,80200 тыс. рублей;  2022 год - 175 468,10753 тыс. рублей;  2023 год - 182 486,83183 тыс. рублей;  2024 год - 189 786,30511 тыс. рублей;  2025 год - 197 377,75731 тыс. рублей |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 06.10.2017 [N 410-П](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54EBAB664EA5D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892559D21D4B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F), от 18.01.2018 [N 12-П](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54EB4B661EE5D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892559D51C4B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F), от 16.03.2018 [N 117-П](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54EB5B365EC5D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892559D31B4B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F), от 08.06.2018 [N 237-П](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54DBDB666EF5D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892559D21E4B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F), от 04.09.2018 [N 362-П](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54DBEBE60E85D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892559D21E4B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F), от 18.01.2019 [N 19-П](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54DB9B168EF5D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892559D2104B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F), от 06.02.2019 [N 53-П](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54DBAB767EB5D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892559D11A4B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F)) | |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5 | 1) своевременное принятие правовых актов и подготовка методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий Программы;  2) наличие системы мониторинга и контроля реализации Программы;  3) высокий уровень открытости информации о результатах системы образования Камчатского края;  4) создание условий, обеспечивающих реализацию Программы |

1. Приоритеты и цели

региональной политики в сфере реализации Программы

1.1. Основными приоритетами региональной политики в сфере реализации Программы являются:

1) повышение доступности и качества дошкольного, общего, дополнительного образования;

2) развитие кадрового обеспечения системы образования;

3) развитие механизмов непрерывного педагогического образования;

4) информатизация образования;

5) обеспечение условий для эффективной социализации различных категорий обучающихся;

6) поддержка научной деятельности;

7) повышение качества профессионального образования;

8) развитие региональной системы оценки качества образования.

1.2. Целью Программы является обеспечение доступности качественного образования в Камчатском крае, создание условий для формирования личности, способной гарантировать устойчивое повышение качества жизни путем непрерывного образования и поддержания высокой готовности к самообучению, социальной и профессиональной мобильности и владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия.

1.3. Цель Программы достигается путем решения следующих задач:

1) обеспечение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного социально ориентированного российского общества и потребностями населения Камчатского края;

2) реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей;

3) формирование гибкой системы профессионального образования, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Камчатского края;

4) развитие региональной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;

5) повышение эффективности использования научного потенциала региона в интересах социально-экономического развития Камчатского края;

6) повышение уровня профессиональной компетентности работников системы образования.

1.4. Сведения о показателях (индикаторах) Программы и подпрограмм Программы и их значениях приведены в [приложении 1](#P701) к Программе.

1.5. Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в [приложении 2](#P1988) к Программе.

1.6. Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в [приложении 3](#P2318) к Программе.

1.7. В рамках реализации Программы предоставляются субсидии из краевого бюджета частным дошкольным организациям в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края.

2. Обобщенная характеристика основных мероприятий,

реализуемых органами местного самоуправления муниципальных

образований в Камчатском крае

2.1. Программа предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации:

1) основных мероприятий Программы в рамках осуществления переданных законами Камчатского края государственных полномочий в сфере образования за счет средств субвенций, предоставляемых местным бюджетам из краевого бюджета;

2) следующих основных мероприятий Подпрограммы 1, предусмотренных [приложением 2](#P1991) к Программе:

а) основного мероприятия 1.1 "Развитие дошкольного образования";

б) основного мероприятия 1.2 "Развитие общего образования";

в) основного мероприятия 1.3 "Развитие сферы дополнительного образования и социализации детей";

г) основного мероприятия 1.6 "Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников";

д) основного мероприятия 1.7 "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования детей";

е) основного мероприятия 1.10 "Е1 Региональный проект "Современная школа";

ж) основного мероприятия 1.11 "Е2 Региональный проект "Успех каждого ребенка";

з) основного мероприятия 1.13 "Р2 Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет".

(п. 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54CBDB560E95D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892559D2104B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 15.11.2019 N 483-П)

2.2. В целях реализации основных мероприятий, указанных [подпунктах "а"](#P629) - ["ж" пункта 2 части 2.1](#P635) настоящего раздела, местным бюджетам из краевого бюджета предоставляются субсидии в соответствии с [приложениями 4](#P8308) - [6](#P8496) и [9](#P8634) к Программе и (или) иные межбюджетные трансферты в соответствии с законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, [Порядком](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54DBABE69E15D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892559D7194B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) предоставления из краевого бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае, утвержденным Постановлением Правительства Камчатского края от 21.03.2019 N 134-П, а также перечнем расходных обязательств Камчатского края по предоставлению из краевого бюджета местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов в соответствующем финансовом году и в плановом периоде, ежегодно утверждаемым постановлением Правительства Камчатского края.

В целях реализации основного мероприятия, указанного в [подпункте "з" пункта 2 части 2.1](#P636) настоящего раздела, местным бюджетам из краевого бюджета предоставляются субсидии на оказание финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления в Камчатском крае полномочий по вопросам местного значения в рамках реализации данного основного мероприятия в соответствии [приложением 7](#P8557) к Программе.

(часть 2.2. в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54CBDB560E95D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892559D3104B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 15.11.2019 N 483-П)

3. Методика оценки эффективности Программы

3.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

3.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

3.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

3.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

, где



- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;



- значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;



- плановое значение показателя (индикатора) Программы;



2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:



3.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:

, где



- степень реализации Программы;



- число показателей (индикаторов) Программы.



При использовании данной формулы в случае, если больше 1, значение принимается равным 1.



3.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:

, где



- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;



- фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;



- плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.



3.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:

, где



- степень реализации контрольных событий;



- количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;



- общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.



3.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

, где



- эффективность реализации Программы;



- степень реализации Программы;



- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;



- степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).



3.9. Эффективность реализации Программы признается:

1) высокой в случае, если значение составляет не менее 0,95;



2) средней в случае, если значение составляет не менее 0,90;



3) удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,80.



3.10. В случае если значение составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.



Приложение 1

к Программе

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ" И ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ

И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительств  Камчатского края от 15.11.2019 [N 483-П](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54CBDB560E95D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892559D01B4B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F),  от 16.12.2019 [N 532-П](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54CBDBF61E85D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892559D71D4B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F)) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | базовое значение (2014) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | % | - | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 3. | Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 70,0 | 86,8 | 90,0 | 92,0 | 94,0 | 96,0 | 98,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Удельный вес численности выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности | % | 52,2 | 50,1 | 51,1 | 53,3 | 55,6 | 55,8 | 56,0 | 56,5 | 57,0 | 57,5 | 58,0 | 58,5 |
| 5. | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 0,6 | 1,7 | 3,0 | 3,0 | 1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 6. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 1](#P177) "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | % | 28,3 | 29,7 | 31,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) | % | - | - | - | 35,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | - | - | - | - | 85,0 | 92,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.4. | Количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации Плана мероприятий по повышению доступности дошкольного образования в Камчатском крае на 2018-2020 годы, утвержденного Распоряжением Правительства Камчатского края от 22.05.2018 N 219-РП (нарастающим итогом) | мест | - | - | - | - | 60 | 176 | 416 | 546 | 616 | 616 | 816 | 816 |
| 1.5. | Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | человек | - | - | - | - | - | 3196 | 3540 | 3644 | 3799 | 3949 | 4061 | 4061 |
| 1.6. | Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | человек | - | - | - | - | - | 220 | 245 | 260 | 275 | 290 | 310 | 310 |
| 1.7. | Удельный вес численности детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей соответствующего возраста | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.8. | Удельный вес численности детей в частных дошкольных образовательных организациях, в том числе у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих присмотр и уход за детьми, в общей численности детей дошкольных образовательных организаций | % | - | - | - | 2,3 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
| 1.9. | Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение | % | 96,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.10. | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | - | - | 64,7 | 71,5 | 80,1 | 90,6 | 95,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.11. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | - | - | 86,5 | 86,5 | 88,2 | 88,6 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.12. | Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54CBDBF61E85D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892559D71F4B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 16.12.2019 N 532-П. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 18,04 | 20,0 | 29,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.14. | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | - | - | 28,5 | 28,7 | 28,9 | 29,1 | 29,3 | 29,3 | 29,4 | 29,4 | 29,5 | 30 |
| 1.15. | Удельный вес руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций в Камчатском крае | % | 88,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.16. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в образовательных организациях общего образования в Камчатском крае | % | 100,5 | 98,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.17. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Камчатском крае | % | 105,9 | 105,7 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.18. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | % | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.19. | Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 53,9 | 59,0 | 60,3 | 60,5 | 60,5 | 61,0 | 61,0 | 61,5 | 61,5 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| 1.20. | Количество созданных детских технопарков "Кванториум" | ед. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.21. | Количество детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся в детском технопарке "Кванториум" за счет средств краевого бюджета по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | чел. | - | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1.22. | Удельный вес педагогических работников детского технопарка "Кванториум", прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам, в общей численности педагогических работников детского технопарка "Кванториум" | % | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.23. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом) | единиц | - | - | - | - | - | 7 | 17 | 17 | 26 | 38 | 50 | 50 |
| 1.24. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | тыс.  человек | - | - | - | - | - | 0,324 | 2,776 | 2,776 | 4,982 | 4,846 | 8,150 | 8,150 |
| 1.25. | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, нарастающим итогом | человек | - | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 891 | 1041 | 1041 | 1041 |
| 1.26. | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в городах (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), нарастающим итогом | человек | - | - | - | - | - | 990 | 990 | 990 | 1640 | 2640 | 3140 | 3140 |
| 1.27. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | - | - | - | - | - | 75 | 75,2 | 75,5 | 76 | 77 | 80 | 80 |
| 1.28. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной, технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | человек | - | - | - | - | - | 800 | 4000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 1.29. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | тысяч  человек | - | - | - | - | - | 9,0 | 19,8 | 23,3 | 23,3 | 25,3 | 28,9 | 29,0 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54CBDBF61E85D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892559D71E4B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 16.12.2019 N 532-П) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.30. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | человек | - | - | - | - | - | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 1.31. | Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Камчатском крае | единиц | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.32. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций | тыс.  единиц | - | - | - | - | - | 2,7 | 4,7 | 4,8 | 6,3 | 7,4 | 7,6 | 7,6 |
| 1.33. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | % | - | - | - | - | - | 30 | 45 | 65 | 75 | 80 | 85 | 85 |
| 1.34. | Число созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | чел. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 399 | 399 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| (п. 1.34 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54CBDBF61E85D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892559D4194B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 16.12.2019  N 532-П) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.35. | Количество созданных мобильных технопарков "Кванториум" | ед. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | 1 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| (п. 1.35 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54CBDBF61E85D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892559D51C4B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 16.12.2019  N 532-П) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.36. | Количество созданных региональных модельных центров | ед. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 1 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| (п. 1.36 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54CBDBF61E85D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892559D3194B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 16.12.2019  N 532-П) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.37. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | мест | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 276 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| (п. 1.37 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54CBDBF61E85D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892559D01C4B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 16.12.2019  N 532-П) | | | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 2](#P309) "Развитие профессионального образования в Камчатском крае" | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Число учебных центров профессиональной квалификации, осуществляющих обучение на базе среднего общего образования (нарастающим итогом) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2. | Количество специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам "Ворлдскиллс Россия" (нарастающим итогом) | ед. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам "Ворлдскиллс Россия" | чел. | - | - | - | - | 61 | 86 | 111 | 130 | 150 | 170 | 190 | 190 |
| 2.4. | Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций | % | - | - | - | 20,0 | 30,0 | 50,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 |
| 2.5. | Доля руководителей и педагогических работников профессиональных образовательных организаций, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям, в общем числе руководителей и педагогических работников профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям | % | - | - | - | 20,0 | 30,0 | 50,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.6. | Доля образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального и высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций | % | - | - | - | 17,0 | 27,0 | 37,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.7. | Доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведения учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций | % | - | - | - | 87,0 | 92,0 | 96,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.8. | Доля выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях, в общем числе выпускников в отчетном году | % | 30,7 | 35,6 | 31,5 | 31,0 | 31,0 | 31,5 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 |
| 2.9. | Доля профессиональных образовательных организаций, имеющих современную учебно-материальную базу, в общей численности организаций профессионального образования | % | 66,7 | 75,0 | 85,0 | 88,5 | 90,0 | 93,0 | 95,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.10. | Доля педагогических работников системы образования Камчатского края, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, в общей их численности | % | 52,5 | 60,6 | 37,8 | 38,0 | 38,5 | 38,8 | 39,0 | 39,2 | 39,4 | 39,6 | 39,8 | 40 |
| 2.11. | Доля педагогических работников системы профессионального образования Камчатского края, прошедших повышение квалификации по новым адресным моделям, в том числе за пределами Камчатского края, в общей их численности | % | 3,2 | 7,0 | 3,8 | 4,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 |
| 2.12. | Доля инвалидов молодого возраста, принятых на обучение по основным программам профессионального обучения, образовательным программам среднего профессионального образования, образовательным программам высшего образования, в общей численности инвалидов молодого возраста | % | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| 2.13. | Доля инвалидов молодого возраста, обучающихся по основным программам профессионального обучения, образовательным программам среднего профессионального образования, образовательным программам высшего образования, в общей численности инвалидов молодого возраста | % | - | - | - | - | - | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | зд | 3,2 |
| 2.14. | Доля инвалидов молодого возраста, успешно завершивших обучение по основным программам профессионального обучения, образовательным программам среднего профессионального образования, образовательным программам высшего образования, от числа принятых на обучение в соответствующем году | % | - | - | - | - |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.15. | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 50 |
| 2.16. | Доля педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | % | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 50 |
| 2.17. | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | % | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 2.18. | Число центров опережающей профессиональной подготовки, нарастающим итогом | единиц | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2.19. | Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, нарастающим итогом | единиц | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 |
| 2.20. | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена | % | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| 2.21. | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена | % | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 8 | 13 | 18 | 25 | 30 |
| 2.22. | Количество граждан, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования | тысяч  человек | - | - | - | - | - | 0 | 2,1 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 3,8 |
| 2.23. | Количество пользователей интеграционной платформы непрерывного образования | тысяч  человек | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 |
| [Подпрограмма 3](#P413) "Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края" | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Выполнение плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на образовательную деятельность, выданную Министерством образования Камчатского края | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.2. | Доля юридических лиц, в отношении которых органами государственного контроля (надзора) были проведены проверки, в общем количестве лиц, осуществляющих образовательную деятельность, которая подлежит государственному контролю | % | 31,0 | 41,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 3.3. | Доля проведенных внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, в общем количестве проведенных проверок | % | 30,0 | 38,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 3.4. | Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций | % | 90,2 | 91,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | -100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.5. | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций | % | 70,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.6. | Удельный вес числа педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в области оценки качества образования (в том числе в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур) | % | - | - | - | 15,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 |
| 3.7. | Удельный вес числа общеобразовательных организаций, реализующих эффективные управленческие решения с учетом показателей качества образовательных услуг на основе данных государственной информационной системы Камчатского края "Сетевой город" | % | - | - | - | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 60 | 65 | 70 | 75 | 30 | 85 |
| 3.8. | Количество региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования | ед. | - | - | - | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3.9. | Количество муниципальных образований в Камчатском крае, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | единиц | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 14 |
| 3.10. | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | - | - | - | - | - | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 90 |
| 3.11. | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % | - | - | - | - | - | 0 | 25 | 45 | 65 | 85 | 95 | 95 |
| 3.12. | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | % |  | - | - | - | - | 0 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 |
| 3.13. | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования | % | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 10 | 25 | 35 | 50 | 50 |
| 3.14. | Количество созданных центров цифрового образования детей "IТ-куб" | ед. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 1 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| (п. 3/14 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54CBDBF61E85D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892559DE184B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 16.12.2019  N 532-П) | | | | | | | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 4](#P499) "Поддержка научной деятельности в Камчатском крае" | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля исследователей в возрасте до 30 лет, имеющих ученую степень, в общем числе исследователей в данной возрастной группе | % | 6,5 | 4,5 | 10,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Численность молодых ученых в возрасте до 35 лет, получивших поддержку на реализацию научных и инновационных проектов из средств краевого бюджета | чел. | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Приложение 2

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО

КРАЯ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства  Камчатского края от 15.11.2019 [N 483-П](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54CBDB560E95D08F39F6ED8D467EABAAC5C348689245BD31D4B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F),  от 16.12.2019 [N 532-П](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54CBDBF61E85D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892559DF104B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F)) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный  исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| [Подпрограмма 1](#P177) "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" | | | | | | | | |
| 1.1. | | Развитие дошкольного образования | Министерство образования Камчатского края | 2014 | 2025 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми. | Неисполнение полномочий в сфере дошкольного образования, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397EEB006FAF3A32726915CC04DB7E13CBC5B5FACCF688D8627B4E3ED1C27878A3B5BD61B54M0F) от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  ограничение доступа к качественным услугам дошкольного образования детей, проживающих в Камчатском крае | Показатели 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 таблицы приложения 1 к Программе |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54CBDBF61E85D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892558D6184B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 16.12.2019 N 532-П) | | | | | | | | |
| 1.2. | | Развитие общего образования | Министерство образования Камчатского края | 2014 | 2025 | Обеспечение равного доступа к услугам общего образования детей независимо от их места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения их семей.  Субсидии на единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек. | Неисполнение полномочий в сфере общего образования, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397EEB006FAF3A32726915CC04DB7E13CBC5B5FACCF688D8627B4E3ED1C27878A3B5BD61B54M0F) от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  ограничение доступа к качественным услугам общего образования детей, проживающих в Камчатском крае | Показатели 1.10, 1.11, 1.13, 1.14 таблицы приложения 1 к Программе |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54CBDBF61E85D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892558D61D4B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 16.12.2019 N 532-П) | | | | | | | | |
| 1.3. | | Развитие сферы дополнительного образования и социализации детей | Министерство образования Камчатского края; Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2014 | 2025 | Обеспечение равного доступа к услугам дополнительного образования детей независимо от их места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения их семей | Неисполнение полномочий в сфере дополнительного образования детей, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397EEB006FAF3A32726915CC04DB7E13CBC5B5FACCF688D8627B4E3ED1C27878A3B5BD61B54M0F) от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  неисполнение государственных полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними; ограничение доступа к качественным услугам дополнительного образования детей, проживающих в Камчатском крае | Показатели 1.20 - 1.22, 1.27 - 1.31 таблицы приложения 1 к Программе |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54CBDBF61E85D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892558D61E4B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 16.12.2019 N 532-П) | | | | | | | | |
| 1.4. | | Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи | Министерство образования Камчатского края | 2014 | 2025 | Обеспечение условий для развития одаренных детей и подростков | Снижение потенциала системы образования Камчатского края в создании условий для развития одаренных детей и подростков | Показатель 1.19 таблицы приложения 1 к Программе |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54CBDBF61E85D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892558D6114B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 16.12.2019 N 532-П) | | | | | | | | |
| 1.5. | | Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников | Министерство образования Камчатского края | 2014 | 2025 | Сохранение и развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей | Снижение качества образовательных услуг | Показатель 1.15 таблицы приложения 1 к Программе |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54CBDBF61E85D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892558D6104B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 16.12.2019 N 532-П) | | | | | | | | |
| 1.6. | | Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников | Министерство образования Камчатского края | 2014 | 2025 | Реализация мер, направленных на формирование здорового образа жизни детей, включая приобщение к физкультуре и спорту, приобретение спортивного инвентаря и оборудования | Снижение потенциала системы образования Камчатского края в создании условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и воспитанников | Показатель 1.23 таблицы приложения 1 к Программе |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54CBDBF61E85D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892558D7194B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 16.12.2019 N 532-П) | | | | | | | | |
| 1.7. | | Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей | Министерство строительства Камчатского края | 2014 | 2025 | Ликвидация очереди в дошкольные образовательные организации, развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей.  Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации. Обеспечение создания в Камчатском крае новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения. Обеспечение создания в Камчатском крае новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. | Невыполнение требований СанПиН и, как следствие, лишение образовательных организаций лицензии на ведение образовательной деятельности, что, в свою очередь, приведет к социальному напряжению | Показатели 1, 1.8 таблицы приложения 1 к Программе |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54CBDBF61E85D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892558D7184B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 16.12.2019 N 532-П) | | | | | | | | |
| 1.8. | | Социальные гарантии работникам подведомственных организаций | Министерство образования Камчатского края | 2014 | 2025 | Обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных организаций общего и дополнительного образования детей | Неисполнение полномочий в сфере дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей | Показатели 1.16, 1.18 таблицы приложения 1 к Программе |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54CBDBF61E85D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892558D71A4B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 16.12.2019 N 532-П) | | | | | | | | |
| 1.9. | | Обеспечение социальной поддержки обучающихся | Министерство образования Камчатского края | 2014 | 2025 | Обеспечение социальных гарантий обучающихся бюджетных и автономных общеобразовательных организаций, детских домов, центров содействию семейных форм устройств | Неисполнение полномочий в сфере общего образования | Не предусмотрен |
| 1.10. | | Е1 Региональный проект "Современная школа" | Министерство образования Камчатского края | 2014 | 2025 | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология". Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях в Камчатском крае, расположенных в сельской местности и малых городах. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. | Недостижение показателей федерального проекта "Современная школа", установленных для Камчатского края | Показатели 1.23 - 1.25 таблицы приложения 1 к Программе |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54CBDBF61E85D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892558D71D4B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 16.12.2019 N 532-П) | | | | | | | | |
| 1.11. | | Е2 Региональный проект "Успех каждого ребенка" | Министерство образования Камчатского края | 2019 | 2025 | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Создание региональных центров выявления и поддержки одаренных детей. Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. Создание мобильного технопарка "Кванториум". Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. | Недостижение показателей федерального проекта "Успех каждого ребенка", установленных для Камчатского края | Показатели 1.27 - 1.30, 1.34 - 1.36 таблицы приложения 1 к Программе |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54CBDBF61E85D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892558D71F4B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 16.12.2019 N 532-П) | | | | | | | | |
| 1.12. | | Е3 Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей" | Министерство образования Камчатского края | 2019 | 2025 | Создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | Недостижение показателей федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей", установленных для Камчатского края | Показатели 1.32 и 1.33 таблицы приложения 1 к Программе |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54CBDBF61E85D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892558D7114B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 16.12.2019 N 532-П) | | | | | | | | |
| 1.13. | | Р2 Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет" | Министерство образования Камчатского края | 2019 | 2025 | Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщинами, имеющими детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет | Недостижение показателей федерального проекта "Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми; включая ликвидацию очереди в ясли для детей до 3 лет", установленных для Камчатского края | Показатели 1.3, 1.5, 1.6, 1.8 таблицы приложения 1 к Программе |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54CBDBF61E85D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892558D7104B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 16.12.2019 N 532-П) | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 2](#P309) "Развитие профессионального образования в Камчатском крае" | | | | | | | | |
| 2.1. | | Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения на основе государственного задания с учетом выхода на "эффективный контракт" с педагогическими работниками | Министерство образования Камчатского края | 2014 | 2025 | Формирование системы профессиональной подготовки кадров в соответствии с потребностями экономики Камчатского края | Неисполнение полномочий в сфере профессионального образования, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397EEB006FAF3A32726915CC04DB7E13CBC5B5FACCF688D8627B4E3ED1C27878A3B5BD61B54M0F) от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" | Показатель 4 таблицы приложения 1 к Программе |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54CBDBF61E85D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892558D4194B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 16.12.2019 N 532-П) | | | | | | | | |
| 2.2. | | Формирование современной структуры сети профессиональных образовательных организаций, отражающей изменения в потребностях экономики и запросах населения. Повышение качества среднего профессионального образования | Министерство образования Камчатского края | 2014 | 2025 | Функционирование учебного центра профессиональной квалификации | Ограничение доступа к качественным услугам профессионального образования | Показатель 2.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.3. | | Опережающее развитие научной, культурной, спортивной составляющей профессионального образования | Министерство образования Камчатского края; Министерство спорта Камчатского края | 2014 | 2025 | Повышение престижа рабочих профессий и специальностей, востребованных на рынке труда Камчатского края; увеличение численности выпускников общеобразовательных организаций, продолживших обучение по программам среднего профессионального образования | Недостаточный уровень сформированных социальных компетенций и гражданских установок обучающихся, снижение престижа рабочих профессий и специальностей | Показатель 2.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.4. | | Развитие кадрового потенциала системы среднего профессионального образования | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края | 2014 | 2025 | Увеличение доли руководителей и педагогических кадров профессиональных образовательных организаций, повысивших свою квалификацию и прошедших стажировку | Снижение качества среднего профессионального образования | Показатель 2.4 таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.5. | | Развитие региональной системы дополнительного профессионального образования | Министерство образования Камчатского края | 2014 | 2025 | Создание условий для развития региональной системы дополнительного профессионального образования | Создание предпосылок для снижения уровня профессиональной компетентности работников системы образования Камчатского края | Показатель 2.3 таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.6. | | Обеспечение социальной поддержки обучающихся по программам среднего профессионального образования и профессиональной подготовки | Министерство образования Камчатского края | 2014 | 2025 | Обеспечение социальных гарантий обучающимся по программам среднего профессионального образования на получение социальной поддержки в период обучения | Неисполнение полномочий в сфере профессионального образования | Показатель 2.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.7. | | Модернизация инфраструктуры системы профессионального образования | Министерство образования Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края | 2014 | 2025 | Увеличение доли профессиональных образовательных организаций, имеющих учебно-материальную базу, отвечающую современным требованиям федеральных государственных образовательных стандартов | Снижение качества среднего профессионального образования | Показатель 2.5 таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.8. | | Социальные гарантии работникам подведомственных профессиональных образовательных организаций | Министерство образования Камчатского края | 2014 | 2025 | Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных профессиональных образовательных организаций | Неисполнение полномочий в сфере профессионального образования | Не предусмотрен |
| 2.9. | | Предоставление субсидий из краевого бюджета частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в Камчатском крае | Министерство образования Камчатского края | 2014 | 2025 | Финансовое обеспечение осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования | Неисполнение полномочий в сфере профессионального образования | Не предусмотрен |
| 2.10. | | Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования | Министерство образования Камчатского края | 2019 | 2025 | Увеличение численности инвалидов молодого возраста, подготовленных к профессиональной деятельности | Рост безработных среди инвалидов молодого возраста | Показатели 2.12, 2.13, 2.14 таблицы приложения 1 к программе |
| 2.11. | | Е5 Региональный проект "Учитель будущего" | Министерство образования Камчатского края | 2019 | 2025 | Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций. Создание центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов. | Недостижение показателей федерального проекта "Учитель будущего", установленных для Камчатского края | Показатели 2.15 - 2.17 таблицы приложения 1 к программе |
| 2.12 | | Е6 Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" | Министерство образования Камчатского края | 2019 | 2025 | Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ. Создание центра опережающей профессиональной подготовки. | Недостижение показателей федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", установленных для Камчатского края | Показатели 2.18 - 2.21 таблицы приложения 1 к программе |
| 2.13. | | Е7 Региональный проект "Новые возможности для каждого" | Министерство образования Камчатского края | 2019 | 2025 | Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими | Недостижение показателей федерального проекта "Новые возможности для каждого", установленных для Камчатского края | Показатели 2.22 - 2.23 таблицы приложения 1 к программе |
| [Подпрограмма 3](#P413) "Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края" | | | | | | | | |
| 3.1. | | Обеспечение деятельности отдела контроля и надзора Министерства образования Камчатского края | Министерство образования Камчатского края | 2014 | 2025 | Повышение ответственности руководителей и педагогов за результаты деятельности | Неисполнение переданных полномочий Российской Федерации в области образования | Показатели 3.1, 3.2, 3.3 таблицы приложения 1 к Программе |
| 3.2. | | Формирование и развитие региональной системы оценки качества образования | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края | 2014 | 2025 | Формирование в регионе элементов общероссийской системы оценки качества образования | Отсутствие данных для сравнения результатов обучения камчатских школьников с общероссийскими и международными показателями, низкое качество обратной связи, вовлеченности общественности в принятие решений, затрагивающих их интересы | Показатели 3.4, 3.6, 3.8 таблицы приложения 1 к Программе |
| 3.3. | | Развитие механизмов обратной связи в образовании как части региональной системы оценки качества образования | Министерство образования Камчатского края | 2014 | 2025 | Развитие информационно-технологической инфраструктуры единого образовательного пространства системы образования Камчатского края (ГИС "Сетевой город") | Невозможность осуществления автоматизированного сбора отчетности о деятельности образовательных организаций | Показатель 3.7 таблицы приложения 1 к Программе |
| 3.4. | | Е4 Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | Министерство образования Камчатского края | 2019 | 2025 | Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях. Создание центра цифрового образования детей "IT-куб". | Недостижение показателей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", установленных для Камчатского края | Показатели 3.9 - 3.14 таблицы приложения 1 к программе |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54CBDBF61E85D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892558D4184B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 16.12.2019 N 532-П) | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 4](#P499) "Поддержка научной деятельности в Камчатском крае" | | | | | | | | |
| 4.1. | | Содействие ученым Камчатки по участию в мероприятиях, способствующих развитию научного потенциала региона | Министерство образования Камчатского края | 2014 | 2025 | Создание условий для поддержки научной деятельности | Замедление процесса воспроизводства научных кадров, уменьшение интереса молодежи к научно-исследовательской деятельности и, как следствие, снижение научного потенциала Камчатского края | Показатель 4.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 4.2. | | Информационное сопровождение мероприятий, способствующих развитию научного потенциала Камчатки | Министерство образования Камчатского края | 2014 | 2025 | Создание условий для поддержки научной деятельности | Замедление процесса воспроизводства научных кадров, уменьшение интереса молодежи к научно-исследовательской деятельности и, как следствие, снижение научного потенциала Камчатского края | Показатель 4.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| [Подпрограмма 5](#P545) "Обеспечение реализации Программы" | | | | | | | | |
| 5.1. | Организационное, аналитическое, информационное обеспечение реализации Программы | | Министерство образования Камчатского края | 2014 | 2025 | Организационное, аналитическое, информационное обеспечение реализации Программы | Полное или частичное невыполнение мероприятий Программы | Не предусмотрен |
| 5.2. | Другие вопросы в области образования | | Министерство образования Камчатского края | 2014 | 2025 | Создание условий для реализации воспитательного и социализирующего потенциала системы образования | Недостаточный уровень сформированных социальных компетенций и гражданских установок обучающихся, рост асоциальных проявлений в подростковой среде | Не предусмотрен |

Приложение 3

к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54CBDB560E95D08F39F6ED8D467EABAAC5C348689245CD31B4B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства  Камчатского края от 15.11.2019 N 483-П) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п п/п | Наименование государственной программы/ подпрограммы/ мероприятия |  | Код бюджетной классификации | | Объем средств на реализацию программы, тыс. рублей | | | | | | |
|  | ГРБС | ЦСР | ВСЕГО | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | Всего, в том числе: |  |  | 159 270 229,39833 | 10 173 088,41346 | 10 889 957,22096 | 11 739 410,29804 | 11 612 124,79156 | 13 729 942,56910 | 15 237 604,15893 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 2 879 208,88047 | 247 344,42619 | 126 980,70000 | 302 594,20000 | 27 936,40000 | 452 841,73835 | 814 549,60000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 156 158 471,51331 | 9 894 889,11927 | 10 680 709,64117 | 11 391 875,68646 | 11 583 982,29277 | 13 274 425,54382 | 14 377 816,08612 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 232 549,00455 | 30 854,86800 | 82 266,87979 | 44 940,41158 | 206,09879 | 2 675,28693 | 45 238,47281 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1. | [Подпрограмма 1](#P177) "Развитие дошкольного общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" | Всего, в том числе: |  |  | 140 492 618,95988 | 8 906 716,48575 | 9 534 518,21738 | 10 307 379,20863 | 10 218 808,58454 | 12 019 415,83343 | 13 653 519,02627 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 2 682 462,75152 | 241 082,12619 | 121 212,20000 | 295 100,50000 | 19 164,70000 | 330 134,90835 | 809 225,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 137 577 607,20381 | 8 634 779,49156 | 9 331 039,13759 | 9 967 338,29705 | 10 199 437,78575 | 11 686 605,63815 | 12 799 055,55346 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 232 549,00455 | 30 854,86800 | 82 266,87979 | 44 940,41158 | 206,09879 | 2 675,28693 | 45 238,47281 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 "Развитие дошкольного образования" | Всего, в том числе: | 813 | 021 | 31 584 135,82144 | 2 084 482,66089 | 2 113 668,50652 | 2 242 962,29095 | 2 330 132,65079 | 2 579 676,89544 | 2 762 396,30870 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 31 507 211,73004 | 2 067 565,56605 | 2 079 172,03076 | 2 217 655,77015 | 2 330 132,65079 | 2 579 676,89544 | 2 762 296,30870 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 76 924,09140 | 16 917,09484 | 34 496,47576 | 25 306,52080 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 "Развитие общего образования" | Всего, в том числе: | 813 | 021 | 77 329 524,12854 | 5 181 796,25213 | 5 427 764,90282 | 5 551 026,77549 | 5 827 149,22857 | 6 398 582,29965 | 7 049 316,81359 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 77 270 191,61149 | 5 178 303,52713 | 5 394 376,26898 | 5 545 163,66706 | 5 827 149,22857 | 6 398 582,29965 | 7 032 728,76381 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 59 332,51705 | 3 492,72500 | 33 388,63384 | 5 863,10843 | 0,00000 | 0,00000 | 16 588,04978 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 "Развитие сферы дополнительного образования и социализации детей" | Всего, в том числе: |  |  | 14 429 003,22653 | 849 095,61717 | 939 381,95628 | 1 006 041,84872 | 1 087 843,26500 | 1 273 162,11409 | 1 339 015,13047 |
| за счет средств федерального бюджета | 813 | 021 | 139 547,91698 | 7 626,40000 | 5 274,00000 | 3 811,50000 | 3 891,50000 | 84 643,80000 | 5 098,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 813 | 021 | 14 203 528,98131 | 833 199,21717 | 927 307,95628 | 994 430,34872 | 1 079 100,26500 | 1 183 668,31409 | 1 326 817,13047 |
| за счет средств местных бюджетов | 813 | 021 | 504,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 814 | 021 | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого | 815 | 021 | 85 322,32824 | 8 070,00000 | 6 700,00000 | 7 700,00000 | 4 851,50000 | 4 850,00000 | 7 000,00000 |
| за счет средств местных |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4 "Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи" | Всего, в том числе: | 813 | 021 | 73 563,79994 | 4 159,35340 | 5 990,00000 | 6 815,00000 | 7 239,94000 | 7 958,56470 | 9 816,20152 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 73 563,79994 | 4 159,35340 | 5 990,00000 | 6 815,00000 | 7 239,94000 | 7 958,56470 | 9 816,20152 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5 "Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников" | Всего, в том числе: | 813 | 021 | 914 277,05075 | 66 309,18611 | 66 149,44292 | 71 949,07690 | 72 109,24239 | 75 542,26863 | 76 535,33398 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 1 722,50000 | 922,50000 | 400,00000 | 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 912 554,55075 | 65 386,68611 | 65 749,44292 | 71 549,07690 | 72 109,24239 | 75 542,26863 | 76 535,33398 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6 "Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников" | Всего, в том числе: | 813 | 021 | 4 149 999,25209 | 227 582,43091 | 221 138,41193 | 300 399,43373 | 277 336,24300 | 393 702,74849 | 394 870,07983 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 59 995,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 19 739,20000 | 15 273,20000 | 24 983,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 4 004 896,18021 | 219 147,07091 | 207 923,20511 | 268 514,98710 | 262 063,04300 | 368 719,74849 | 369 717,20805 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 85 107,67188 | 8 435,36000 | 13 215,20682 | 12 145,24663 | 0,00000 | 0,00000 | 25 152,87178 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7 "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" | Всего, в том числе: |  |  | 8 150 206,24873 | 486 032,33425 | 722 902,69958 | 1 025 993,40710 | 500 916,75202 | 1 189 123,81181 | 687 644,19375 |
| за счет средств федерального бюджета | 812 | 021 | 599 513,73454 | 211 462,82619 | 38 620,20000 | 271 149,80000 | 0,00000 | 78 280,90835 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 021 | 5 752 660,86156 | 81 412,32680 | 479 512,83176 | 309 024,37581 | 334 796,17849 | 814 380,69988 | 512 937,73612 |
| за счет средств местных бюджетов | 812 | 021 | 6 187,26183 | 762,69785 | 1 017,64254 | 1 525,53572 | 206,09879 | 2 675,28693 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 813 | 021 | 163 297,60000 | 21 070,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 142 227,20000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 813 | 021 | 1 550 432,87966 | 170 177,09310 | 126 785,10445 | 444 293,69557 | 165 914,47474 | 151 559,71665 | 174 706,45763 |
| за счет средств местных бюджетов | 813 | 021 | 1 195,91114 | 1 146,99031 | 48,92083 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 822 | 021 | 76 918,00000 | 0,00000 | 76 918,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8 "Социальные гарантии работникам подведомственных организаций" | Всего, в том числе: | 813 | 021 | 311 992,28191 | 7 258,65089 | 10 272,67126 | 21 904,48647 | 28 684,44733 | 21 959,33465 | 28 889,53420 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 311 992,28191 | 7 258,65089 | 10 272,67126 | 21 904,48647 | 28 684,44733 | 21 959,33465 | 28 889,53420 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9 "Обеспечение социальной поддержки обучающихся" | Всего, в том числе: | 813 | 021 | 926 365,48371 | 0,00000 | 27 249,62607 | 80 286,88927 | 87 396,81544 | 79 707,79597 | 80 506,09641 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 926 365,48371 | 0,00000 | 27 249,62607 | 80 286,88927 | 87 396,81544 | 79 707,79597 | 80 506,09641 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.10. | Е1 Региональный проект "Современная школа" | Всего, в том числе: |  |  | 313 010,54145 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 313 010,54145 |
| за счет средств федерального бюджета | 813 |  | 19 939,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19 939,10000 |
| за счет средств краевого бюджета | 813 |  | 201,40505 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 201,40505 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 121,02132 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 121,02132 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 |  | 291 285,27000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 291 285,27000 |
| за счет средств местных бюджетов | 812 |  | 1 463,74508 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 463,74508 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.11. | Е2 Региональный проект "Успех каждого ребенка" | Всего, в том числе: | 813 | 021 | 28 130,97065 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26 130,97065 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 24 700,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24 700,30000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 3 300,01580 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 300,01580 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 130,65485 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 130,65485 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.12. | Е3 Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей" | Всего, в том числе: | 813 | 021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.13. | Р2 Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | Всего, в том числе: |  |  | 2 282 410,15414 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 885 387,82172 |
| за счет средств федерального бюджета | 813 | 021 | 1 277 782,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 617 458,39000 |
| за счет средств краевого бюджета | 813 | 021 | 680 777,13536 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 122 883,45324 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 1 582,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 582,13000 |
| за счет средств федерального бюджета | 812 | 021 | 319 046,19000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 142 029,21000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 021 | 3 222,68878 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 434,63848 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | [Подпрограмма 2](#P309) "Развитие профессионального образования в Камчатском крае" | Всего, в том числе: |  |  | 15 580 873,90121 | 1 139 817,10182 | 1 182 430,17670 | 1 182 197,57958 | 1 137 527,51616 | 1 434 384,73520 | 1 290 805,08918 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 118 313,73000 | 640,00000 | 563,20000 | 371,20000 | 0,00000 | 116 739,33000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 15 462 560,17121 | 1 139 177,10182 | 1 181 866,97670 | 1 181 826,37958 | 1 137 527,51616 | 1 317 645,40520 | 1 290 805,08918 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения на основе государственного задания с учетом выхода на "эффективный контракт" с педагогическими работниками" | Всего, в том числе. | 813 | 022 | 10 899 915,91539 | 742 463,82700 | 798 220,28748 | 811 747,23229 | 827 699,27606 | 899 257,77644 | 945 942,05400 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 10 899 915,91539 | 742 463,82700 | 798 220,28748 | 811 747,23229 | 827 699,27606 | 899 257,77644 | 945 942,05400 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 "Формирование современной структуры сети профессиональных образовательных организаций, отражающей изменения в потребностях экономики и запросах населения. Повышение качества среднего профессионального образования" | Всего, в том числе: | 813 | 022 | 80 027,46111 | 9 200,00000 | 4 650,00000 | 13 800,00000 | 14 039,40000 | 12 101,78948 | 2 800,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 7 601,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 601,70000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 72 425,76111 | 9 200,00000 | 4 650,00000 | 13 800,00000 | 14 039,40000 | 4 500,08948 | 2 800,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Опережающее развитие научной, культурной, спортивной составляющей профессионального образования" | Всего, в том числе: |  |  | 90 426,25847 | 852,00000 | 1 912,00000 | 4 979,00000 | 5 292,68000 | 20 701,06157 | 305,33968 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 813 | 022 | 89 613,65847 | 652,00000 | 1 712,00000 | 4 779,00000 | 5 080,08000 | 20 701,06157 | 305,33968 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого | 847 | 022 | 812,60000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 212,60000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4 "Развитие кадрового потенциала системы среднего профессионального образования" | Всего, в том числе: | 813 | 022 | 7 511,76936 | 750,00000 | 750,00000 | 750,00000 | 797,25000 | 1 708,73407 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 7 511,76936 | 750,00000 | 750,00000 | 750,00000 | 797,25000 | 1 708,73407 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5 "Развитие региональной системы дополнительного профессионального образования" | Всего, в том числе: | 813 | 022 | 1 300 568,48292 | 99 251,42400 | 103 149,21231 | 98 575,81000 | 98 295,04100 | 103 903,78699 | 107 575,09900 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 1 300 568,48292 | 99 251,42400 | 103 149,21231 | 98 575,81000 | 98 295,04100 | 103 903,78699 | 107 575,09900 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.6. | Основное мероприятие 2.6 "Обеспечение социальной поддержки обучающихся по программам среднего профессионального образования и профессиональной подготовки" | Всего, в том числе: | 813 | 022 | 1 735 956,19544 | 126 308,37448 | 111 571,57913 | 118 134,89680 | 122 530,02458 | 139 478,73424 | 148 733,68500 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 1 574,40000 | 640,00000 | 563,20000 | 371,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 1 734 381,79544 | 125 668,37448 | 111 008,37913 | 117 763,69680 | 122 530,02458 | 139 478,73424 | 148 733,68500 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.7. | Основное мероприятие 2.7 "Модернизация инфраструктуры системы профессионального образования" | Всего, в том числе: |  |  | 1 044 578,59568 | 139 533,03962 | 141 284,34000 | 111 576,42679 | 46 248,04829 | 231 052,81491 | 11 967,24498 |
| за счет средств федерального бюджета | 813 | 022 | 105 817,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 105 817,63000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 813 | 022 | 887 970,55156 | 135 433,03962 | 136 684,34000 | 107 376,42679 | 41 848,04829 | 116 655,18491 | 8 967,24498 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 814 | 022 | 3 320,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 320,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 816 | 022 | 47 470,41412 | 4 100,00000 | 4 600,00000 | 4 200,00000 | 4 400,00000 | 5 260,00000 | 3 000,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.8. | Основное мероприятие 2.8 "Социальные гарантии работникам подведомственных профессиональных образовательных организаций" | Всего, в том числе: | 813 | 022 | 282 596,21919 | 21 108,24472 | 19 764,47078 | 20 333,92173 | 17 397,26993 | 18 822,13750 | 21 361,92600 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 282 596,21919 | 21 108,24472 | 19 764,47078 | 20 333,92173 | 17 397,26993 | 18 822,13750 | 21 361,92600 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.9. | Основное мероприятие 2.9 "Предоставление субсидий из краевого бюджета частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 813 | 022 | 55 637,97043 | 350,19200 | 1 128,28700 | 2 300,29197 | 5 228,52630 | 7 357,90000 | 8 604,38350 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 55 637,97043 | 350,19200 | 1 128,28700 | 2 300,29197 | 5 228,52630 | 7 357,90000 | 8 604,38350 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.10. | Основное мероприятие 2.10 "Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования" | Всего, в том числе: | 813 | 022 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.11. | Е5 Региональный проект "Учитель будущего" | Всего, в том числе: | 813 | 022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.12. | Е6 Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" | Всего, в том числе: | 813 | 022 | 83 355,03322 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43 215,35702 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 83 355,03322 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43 215,35702 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.13. | Е7 Региональный проект "Новые возможности для каждого" | Всего, в том числе: | 813 | 022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | [Подпрограмма 3](#P413) "Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края" | Всего, в том числе: | 813 | 023 | 1 316 042,35865 | 13 891,94128 | 61 869,49996 | 121 651,07983 | 115 848,00873 | 116 087,05303 | 133 609,28123 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 78 432,39895 | 5 622,30000 | 5 205,30000 | 7 122,50000 | 8 771,70000 | 5 967,50000 | 5 324,60000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 1 237 609,95970 | 8 269,64128 | 56 664,19996 | 114 528,57983 | 107 076,30873 | 110 119,55303 | 128 284,68123 |
| за счет средств местных |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности отдела контроля и надзора Министерства образования Камчатского края" | Всего, в том числе: | 813 | 023 | 73 082,39895 | 5 622,30000 | 5 205,30000 | 4 520,50000 | 6 023,70000 | 5 967,50000 | 5 324,60000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 73 082,39895 | 5 622,30000 | 5 205,30000 | 4 520,50000 | 6 023,70000 | 5 967,50000 | 5 324,60000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Формирование и развитие региональной системы оценки качества образования" | Всего, в том числе: | 813 | 023 | 1 233 535,88570 | 1 458,28128 | 54 051,48596 | 117 130,57983 | 109 824,30873 | 110 119,55303 | 128 284,68123 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 5 350,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 602,00000 | 2 748,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 1 228 185,88570 | 1 458,28128 | 54 051,48596 | 114 528,57983 | 107 076,30873 | 110 119,55303 | 128 284,68123 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3 "Развитие механизмов обратной связи в образовании как части региональной системы оценки качества образования" | Всего, в том числе: | 813 | 023 | 9 424,07400 | 6 811,36000 | 2 612,71400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 9 424,07400 | 6 811,36000 | 2 612,71400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.4. | Е4 Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | Всего, в том числе: | 813 | 023 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | [Подпрограмма 4](#P499) "Поддержка научной деятельности в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 813 | 024 | 11 914,73471 | 948,40000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 063,00000 | 1 650,00000 | 752,15125 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 813 | 024 | 11 914,73471 | 948,40000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 063,00000 | 1 650,00000 | 752,15125 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1 "Содействие ученым Камчатки по участию в мероприятиях, способствующих развитию научного потенциала региона" | Всего, в том числе: | 813 | 024 | 11 314,73471 | 848,40000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 063,00000 | 1 150,00000 | 752,15125 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 11 314,73471 | 848,40000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 063,00000 | 1 150,00000 | 752,15125 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2 "Информационное сопровождение мероприятий, способствующих развитию научного потенциала Камчатки" | Всего, в том числе: | 813 | 024 | 600,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 600,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 500,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | [Подпрограмма 5](#P545) "Обеспечение реализации Программы" | Всего, в том числе: | 813 | 025 | 1 868 779,44388 | 111 714,48461 | 110 139,32692 | 127 182,43000 | 138 877,68213 | 158 404,94744 | 158 918,61100 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 813 | 025 | 1 868 779,44388 | 111 714,48461 | 110 139,32692 | 127 182,43000 | 138 877,68213 | 158 404,94744 | 158 918,61100 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1 "Организационное, аналитическое, информационное обеспечение реализации Программы" | Всего, в том числе: | 813 | 025 | 1 863 637,80164 | 110 928,82801 | 109 976,09592 | 126 202,50000 | 138 609,68213 | 157 952,44744 | 158 514,62100 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 1 863 637,80164 | 110 928,82801 | 109 976,09592 | 126 202,50000 | 138 609,68213 | 157 952,44744 | 158 514,62100 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.2. | Основное мероприятие 5.2 "Другие вопросы в области образования" | Всего, в том числе: | 813 | 025 | 5 141,64224 | 785,65660 | 163,23100 | 979,93000 | 268,00000 | 452,50000 | 403,99000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 5 141,64224 | 785,65660 | 163,23100 | 979,93000 | 268,00000 | 452,50000 | 403,99000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование государственной программы/ подпрограммы/ мероприятия |  | Код бюджетной классификации | | Объем средств на реализацию программы, тыс. рублей | | | | | |
|  | ГРБС | ЦСР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае" | Всего, в том числе: |  |  | 14 710 472,09765 | 14 416 224,97900 | 14 170 611,41306 | 13 985 225,58887 | 14 022 337,19005 | 14 583 230,67765 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 398 897,90000 | 459 532,70000 | 11 428,61824 | 11 885,76297 | 12 361,19349 | 12 855,64123 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 14 285 207,21100 | 13 956 692,27900 | 14 159 182,79482 | 13 973 339,82590 | 14 009 975,99656 | 14 570 375,03642 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 26 366,98665 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1. | [Подпрограмма 1](#P177) "Развитие дошкольного общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае" | Всего, в том числе: |  |  | 13 173 018,74851 | 12 867 470,00786 | 12 534 042,25290 | 12 283 193,66231 | 12 252 223,98642 | 12 742 312,94588 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 393 481,00000 | 454 020,30000 | 4 484,20544 | 4 663,57366 | 4 850,11661 | 5 044,12127 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 12 753 170,76186 | 12 413 449,70786 | 12 529 558,04746 | 12 278 530,08865 | 12 247 373,86981 | 12 737 268,82461 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 26 366,98665 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 "Развитие дошкольного образования" | Всего, в том числе: | 813 | 021 | 2 919 209,70000 | 2 919 105,70000 | 2 739 338,21366 | 2 848 911,74221 | 2 962 868,21190 | 3 081 382,94038 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 2 919 105,70000 | 2 919 105,70000 | 2 739 338,21366 | 2 848 911,74221 | 2 962 868,21190 | 3 081 382,94038 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 104,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 "Развитие общего образования" | Всего, в том числе: | 813 | 021 | 6 687 610,68228 | 6 691 018,13628 | 6 715 059,64438 | 6 983 662,03016 | 7 263 008,51137 | 7 553 528,85182 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 6 687 610,68228 | 6 691 018,13628 | 6 715 059,64438 | 6 983 662,03016 | 7 263 008,51137 | 7 553 528,85182 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 "Развитие сферы дополнительного образования и социализации детей" | Всего, в том числе: |  |  | 1 311 222,87485 | 1 314 090,67585 | 1 250 251,91408 | 1 300 261,99065 | 1 352 272,47028 | 1 406 363,36909 |
| за счет средств федерального бюджета | 813 | 021 | 5 088,50000 | 5 072,20000 | 4 484,20544 | 4 663,57366 | 4 850,11661 | 5 044,12127 |
| за счет средств краевого бюджета | 813 | 021 | 1 299 030,37485 | 1 302 018,47585 | 1 238 196,50864 | 1 287 724,36899 | 1 339 233,34375 | 1 392 802,67750 |
| за счет средств местных бюджетов | 813 | 021 | 104,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 814 | 021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого | 815 | 021 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | 7 571,20000 | 7 874,04800 | 8 189,00992 | 8 516,57032 |
| за счет средств местных |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4 "Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи" | Всего, в том числе: | 813 | 021 | 2 679,42521 | 2 679,42521 | 6 175,93600 | 6 422,97344 | 6 679,89238 | 6 947,08808 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 2 679,42521 | 2 679,42521 | 6 175,93600 | 6 422,97344 | 6 679,89238 | 6 947,08808 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5 "Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников" | Всего, в том числе: | 813 | 021 | 73 645,92200 | 73 785,52200 | 79 654,75648 | 82 840,94674 | 86 154,58461 | 89 600,76799 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 73 645,92200 | 73 785,52200 | 79 654,75648 | 82 840,94674 | 86 154,58461 | 89 600,76799 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6 "Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников" | Всего, в том числе: | 813 | 021 | 395 101,47617 | 365 286,66740 | 370 798,33024 | 385 630,26345 | 401 055,47399 | 417 097,69295 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 368 942,48952 | 365 286,66740 | 370 798,33024 | 385 630,26345 | 401 055,47399 | 417 097,69295 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 26 158,98665 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7 "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" | Всего, в том числе: |  |  | 727 353,91587 | 931 869,55183 | 1 246 202,94356 | 543 840,78058 | 43 296,98940 | 45 028,86898 |
| за счет средств федерального бюджета | 812 | 021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 021 | 653 854,03687 | 858 361,17283 | 1 206 172,44300 | 502 209,06000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов | 812 | 021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 813 | 021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 813 | 021 | 73 499,87900 | 73 508,37900 | 40 030,50056 | 41 631,72058 | 43 296,98940 | 45 028,86898 |
| за счет средств местных бюджетов | 813 | 021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 822 | 021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8 "Социальные гарантии работникам подведомственных организаций" | Всего, в том числе: | 813 | 021 | 28 468,00200 | 28 468,00200 | 32 047,16986 | 33 329,05665 | 34 662,21892 | 36 048,70768 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 28 468,00200 | 28 468,00200 | 32 047,16986 | 33 329,05665 | 34 662,21892 | 36 048,70768 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9 "Обеспечение социальной поддержки обучающихся" | Всего, в том числе: | 813 | 021 | 83 187,34700 | 86 683,39800 | 94 513,34464 | 98 293,87843 | 102 225,63357 | 106 314,65891 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 83 187,34700 | 86 683,39800 | 94 513,34464 | 98 293,87843 | 102 225,63357 | 106 314,65891 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.10. | Е1 Региональный проект "Современная школа" | Всего. в том числе: |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 813 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 813 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов | 812 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.11. | Е2 Региональный проект "Успех каждого ребенка" | Всего, в том числе: | 813 | 021 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.12. | Е3 Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей" | Всего, в том числе: | 813 | 021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.13. | Р2 Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | Всего, в том числе: |  |  | 943 539,40313 | 453 482,92929 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 813 | 021 | 298 397,23000 | 361 926,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 813 | 021 | 554 237,86000 | 3 655,82212 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 812 | 021 | 89 995,27000 | 87 021,71000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 021 | 909,04313 | 879,00717 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | [Подпрограмма 2](#P309) "Развитие профессионального образования в Камчатском крае" | Всего, в том числе: |  |  | 1 267 739,36514 | 1 278 268,11014 | 1 334 687,92560 | 1 388 075,44262 | 1 443 598,46033 | 1 501 342,39874 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 1 267 739,36514 | 1 278 268,11014 | 1 334 687,92560 | 1 388 075,44262 | 1 443 598,46033 | 1 501 342,39874 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения на основе государственного задания с учетом выхода на "эффективный контракт" с педагогическими работниками" | Всего, в том числе: | 813 | 022 | 947 164,77700 | 951 246,42900 | 936 349,45595 | 973 803,43419 | 1 012 755,57156 | 1 053 265,79442 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 947 164,77700 | 951 246,42900 | 936 349,45595 | 973 803,43419 | 1 012 755,57156 | 1 053 265,79442 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 "Формирование современной структуры сети профессиональных образовательных организаций, отражающей изменения в потребностях экономики и запросах населения. Повышение качества среднего профессионального образования" | Всего, в том числе: | 813 | 022 | 2 980,00000 | 2 980,00000 | 4 115,48800 | 4 280,10752 | 4 451,31182 | 4 629,36429 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 2 980,00000 | 2 980,00000 | 4 115,48800 | 4 280,10752 | 4 451,31182 | 4 629,36429 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Опережающее развитие научной, культурной, спортивной составляющей профессионального образования" | Всего, в том числе: |  |  | 2 287,70700 | 2 287,70700 | 12 200,44800 | 12 688,46592 | 13 196,00456 | 13 723,84474 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 813 | 022 | 2 287,70700 | 2 287,70700 | 12 200,44800 | 12 688,46592 | 13 196,00456 | 13 723,84474 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого | 847 | 022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4 "Развитие кадрового потенциала системы среднего профессионального образования" | Всего, в том числе: | 813 | 022 | 0,00000 | 0,00000 | 648,96000 | 674,91840 | 701,91514 | 729,99175 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 648,96000 | 674,91840 | 701,91514 | 729,99175 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5 "Развитие региональной системы дополнительного профессионального образования" | Всего, в том числе: | 813 | 022 | 108 032,31900 | 108 508,06300 | 111 452,19355 | 115 910,28129 | 120 546,69254 | 125 368,56024 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 108 032,31900 | 108 508,06300 | 111 452,19355 | 115 910,28129 | 120 546,69254 | 125 368,56024 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.6. | Основное мероприятие 2.6 "Обеспечение социальной поддержки обучающихся по программам среднего профессионального образования и профессиональной подготовки" | Всего, в том числе: | 813 | 022 | 157 623,85300 | 163 760,20200 | 152 553,94752 | 158 656,10542 | 165 002,34964 | 171 602,44363 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 157 623,85300 | 163 760,20200 | 152 553,94752 | 158 656,10542 | 165 002,34964 | 171 602,44363 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.7. | Основное мероприятие 2.7 "Модернизация инфраструктуры системы профессионального образования" | Всего, в том числе: |  |  | 3 000,00000 | 2 835,00000 | 84 089,18128 | 87 452,74853 | 90 950,85847 | 94 588,89281 |
| за счет средств федерального бюджета | 813 | 022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 813 | 022 | 0,00000 | 0,00000 | 80 303,58128 | 83 515,72453 | 86 856,35351 | 90 330,60765 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 814 | 022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 816 | 022 | 3 000,00000 | 2 835,00000 | 3 785,60000 | 3 937,02400 | 4 094,50496 | 4 258,28516 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.8. | Основное мероприятие 2.8 "Социальные гарантии работникам подведомственных профессиональных образовательных организаций" | Всего, в том числе: | 813 | 022 | 21 580,87100 | 21 580,87100 | 28 411,05130 | 29 547,49335 | 30 729,39308 | 31 958,56880 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 21 580,87100 | 21 580,87100 | 28 411,05130 | 29 547,49335 | 30 729,39308 | 31 958,56880 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.9. | Основное мероприятие 2.9 "Предоставление субсидий из краевого бюджета частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 813 | 022 | 5 000,00004 | 5 000,00004 | 4 867,20000 | 5 061,88800 | 5 264,36352 | 5 474,93806 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 5 000,00004 | 5 000,00004 | 4 867,20000 | 5 061,88800 | 5 264,36352 | 5 474,93806 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.10. | Основное мероприятие 2.10 "Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования" | Всего, в том числе: | 813 | 022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.11. | Е5 Региональный проект "Учитель будущего" | Всего, в том числе: | 813 | 022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.12. | Е6 Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" | Всего, в том числе: | 813 | 022 | 20 069,83810 | 20 069,83810 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 20 069,83810 | 20 069,83810 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.13. | Е7 Региональный проект "Новые возможности для каждого" | Всего, в том числе: | 813 | 022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | [Подпрограмма 3](#P413) "Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края" | Всего, в том числе: | 813 | 023 | 110 169,72200 | 110 699,95500 | 125 331,52703 | 130 344,78811 | 135 558,57963 | 140 980,92282 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 5 416,90000 | 5 512,40000 | 6 944,41280 | 7 222,18931 | 7 511,07688 | 7 811,51996 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 104 752,82200 | 105 187,55500 | 118 387,11423 | 123 122,59880 | 128 047,50275 | 133 169,40286 |
| за счет средств местных |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности отдела контроля и надзора Министерства образования Камчатского края" | Всего, в том числе: | 813 | 023 | 5 416,90000 | 5 512,40000 | 6 944,41280 | 7 222,18931 | 7 511,07688 | 7 811,51996 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 5 416,90000 | 5 512,40000 | 6 944,41280 | 7 222,18931 | 7 511,07688 | 7 811,51996 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Формирование и развитие региональной системы оценки качества образования" | Всего, в том числе: | 813 | 023 | 104 752,82200 | 105 187,55500 | 118 387,11423 | 123 122,59880 | 128 047,50275 | 133 169,40286 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 104 752,82200 | 105 187,55500 | 118 387,11423 | 123 122,59880 | 128 047,50275 | 133 169,40286 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3 "Развитие механизмов обратной связи в образовании как части региональной системы оценки качества образования" | Всего, в том числе: | 813 | 023 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.4. | Е4 Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | Всего, в том числе: | 813 | 023 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | [Подпрограмма 4](#P499) "Поддержка научной деятельности в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 813 | 024 | 454,10400 | 454,10400 | 1 081,60000 | 1 124,86400 | 1 169,85856 | 1 216,65290 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 813 | 024 | 454,10400 | 454,10400 | 1 081,60000 | 1 124,86400 | 1 169,85856 | 1 216,65290 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1 "Содействие ученым Камчатки по участию в мероприятиях, способствующих развитию научного потенциала региона" | Всего, в том числе: | 813 | 024 | 454,10400 | 454,10400 | 1 081,60000 | 1 124,86400 | 1 169,85856 | 1 216,65290 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 454,10400 | 454,10400 | 1 081,60000 | 1 124,86400 | 1 169,85856 | 1 216,65290 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2 "Информационное сопровождение мероприятий, способствующих развитию научного потенциала Камчатки" | Всего, в том числе: | 813 | 024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | [Подпрограмма 5](#P545) "Обеспечение реализации Программы" | Всего, в том числе: | 813 | 025 | 159 090,15800 | 159 332,80200 | 175 468,10753 | 182 486,83183 | 189 786,30511 | 197 377,75731 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 813 | 025 | 159 090,15800 | 159 332,80200 | 175 468,10753 | 182 486,83183 | 189 786,30511 | 197 377,75731 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1 "Организационное, аналитическое, информационное обеспечение реализации Программы" | Всего, в том числе: | 813 | 025 | 158 739,28700 | 158 973,23100 | 175 143,62753 | 182 149,37263 | 189 435,34754 | 197 012,76144 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 158 739,28700 | 158 973,23100 | 175 143,62753 | 182 149,37263 | 189 435,34754 | 197 012,76144 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.2. | Основное мероприятие 5.2 "Другие вопросы в области образования" | Всего, в том числе: | 813 | 025 | 350,87100 | 359,57100 | 324,48000 | 337,45920 | 350,95757 | 364,99587 |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 350,87100 | 359,57100 | 324,48000 | 337,45920 | 350,95757 | 364,99587 |
| за счет средств местных бюджетов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств юридических лиц |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Приложение 4

к Программе

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА

РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 1.1-1.3, ОТДЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 1.6 И 1.7

ПОДПРОГРАММЫ 1 "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края  от 06.10.2017 [N 410-П](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54EBAB664EA5D08F39F6ED8D467EABAAC5C348689245AD1104B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F), от 06.02.2019 [N 53-П](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54DBAB767EB5D08F39F6ED8D467EABAAC5C348689205CD4194B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F)) |

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со [статьей 139](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397EEB006FAF3A32720925DC143B7E13CBC5B5FACCF688D9427ECECEE1B3B8CDD741D8314426D89EB0A2F5778985FM6F) Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует вопросы предоставления субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования следующих основных мероприятий Подпрограммы 1 (далее также в настоящем Порядке - мероприятия):

1) основного мероприятия 1.1 "Развитие дошкольного образования" в части:

а) приведения муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН, капитальных ремонтов, развития альтернативных форм дошкольного образования;

б) приобретения технологического оборудования и мебели для муниципальных дошкольных образовательных организаций;

в) поддержки муниципальных дошкольных образовательных организаций на конкурсной основе;

2) основного мероприятия 1.2 "Развитие общего образования" в части:

а) приведения муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с основными современными требованиями, в том числе приобретения автобусов, соответствующих требованиям перевозки обучающихся;

б) создания условий для перехода муниципальных общеобразовательных организаций на федеральные государственные образовательные стандарты;

в) поддержки муниципальных общеобразовательных организаций на конкурсной основе;

г) поддержки муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы национальных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, на конкурсной основе;

д) проведение капитального и текущего ремонта туалетных комнат, актовых залов в муниципальных общеобразовательных организациях;

(пп. "д" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54DBAB767EB5D08F39F6ED8D467EABAAC5C348689205CD4184B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 06.02.2019 N 53-П)

3) основного мероприятия 1.3 "Развитие сферы дополнительного образования и социализации детей" в части поддержки муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей на конкурсной основе;

4) основного мероприятия 1.6 "Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников" в части:

а) обеспечения школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием, приобретения мебели для обеденных зон школьных столовых;

б) приобретения спортивного оборудования и инвентаря, создания спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях;

5) основного мероприятия 1.7 "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования детей" в части:

а) строительства зданий для объектов дошкольного, общего и дополнительного образования детей (за исключением строительства зданий (пристроек к зданиям) в рамках реализации мероприятий по созданию в Камчатском крае дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54DBDB666EF5D08F39F6ED8D467EABAAC5C348689245DD71F4B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 08.06.2018 N 237-П)

б) осуществления иных мероприятий, связанных с обеспечением предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением приобретения (выкупа) зданий (пристроек к зданиям) и помещений в рамках реализации мероприятий по созданию в Камчатском крае дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54DBDB666EF5D08F39F6ED8D467EABAAC5C348689245DD71E4B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 08.06.2018 N 237-П)

2. Критерием отбора муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае (далее в настоящем Порядке - муниципальные образования) для предоставления субсидий на реализацию мероприятий является наличие установленных муниципальными правовыми актами расходных обязательств муниципальных образований на финансирование мероприятий, указанных в [части 1](#P8318) настоящего Порядка, в следующих размерах:

1) в рамках основного мероприятия 1.1 "Развитие дошкольного образования":

а) на приведение муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствие с требованиями СанПиН, капитальные ремонты, развитие альтернативных форм дошкольного образования - 50% от размера субсидий, предоставляемых из краевого бюджета;

б) на приобретение технологического оборудования и мебели для муниципальных дошкольных образовательных организаций - 30% от размера субсидий, предоставляемых из краевого бюджета;

в) на поддержку муниципальных дошкольных образовательных организаций на конкурсной основе - 10% от размера субсидий, предоставляемых из краевого бюджета;

2) в рамках основного мероприятия 1.2 "Развитие общего образования":

а) на приведение муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с основными современными требованиями, в том числе приобретение автобусов, соответствующих требованиям перевозки обучающихся, - 30% от размера субсидий, предоставляемых из краевого бюджета;

б) на создание условий для перехода муниципальных общеобразовательных организаций на федеральные государственные образовательные стандарты - 5% от размера субсидий, предоставляемых из краевого бюджета;

в) на поддержку муниципальных общеобразовательных организаций на конкурсной основе - 10% от размера субсидий, предоставляемых из краевого бюджета;

г) на поддержку муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы национальных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, на конкурсной основе - 5% от размера субсидий, предоставляемых из краевого бюджета;

д) на проведение капитального и текущего ремонта туалетных комнат, актовых залов в муниципальных общеобразовательных организациях - 30% от размера субсидий, предоставляемых из краевого бюджета;

(пп. "д" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54DBAB767EB5D08F39F6ED8D467EABAAC5C348689205CD41A4B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 06.02.2019 N 53-П)

3) в рамках основного мероприятия 1.3 "Развитие сферы дополнительного образования и социализации детей" на поддержку муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей на конкурсной основе - 10% от размера субсидий, предоставляемых из краевого бюджета;

4) в рамках основного мероприятия 1.6 "Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников":

а) на обеспечение школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием, приобретение мебели для обеденных зон школьных столовых - 30% от размера субсидий, предоставляемых из краевого бюджета;

б) на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, создание спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях - 10% от размера субсидий, предоставляемых из краевого бюджета;

5) в рамках основного мероприятия 1.7 "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования детей":

а) на строительство зданий для объектов дошкольного, общего и дополнительного образования детей - 0,5% от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятия;

б) на осуществления иных мероприятий, связанных с обеспечением предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, - 0,5% от размера субсидий, предоставляемых из краевого бюджета.

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований следующих условий:

1) наличие средств местных бюджетов на финансирование мероприятий в размерах, указанных в [части 2](#P8339) настоящего Порядка;

2) использование субсидий по целевому назначению;

3) заключение соглашений о предоставлении субсидий между главным распорядителем средств краевого бюджета, ответственным за реализацию соответствующего мероприятия (далее - главный распорядитель бюджетных средств), и органом местного самоуправления муниципального образования;

4) представление главному распорядителю бюджетных средств отчетов об использовании субсидий по форме и в порядке, установленным соглашением;

5) предоставление по запросу главных распорядителей бюджетных средств своевременной и достоверной информации, необходимой для осуществления контроля за использованием предоставленной субсидии;

6) соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных [подпунктами "а"](#P8320) и ["б" пункта 1](#P8321), [подпунктами "а"](#P8324), ["б"](#P8325) и ["д" пункта 2](#P8328), [пунктом 4 части 1](#P8331) настоящего Порядка, определяется по формуле:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54DBAB767EB5D08F39F6ED8D467EABAAC5C348689205CD41C4B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 06.02.2019 N 53-П)

, где



- размер субсидии, предоставляемой бюджету j-го муниципального образования на реализацию i-го мероприятия;



- общий объем средств, предусмотренный на реализацию i-го мероприятия, подлежащий распределению между муниципальными образованиями;



- потребность j-го муниципального образования на реализацию i-го мероприятия, определяемая на основании документов, представленных органом местного самоуправления муниципального образования для получения субсидии;



- количество муниципальных образований, соответствующих критерию отбора для предоставления субсидий и условиям предоставления субсидий, установленным [частями 2](#P8339) и [3](#P8358) настоящего Порядка.



5. Размер субсидий, предоставляемых из краевого бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных [подпунктом "в" пункта 1](#P8322), [подпунктами "в"](#P8326) и ["г" пункта 2](#P8327) и [пункта 3 части 1](#P8330) настоящего Порядка, определяется исходя из размеров денежных выплат победителю и лауреатам конкурсов, установленных правовыми актами Министерства образования и молодежной политики Камчатского края, регулирующими порядки проведения соответствующих конкурсов.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54EBAB664EA5D08F39F6ED8D467EABAAC5C348689245ADE194B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 06.10.2017 N 410-П)

6. Размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местным бюджетам на выполнение мероприятий, предусмотренных [пунктом 5 части 1](#P8334) настоящего Порядка, определяется по формуле:

, где



- размер субсидии, предоставляемой бюджету j-го муниципального образования на реализацию мероприятия;



- общий объем средств, необходимых на реализацию мероприятия в j-м муниципальном образовании;



0,995 - коэффициент софинансирования из краевого бюджета.

7. Распределение субсидий между муниципальными образованиями устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете.

8. Для получения субсидий в очередном финансовом году на реализацию мероприятий, предусмотренных [подпунктами "а"](#P8320) и ["б" пункта 1](#P8321), [подпунктами "а"](#P8324), ["б"](#P8325) и ["д" пункта 2](#P8328), [пунктом 4 части 1](#P8331) настоящего Порядка, органы местного самоуправления муниципальных образований представляют главному распорядителю бюджетных средств следующие документы:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54DBAB767EB5D08F39F6ED8D467EABAAC5C348689205CD41F4B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 06.02.2019 N 53-П)

1) по мероприятиям, предусмотренным [подпунктом "а" пункта 1](#P8320), [подпунктом "а" пункта 2](#P8324), [подпунктом "б" пункта 4 части 1](#P8333) настоящего Порядка, в срок до 01 апреля текущего финансового года:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54EB5B365EC5D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892759D6114B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 16.03.2018 N 117-П)

а) заявку на получение субсидий с перечнем подведомственных муниципальных образовательных организаций, в которых будут проводиться мероприятия за счет средств субсидии (далее в настоящем Порядке - перечень), с указанием их полного наименования, местонахождения, объемов финансовых средств;

б) копию утвержденной локальной сметы по каждой подведомственной муниципальной образовательной организации, включенной в перечень;

в) выписку из решения представительного органа муниципального образования на соответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на реализацию соответствующего мероприятия, заверенную финансовым органом муниципального образования;

2) по мероприятиям, предусмотренным [подпунктом "б" пункта 1](#P8321), [подпунктом "б" пункта 2](#P8325), [подпунктом "а" пункта 4 части 1](#P8332) настоящего Порядка, в срок до 20 декабря текущего финансового года:

а) заявку на получение субсидий, укрупненный сметный расчет;

б) выписку из решения представительного органа муниципального образования на соответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на реализацию соответствующего мероприятия, заверенную финансовым органом муниципального образования.

9. Для получения субсидий по мероприятию, предусмотренному [подпунктом "а" пункта 5 части 1](#P8335) настоящего Порядка, органы местного само управления муниципальных образований не позднее 1 апреля текущего финансового года представляют главному распорядителю бюджетных средств:

1) заявки по форме, утвержденной Министерством экономического развития и торговли Камчатского края;

2) документы в соответствии с перечнем, установленным [частью 3.1 раздела 3](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54DB5B462ED5D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892558DF1F4B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Положения о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края, утвержденного Постановлением Правительства Камчатского края от 24.10.2012 N 489-П.

10. Для получения субсидий в текущем финансовом году на реализацию мероприятия, предусмотренного [подпунктом "б" пункта 5 части 1](#P8337) настоящего Порядка, органы местного самоуправления муниципальных образований представляют главному распорядителю бюджетных средств не позднее 1 октября текущего финансового года следующие документы:

а) заявку на получение субсидий по форме, утвержденной главным распорядителем бюджетных средств;

б) выписку из решения представительного органа муниципального образования на соответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на реализацию соответствующего мероприятия, заверенную финансовым органом муниципального образования.

11. Главный распорядитель бюджетных средств рассматривает представленные документы в течение 30 дней со дня окончания срока приема документов.

12. По результатам рассмотрения документов главный распорядитель бюджетных средств принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

13. В случае принятия главным распорядителем бюджетных средств решения об отказе в предоставлении субсидии в орган местного самоуправления муниципального образования в течение 10 дней со дня принятия такого решения направляется письменное уведомление с обоснованием причин отказа.

14. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) представление органами местного самоуправления муниципальных образований документов не в полном объеме, с нарушением установленного срока или несоответствующих установленной форме;

2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;

3) несоответствие муниципального образования критерию отбора муниципальных образований для предоставления субсидий и (или) условиям предоставления субсидий, установленным [частями 2](#P8339) и [3](#P8358) настоящего Порядка.

15. В случае принятия главным распорядителем бюджетных средств решения о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных [пунктами 1](#P8319) - [4](#P8331), [подпунктом "б" пункта 5 части 1](#P8337) настоящего Порядка, заключается соглашение о предоставлении субсидий между главным распорядителем бюджетных средств и органом местного самоуправления муниципального образования.

В случае принятия решения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия, предусмотренного [подпунктом "а" пункта 5 части 1](#P8335) настоящего Порядка, главный распорядитель бюджетных средств направляет в Министерство экономического развития и торговли Камчатского края предложение о включении мероприятия в проект инвестиционной программы Камчатского края в порядке, установленном [Положением](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54DB5B462ED5D08F39F6ED8D467EABAAC5C3486892559D7194B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края, утвержденным Постановлением Правительства Камчатского края от 24.10.2012 N 489-П.

16. Основанием для принятия главным распорядителем бюджетных средств решения о предоставлении субсидий местным бюджетам по мероприятиям, предусмотренным [подпунктом "в" пункта 1](#P8322), [подпунктами "в"](#P8326) и ["г" пункта 2](#P8327), [пунктом 3 части 1](#P8330) настоящего Порядка, и заключения соглашения о предоставлении субсидий между главным распорядителем бюджетных средств и органом местного самоуправления муниципального образования являются протоколы о результатах конкурсов, проводимых в соответствии с правовыми актами Министерства образования и молодежной политики Камчатского края.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54EBAB664EA5D08F39F6ED8D467EABAAC5C348689245ADE184B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 06.10.2017 N 410-П)

17. Соглашение о предоставлении субсидий заключается между главным распорядителем бюджетных средств и органом местного самоуправления муниципального образования по форме и в сроки, установленные главным распорядителем бюджетных средств.

18. Оценка эффективности использования и соблюдения условий предоставления субсидии осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, в том числе исходя из достигнутых значений показателей результативности использования субсидии, указанных в соглашении о предоставлении субсидий на основании показателей Подпрограммы 1, приведенных в [приложении 1](#P701) к Программе, а также сроков реализации мероприятия.

19. В случаях неисполнения органами местного самоуправления муниципальных образований условий, установленных [частью 3](#P8358) настоящего Порядка, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с [частью 5 статьи 136](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397EEB006FAF3A32720925DC143B7E13CBC5B5FACCF688D9427ECEBE91E3E8CDD741D8314426D89EB0A2F5778985FM6F) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

20. Контроль за исполнением условий, установленных [частью 3](#P8358) настоящего Порядка, осуществляется главным распорядителем бюджетных средств.

21. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.

22. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату органами местного самоуправления муниципальных образований в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления главного распорядителя бюджетных средств. Главный распорядитель бюджетных средств направляет указанное уведомление органам местного самоуправления муниципальных образований в течение 30 дней со дня установления факта использования субсидии не по целевому назначению.

Приложение 5

к Программе

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ОСНОВНОГО

МЕРОПРИЯТИЯ 1.11 "Е2 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "УСПЕХ КАЖДОГО

РЕБЕНКА" ПОДПРОГРАММЫ 1 "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТЕЙ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края  от 06.10.2017 [N 410-П](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54EBAB664EA5D08F39F6ED8D467EABAAC5C348689245ADE1B4B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F), от 06.02.2019 [N 53-П](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54DBAB767EB5D08F39F6ED8D467EABAAC5C348689205CD41E4B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F)) |

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со [статьей 139](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397EEB006FAF3A32720925DC143B7E13CBC5B5FACCF688D9427ECECEE1B3B8CDD741D8314426D89EB0A2F5778985FM6F) Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует вопросы предоставления субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования основного мероприятия 1.11 "Е2 Региональный проект "Успех каждого ребенка" подпрограммы 1 в части создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе путем проведения ремонта спортивных залов, оснащением спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений (далее в настоящем Порядке - мероприятие).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54DBAB767EB5D08F39F6ED8D467EABAAC5C348689205CD4104B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 06.02.2019 N 53-П)

2. Критериями отбора муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае (далее в настоящем Порядке - муниципальные образования) для предоставления субсидий являются:

1) наличие в сельской местности общеобразовательных организаций, имеющих потребность в проведении ремонта спортивных залов, оснащении спортивным инвентарем и оборудовании открытых плоскостных спортивных сооружений;

2) наличие установленных муниципальными правовыми актами расходных обязательств муниципальных образований в размере 0,5% от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятия.

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований следующих условий:

1) наличие средств местных бюджетов на финансирование мероприятия в размере, указанном в [пункте 2 части 2](#P8440) настоящего Порядка;

2) использование субсидий по целевому назначению;

3) заключение соглашений о предоставлении субсидий между Министерством образования и молодежной политики Камчатского края (далее в настоящем Порядке - Министерство) и органом местного самоуправления муниципального образования;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54EBAB664EA5D08F39F6ED8D467EABAAC5C348689245ADE1A4B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 06.10.2017 N 410-П)

4) представление Министерству отчетов об использовании субсидий в сроки и порядке, установленные соглашением о предоставлении субсидий;

5) предоставление по запросу Министерства своевременной и достоверной информации, необходимой для осуществления контроля за использованием предоставленной субсидии;

7) соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местному бюджету, определяется по формуле:

, где



- размер субсидии, предоставляемой бюджету j-го муниципального образования на реализацию мероприятия;



- общий объем средств, необходимых на реализацию мероприятия в j-м муниципальном образовании;



0,995 - коэффициент софинансирования из краевого бюджета.

5. Распределение субсидий между муниципальными образованиями устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете.

6. Для получения субсидий в очередном финансовом году органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство в срок до 20 декабря текущего финансового года следующие документы:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54EBAB664EA5D08F39F6ED8D467EABAAC5C348689245ADE1D4B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 06.10.2017 N 410-П)

а) заявку на получение субсидий с перечнем подведомственных муниципальных образовательных организаций, в которых будут проводиться мероприятия за счет средств субсидии (далее в настоящем Порядке - перечень), с указанием их полного наименования, местонахождения, объемов финансовых средств;

б) копию утвержденной локальной сметы по каждой подведомственной образовательной организации, включенной в перечень;

в) выписку из решения представительного органа муниципального образования на соответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятия, заверенную финансовым органом муниципального образования.

7. По результатам рассмотрения документов Министерство принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий.

8. В случае принятия Министерством решения о предоставлении субсидии заключается соглашение о предоставлении субсидий между Министерством и органом местного самоуправления муниципального образования в сроки, установленные Министерством.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54EBAB664EA5D08F39F6ED8D467EABAAC5C348689245ADE1C4B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 06.10.2017 N 410-П)

9. В случае принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидии в орган местного самоуправления муниципального образования в течение 10 дней со дня принятия такого решения направляется письменное уведомление с обоснованием причин отказа.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54EBAB664EA5D08F39F6ED8D467EABAAC5C348689245ADE1F4B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 06.10.2017 N 410-П)

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) представление органами местного самоуправления муниципальных образований документов не в полном объеме и (или) с нарушением установленного срока;

2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;

3) несоответствие муниципального образования критерию отбора муниципальных образований для предоставления субсидий и (или) условиям предоставления субсидий, установленным [частями 2](#P8438) и [3](#P8441) настоящего Порядка.

11. Субсидия предоставляется местному бюджету на цели, указанные в [части 1](#P8436) настоящего Порядка, на основании соглашения о предоставлении субсидии, в котором предусматриваются:

1) целевое назначение субсидии;

2) размер субсидии, а также сроки и условия ее предоставления и использования;

3) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, предусмотренных соглашением;

4) значения показателей результативности использования субсидии;

5) сведения о нормативном правовом акте муниципального образования, устанавливающем расходное обязательство муниципального образования, на софинансирование которого предоставляется субсидия;

6) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии;

7) последствия недостижения установленных значений показателей результативности использования субсидии;

8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения о предоставлении субсидии;

9) обязательство органа местного самоуправления муниципального образования о предоставлении в Министерство информации и документов, необходимых для проведения проверок исполнения условий соглашения о предоставлении субсидии.

12. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений показателей и индикаторов государственной программы Российской Федерации "Развития образования", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642, а также в случае существенного (более чем на 20%) сокращения размера субсидии.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54DBAB767EB5D08F39F6ED8D467EABAAC5C348689205CD5194B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 06.02.2019 N 53-П)

13. Оценка эффективности использования и соблюдения условий предоставления субсидии осуществляется Министерством, в том числе исходя из достигнутых значений показателей результативности использования субсидии, указанных в соглашении о предоставлении субсидий на основании показателей Подпрограммы 1, приведенных в [приложении 1](#P701) к Программе, а также сроков реализации мероприятия.

14. В случаях неисполнения органами местного самоуправления муниципальных образований условий, установленных [частью 3](#P8441) настоящего Порядка, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с [частью 5 статьи 136](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397EEB006FAF3A32720925DC143B7E13CBC5B5FACCF688D9427ECEBE91E3E8CDD741D8314426D89EB0A2F5778985FM6F) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

15. Контроль за исполнением условий, установленных [частью 3](#P8441) настоящего Порядка, осуществляется Министерством.

16. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.

17. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату органами местного самоуправления муниципальных образований в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления Министерства. Министерство направляет указанное уведомление органам местного самоуправления муниципальных образований в течение 30 дней со дня установления факта использования субсидии не по целевому назначению.

Приложение 6

к Программе

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА

РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ОСНОВНОГО

МЕРОПРИЯТИЯ 1.7 ПОДПРОГРАММЫ 1 "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО,

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТЕЙ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54EBAB664EA5D08F39F6ED8D467EABAAC5C348689245ADE1E4B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства  Камчатского края от 06.10.2017 N 410-П) |

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со [статьей 139](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397EEB006FAF3A32720925DC143B7E13CBC5B5FACCF688D9427ECECEE1B3B8CDD741D8314426D89EB0A2F5778985FM6F) Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует вопросы предоставления субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования основного мероприятия 1.7 "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования детей" подпрограммы 1 (далее в настоящем Порядке - мероприятие) в части:

1) проведения текущего и капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе их оснащения санитарно-гигиеническими помещениями;

2) оснащения вновь вводимых в эксплуатацию зданий муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в соответствии с современными условиями обучения.

2. Критерием отбора муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае (далее в настоящем Порядке - муниципальные образования) для предоставления субсидий на реализацию мероприятия является наличие установленных муниципальными правовыми актами расходных обязательств муниципальных образований на финансирование мероприятия в размере 0,5% от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятия.

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований следующих условий:

1) наличие средств местных бюджетов на финансирование мероприятия в размере, указанном в [части 2](#P8509) настоящего Порядка;

2) использование субсидий по целевому назначению;

3) заключение соглашений о предоставлении субсидий между Министерством образования и молодежной политики Камчатского края (далее в настоящем Порядке - Министерство) и органом местного самоуправления муниципального образования;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54EBAB664EA5D08F39F6ED8D467EABAAC5C348689245ADE114B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 06.10.2017 N 410-П)

4) представление Министерству отчетов об использовании субсидий в сроки и порядке, установленные соглашением о предоставлении субсидии;

5) предоставление по запросу Министерства своевременной и достоверной информации, необходимой для осуществления контроля за использованием предоставленной субсидии;

6) соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местному бюджету, определяется по формуле:

, где



- размер субсидии, предоставляемой бюджету j-го муниципального образования на реализацию мероприятия;



- общий объем средств, необходимых на реализацию мероприятия в j-м муниципальном образовании;



0,995 - коэффициент софинансирования из краевого бюджета.

5. Распределение субсидий между муниципальными образованиями устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете.

6. Для получения субсидий в очередном финансовом году органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство в течение 30 дней со дня распределения субсидий из федерального бюджета краевому бюджету на софинансирование мероприятия, следующие документы:

а) заявку на получение субсидий с перечнем муниципальных общеобразовательных организаций, в которых будет проводиться мероприятие за счет средств субсидии (далее в настоящем Порядке - перечень), с указанием их полного наименования, местонахождения, объемов финансовых средств;

б) выписку из решения представительного органа муниципального образования на соответствующий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятия, заверенную финансовым органом муниципального образования.

7. По результатам рассмотрения документов Министерство принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий.

8. В случае принятия Министерством решения о предоставлении субсидии заключается соглашение о предоставлении субсидий между Министерством и органом местного самоуправления муниципального образования в сроки, установленные Министерством.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54EBAB664EA5D08F39F6ED8D467EABAAC5C348689245ADE104B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 06.10.2017 N 410-П)

9. В случае принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидии в орган местного самоуправления муниципального образования в течение 10 дней со дня принятия такого решения направляется письменное уведомление с обоснованием причин отказа.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) представление органами местного самоуправления муниципальных образований документов не в полном объеме и (или) с нарушением установленного срока;

2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;

3) несоответствие муниципального образования критерию отбора муниципальных образований для предоставления субсидий и (или) условиям предоставления субсидий, установленным [частями 2](#P8509) и [3](#P8510) настоящего Порядка.

11. Субсидия предоставляется местному бюджету на цели, указанные в [части 1](#P8506) настоящего Порядка, на основании соглашения о предоставления субсидии, предусматривающего:

1) целевое назначение субсидии;

2) размер субсидии, а также сроки и условия ее предоставления и расходования;

3) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии;

4) значения показателей результативности использования субсидии;

5) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии;

6) обязательство органа местного самоуправления муниципального образования о предоставлении Министерству информации и документов, необходимых для проведения проверок исполнения условий соглашения о предоставлении субсидии.

12. Оценка эффективности использования и соблюдения условий предоставления субсидии осуществляется Министерством, в том числе исходя из достигнутых значений показателей результативности использования субсидии, указанных в соглашении о предоставлении субсидий на основании показателей Подпрограммы 1, приведенных в [приложении 1](#P701) к Программе, а также сроков реализации мероприятия.

13. В случаях неисполнения органами местного самоуправления муниципальных образований условий, установленных [частью 3](#P8510) настоящего Порядка, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с [частью 5 статьи 136](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397EEB006FAF3A32720925DC143B7E13CBC5B5FACCF688D9427ECEBE91E3E8CDD741D8314426D89EB0A2F5778985FM6F) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

14. Контроль за исполнением условий, установленных [частью 3](#P8510) настоящего Порядка, осуществляется Министерством.

15. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.

16. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату органами местного самоуправления муниципальных образований в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления Министерства. Министерство направляет указанное уведомление органам местного самоуправления муниципальных образований в течение 30 дней со дня установления факта использования субсидии не по целевому назначению.

Приложение 7

к Программе

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ

ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 1.13 "Р2 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

"СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН - СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ" ПОДПРОГРАММЫ 1

"РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54CBDB560E95D08F39F6ED8D467EABAAC5C348689235CD51F4B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства  Камчатского края от 15.11.2019 N 483-П) |

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397EEB006FAF3A32720925DC143B7E13CBC5B5FACCF688D8627B4E3ED1C27878A3B5BD61B54M0F) Российской Федерации и регулирует вопросы предоставления субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в рамках основного [мероприятия 1.13](#P3493) "Р2 Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования в Камчатском крае" (далее в настоящем Порядке - региональный проект) в части мероприятий, направленных на:

1) создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

2) создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

2. Реализация мероприятий, указанных в [части 1](#P8569) настоящего Порядка осуществляется путем строительства зданий (пристроек к зданию), проектная документация в отношении которых разработана с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования из единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, приобретения (выкупа) зданий (пристроек к зданию) и помещений дошкольных организаций, в том числе помещений, встроенных в жилые дома и встроенно-пристроенных (или пристроенных).

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству образования Камчатского края (далее - Министерство) из краевого бюджета, в том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Камчатского края, указанных в [части 1](#P8569) настоящего Порядка.

4. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае (далее в настоящем Порядке - муниципальные образования) для предоставления субсидий является наличие потребности в создании дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

5. Распределение субсидий местным бюджетам между муниципальными образованиями устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете.

6. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам являются:

1) наличие утвержденных расходных обязательств муниципальных образований на софинансирование мероприятий в размере не менее 0,5% от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятий;

2) заключение соглашений о предоставлении субсидий между Министерством и органами местного самоуправления муниципальных образований (далее - Соглашения).

7. Для заключения Соглашения орган местного самоуправления муниципального образования представляет в Министерство документы, перечень, формы и срок представления которых определяются Министерством.

8. Министерство рассматривает представленные документы и принимает решение о заключении Соглашения либо об отказе в заключении Соглашения в течение 10 рабочих дней со дня окончания определенного Министерством срока представления документов.

9. В случае принятия решения об отказе в заключении Соглашения Министерство в течение 10 дней со дня принятия такого решения направляет в орган местного самоуправления муниципального образования письменное уведомление с обоснованием причин отказа.

10. Основаниями для отказа в заключении Соглашения являются:

1) представление органом местного самоуправления муниципального образования документов не в полном объеме, с нарушением установленного срока или несоответствующих установленной форме;

2) наличие в представленных органом местного самоуправления муниципального образования документах недостоверных сведений;

3) несоответствие муниципального образования критерию отбора муниципальных образований для предоставления субсидий и (или) условиям предоставления субсидий, установленным [частями 4](#P8574) и [6](#P8576) настоящего Порядка.

11. В случае принятия решения о заключении Соглашения Министерство в течение 30 календарных дней со дня принятия такого решения заключает с органом местного самоуправления муниципального образования Соглашение в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Камчатского края.

12. В случае предоставления местным бюджетам субсидий за счет средств межбюджетных трансфертов, поступившей в краевой бюджет из федерального бюджета на софинансирование указанных в [части 1](#P8569) настоящего Порядка расходных обязательств Камчатского края, Соглашение заключается посредством государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" с учетом требований, установленных [Правилами](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397EEB006FAF3A327269755C34DB7E13CBC5B5FACCF688D9427ECEFEF1839868B2E0D875D156495EF1731566698F6E556M6F) формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

13. В Соглашении предусматриваются следующие обязательства органов местного самоуправления муниципального образования:

1) использование при строительстве зданий (пристроек к зданию) дошкольных организаций проектной документации, разработанной с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования из единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, при осуществлении расходов источником софинансирования которых является субсидия;

2) обеспечение 24-часового онлайн-видеонаблюдения с трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за объектами строительства;

3) введение в эксплуатацию объектов строительства (пристройки к зданиям) или приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданию) и помещений:

а) по мероприятиям, указанным в [пункте 1 части 1](#P8570) настоящего Порядка - не позднее 31 декабря 2019 года;

б) по мероприятиям, указанным в [пункте 2 части 1](#P8571) настоящего Порядка - не позднее 31 декабря года, следующего за годом начала софинансирования мероприятий из краевого бюджета;

4) представление Министерству отчетов об использовании субсидий в сроки и порядке, установленные Соглашением;

5) предоставление по запросу Министерства своевременной и достоверной информации, необходимой для осуществления контроля за использованием предоставленной субсидии.

14. Целевые показатели результативности предоставления субсидий местным бюджетам определяются в Соглашении на основании показателей подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования в Камчатском крае".

Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности предоставления субсидий и продление сроков реализации предусмотренных Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия Соглашения.

15. Размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местному бюджету, определяется по формуле:

, где



- размер субсидии, предоставляемой бюджету -го муниципального образования на реализацию мероприятий;



- общий объем средств, необходимых на реализацию мероприятий в -м муниципальном образовании;



0,995 - коэффициент софинансирования из краевого бюджета.

16. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства.

17. Отчет об использовании субсидий и о достижении показателей результативности использования субсидий представляется органом местного самоуправления муниципального образования в Министерство по формам и в сроки, установленные в Соглашении.

18. Оценка эффективности использования и соблюдения условий предоставления субсидий осуществляется Министерством, в том числе исходя из достигнутых значений показателей результативности использования субсидий, указанных в Соглашении, а также сроков реализации мероприятий.

19. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату органами местного самоуправления муниципальных образований в краевой бюджет. В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.

20. Субсидии, использованные не по целевому назначению и (или) с нарушением условий их предоставления, подлежат возврату органами местного самоуправления муниципальных образований в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления Министерства. Министерство направляет указанное уведомление органам местного самоуправления муниципальных образований в течение 30 дней со дня установления соответствующих обстоятельств.

Приложение 8

к Программе

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ОСНОВНОГО

МЕРОПРИЯТИЯ 1.7 ПОДПРОГРАММЫ 1 "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО,

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТЕЙ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

Утратило силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54CBDB560E95D08F39F6ED8D467EABAAC5C348689235CD1114B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства Камчатского края от 15.11.2019 N 483-П.

Приложение 9

к Программе

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 1.10 "Е1 РЕГИОНАЛЬНЫЙ

ПРОЕКТ "СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА" ПОДПРОГРАММЫ 1 "РАЗВИТИЕ

ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (Приложение введено [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397F0BD1096AFA72229CB59C54DBAB767EB5D08F39F6ED8D467EABAAC5C348689205CD51B4B3DC6AF5C3C577C84F6E478A5191D56M7F) Правительства  Камчатского края от 06.02.2019 N 53-П) |

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со [статьей 139](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397EEB006FAF3A32720925DC143B7E13CBC5B5FACCF688D9427ECECEE1B3B8CDD741D8314426D89EB0A2F5778985FM6F) Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует вопросы предоставления субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в рамках основного мероприятия 1.10 "Е1 Региональный проект "Современная школа" подпрограммы 1 в части обновления материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (далее в настоящем Порядке - мероприятие).

2. Критерием отбора муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае (далее в настоящем Порядке - муниципальное образование) для предоставления субсидий является наличие муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, малых городах с численностью населения менее 50 тыс. человек и отвечающих следующим требованиям:

1) наличие обязательства муниципальной общеобразовательной организации по созданию центра образования цифрового и гуманитарного профилей;

2) наличие в штатном расписании муниципальной общеобразовательной организации следующих должностей:

а) педагог дополнительного образования, в том числе по шахматам;

б) педагог-организатор;

в) педагог-организатор основ безопасности жизнедеятельности;

г) учитель по предмету "Технология";

д) учитель по предмету "Информатика".

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований следующих условий:

1) наличие установленных муниципальными правовыми актами расходных обязательств муниципальных образований на реализацию мероприятий в размере не менее 1% от общего объема средств, необходимого на реализацию мероприятия;

2) заключение соглашений о предоставлении субсидий между Министерством образования и молодежной политики Камчатского края (далее в настоящем Порядке - министерство) и органами местного самоуправления муниципальных образований с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее в настоящем Порядке - Соглашение);

3) наличие обязательства органов местного самоуправления муниципальных образований по представлению по запросу министерства своевременной и достоверной информации, необходимой для осуществления контроля за использованием предоставленных субсидий;

4) соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет субсидии местному бюджету осуществляется министерством по формуле:

, где



- размер субсидии, предоставляемой бюджету -го муниципального образования на реализацию мероприятия;



- общий объем средств, необходимых на реализацию мероприятия в -м муниципальном образовании;



0,99 - коэффициент софинансирования из краевого бюджета.

5. Распределение субсидий между муниципальными образованиями устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете.

6. Для получения субсидий в очередном финансовом году органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в министерство заявку на предоставление субсидии в форме, утвержденной министерством, с приложением перечня муниципальных общеобразовательных организаций, в которых планируется осуществление мероприятия, с указанием их полного наименования, местонахождения, объема средств, необходимых на реализацию мероприятия.

Заявка на предоставление субсидии подается в министерство в течение 10 дней после дня объявления конкурсного отбора на предоставление в очередном финансовом году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.

7. По результатам рассмотрения документов министерство принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий.

8. В случае принятия министерством решения об отказе в предоставлении субсидии в орган местного самоуправления муниципального образования в течение 30 дней со дня истечения срока приема документов, указанных в [части 6](#P8666) настоящего Порядка, направляется письменное уведомление с обоснованием причин отказа.

9. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:

1) представление органом местного самоуправления муниципальных образований документов не в полном объеме и (или) с нарушением установленного срока;

2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;

3) несоответствие муниципального образования критерию отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, установленному [частью 2](#P8645) настоящего Порядка, и (или) условиям предоставления субсидий, установленным [пунктами 1](#P8654), [3](#P8656) и [4 части 3](#P8657) настоящего Порядка.

10. В случае принятия министерством решения о предоставлении субсидии заключается Соглашение между министерством и органом местного самоуправления муниципального образования в течение 30 дней со дня истечения срока приема документов, указанных в [части 6](#P8666) настоящего Порядка.

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  Текст дан в соответствии с официальным текстом документа |

11. Субсидии имеют носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные [частью 1](#P8644) настоящего Порядка.

12. Отчет о расходовании средств субсидии и о достижении показателей результативности использования субсидии предоставляется органом местного самоуправления муниципального образования в министерство по формам и в сроки, установленные Соглашением, с подробной пояснительной запиской.

13. Оценка эффективности использования и соблюдения условий предоставления субсидии осуществляется министерством, в том числе исходя из достигнутых значений показателей результативности использования субсидии, указанных в Соглашении на основании показателей Подпрограммы 1, приведенных в приложении 1 к Программе, а также сроков реализации мероприятия.

14. В случаях неисполнения органами местного самоуправления муниципальных образований условий, установленных настоящим Порядком, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с [пунктом 5 статьи 136](consultantplus://offline/ref=4B4BFF4B678B20B43397EEB006FAF3A32720925DC143B7E13CBC5B5FACCF688D9427ECEBE91E3E8CDD741D8314426D89EB0A2F5778985FM6F) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

15. Контроль за исполнением условий, установленных настоящим Порядком, осуществляется министерством.

16. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.

17. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату органами местного самоуправления муниципальных образований в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления министерства. Министерство направляет указанное уведомление органам местного самоуправления муниципальных образований в течение 30 дней со дня установления факта использования субсидии не по целевому назначению.