|  |
| --- |
| Приложение к письму Минобрнауки Камчатского краяот « » \_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. №\_\_\_\_\_\_\_ |

Министерство образования и науки Камчатского края

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы

 **«Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы»**

**за 2016 год**

|  |
| --- |
| Исп. Медведева Ирина Сергеевна Начальник отдела региональной политики и образовательных программ Министерства образования и науки Камчатского края(415 2) 42-55-58MedvedevaIS@kamgov.ru |

Министр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.И. Сивак

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

Структура отчета

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование раздела** | **Стр.** |
| 1. Ведение | 3 |
| 2. Конкретные результаты реализации государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы» в 2016 году | 4 |
| 3. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования | 49 |
| 4. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы | 49 |
| 5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу | 49 |
| 6. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы | 50 |

1. **Введение**

Отчет о ходе реализации Государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы» за 2016 год подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации» и приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края».

Государственная программа «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П (далее – Программа).

План реализации Программы на 2016 год утвержден распоряжением Правительства Камчатского края от 23.12.2015 № 718-РП.

Министерством образования и науки Камчатского края в рамках реализации Программы реализуется 5 подпрограмм.

Цели Программы: обеспечение доступности качественного образования в Камчатском крае, создание условий для формирования личности, способной гарантировать устойчивое повышение качества жизни путем непрерывного образования и поддержания высокой готовности к самообучению, социальной и профессиональной мобильности и владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

* обеспечение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного социально ориентированного российского общества и потребностями населения Камчатского края;
* формирование гибкой системы профессионального образования, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Камчатского края;
* создание региональной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;
* повышение эффективности использования научного потенциала Камчатского края в интересах социально-экономического развития региона;
* развитие региональной системы дополнительного профессионального образования.

На 1 января 2016 года Программой предусмотрено финансирование в общем размере 11 527 137,93082 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федеральный бюджет – 80839,80000 тыс. рублей,

краевой бюджет – 11 516 620,63530 тыс. рублей,

местные бюджеты – 1 677,49552 тыс. рублей.

В 2016 году на реализацию Программы профинансировано 11 661 029,82891 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федеральный бюджет – 302 591,76472 тыс. рублей,

краевой бюджет – 11 315 832,68089 тыс. рублей,

местные бюджеты – 42 605,38330 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2017 года исполнение государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы» составило 11 573 663,0731 тыс. руб. или 98,94 %.

# 2. Конкретные результаты реализации государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы» в 2016 году

#  *Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 1)»*

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

* создание образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения Камчатского края к услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей;
* создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования;
* модернизация образования как института воспитания и социального развития;
* повышение профессионального уровня и социального статуса работников дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей;
* создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и воспитанников образовательных учреждений в Камчатском крае.

# Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 1.

***Основное мероприятие 1.1. «Развитие дошкольного образования»***

*Мероприятие 1.1.1. «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с установленными в Камчатском крае нормативами».*

Предусмотрено **–** 2 012 355,31282 тыс. рублей.

Освоено – 2 012 355,31282 тыс. рублей.

Средства направлены на оплату труда в муниципальных дошкольных образовательных организациях, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с установленными в Камчатском крае нормативами финансового обеспечения выделено и освоено средств на общую сумму 2 012 203,20106 тыс. рублей (в полном объеме).

*Мероприятие 1.1.2. «Конкурсы образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования».*

Предусмотрено – 1 000,00 тыс. рублей.

Освоено – 1 000,00 тыс. рублей.

Подведены итоги конкурса, денежные средства переведены победителям: МАДОУ «ЦРР-детский сад № 39», Петропавловск – Камчатский городской округ - 500 тыс. рублей; МБДОУ «Детский сад № 22 «Веселинка», Елизовской муниципальный район - 250 тыс. рублей; МКДОУ «Детский сад «Ручеёк», Мильковский муниципальный район - 250 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.1.3. «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования».*

Предусмотрено – 137 494,044 тыс. рублей.

Освоено – 131 140,78042 тыс. рублей (в соответствии с поступившими заявлениями).

Средства направлены на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования.

*Мероприятие 1.1.4. «Приобретение учебно-методической литературы, учебно-методических пособий для осуществления воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного образования и доставка в образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования».*

Предусмотрено – 0,000 тыс. рублей.

Освоено – 0,000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.1.5. «Субсидии органам местного самоуправления на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы».*

Предусмотрено – 62 560,01933 тыс. рублей.

Освоено – 62 560,01933 тыс. рублей.

Средства субсидии направлены в бюджеты муниципальных образований на развитие дошкольного образования: приобретение технологического оборудования и мебели для муниципальных дошкольных образовательных учреждений, приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН, проведение капитального ремонта, развитие альтернативных форм дошкольного образования.

*Мероприятие 1.1.6. «Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими расходных обязательств».*

Предусмотрено – 0,000 тыс. рублей.

Освоено – 0,000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.1.7. «Предоставление субсидий из краевого бюджета частным дошкольным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 4 246,394 тыс. рублей.

Освоено – 4 246,394 тыс. рублей.

Предоставлена субсидия индивидуальному предпринимателю, реализующему образовательную программу дошкольного образования, на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.

***Основное мероприятие 1.2. «Развитие общего образования»***

*Мероприятие 1.2.1. «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с установленными в Камчатском крае нормативами».*

Предусмотрено – 4 808 335,90748 тыс. рублей.

Освоено – 4 792 108,82842 тыс. рублей.

Средства направлены на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). В соответствии с установленными в Камчатском крае нормативами финансового обеспечения выделено и освоено средств на общую сумму 4 792 108,82842 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.2.2. «Финансовое обеспечение государственного задания и обеспечение развития подведомственных организаций, реализующих программы общего образования».*

Предусмотрено – 664 472,20601 тыс. рублей.

Освоено – 652 463,63080 тыс. рублей.

средства направлены на финансовое обеспечение деятельности краевых государственных организаций, реализующих программы общего образования.

*Мероприятие 1.2.3. «Издание, приобретение и доставка учебной и учебно-методической литературы в образовательные учреждения в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 1 541,736 тыс. рублей.

Освоено – 1 541,736 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия в целях обеспечения образовательных организаций Камчатского края, изучающих корякский язык, учебными пособиями, денежные средства в размере 700,00 тыс. рублей были переданы КГАУ ДПО "Камчатский институт развития образования". КГАУ ДПО "Камчатский институт развития образования" был заключен государственный контракт на приобретение учебных пособий по корякскому языку в количестве 300 экземпляров.

В целях подготовки выпускников 9-х, 11-х (12-х) классов к прохождению государственной итоговой аттестации для всех муниципальных образований Камчатского края были приобретены и доставлены в отдаленные районы края учебно-методические пособия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в количестве 7220 экземпляров на общую сумму 841,736 тыс. рублей. По итогам проведения экзаменационной кампании в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизилась доля участников ЕГЭ, не получивших аттестат о среднем общем образовании.

Также снизилась доля участников, не преодолевших минимальный порог по математике профильного уровня.

Увеличилось количество участников ЕГЭ, получивших результат от 81 до 100 баллов по русскому языку, математике профильного уровня, информатике и ИКТ, географии, литературе, истории, биологии, английскому языку.

*Мероприятие 1.2.4. «Участие, организация и проведение мероприятий, направленных на создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования».*

Предусмотрено – 1 000,00 тыс. рублей.

Освоено – 999,200 тыс. рублей.

Проведен региональный этап Всероссийского конкурса инновационных площадок «Путь к успеху» в 2016 году. Денежные средства распределены между 3 общеобразовательными организациями Петропавловск-Камчатского городского округа.

*Мероприятие 1.2.5. «Развитие системы дистанционного обучения детей».*

Предусмотрено – 1 860,00 тыс. рублей (с учетом переданных в ноябре 2016 года 360,00 тыс. рублей).

Освоено – 1 772,40860 тыс. рублей.

Заключено соглашение с КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» о реализации функций по организации дистанционного обучения школьников с использованием сети Интернет.

По данному мероприятию в ноябре 2016 года добавлены средства КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» в размере 360,00 тыс. рублей для проведения обучения школьников из отдаленных муниципальных районов Камчатского края с использованием сети Интернет.

По состоянию на 01.01.2017 года по мероприятию освоены средства в размере 1 772,40860 тыс. рублей. Освоение составило 95,29% в связи с тем, что фактически заявок от школ по предоставлению услуг по организации дистанционного обучения оказалось меньше, чем предполагалось.

*Мероприятие 1.2.6. «Субсидии органам местного самоуправления на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы».*

Предусмотрено – 62 477,55357 тыс. рублей.

Освоено – 62 477,55253 тыс. рублей.

В рамках заключенных соглашений средства субсидии направлены в бюджеты муниципальных образований на развитие общего образования - создание условий для перехода муниципальных общеобразовательных учреждений в Камчатском крае на федеральные государственные образовательные стандарты, приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в Камчатском крае в соответствие с основными современными требованиями.

*Мероприятие 1.2.7. «Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими расходных обязательств».*

Предусмотрено – 0,000 тыс. рублей.

Освоено – 0,000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.2.8. «Финансовое обеспечение создания специальных условий получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в подведомственных организациях».*

Предусмотрено – 1 076,264 тыс. рублей.

Освоено – 1 076,264 тыс. рублей.

Выделенные средства краевому государственному общеобразовательному бюджетному учреждению «Петропавловск-Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» направлены на оборудование помещений для обеспечения доступности здания (панелей, пандусов и т.д.), приобретение мобильного гусеничного лестничного подъёмника, приобретение материалов.

*Мероприятие 1.2.9. «Конкурсы общеобразовательных организаций».*

Предусмотрено – 4 400,00 тыс. рублей.

Освоено – 4 400,00 тыс. рублей.

Средства направлены на поощрение победителей конкурсного отбора проектов общеобразовательных организаций, реализующих программы национальных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и иных этнокультурных предметов. Конкурсный отбор проектов в сфере образования, программ развития общеобразовательных организаций, расположенных на территории Камчатского края, был проведен в мае 2016 года.

***Основное мероприятие 1.3. «Развитие сферы дополнительного образования и социализации детей»***

*Мероприятие 1.3.1. «Финансовое обеспечение государственного задания и обеспечение развития подведомственных организаций дополнительного образования детей и организаций, обеспечивающих оздоровительную, профилактическую и реабилитационную работу с детьми».*

Предусмотрено – 210 424,86337 тыс. рублей.

Освоено – 206 209,59310 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности краевых государственных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей.

*Мероприятие 1.3.2. «Конкурсы организаций дополнительного образования».*

Предусмотрено – 1 000,00 тыс. рублей.

Освоено – 1 000,00 тыс. рублей.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Камчатского края от 05.04.2016 № 396 состоялся краевой смотр-конкурс муниципальных организаций дополнительного образования в Камчатском крае. Победителем смотра-конкурса муниципальных организаций дополнительного образования Камчатского края стал Центр развития творчества детей и юношества г. Вилючинска, лауреатами – Центр «Луч» г. Елизово и Станция детского и юношеского технического творчества г. Петропавловска-Камчатского.

*Мероприятие 1.3.3. «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие системы воспитания и социализации детей».*

Предусмотрено – 150,00 тыс. рублей.

Освоено – 149,0136 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на проведение краевых конференций. В ноябре 2016 года состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Социализация и воспитание обучающихся: стратегия, технология, опыт», в которой приняли участие более 500 педагогических работников.

С 14 по 15 декабря 2016 года состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «1917-2017: уроки столетия». В рамках конференции состоялись: пленарное заседание, мастер-классы «Совершенствование учительского потенциала в области духовно-нравственного воспитания в годы становления и профессионального развития учительства на Камчатке», «Воспитание гражданской идентичности на основе изучения общественных наук», педагогическая мастерская «Новые технологии и практики продуктивного воспитания (на примере проекта «Умная школа»), семинар «Раскрытие ценностного ряда православной культуры на основе анализа важнейших понятий, примеров и образов (методика проведения уроков ОПК с 1 по 34), круглый стол «Психология, педагогика, теология – полидисциплинарный подход к проблеме заикания».

*Мероприятие 1.3.4. «Финансовое обеспечение деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья Камчатского края по организации отдыха и оздоровления воспитанников в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в Камчатском крае и за его пределами, в том числе оплата путевок, оплата проезда к месту отдыха и обратно, оплата питания и проживания в пути следования к месту отдыха и обратно».*

Предусмотрено – 16 979,14351 тыс. рублей.

Освоено – 16 950,74351 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья Камчатского края по организации отдыха и оздоровления воспитанников в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в Камчатском крае и за его пределами, в том числе оплату путевок, оплату проезда к месту отдыха и обратно, оплату питания и проживания в пути следования к месту отдыха и обратно.

Было организовано оздоровление 257 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих оздоровлению (в 2015 г. – 251 чел.).

Воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отдыхали в загородных стационарных лагерях Камчатского края (58 человек), Краснодарского края (48 человек) и Приморского края (100 человек), Республики Крым (6 человек).

За пределами Камчатского края оздоравливались 154 воспитанника (в 2015 году – 129 воспитанников).

В детских оздоровительных лагерях «Восход» и «Металлист» на территории Камчатского края оздоровились 58 воспитанников из 3 организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

*Мероприятие 1.3.5. «Финансовое обеспечение государственного задания подведомственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не осуществляющих образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности».*

Предусмотрено – 184 149,62739 тыс. рублей.

Освоено – 183 467,43079 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности краевых государственных организаций, оказывающих социальные услуги детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

*Мероприятие 1.3.6. «Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) или в приемные семьи (за исключением детей, переданных под опеку, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей».*

Предусмотрено – 503 387,91570 тыс. рублей.

Освоено – 498 194,14975 тыс. рублей.

Средства направлены на выплату вознаграждения, причитающегося приемному родителю; единовременные выплаты при приеме детей в семью (опека); единовременные выплаты при усыновлении (удочерении) ребенка в Камчатском крае; выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях.

*Мероприятие 1.3.7. «Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства».*

Предусмотрено – 40 189,72000 тыс. рублей.

Освоено – 39 648,03914 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства в Камчатском крае и оплату прочих расходов.

*Мероприятие 1.3.8. «Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации».*

Предусмотрено – 326,26697 тыс. рублей.

Освоено – 281,88493 тыс. рублей.

Средства направлены на выплату ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, финансируемых из местных бюджетов, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и РФ. Финансирование осуществляется в соответствии с ежемесячной потребностью муниципальных образований.

*Мероприятие 1.3.9. «Социальная адаптация и сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 13 600,00 тыс. рублей.

Освоено – 11 600,71015 тыс. рублей.

В 2016 году средства были предусмотрены на реализацию следующих мероприятий:

* постинтернатное сопровождение выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на реализацию мероприятия было предусмотрено 4 631 600,0 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2017 г. освоение составило 3 565 655, 46 тыс. рублей. Причина неосвоения денежных средств – снижение количества граждан, находящихся под постинтернатным сопровождением);
* предоставление единовременной денежной выплаты на возмещение расходов на текущий ремонт жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на реализацию мероприятия было предусмотрено 1 268 499,00 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2017 г. освоение составило 335 054, 69 тыс. рублей. Причина неосвоения средств – отсутствие заявителей на предоставление единовременной денежной выплаты).

Таким образом, всего по мероприятиям Министерства образования и науки Камчатского края было предусмотрено 5 900,0 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2017 г. освоение составило 3 900,71015 тыс. рублей.

Так же, в рамках данного мероприятия средства в размере 7 700,000 тыс. рублей переданы Министерству социального развития и труда Камчатского края для оказания единовременной материальной помощи для приобретения мебели и бытовой техники выпускникам учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Средства освоены в полном объеме.

*Мероприятие 1.3.10. «Финансовое обеспечение реализации подведомственными организациями дополнительного образования прочих мероприятий с детьми и молодежью в области образования».*

Предусмотрено – 11 963,12178 тыс. рублей.

Освоено – 11 868,08397 тыс. рублей.

Средства направлены на проведение краевых конкурсных мероприятий с детьми и молодежью учреждений Камчатского края.

*Мероприятие 1.3.11. «Формирование регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей».*

Предусмотрено – 0,000 тыс. рублей.

Освоено – 0,000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.3.12. «Организация участия усыновителей (удочерителей), опекунов (попечителей), приемных родителей и детей, находящихся на воспитании в их семьях, в том числе родных, в краевых и федеральных мероприятиях».*

Предусмотрено – 289,25 тыс. рублей.

Освоено – 289,25 тыс. рублей.

Средства были направлены на проведение регионального этапа Всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея замещающих семей, а также на участие победителей конкурса в финале Всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея замещающих семей» в г. Москва, участие представителей Камчатского края во Всероссийском форуме приемных семей в г. Сочи.

*Мероприятие 1.3.13. «Финансовое обеспечение государственного задания подведомственных учреждений, выполняющих работы, оказывающих услуги по развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и их социализации в обществе, не имеющих в своем составе стационарных групп».*

Предусмотрено – 23 481,94000 тыс. рублей.

Освоено – 23 481,94000 тыс. рублей.

Средства были направлены на финансовое обеспечение деятельности, услуг, предусмотренных государственным заданием КГАУ «Камчатский ресурсный центр содействия развитию семейных форм устройства».

***Основное мероприятие 1.4. «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи»***

*Мероприятие 1.4.1. «Обеспечение подготовки и проведения краевых мероприятий среди обучающихся общеобразовательных организаций в Камчатском крае. Участие в предметных олимпиадах, научно-исследовательских проектах и других мероприятиях более высокого уровня».*

Предусмотрено – 2 047,170 тыс. рублей.

Освоено – 2 047,170 тыс. рублей.

Средства направлены на организацию и проведение краевых конкурсов для обучающихся и воспитанников образовательных организаций Камчатского края, обеспечение участника Камчатского края в заключительном этапе конкурса «Ученик года» (г. Ульяновск), проведение и организацию краевого конкурса «Край камчатский - родина талантов»; «Всероссийского конкурса сочинений»; краевого конкурса на лучший проект в сфере охраны, восстановления и рационального использования водных ресурсов, проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ), обеспечение участия победителей и лауреатов заключительных этапа конкурсов, в том числе в заключительном этапе ВсОШ, а также на награждение победителей и лауреатов.

*Мероприятие 1.4.2. «Развитие системы поиска, поддержки и последовательного сопровождения одаренных детей, включая оснащение образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми».*

Предусмотрено – 1 350,0 тыс. рублей.

Освоено – 1 349,99958 тыс. рублей.

Приобретен мультимедийный комплект оборудования для учебного кабинета КГОАУ «Центр образования «Эврика».

Организовано сопровождение всех одаренных обучающихся в мероприятиях более высокого уровня за пределами Камчатского края.

Организована и проведена Торжественная церемония награждения победителей и призеров регионального этапа ВсОШ.

*Мероприятие 1.4.3. «Обеспечение участия учащихся, воспитанников и сопровождающих их лиц во всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях согласно календарному плану, участие во всероссийских праздничных мероприятиях».*

Предусмотрено – 1 715,00 тыс. рублей.

Освоено – 1 712,59430 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на направление победителей краевых этапов всероссийских конкурсов, спортивных соревнований за пределы Камчатского края для участия в зональных и всероссийских конкурсах, соревнованиях.

Приобретены билеты на отправку команды школьников Камчатского края для участия в финальных Всероссийских соревнованиях по шахматам «Белая ладья», которые состоялись в мае в г. Сочи. 2 команды судомоделистов Камчатского края направлены для участия в соревнованиях по судомодельному спорту «Кубок России» в младшей и старшей возрастных группах в г. Новосибирск и г. Благовещенск. Команды обучающихся направлены для участия во Всероссийском конкурсе юных вокалистов «Звонкие голоса России» г. Таганрог, группа обучающихся края направлена для участия во Всероссийском этапе конкурса «Живая классика» Республика Крым МДЦ «Артек»;

Сумма неиспользованных денежных средств 2,4057 тыс. рублей на конец 2016 года осталась за счет снижения тарифов авиаперевозчика.

*Мероприятие 1.4.4. «Организация работы краевых профильных школ».*

Предусмотрено – 1 202,830 тыс. рублей.

Освоено – 1 202,830 тыс. рублей.

Проведена зимняя профильная школа, которую посетили 90 обучающихся общеобразовательных учреждений Камчатского края.

В период с 13 июня по 03 июля проведена летняя профильная школа для 47 одаренных детей Камчатского края с приглашением педагогов из ведущих вузов страны.

*Мероприятие 1.4.5. «Организация подготовки педагогических кадров для работы с одаренными детьми».*

Предусмотрено – 350,000 тыс. рублей.

Освоено – 347,000 тыс. рублей.

В 2016 году 508 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации по модульной программе «Особенности обучения и воспитания одаренных детей в образовательных организациях». 28 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации по программе «Технология работы с одаренными детьми в условиях общеобразовательных организаций».

В Образовательный центр «Сириус» направлено три педагога (2 по математике, 1 по биологии) для участия в обучающих семинарах в целях повышения квалификации при работе с одарёнными детьми.

*Мероприятие 1.4.6. «Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призёров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников».*

Предусмотрено – 150 тыс. рублей.

Освоено – 150 тыс. рублей.

Проведена Торжественная церемония награждения победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

В мае 2016 года средства в объеме 150,00 тыс. руб. были направлены на поощрение преподавателей, подготовивших победителей и призёров заключительного этапа ВсОШ.

***Основное мероприятие 1.5. «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников»***

*Мероприятие 1.5.1. «Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников образовательных учреждений в Камчатском крае, обеспечение участия представителей Камчатского края в конкурсах более высокого уровня».*

Предусмотрено – 2 085,00 тыс. рублей.

Освоено – 2 015,000 тыс. рублей.

Средства направлены на организацию краевых конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагогический дебют», по итогам которых победители были направлены для участия во Всероссийских конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года», регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».

Проведены региональные этапы Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам и спортивной работе» и Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека».

В связи с отсутствием участников краевого конкурса «Лучший учитель ОБЖ» и «Лучший преподаватель БЖД», конкурс не состоялся. В связи с чем, неосвоенными остались 70,00 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.5.2. «Поощрение лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование»».*

Предусмотрено – 900,00 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 400,00 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 500 тыс. рублей.

Освоено – 1 800,000 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные краевым бюджетом в размере 500 тыс. рублей и федеральным бюджетом в размере 400 тыс. рублей, выплачены победителям в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

*Мероприятие 1.5.3. «Поощрение лучших педагогических работников образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования».*

Предусмотрено – 400,00 тыс. рублей.

Освоено – 400,00 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные краевым бюджетом, выплачены 5 победителям по 80,00 тыс. каждому. Награждение состоялось в июне 2016 года.

*Мероприятие 1.5.4. «Создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников образовательных учреждений в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 1 000,00 тыс. рублей.

Освоено – 1 000,00 тыс. рублей.

Проведены курсы повышения квалификации педагогических кадров.

Организовано сотрудничество с учеными и ведущими специалистами образовательных организаций: МБОУ Гимназия № 1 г. Самары; Центр филологического образования; ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»; Брянский государственный педагогический университет; Дальневосточный филиал ООО «ОИЦ «Академия».

*Мероприятие 1.5.5. «Организация и проведение августовского совещания педагогических работников образовательных учреждений в Камчатском крае, Дня учителя, Дня дошкольного работника».*

Предусмотрено – 1080,00 тыс. рублей.

Освоено – 1080,00 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на организацию и проведение августовского совещания педагогических работников образовательных организаций в Камчатском крае, Дня учителя и дошкольного работника.

*Мероприятие 1.5.6. «Поощрение педагогических работников за выполнение функций классного руководителя».*

Предусмотрено – 66 484,07690 тыс. рублей.

Освоено – 65 106,30049 тыс. рублей.

Средства направлены на выплату денежного вознаграждения классным руководителям общеобразовательных организаций, освоено средств на общую сумму 65 106,30049 тыс. рублей.

Экономия средств на выплату вознаграждения за классное руководство образовалась за счет больничных листов педагогических работников и нового комплектования классов с начала учебного года.

***Основное мероприятие 1.6. «Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников»***

*Мероприятие 1.6.1. «Повышение квалификации различных категорий работников образовательных учреждений в Камчатском крае по вопросам организации питания и формирования здорового образа жизни».*

Предусмотрено – 300,00 тыс. рублей.

Освоено – 300,00 тыс. рублей.

В рамках заключенного соглашения средства были переданы КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» на проведение мероприятий с педагогическими работниками по вопросам организации питания и формирования здорового образа жизни.

*Мероприятие 1.6.2. «Распространение моделей формирования культуры здорового образа жизни, совершенствование системы здорового питания в образовательных учреждениях Камчатского края, создание и организация работы региональной стажировочной площадки».*

Предусмотрено – 1 004,15000 тыс. рублей.

Освоено – 1 004,15000 тыс. рублей.

В рамках заключенного соглашения средства переданы КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса» на организацию работы региональной стажировочной площадки.

*Мероприятие 1.6.3. «Субсидии органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ развития образования по обеспечению школьных столовых современным технологическим оборудованием и мебелью для обеденных зон».*

Предусмотрено – 25 124,71966 тыс. рублей.

Освоено – 25 111,45812 тыс. рублей.

В рамках заключенных соглашений средства субсидии направлены в бюджеты муниципальных образований на реализацию муниципальных программ развития образования по обеспечению школьных столовых современным технологическим оборудованием и мебелью для обеденных зон.

*Мероприятие 1.6.4. «Субсидии органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ развития образования по приобретению спортивного оборудования и инвентаря, созданию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных учреждениях».*

Предусмотрено – 31 078,30744 тыс. рублей.

Освоено – 31 078,30744 тыс. рублей.

Средства субсидии направлены в бюджеты 3 муниципальных образований Камчатского края на реализацию муниципальных программ развития образования по приобретению спортивного оборудования и инвентаря, созданию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

*Мероприятие 1.6.5. «Организационно-просветительская работа по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся и воспитанников образовательных учреждений, их родителей, педагогов».*

Предусмотрено – 150,00 тыс. рублей.

Освоено – 150,00 тыс. рублей.

В рамках заключенного соглашения средства были переданы КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» на проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся и воспитанников образовательных учреждений, их родителей, педагогов. Приобретены книги и тиражированы брошюры по пропаганде ЗОЖ для педагогов общеобразовательных организаций.

*Мероприятие 1.6.6. «Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам в период обучения в муниципальных образовательных учреждениях в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 195 807,810 тыс. рублей.

Освоено – 194 713,29578 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся в Камчатском крае.

*Мероприятие 1.6.7. «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности детей».*

Предусмотрено – 50,00 тыс. рублей.

Освоено – 50,00 тыс. рублей.

В 2016 г. были растиражированы брошюры «Безопасный интернет» в количестве 500 экземпляров и направлены в образовательные организации Камчатского края.

*Мероприятие 1.6.8. «Субсидии органам местного самоуправления на реализацию Комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях в Камчатском крае, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом».*

Предусмотрено – 34 739,20 тыс. рублей.

Освоено – 34 739,20 тыс. рублей.

Средства субсидии направлены в бюджеты 4 муниципальных образований Камчатского края на реализацию Комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях в Камчатском крае, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Выполнен ремонт 7 спортивных залов, построено 3 открытых плоскостных спортивных сооружения, перепрофилирована 1 аудитория для занятия физической культурой и спортом, создан 1 спортивный клуб.

***Основное мероприятие 1.7. «Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников»***

*Мероприятие 1.7.1. «Инвестиции в объекты капитального строительства дошкольного образования».*

Предусмотрено – 194 240,95507 тыс. рублей.

Освоено – 185 780,41119 тыс. рублей.

1.7.1.1. «Детский сад на 260 мест» - предусмотрено 80 000,00 тыс. рублей. 31.03.2016 г. документы размещены на электронной площадке на строительство объекта. Победителем признан ООО «Мастер». На сегодняшний день проведены работы: возведение фундамента; строительство стен ниже отметки 0,00; возведение стен второго этажа. Техническая готовность – 22,7%.

По состоянию на 01.01.2017 г. освоено 72 869,20812 тыс. рублей.

1.7.1.2. «Строительство детского сада по ул. Савченко, г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы)» - предусмотрено 0,00 тыс. рублей, т.к. предусмотренные средства на данное мероприятие в 2016 году предложены к перераспределению на другие объекты.

1.7.1.3. «Строительство детского сада по ул. Арсеньева, г. Петропавловск-Камчатский (проектные работы)» - предусмотрено 61 179,10883 тыс. рублей. Заключен контракт с ООО «Альтир». На сегодняшний день все работы приостановлены. МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» ведется процедура по расторжению контракта с ООО «Альтир», а также направлено требование к ОАО коммерческий банк «Евросити Банк» об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По состоянию на 01.01.2017 г. освоено 61 179,10883 тыс. рублей. Техническая готовность – 32,86 %.

1.7.1.4. «Строительство детского сада на 150 мест в п. Оссора Карагинского района (проектные работы)» - предусмотрено 19 164,250 тыс. рублей. В настоящее время идет устранение замечаний и переработка проектной документации. 06.12.2016 получено положительное заключение гос. экспертизы по объекту капитального строительства «Детский сад на 150 мест в п. Оссора Карагинского района» (№ 41-1-1-3-0088-16). Положительное заключение достоверности сметной стоимости планируется получить в первом квартале 2017 года.

На 01.01.2017 года освоено 18 116,425 тыс. рублей.

1.7.1.5. «Строительство детского сада на 30 мест в с. Ковран Тигильского района (в том числе проектные работы)» - предусмотрено 0,00 тыс. рублей. В октябре 2015 г. аукцион не состоялся в связи с поступившими жалобами участников размещения заказов. 30.03.2016 г. размещены документы на электронной площадке на строительство объекта. Аукцион не состоялся, поступила жалоба. На сегодняшний день решен вопрос о нецелесообразности строительства в текущем году объекта, объявление повторного аукциона перенесено на февраль 2017 года. 02.06.2016 средства перераспределены на строительство объекта «Строительство детского сада на 200 мест в п. Ключи Усть-Камчатского района».

1.7.1.6. «Строительство детского сада на 200 мест в п. Ключи Усть-Камчатского района (в том числе проектные работы)» - предусмотрено 19 667,42216 тыс. рублей. Проектная документация выполнена ООО «Сахапроект» (стоимость- 19 010,03080 тыс. рублей). Техническое задание на строительство разработано, аукционная документация подготовлена. Начальная (максимальная) цена контракта 337 628,610 тыс. руб. 05.05.2016 заключен гос. контракт на техническое присоединение к электроснабжению с АО «Южные электрические сети Камчатки», на сумму 4 173,44109 тыс. рублей. Срок выполнения 04.05.2017. 08.11.2016 проведен аукцион, гос. контракт заключен в 21.11.2016 с ООО Строительная компания «БраНс» (как с единственным подавшим заявку), на сумму 337 628,61000 тыс. рублей. Срок завершения строительства – не позднее 05.10.2018. Выплачен аванс (предусмотрен контрактом) в сумме 16 881,43050 тыс. рублей. Выполнены работы: разработка бетонного фундамента – 54%, перебазировка строительной техники и автотранспорта на объект 36,9%. Техническая готовность – 0,4%. На 01.01.2017 года освоено 19 385,49516 тыс. рублей.

1.7.1.7. «Детский сад на 150 мест в с. Соболево Соболевского района (в том числе проектные работы)» - предусмотрено 34,34908 тыс. рублей. Техническое задание на проектирование объекта разработано и согласовано. Размещена конкурсная документация на электронной площадке для разработки проектной документации. Подано 5 заявок. Победителем признано ООО «Сахапроект». Срок выполнения работ – 03.05.2017 года. На 01.01.2017 года освоено 34,34908 тыс. рублей.

1.7.1.8. «Детский сад в с. Тиличики Олюторского района (в том числе проектные работы)» - предусмотрено 14 195,825 тыс. рублей. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации. На 01.01.2017 года освоено 14 195,825 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.7.2. «Инвестиции в объекты капитального строительства общего образования».*

Предусмотрено – 373 214,36151 тыс. рублей.

Освоено – 358 965,59964 тыс. рублей.

1.7.2.1. «Строительство, оснащение средствами обучения и воспитания в соответствии с современными условиями обучения сельского учебного комплекса в с. Усть-Хайрюзово Тигильского муниципального района» – предусмотрено 273 946,71487 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2017 года средства субсидии федерального бюджета и Камчатского края израсходованы в полном объеме.

30 ноября 2016 года получено разрешение на ввод в эксплуатацию № 41-30832407-05-2016 объекта «Сельский учебный комплекс в с. Усть-Хайрюзово Тигильского района».

Торжественное открытие Объекта состоялось 26 декабря 2016 года.

По состоянию на 01.01.2017 года освоено средств краевого бюджета 15 515,77710 тыс. рублей, федерального бюджета – 258 430,93777 тыс. рублей.

1.7.2.2. «Строительство сельского учебного комплекса «Школа - детский сад» в с. Каменское Пенжинского района на 161 ученических и 80 дошкольных мест (в том числе проектные работы)» – предусмотрено 21 364,263 тыс. рублей.

Проектная документация подготовлена, направлена на государственную экспертизу. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации. 11.07.2016 года получено положительное заключение проверки достоверности сметной стоимости. Денежные средства освоены в полном объеме.

1.7.2.3. «Общеобразовательная школа на 250 мест в с. Соболево Соболевского района (в том числе проектные работы)» - предусмотрено 0,00 тыс. рублей. Ассигнования на 2016 год оптимизированы.

1.7.2.4. «Средняя общеобразовательная школа в г. Елизово по ул. Сопочной» - предусмотрено 0,00 тыс. рублей. Ассигнования предусмотренные на 2016 год предложены к оптимизации.

1.7.2.5. «Строительство здания начальной общеобразовательной школы по проспекту Рыбаков в г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы)» - предусмотрено 7 731,360 тыс. рублей. Выполнены работы по геологическим изысканиям, представлен план-график, направлены на согласование в администрацию города архитектурно планировочные решения, а также генплан и сводный план инженерных сетей. Все работы выполняются согласно план-графика.

Проектная документация представлена в полном объеме и направлена на государственную экспертизу.

По состоянию на 01.01.2017 г. освоено 7 731,360 тыс. рублей.

1.7.2.6. «Строительство начальной общеобразовательной школы в районе Космического проезда в г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы)» - предусмотрено 20 592,07740 тыс. рублей. В ноябре 2015 г. состоялся конкурс на разработку проектной документации, победителем признан ГУП КК «Камчатскгражданпроект», 10.11.2015 заключен муниципальный контракт, также заключен МК на инженерные изыскания. Выполнены работы по геологическим изысканиям, представлен план-график, согласованы архитектурно планировочные решения, а также генплан и сводный план инженерных сетей. 13.10.2016 проектная документация предоставлена в полном объеме, направлена на гос. экспертизу. 15.11.2016 заключен мун.контракта на сумму 1083,13800 тыс. рублей. Предполагаемая сметная стоимость строительства по проекту 1 150 000,00 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2017 г. освоено 7 384,38920 тыс. рублей.

1.7.2.7. «Сельский учебный комплекс в с. Седанка на 100 школьных и 50 дошкольных мест (в том числе проектные работы)» - предусмотрено 0,00 тыс. рублей. Денежные средства перераспределены в июле 2016 года.

1.7.2.8. «Сельский учебный комплекс "Школа-детский сад" на 72 ученических и 40 дошкольных мест в с. Лесная, Тигильского района (в том числе проектные работы)» - предусмотрено 8,94079 тыс. рублей.

Предоставленный кадастровый паспорт на земельный участок не достаточен для строительства объекта. Территория проектирования состоит из 2-х земельных участков. Один оформлен, получено Право постоянно (бессрочного) пользования земельным участком (Свидетельство от 21.05.2015 41 АВ 237949), по второму ведутся кадастровые работы.

Выполнены работы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды земельного участка.

После разрешения вопросов с инженерной инфраструктурой (отсутствует теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение), будет решаться вопрос о проектировании объекта.

На 01.01.2017 г. освоено 8,94079 тыс. рублей.

1.7.2.9. «Общеобразовательная школа на 300 мест в с. Оссора Карагинского района (в том числе проектные работы)» - предусмотрено 79,00 тыс. рублей:

По результатам вскрытия конвертов победителем признан ГУП «Камчатскгражданпроект». Сумма контракта 14 000,00 тыс. рублей. Срок выполнения работ 05.06.2017 года. Выполнены кадастровые работы по земельному участку на сумму 79,00 тыс. рублей.

1.7.2.10. «Школа на 400 мест в с. Эссо» - предусмотрено 46 492,00545 тыс. рублей:

Погашение задолженности по исполнительным листам на сумму 46 492,00545 тыс. рублей.

1.7.2.11. Сельский учебный комплекс "Школа - детский сад" в с. Таловка Пенжинского района на 60 ученических и 30 дошкольных мест (проектные работы) – предусмотрено 3 000,00 тыс. рублей.

10.02.2016 года заключен государственный контракт № 17/16-ГК с ООО «Сахапроект» г. Якутск на сумму 17 000,00 тыс. рублей. Срок выполнения проекта 05.12.2016 года. Получены планировки этажей и схема планов земельного участка. Согласован эскизный проект и генплан. Заключено 3 контракта на выполнение работ по оформлению дополнительного земельного участка. Выполнены инженерно-строительные изыскания.

Освоено 1 958,929 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.7.3. «Инвестиции в объекты капитального строительства сферы дополнительного образования и социализации детей».*

Предусмотрено – 0,000 тыс. рублей.

Освоено – 0,000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.7.4. «Финансовое обеспечение приобретения дорогостоящих основных средств, проведения капитального ремонта имущества и благоустройство территории подведомственных учреждений».*

Предусмотрено – 91 883,47884 тыс. рублей.

Освоено – 90 108,30505 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на проведение капитального ремонта имущества и благоустройство территорий краевых государственных образовательных учреждений в соответствии с приказом Министерства образования и науки Камчатского края «Об утверждении Плана выполнения капитального ремонта в краевых государственных учреждениях, подведомственных Министерству образования и науки Камчатского края на 2016 год».

*Мероприятие 1.7.5. «Прочие субсидии органам местного самоуправления, имеющие целевое назначение в соответствии с законом о краевом бюджете».*

Предусмотрено – 51 280,091 тыс. рублей.

Освоено – 51 271,80528 тыс. рублей.

* 28 000,00 тыс. рублей предусмотрено бюджету Елизовского муниципального района на приобретение помещений для реализации программ дошкольного образования;
* 6 145,00 тыс. рублей предусмотрено бюджету Усть-Камчатского муниципального района на выполнение ремонтных работ в МБУДО «Детская школа искусств № 1» п. Ключи;
* 9 576,650 тыс. рублей предусмотрено бюджету Петропавловск-Камчатского городского округа на выполнение ремонтных работ помещений МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 32».
* 7 000,00 тыс. рублей предусмотрено бюджету городского округа «поселок Палана» на проведение капитального ремонта крыльца МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт. Палана»;
* 558,441 тыс. рублей предусмотрено бюджету Карагинского муниципального района на приобретение и установку детского спортивно-игрового комплекса для МБДОУ «Детский сад» с. Карага.

*Мероприятие 1.7.6. «Иные межбюджетные трансферты органам местного самоуправления».*

Предусмотрено – 0,000 тыс. рублей.

Освоено – 0,000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.7.7. «Финансовое обеспечение приобретения материальных ценностей (за исключением особо ценного имущества) подведомственных учреждений в рамках реализации значимых мероприятий».*

Предусмотрено – 29 980,32573 тыс. рублей.

Освоено – 29 712,40873 тыс. рублей.

Средства освоены на приобретение материалов и оборудования для обеспечения текущей деятельности подведомственных учреждений.

*Мероприятие 1.7.8. «Субсидия на возмещение части затрат в текущем финансовом году на проведение текущего и капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций в Камчатском крае, ликвидацию проблемы отсутствия санитарно-гигиенических помещений в школьных зданиях».*

Предусмотрено – 271 149,800 тыс. рублей.

Освоено – 246 368, 00934 тыс. рублей.

В целях освоения высвободившихся средств краевого бюджета, в 2016 году Министерством образования и науки Камчатского края были заключены 15 соглашений, из них 10 – с муниципальными образованиями Камчатского края и 5 – с краевыми государственными образовательными организациями на получение субсидии из краевого бюджета на возмещение части затрат на проведение текущего и капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций в Камчатском крае, ликвидацию проблемы отсутствия санитарно-гигиенических помещений в школьных зданиях.

По состоянию на 01.01.2017 года расходы на проведение капитального и текущего ремонтов составили 246 368 009,34 рублей или 90,8% от финансирования. 24 781 790,66 рублей в декабре 2016 года были возвращены четырьмя муниципальными образованиями Камчатского края.

*Мероприятие 1.7.9. «Инвестиции в объекты капитального строительства сферы дополнительного образования и социализации детей».*

Предусмотрено – 0,000 тыс. рублей.

Освоено – 0,000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.7.10. «Проведение капитального ремонта после осуществления работ по сейсмоусилению в здании МАОУ «Средняя школа № 8» Петропавловск-Камчатского городского округа, в целях решения задач по ликвидации второй смены обучения».*

Предусмотрено – 12 718,86223 тыс. рублей.

Освоено – 12 718,86223 тыс. рублей.

Средства израсходованы на проведение капитального ремонта в здании МАОУ «Средняя школа № 8».

***Основное мероприятие 1.8. «Социальные гарантии работникам подведомственных организаций»***

*Мероприятие 1.8.1. «Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных организаций в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».*

Предусмотрено – 21 904,48647 тыс. рублей.

Освоено – 20 183,68937 тыс. рублей.

Средства выделены на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей работников краевых государственных общеобразовательных организаций.

***Основное мероприятие 1.9. «Обеспечение социальной поддержки обучающихся»***

*Мероприятие 1.9.1. «Социальное обеспечение обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Камчатского края».*

Предусмотрено – 80 286,88927 тыс. рублей.

Освоено – 71 502,766 тыс. рублей.

Средства выделены на обеспечение социальной поддержки обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по программам общего образования, а также меры социальной поддержки обучающихся из многодетных семей, в том числе обеспечение социальных гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя; обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидам.

Средства освоены в соответствии с фактической потребностью муниципальных районов, городских округов, подведомственных организаций. Остаток средств возвращен в бюджет.

# *Подпрограмма 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 2)»*

Цель подпрограммы: создание условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном профессиональном образовании в соответствии с социальными и экономическими задачами развития Камчатского края.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

* формирование гибкой системы профессионального образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Камчатского края;
* создание условий для социализации, самореализации молодежи, развитие потенциала профессионально обучающейся молодежи;
* формирование региональной государственно-общественной системы оценки качества профессионального образования;
* развитие кадровых ресурсов региональной системы профессионального образования;
* расширение возможностей граждан в выборе профессии и сферы дальнейшей деятельности через информационное обеспечение системы профессионального образования;
* создание условий для повышения квалификации педагогических и управленческих кадров в системе образования Камчатского края.

# Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 2 в 2016 году.

***Основное мероприятие 2.1. «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения на основе государственного задания с учетом выхода на эффективный контракт с педагогическими работниками»***

*Мероприятие 2.1.1.**«Финансовое обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации программ среднего профессионального образования, программ профессиональной подготовки».*

Предусмотрено – 811 747,23229 тыс. рублей.

Освоено – 808 435,76510 тыс. рублей.

Средства выделены на финансовое обеспечение деятельности краевых государственных профессиональных образовательных организаций.

***Основное мероприятие 2.2. «Формирование современной структуры сети профессиональных образовательных организаций, отражающей изменения в потребностях экономики и запросах населения. Повышение качества среднего профессионального образования»***

*Мероприятие 2.2.1. «Создание и организация деятельности Центра прикладных квалификаций, реализующего программы профессионального обучения»*

Предусмотрено – 2 850,00 тыс. рублей.

Освоено – 2 850,00 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на приобретение аппарата аргонной сварки для подготовки кадров по направлению «Сварочное производство».

*Мероприятие 2.2.2. «Поддержка профессиональных образовательных организаций на конкурсной основе»*

Предусмотрено – 10 000,00 тыс. рублей.

Освоено – 10 000,00 тыс. рублей.

В соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора проектов в сфере профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Камчатского края от 27.01.2016 № 89, конкурсный отбор проектов проведен. Победителями признаны КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум», КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж», КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум», КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса». Проведены конкурсные процедуры, профессиональными образовательными организациями приобретено оборудование.

*Мероприятие 2.2.3. «Разработка образовательных программ, направленных на обеспечение потребностей инвесторов в квалифицированных кадрах в соответствии с Инвестиционной стратегией Камчатского края до 2020 года»*

Предусмотрено – 200,00 тыс. рублей.

Освоено – 200,00 тыс. рублей.

В соответствии с планом-графиком, предусмотренным Соглашением между Министерством образования и науки Камчатского края и КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум», заключен договор на разработку 5 основных профессиональных образовательных программ: автомеханик, мастер по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка, электромонтер по техническому обслуживанию электросетей, сварщик, оленевод-механизатор.

*Мероприятие 2.2.4. «Информационное сопровождение региональной системы профессионального образования»*

Предусмотрено – 750,00 тыс. рублей.

Освоено – 750,00 тыс. рублей.

Средства выделены КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум» на организацию работы Центра профессиональной ориентации, а также издание презентационной печатной и медиапродукции.

***Основное мероприятие 2.3. «Формирование современной структуры сети профессиональных образовательных организаций, отражающей изменения в потребностях экономики и запросах населения. Повышение качества среднего профессионального образования»***

*Мероприятие 2.3.1. «Проведение мероприятий с обучающимися профессиональных образовательных организаций с привлечением работодателей»*

Предусмотрено – 142,00 тыс. рублей.

Освоено – 142,00 тыс. рублей.

Денежные средства направлены на проведение профориентационного мероприятия «Профессиональный мир без границ», которое состоялось 12 октября 2016 года.

*Мероприятие 2.3.2. «Интеграция системы среднего профессионального образования Камчатского края в движение «Ворлдскиллс Россия»*

Предусмотрено – 4 437,00 тыс. рублей.

Освоено – 4 437,00 тыс. рублей.

В рамках заключенного соглашения с КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» средства направлены на оплату вступительного взноса в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «WorldSkillsRussia», обучение экспертов, участие студентов в Финале чемпионата «Молодые профессионалы» в Дальневосточном федеральном округе, в Финале Национального чемпионата в г. Красногорске, оплату договоров гражданско-правового характера. В период с 08 по 12 ноября 2016 года проведен I Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Камчатском крае. Участниками чемпионата стали студенты профессиональных образовательных организаций и молодые рабочие предприятий Камчатского края. Соревновательная часть представляла собой конкурсы профессионального мастерства по 5 компетенциям: «Электромонтаж», «Поварское дело», «Парикмахерское искусство», «Преподавание в младших классах», «Сварочные технологии».

*Мероприятие 2.3.3. «Организация и проведение ярмарки молодежных вакансий "Молодежь Камчатки - успешная экономика края"»*

Предусмотрено – 200,00 тыс. рублей.

Освоено – 200,00 тыс. рублей.

Денежные средства направлены Министерству спорта и молодежной политики Камчатского края для организации и проведения ярмарки.

*Мероприятие 2.3.4. «Финансовое обеспечение реализации подведомственными профессиональными образовательными организациями прочих мероприятий с детьми и молодежью в области образования»*

Предусмотрено – 200,00 тыс. рублей.

Освоено – 200,00 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на проведение краевых олимпиад и конкурсов среди студентов профессиональных образовательных организаций. Олимпиада по математике состоялась 28.04.2016 г., олимпиада по английскому языку – 05.05.2016 г., по русскому языку – 11.05.2016 г. В декабре 2016 года проведен конкурс «Студент года» среди студентов профессиональных образовательных организаций в Камчатском крае.

***Основное мероприятие 2.4. «Развитие кадрового потенциала системы среднего профессионального образования»***

*Мероприятие 2.4.1. «Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов профессиональных образовательных организаций»*

Предусмотрено – 500,00 тыс. рублей.

Освоено – 500,00 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов профессиональных образовательных организаций.

Субсидия передана КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж». Денежные средства освоены в полном объеме.

*Мероприятие 2.4.2. «Организация повышения квалификации и стажировок мастеров производственного обучения, преподавателей специальных дисциплин и руководителей подведомственных профессиональных образовательных организаций в профильных организациях»*

Предусмотрено – 250,00 тыс. рублей.

Освоено – 250,00 тыс. рублей.

В мае 2016 г. были направлены на обучение по первому модулю по программе повышения квалификации в рамках Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в г. Красногорске Московской области два преподавателя профессиональных образовательных организаций.

В сентябре два преподавателя профессиональных образовательных организаций прошли обучение по второму модулю по программе повышения квалификации в рамках Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в г. Новосибирске и г. Новокуйбышевске.

Также с 21 по 27 сентября 2016 г. в г. Ярославле методист КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» прошла обучение по программе повышения квалификации тьюторов по внедрению в Камчатском крае федеральных государственных образовательных стандартов по ТОП-50 востребованным, новым и перспективным профессиям.

***Основное мероприятие 2.5. «Развитие кадрового потенциала системы среднего профессионального образования»***

*Мероприятие 2.5.1. «Финансовое обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации программ дополнительного профессионального образования»*

Предусмотрено – 98 200,810 тыс. рублей.

Освоено – 97 940,00067 тыс. рублей.

Средства выделены на финансовое обеспечение реализации программ дополнительного профессионального образования КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования».

*Мероприятие 2.5.2. «Финансовое обеспечение организационного, методического, материального и технического сопровождения функционирования системы РКЦ-ММТЦ»*

Предусмотрено – 375,00 тыс. рублей.

Освоено – 375,00 тыс. рублей.

В ноябре 2016 года переданы КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования» на изготовление полиграфической продукции.

***Основное мероприятие 2.6. «Развитие кадрового потенциала системы среднего профессионального образования»***

*Мероприятие 2.6.1. «Стипендиальное обеспечение обучающихся в подведомственных профессиональных образовательных организациях»*

Предусмотрено – средства краевого бюджета - 33 963,19500 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 371,2 тыс. рублей.

Освоено – средства краевого бюджета - 33 963,19500 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 371,2 тыс. рублей.

Средства направлены на выплату стипендий обучающимся в подведомственных профессиональных образовательных организациях.

*Мероприятие 2.6.2. «Социальное обеспечение обучающихся, в том числе детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с нормативными правовыми актами Камчатского края»*

Предусмотрено – 84 171,70180 тыс. рублей.

Освоено – 80 561,17587 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение бесплатным питанием учащихся, обучающимся рабочим специальностям, учащихся из малоимущих семей, проживающих в п. Палана, обучающихся по специальностям среднего звена; а также на полное государственное обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

***Основное мероприятие 2.7. «Модернизация инфраструктуры системы профессионального образования»***

*Мероприятие 2.7.1 «Оснащение современным оборудованием профессиональных образовательных организаций для подготовки кадров по востребованным профессиям и специальностям»*

Предусмотрено – 5 671,000 тыс. рублей.

Освоено – 5 669,80820 тыс. рублей.

Распределение субсидий на основании заявок от профессиональных образовательных организаций утверждено приказом Министерства образования и науки Камчатского края от 06.07.2016 № 877. Средства направлены на приобретение оборудования для организации подготовки кадров по специальностям: «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Архитектура», «Сварочное производство», «Парикмахерское искусство», «Механизация сельского хозяйства», «Преподавание в младших классах».

*Мероприятие 2.7.2 «Модернизация учебно-материальной базы краевых государственных профессиональных образовательных организаций»*

Предусмотрено – 8 700,000 тыс. рублей.

Освоено – 8 699,870 тыс. рублей.

Распределение субсидий на основании заявок от профессиональных образовательных организаций утверждено приказом Министерства образования и науки Камчатского края от 06.07.2016 № 877. Средства направлены на приобретение тренажеров, электронных плакатов, программного обеспечения, проекторов, оснащение кабинетов учебно-наглядными пособиями.

*Мероприятие 2.7.3 «Финансовое обеспечение приобретения дорогостоящих основных средств, проведения капитального ремонта имущества и благоустройство территории подведомственных организаций дополнительного профессионального образования и профессиональных образовательных организаций»*

Предусмотрено – 91 027,44379 тыс. рублей.

Освоено – 90 247,9527 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на проведение капитального ремонта имущества и благоустройство территорий краевых государственных профессиональных образовательных организаций в соответствии с приказом Министерства образования и науки Камчатского края «Об утверждении Плана выполнения капитального ремонта в краевых государственных учреждениях, подведомственных Министерству образования и науки Камчатского края на 2016 год».

*Мероприятие 2.7.4 «Инвестиции в объекты капитального строительства среднего профессионального образования»*

Предусмотрено – 0,000 тыс. рублей.

Освоено – 0,000 тыс. рублей.

*Мероприятие 2.7.5 «Приобретение транспортных средств в целях организации обучения по программам среднего профессионального образования в краевых государственных профессиональных образовательных организациях»*

Предусмотрено – 5 979,00 тыс. рублей.

Освоено – 5 979,00 тыс. рублей.

Распределение субсидий на основании заявок от профессиональных образовательных организаций утверждено приказом Министерства образования и науки Камчатского края от 06.07.2016 № 877. Приобретены транспортные средства для трех профессиональных образовательных организаций.

*Мероприятие 2.7.6 «Финансовое обеспечение приобретения материальных ценностей (за исключением особо ценного имущества), работ, услуг подведомственных учреждений в рамках реализации значимых мероприятий»*

Предусмотрено – 198,983 тыс. рублей.

Освоено – 198,983 тыс. рублей.

Приобретена система видеонаблюдения для подведомственной образовательной организации.

***Основное мероприятие 2.8. «Социальные гарантии работникам подведомственных профессиональных образовательных организаций»***

*Мероприятие 2.8.1 «Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных организаций дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных организаций, в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»*

Предусмотрено – 20 333,92173 тыс. рублей.

Освоено – 19 084,89937 тыс. рублей.

Средства направлены на компенсацию расходов работникам краевых государственных профессиональных образовательных организаций стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

***Основное мероприятие 2.9. «Предоставление субсидий из краевого бюджета частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в Камчатском крае»***

*Мероприятие 2.9.1 «Предоставление субсидии из краевого бюджета частной образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования»*

Предусмотрено – 2 300,29197 тыс. рублей.

Освоено – 2 300,29197 тыс. рублей.

В соответствии с заключенным соглашением с ПОЧУ «Камчатский кооперативный техникум» о предоставлении субсидий в 2016 году из краевого бюджета на осуществление образовательной деятельности по обучению рабочим специальностям средства профинансированы и освоены в полном объеме

# *Подпрограмма 3 «Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края» (далее – Подпрограмма 3)»*

Цель подпрограммы: обеспечение надежной и актуальной информацией процессов принятия решений руководителей и работников системы образования, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через формирование региональной системы оценки качества образования.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

* включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности региональной системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления;
* формирование культуры оценки качества образования на уровне региона, муниципалитетов и отдельных организаций через повышение квалификации кадров системы образования в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур;
* участие региона в системе мониторинговых исследований качества образования;
* совершенствование процессов предоставления государственных услуг за счет использования эффективных организационных процессов и внедрения современных информационных технологий;
* развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества

**Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 3 в 2016 году.**

***Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности отдела контроля и надзора Министерства образования и науки Камчатского края»***

*Мероприятие 3.1.1. «Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования»*

Предусмотрено – 4 520,50 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Освоено – 4 519,55208 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования.

***Основное мероприятие 3.2. «Формирование и развитие региональной системы оценки качества образования»***

*Мероприятие 3.2.1. «Финансовое обеспечение формирования региональной системы оценки качества образования, обеспечение участия в мероприятиях по созданию общероссийской системы оценки качества образования, участие в международных исследованиях»*

Предусмотрено – 7 000,00 тыс. рублей.

Освоено – 7 000,00 тыс. рублей.

В целях формирования региональной системы оценки качества образования в апреле и декабре 2016 года были проведены диагностические тестирования по русскому языку и математике учащихся 8-х и 10-х классов общеобразовательных организаций Камчатского края. В диагностических тестированиях приняли участие 87% учащихся 8-х классов и 89% учащихся 10-х классов. По итогам проведения диагностических тестирований в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования в Камчатском крае, Министерством образования и науки Камчатского края направляются аналитические справки для использования в работе по подготовке учащихся к прохождению государственной итоговой аттестации.

В целях качественного и объективного проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Камчатском крае КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования» был заключен договор на оказание услуг по организации видеотрансляции процедуры проведения ЕГЭ в Камчатском крае в 2016 году. Видеонаблюдение было организовано в 41 пункте проведения экзаменов и отделе организационно-технологического обеспечения государственной итоговой аттестации КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования», выполняющем функции регионального центра обработки информации (в 23 пунктах проведения экзаменов видеонаблюдение осуществлялось в онлайн режиме, в 18 пунктах проведения экзаменов, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях, осуществлялась видеозапись экзамена). В ходе проведения государственной итоговой аттестации в 2016 году было выявлено 4 факта нарушения порядка проведения экзамена и 1 нарушение со стороны лиц, задействованных при проведении государственной итоговой аттестации.

*Мероприятие 3.2.2. «Создание регионального центра сертификации профессиональных квалификаций выпускников учреждений профессионального образования по рабочим профессиям»*

Предусмотрено – 100,00 тыс. рублей.

Освоено – 99,941 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на создание регионального центра сертификации профессиональных квалификаций выпускников организаций профессионального образования по рабочим профессиям.

*Мероприятие 3.2.3. «Создание условий для развития государственной и общественной (общественно-профессиональной) оценки деятельности образовательных организаций»*

Предусмотрено – 0,000 тыс. рублей.

Освоено – 0,000 тыс. рублей.

*Мероприятие 3.2.4. «Финансовое обеспечение государственного задания подведомственных учреждений, выполняющих работы по формированию единой информационно-образовательной среды и региональной системы оценки качества образования»*

Предусмотрено – 94 697,70013 тыс. рублей.

Освоено – 94 697,70013 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на обеспечение деятельности КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования».

*Мероприятие 3.2.5. «Финансовое обеспечение приобретения дорогостоящих основных средств, проведения капитального ремонта имущества и благоустройства территории подведомственных учреждений, выполняющих работы по формированию единой информационно-образовательной среды и региональной системы оценки качества образования»*

Предусмотрено – 5 410,76600 тыс. рублей.

Освоено – 5 410,76600 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на приобретение дорогостоящего оборудования для конференц-зала КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования».

*Мероприятие 3.2.6. «Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных учреждений, выполняющих работы по формированию единой информационно-образовательной среды и региональной системы оценки качества образования, в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»*

Предусмотрено – 472,97970 тыс. рублей.

Освоено – 471,38670 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на компенсацию расходов работникам КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования» на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

*Мероприятие 3.2.7. «Финансовое обеспечение приобретения материальных ценностей (за исключением особо ценного имущества) подведомственных учреждений в рамках реализации значимых мероприятий»*

Предусмотрено – 6 710,13400 тыс. рублей.

Освоено – 6 710,13400 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на проведение некапитального ремонта помещений КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования», на приобретение мебели и приобретение оборудования для обустройства конференц-зала. Средства направлены на проведение некапитальной перепланировки помещений (устройство перегородок и подвесных потолков на 3 и 4 этажах арендуемого помещения).

*Мероприятие 3.2.8. «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотного регионального проекта и создание национальных механизмов оценки качества»*

Предусмотрено – 2 739,00 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета 2 602,00 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 137,00 тыс. рублей).

Освоено – 2 739,00 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета 2 602,00 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 137,00 тыс. рублей).

Средства предусмотрены на приобретение оргтехники для увеличения уровня оснащенности пунктов проведения экзаменов и РЦОИ, а также для разработки программы повышения квалификации в области оценки качества образования и проведения мероприятия по разработанной программе повышения квалификации работников сферы образования в области оценки качества образования.

Заключены договоры:

* с ООО «Дисплей Балтика» на поставку компьютерного и периферийного оборудования для оснащения регионального центра обработки информации и пунктов проведения экзаменов от 02.09.2016 года № 181 на сумму 2 390,96 тыс. рублей;
* с областным государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» на оказание услуг по разработке дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Оценка качества образования: разработка инструментария, анализ и использование результатов оценочных процедур» от 29.09.2016 года № 194 на сумму 73,00 тыс. рублей;
* с областным государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» на оказание услуг по проведению обучающего мероприятия по повышению квалификации работников сферы образования по разработанной дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Оценка качества образования: разработка инструментария, анализ и использование результатов оценочных процедур» от 11.11.2016 № 269 на сумму 275,04 тыс. рублей.

# *Подпрограмма 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 4)»*

Цель подпрограммы: создание условий для поддержки научной деятельности в Камчатском крае.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

* поддержка воспроизводства научных и научно-педагогических кадров в Камчатском крае;
* информационная поддержка мероприятий, способствующих развитию научного потенциала Камчатки.

**Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 4 в 2016 году.**

***Основное мероприятие 4.1. «Содействие ученым Камчатки по участию в мероприятиях, способствующих развитию научного потенциала региона»***

*Мероприятие 4.1.1.* *«Конкурс молодежных инновационных проектов в различных областях науки и техники».*

Предусмотрено – 500,00 тыс. рублей.

Освоено – 500,00 тыс. рублей.

Проведен региональный молодежный инновационный конкурс, 500,00 тыс. руб. направлены на выплату победителям и лауреатам конкурса на развитие проектов: по 100,00 тыс. руб. каждому из победителей конкурса в своих номинациях (2 человека), по 75,00 тыс. руб. каждому из лауреатов конкурса (4 человека – по 2 человека в каждой номинации).

*Мероприятие 4.1.2.* *«Проведение и участие в научных мероприятиях (конференции, семинары, презентации, круглые столы), направленных на стимулирование инновационной деятельности в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 500,00 тыс. рублей.

Освоено – 500,00 тыс. рублей.

средства предусмотрены на оказание возможной финансовой поддержки ученых научных и научно-образовательных организаций Камчатского края в выездных курсах повышения квалификации, семинарах и т.п. мероприятиях.

Средства направлены: на оплату услуг по предоставлению выставочного стенда международной выставки «День инноваций Восточного военного округа» в г. Владивосток (1 человек) - 35,000 тыс. руб.; на оплату проезда, проживания и участия в НК «Национальный Открытый Университет России» по программе повышения квалификации «Управление проектами» г. Санкт-Петербург (1 человек) - 59,000 тыс. руб.; на оплату проезда, проживания и участия в VI Сахалинской молодёжной научной школе «Природные катастрофы: изучение, мониторинг, прогноз» г. Южно-Сахалинск (2 человека) - 86,000 тыс руб.; на оплату проезда и участия в программе повышения квалификации «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» в ФГБУ ВО «Забайкальский государственный университет» в г. Чита (1 человек) - 58,605 тыс. руб.; на оплату проезда для участия в V международном семинаре «Комбинаторика пространств модулей, пространства Гурвица и когомологические теории поля» г. Москва (1 человек) - 12,000 тыс. руб.

На организацию и проведение регионального молодежного инновационного конкурса в 2016 году израсходовано средств на сумму 150,000 тыс.руб.

На организацию и проведение VI краевой научно-практической конференции «Интеллектуальный потенциал молодежи Камчатского края» израсходовано средств на сумму 99,395 тыс. руб.

***Основное мероприятие 4.2. «Информационное сопровождение мероприятий, способствующих развитию научного потенциала Камчатки»***

*Мероприятие 4.2.1.* *«Подготовка и издание презентационной печатной и медиапродукции, ориентированной на сопровождение мероприятий, способствующих развитию научного потенциала Камчатки».*

Предусмотрено – 0,000 тыс. рублей.

Освоено – 0,000 тыс. рублей.

# *Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы» (далее – Подпрограмма 5)»*

Цель подпрограммы: обеспечение организационных, информационных, финансовых условий для реализации Программы и прочих мероприятий в области образования.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

* разработка правовых, методических, аналитических и иных документов, направленных на эффективное решение задач Программы;
* мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений; продвижение основных идей развития образования для получения поддержки и вовлечения экспертов и широкой общественности;
* финансовое обеспечение реализации образовательными организациями прочих мероприятий с детьми и молодежью в области образования.

**Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 5 в 2016 году.**

***Основное мероприятие 5.1. «Подготовка управленческих кадров для отраслей экономики Камчатского края»***

*Мероприятие 5.1.1.* *«Финансовое обеспечение деятельности Министерства образования и науки Камчатского края».*

Предусмотрено – 79 072,03000 тыс. рублей.

Освоено – 78 165,09907 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности Министерства образования и науки Камчатского края (заработная плата, проезд в отпуск, оплата расходов по командировкам и прочие текущие расходы).

*Мероприятие 5.1.2.* *«Финансовое обеспечение государственного задания подведомственных учреждений, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию в сфере образования».*

Предусмотрено – 44 351,87000 тыс. рублей.

Освоено – 44 280,98598 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности КГАУ «Камчатский центр бухгалтерского обслуживания в сфере образования».

*Мероприятие 5.1.3.* *«Финансовое обеспечение приобретения дорогостоящих основных средств, проведение капитального ремонта имущества и благоустройства территории подведомственных учреждений, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию в сфере образования».*

Предусмотрено – 1 220,00 тыс. рублей.

Освоено – 1 152,46533 тыс. рублей.

Средства направлены на приобретение дорогостоящего оборудования для проведения селекторных совещаний с муниципальными образованиями в Камчатском крае, компьютерного оборудования, оргтехники, производственно-хозяйственного инвентаря, в том числе, канцтоваров.

*Мероприятие 5.1.4.* *«Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных учреждений, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию в сфере образования, в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».*

Предусмотрено – 1 128,00 тыс. рублей.

Освоено – 1 086,22965 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение социальных гарантий работникам КГАУ «Камчатский центр бухгалтерского обслуживания в сфере образования» в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

*Мероприятие 5.1.5.* *«Финансовое обеспечение приобретения материальных ценностей (за исключением особо ценного имущества), работ и услуг подведомственных учреждений в рамках реализации значимых мероприятий».*

Предусмотрено – 430,00 тыс. рублей.

Освоено – 430,00 тыс. рублей.

Средства направлены приобретение мебели и жалюзи для кабинетов, запасных частей для служебных автомобилей.

***Основное мероприятие 5.2. «Другие вопросы в области образования»***

*Мероприятие 5.2.1.* *«Проведение прочих мероприятий Министерства образования и науки Камчатского края».*

Предусмотрено – 979,93000 тыс. рублей.

Освоено – 957,430 тыс. рублей.

Средства направлены на проведение прочих мероприятий Министерства образования и науки Камчатского края, на создание условий для реализации воспитательного и социализирующего потенциала системы образования.

 ***Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы***

Среди факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы, можно выделить следующее:

* осуществление финансирования преимущественно в полном объеме;
* участие в федеральных проектах;
* своевременное выполнение мероприятий программы;
* нормативное правовое регулирование контрольно-надзорных и разрешительных функций в сфере образования достаточно и в целом обеспечивает достижение целей и задач по исполнению переданных полномочий РФ.

В рамках реализации инвестиционных мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае» велись следующие работы:

* получение положительного заключения государственной экспертизы по одному дошкольному образовательному учреждению;
* проектирование двух детских садов и трех школ (завершено проектирование трех школ и одного детского сада, по остальным объектам проектные работы продолжаются);
* заключению контрактов на строительство пяти объектов образования (три сада и две школы), контракты заключены на строительство двух садов;
* строительство сельского учебного комплекса в с. Усть-Хайрюзово Тигильского района, который в ноябре 2016 года был введен в эксплуатацию.

Денежные средства освоены на 95%.

Причины неосвоения: не завершены работы по проектированию; экономия средств; отклонения от графика выполнения работ по строительству объекта; заключены контракты, оплата по которым предусмотрена в 2017 году.

**Расчет и результаты оценки эффективности реализации государственной программы**

**Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Наименование показателя | План | Факт | Степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы |
| 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | 100 | 100 | 1 |
| 2 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | 1,8 | 1,8 | 1 |
| 3 | Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | 90 | 90 | 1 |
| 4 | Удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности | 51,1 | 53,7 | 1,050 = 1 |
| 5 | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании | 3 | 0,8 | 3,75=1 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае»** |
| 1 | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | 31,7 | 31,7 | 1 |
| 2 | Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | 100 | 100 | 1 |
| 3 | Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение | 98 | 99 | 1,010=1 |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | 64,7 | 64,7 | 1 |
| 5 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | 86,5 | 87,6 | 1,012=1 |
| 6 | Количество новых мест в общеобразовательных организациях в Камчатском крае, из них количество созданных мест в построенном здании общеобразовательной организации | 180 | 180 | 1 |
| 7 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | 72,5 | 72,5 | 1 |
| 8 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | 29 | 29 | 1 |
| 9 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | 28,5 | 28,5 | 1  |
| 10 | Удельный вес руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений в Камчатском крае | 100 | 100 | 1 |
| 11 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании в Камчатском крае | 100 | 101,3 | 1,013=1 |
| 12 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Камчатском крае | 100 | 122 | 1,22=1 |
| 13 | Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | 60,3 | 82,6 | 1,369=1 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае»** |
| 1 | Число учебных центров профессиональной квалификации, осуществляющих обучение на базе среднего общего образованияЧисло учебных центров профессиональной квалификации, осуществляющих обучение на базе среднего общего образования | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Доля выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных школ в Камчатском крае, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях, в общем числе выпускников в отчетном году | 31,5 | 35,6 | 1,130=1 |
| 3 | Доля педагогических работников системы профессионального образования Камчатского края, прошедших повышение квалификации по новым адресным моделям, в том числе за пределами Камчатского края, в общей их численности | 3,8 | 4 | 1,052=1 |
| 4 | Доля педагогических работников системы образования Камчатского края, прошедших повышение квалификации, в общей их численности | 37,8 | 38,5 | 1,019 = 1 |
| 5 | Доля учреждений профессионального образования Камчатского края, имеющих современную учебно-материальную базу в общей численности учреждений профессионального образования | 85 | 85 | 1 |
| **Подпрограмма 3 «Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края»** |
| 1 | Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в общем количестве запланированных проверок) | 100 | 100 | 1 |
| 2 | Доля юридических лиц, в отношении которых органами государственного контроля (надзора) были проведены проверки (в общем количестве юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору) | 30 | 41 | 1,367 = 1 |
| 3 | Доля проведенных внеплановых проверок в общем количестве проведенных проверок | 20 | 52 | 2,6 = 1 |
| 4 | Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций | 100 | 100 | 1,138 = 1 |
| 5 | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций | 100 | 100 | 1 |
| **Подпрограмма 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае»** |
| 1 | Доля исследователей в возрасте до 30 лет, имеющих ученую степень, в общем числе исследователей в данной возрастной группе | 10,2 | 4,5 | 0,44 |
| 2 | Численность молодых ученых в возрасте до 35 лет, получивших поддержку на реализацию научных и инновационных проектов из средств краевого бюджета | 6 | 6 | 1 |
| Итого | 29,44 |

Степень реализации государственной программы:

СРГП = 29,44/30 = 0,98

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателя | План | Факт | Степень соответствия запланированному уровню затрат |
| 1 | Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию программы, тыс. руб. | 11 694 469,88946 | 11 573 663,07043 | 0,99 |

**Оценка степени реализации контрольных событий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование контрольного события |  |
| 1 | Контрольное событие 1.2. «Обеспечение круглосуточного неограниченного доступа к информации сети Интернет общеобразовательным учреждениям Камчатского края» | Выполнено |
| 2 | Контрольное событие 1.4.Проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников | Выполнено |
| 3 | Контрольное событие 1.5. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций в Камчатском крае в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Выполнено |
| 4 | Контрольное событие 1.7.1.1. Заключение государственного контракта на строительство объекта Детский сад на 260 мест | Выполнено |
| 5 | Контрольное событие 1.7.1.2.1 «Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации по объекту «Детский сад по ул. Савченко, г. Петропавловск - Камчатский» | Не выполнено |
| 8 | Контрольное событие 1.7.1.4.1.Получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту «Детский сад на 150 мест в п. Оссора Карагинского района» | Выполнено |
| 9 | Контрольное событие 1.7.1.5.1.Заключение государственного контракта на строительство объекта «Детский сад на 30 мест в с. Ковран Тигильского района» | Не выполнено |
| 10 | Контрольное событие 1.7.1.6.1.Заключение государственного контракта на строительство объекта «Детский сад на 200 мест в п. Ключи Усть – Камчатского района» | Выполнено |
| 11 | Контрольное событие 1.7.1.7.1.Заключение государственного контракта на разработку проектной документации по объекту «Детский сад на 150 мест в с. Соболево Соболевского района» | Выполнено |
| 12 | Контрольное событие 1.7.2.1.Ввод в эксплуатацию сельского учебного комплекса в с. Усть - Хайрюзово Тигильского муниципального района | Выполнено |
| 13 | Контрольное событие 1.7.2.2.1.Заключение государственного контракта на строительство объекта «Школа – детский сад» в с. Каменское Пенжинского района на 161 ученических и 80 дошкольных мест | Не выполнено |
| 14 | Контрольное событие 1.7.2.3.1.Заключение государственного контракта на разработку проектной документации по объекту «Общеобразовательная школа на 250 мест в с. Соболево Соболевского района» | Выполнено |
| 15 | Контрольное событие 1.7.2.4.1.Заключение муниципального контракта на строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Елизово по ул. Сопочной | Не выполнено |
| 16 | Контрольное событие 1.7.2.5.1.Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации по объекту «Начальная общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков в г. Петропавловске - Камчатском» | Выполнено |
| 17 | Контрольное событие 1.7.2.6.1.Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации по объекту «Начальная общеобразовательная школа в районе Космического проезда в г. Петропавловске - Камчатском» | Выполнено |
| 18 | Контрольное событие 2.3.Проведение регионального отборочного чемпионата профессионального мастерства Ворлдскиллс Россия | Выполнено |
| 19 | Контрольное событие 3.2.1.1.Проведение мониторинговых обследований качества знаний по обязательным учебным предметам учащихся 8-х и 10-х классов общеобразовательных организаций в Камчатском крае | Выполнено |
| 20 | Контрольное событие 3.2.1.2.Участие во всероссийских проверочных работах для учащихся 4-х классов | Выполнено |

СРКС = 16/20 = 0,80

**Оценка эффективности реализации государственной программы**

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

, где

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

 - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя (индикатора) Программы;

2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:



Степень реализации Программы определяется по формуле:

, где

 - степень реализации Программы;

М - число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДГППз принимается равным 1.

Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:

, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

Зф - фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

Зп - плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

Степень реализации контрольных событий определяется для Про граммы в целом по формуле:

, где

СРКС - степень реализации контрольных событий;

КСВ - количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

, где

ЭРГП - эффективность реализации Программы;

СРГП - степень реализации Программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

СРКС - степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).

Эффективность реализации Программы признается:

1) высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,95;

2) средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,90;

3) удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,80.

В случае, если значение ЭРГП составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.

Таким образом,

ЭРГП = (0,98+0,99+3\*0,80)/5 = 0,874.

Эффективность реализации государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы» в 2016 году признается удовлетворительной.

1. **Результаты реализации мер государственного и правового регулирования**

 Оценка результатов реализации мер правового регулирования представлена в таблице 14.

 Оценка эффективности мер государственного регулирования не проводилась.

1. **Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы**

Мониторинг реализации государственной программы представлен в таблице 10.

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в таблице 11.

 Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы представлены в таблице 12.

 Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы представлены в таблице 15.

1. **Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу**

В 2016 году изменения в государственную программу вносились:

* [постановлением Правительства Камчатского края от 23.12.2016 № 523-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П»;](http://minobraz.kamgov.ru/document/file/download?id=50400)
* [постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2016 № 458-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П»;](http://minobraz.kamgov.ru/document/file/download?id=47885)
* [[постановлением Правительства Камчатского края от 09.09.2016 № 354-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П»;](http://minobraz.kamgov.ru/document/file/download?id=47885)](http://minobraz.kamgov.ru/document/file/download?id=45539)
* [постановлением Правительства Камчатского края от 05.04.2016 № 104-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П.](http://minobraz.kamgov.ru/document/file/download?id=42372)
1. **Предложения по дальнейшей реализации государственной программы**

 В качестве предложения по дальнейшей реализации государственной программы предлагаем обеспечить финансирование мероприятий государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы» в полном объеме.