|  |
| --- |
|   |

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы

**«Развитие образования в Камчатском крае»**

**за 2018 год**

|  |
| --- |
| Исп. Слепчук Юлия Николаевна,консультант отдела региональной политики в сфере образования и науки Министерства образования и молодежной политики Камчатского края+7- 4152-42-08-99SlepchukYN@kamgov.ru |

ВрИО Министра \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Ю. Короткова

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г

**Структура отчета**

|  |  |
| --- | --- |
|  Наименование раздела | Стр. |
| Введение | 3 |
| 1. Конкретные результаты реализации государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2018 году | 4 |
| 1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году, в разрезе подпрограмм государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в целом  | 4 |
| 1.2. Сведения о достижении в 2018 году значений показателей (индикаторов) государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» | 8 |
| * 1. Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2018 году
 | 8 |
| 1. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2018 году
 | 17 |
| 2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» | 17 |
| 2.2. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае» | 37 |
| 2.3. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 3 «Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края» | 45 |
| 2.4. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае» | 49 |
| 2.5. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы» | 50 |
| 3. Сведения о выполнении основных мероприятий государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2018 году | 52 |
| 1. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования
 | 56 |
| 5. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы | 56 |
| 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу | 57 |
| 7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы | 58 |

**ВВЕДЕНИЕ**

Отчет о ходе реализации государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» за 2018 год подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации» и приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края».

Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П (далее – Программа).

План реализации Программы на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов утвержден распоряжением Правительства Камчатского края от 22.11.2017 № 471-РП.

Ответственность за реализацию Программы возложена на руководителя Министерства образования и молодежной политики Камчатского края. В рамках Программы реализуется 5 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае»;

подпрограмма 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае»;

подпрограмма 3 «Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края»;

подпрограмма 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае»;

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы».

Участники Программы: Министерство культуры Камчатского края, Министерство спорта Камчатского края, Министерство строительства Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края, Министерство социального развития и труда Камчатского края.

Цель Программы:

обеспечение доступности качественного образования в Камчатском крае, создание условий для формирования личности, способной гарантировать устойчивое повышение качества жизни путем непрерывного образования и поддержания высокой готовности к самообучению, социальной и профессиональной мобильности и владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. обеспечение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного социально ориентированного российского общества и потребностями населения Камчатского края;
2. реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей;
3. формирование гибкой системы профессионального образования, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Камчатского края;
4. развитие региональной системы оценки оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;
5. повышение эффективности использования научного потенциала региона в интересах социально-экономического развития Камчатского края;
6. повышение уровня профессиональной компетентности работников системы образования.

На 2018 год Программой предусмотрено финансирование в общем объеме 13 739 442,56910 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федеральный бюджет – 452 841,73835 тыс. рублей,

краевой бюджет – 13 283 925,54382 тыс. рублей,

местные бюджеты – 2 675,28693 тыс. рублей.

В 2018 году на реализацию Программы направлено 13 488 079,20217 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федеральный бюджет – 329 022,88836 тыс. рублей,

краевой бюджет – 13 156 381,02688 тыс. рублей,

местные бюджеты – 2 675,28693 тыс. рублей.

В 2018 году в рамках реализации Программы фактически освоено 13 284 196,96881 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 269 446,97769 тыс. рублей,

краевого бюджета –13 012 074,70419 тыс. рублей,

местных бюджетов – 2 675,28693 тыс. рублей (по сведениям муниципальных образований в Камчатском крае).

В соответствии с планом реализации Программы на 2018 год запланировано 39 контрольных событий, из которых 38 выполнены. По состоянию на 1 января 2019 года исполнение государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» составило 13 284 196,96881 тыс. руб. или 96,7 %.

**1. Конкретные результаты реализации государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» за 2018 год.**

***1.1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году, в разрезе подпрограмм государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в целом.***

В 2018 году в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» продолжено финансирование модернизации образования на территории региона с учетом реализации приоритетных проектов. Мероприятия Программы расширяют практику применения программно-целевого планирования бюджетных расходов Камчатского края и направлены на создание в образовательных учреждениях, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Камчатского края (далее – Министерство) и муниципальных образовательных учреждениях на территории Камчатского края современных условий обучения и воспитания.

В общем образовании, включающем уровень дошкольного образования, в рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае» в 2018 году достигнуты следующие результаты по приоритетным в региональной образовательной политике Камчатского края направлениям:

сохранена 100 процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, продолжена работа по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет путем строительства пяти детских садов в Петропавловск-Камчатском городском округе, Усть-Камчатском, Олюторском и Карагинском муниципальных районах, выкупа помещения в Елизовском муниципальном районе, поддержки негосударственного сектора;

обеспечено внедрение федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования во всех общеобразовательных организациях с 1 по 8 (79,8% от общего числа школьников). В 2020-2021 году федеральный государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС) будет введен в штатном режиме во всех 10-11 классах;

сохранен 75 процентный охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, в том числе за счет открытия в декабре 2018 года Детского технопарка «Кванториум-Камчатка» для 800 детей; осуществлялась поддержка талантливых детей и молодежи, в том числе за счет проведения более 80 краевых конкурсных мероприятий; организована поддержка муниципальных организаций дополнительного образования детей.

проведен ремонт 6 спортивных залов школ в Елизовском, Карагинском, Усть–Большерецком, Мильковском муниципальных районах, перепрофилированы 2 имеющиеся аудитории под спортивные залы в образовательных организациях Елизовского муниципального района, созданы 5 школьных спортивных клубов в Олюторском, Соболевском, Тигильском муниципальных районах, оснащены спортивным инвентарем и оборудованием 11 открытых плоскостных спортивных сооружений в Быстринском, Мильковском, Елизовском, Тигильском, Пенжинском, Усть – Камчатском, Олюторском муниципальных районах, что позволило увеличить долю учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, на 8,8%.

В системе профессионального образования Камчатского края в рамках подпрограммы 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае» в 2018 году приоритетной являлась деятельность, направленная на повышение результативности деятельности профессиональных образовательных организаций с учетом их специализации, эффективное взаимодействие организаций и работодателей.

Основные запланированные достижения в сфере профессионального образования в 2018 году:

определение структуры контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки на основании прогнозной отраслевой и региональной потребности в кадрах;

стимулирование работодателей к созданию в образовательных организациях возможности совмещение освоения теоретических знаний с практическим обучением на предприятиях, «дуальная модель обучения».

На период 2018 года бюджету Камчатского края из средств федерального бюджета выделено и освоено 71 000,00 тыс. рублей на модернизацию материально-технической базы профессиональных образовательных организаций (8 учреждений).

Федеральные средства направлены на приобретение оборудования, соответствующего требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, в том числе по ТОП-50 профессиям и специальностям. Укомплектование материальной базы осуществлялось по профессиям и специальностям, востребованным в экономике региона по следующим направлениям: транспорт, энергетика, сельское хозяйство, туризм, сфера обслуживания, образование, здравоохранение.

 Помимо этого, в 4 профессиональных образовательных организациях в 2018 году за счет средств краевого бюджета в размере 20 749,9 тыс. рублей осуществлялись ремонтные работы производственных мастерских, лабораторий.

В филиале КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум»
введен в эксплуатацию автодром на общую сумму 9 750,12 тыс. рублей. КГПОБУ «Паланский колледж» выделены средства на строительство автодрома в объеме 12 572,94 тыс. рублей. Планируемый срок сдачи автодрома в эксплуатацию – до 01 сентября 2019 года.

С целью создания современной инфраструктуры, учитывающей мировые стандарты, в Камчатском крае создано 5 специализированных центров компетенций по следующим областям: промышленное производство (сварочное дело), социальная сфера (образование и педагогика), строительная сфера (электро-и теплоэнергетика), сфера услуг (сервис), сфера услуг (промышленная экология и биотехнологии).

По результатам конкурсного отбора бюджету Камчатского края в 2018 году выделена федеральная субсидия объемом 7 607,7 тыс. рублей на мероприятие «Разработка и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса». Субсидия направлена на создание региональной площадки сетевого взаимодействия среди профессиональных образовательных организаций, реализующих основные профессиональные образовательные программы «Повар, кондитер», «Поварское и кондитерское дело», «Гостиничное дело», «Технология парикмахерского искусства», «Пекарь». Для эффективной реализации мероприятия в качестве региональной площадки сетевого взаимодействия выбрано КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса». Участниками сети являются еще 4 профессиональные образовательные организации Камчатского края: КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум», КГПОБУ «Камчатский промышленный техникум», КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум», ПОЧУ «Камчатский кооперативный техникум». Федеральные средства направлены на приобретение учебного оборудования, на организацию образовательного процесса с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий по всем реализуемым образовательным программам.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие региональной системы оценки качества и информационной прозрачности системы образования в Камчатском крае» реализованы важнейшие институциональные компоненты системы образования Камчатского края, включающие:

мониторинг системы образования и обеспечение открытости информации о деятельности образовательных организаций в Камчатском крае (постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662);

процедуры государственной регламентации образовательной деятельности, пятнадцать государственных услуг сферы образования реализуются в том числе в электронном виде;

привлечение к оценке качества образования отдельных физических лиц в качестве общественных наблюдателей, впервые в 2018 году доля общественных наблюдателей из числа представителей Российского союза молодежи превысила долю представителей родительской общественности и составила 47% от общего количества общественных наблюдателей.

В апреле, декабре 2018 года проведены мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 8-х и 10-х классов общеобразовательных организаций края по математике и русскому языку, в которых приняли участие 86% учащихся 8 классов и 92% учащихся 10 классов.

В апреле-мае 2018 года проведены всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, окружающему миру для обучающихся 4-х и 5-х классов в штатном режиме, в которых приняли 100% образовательных организаций. Для обучающихся 6-х классов всероссийские проверочные работы по математике, русскому языку, биологии, географии, обществознанию, истории проведены в режиме апробации, в них приняли участие 95% образовательных организаций края. Также в режиме апробации проведены всероссийские проверочные работы по истории, биологии, географии, физике, химии, иностранным языкам для обучающихся 10-11-х классов, и в них приняли участие 75% образовательных организаций.

В 2018 году в 100% пунктов проведения экзаменов Камчатского края ЕГЭ был проведен с использованием технологий «Печать КИМ в аудиториях» и «Сканирование в ППЭ». Все экзамены прошли без технологических сбоев и нарушений.

В рамках подпрограммы 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае» в целях содействия повышению активности молодых ученых Камчатского края в области научной и инновационной деятельности, выявления молодых ученых, стремящихся к самореализации через инновационную деятельность, ежегодно проводится региональный инновационный молодежный конкурс. В 2018 году в региональном инновационном молодежном конкурсе были представлены 18 проектов. Победителями и лауреатами стали студенты вузов.

Также в рамках реализации подпрограммы 4 оказывается финансовая поддержка научным сотрудникам для участия в научно-практических и обучающих семинарах, стажировках. Такую поддержку получили в 2018 году 6 человек, из них 3 из числа молодых ученых, в 2017 году – 6, из них 2 из числа молодых ученых, в 2018 году – 6 из них 3 из числа молодых ученных.

В соответствии с законодательством Российской Федерации реализация полномочий, финансовое обеспечение деятельности Министерства осуществляется за счет мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования». Средства ежемесячно направляются на финансовое обеспечение деятельности Министерства и учреждений, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию в сфере образования (заработная плата, проезд в отпуск, оплата расходов по командировкам и прочие текущие расходы).

Сведения о финансировании мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в 2018 году представлены в *таблице 10.*

***1.2. Сведения о достижении в 2018 году значений показателей (индикаторов) государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»***

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2018 году представлены в *таблице 11.*

* 1. ***Оценка эффективности реализации государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в 2018 году***

В соответствии с приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-п «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края» разработаны единые требования, предъявляемые к оценке эффективности реализации государственных программ Камчатского края (далее – оценка эффективности реализации Программы).

Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

Для оценки степени реализации Программы определена степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

**Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:**

, где

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

 - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя (индикатора) Программы.

В государственную программу «Развитие образования в Камчатском крае» внесены изменения, в части исключения начиная с 2015 года индикатора 6. и с 2017 года - индикаторов 1.1.; 1.10.; 1.14; 3.5.; 4.1., и с 2018 года – индикаторов 1.2

**Индикатор 1.**Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

СД 1 =  = 1

**Индикатор 2.** Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена

СД 2 =  = 1

**Индикатор 3.** Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся

 СД 3 =  = 1

**Индикатор 4.**Удельный вес численности выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности

СД 4 =  = 1

**Индикатор 5.** Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании

СД 5 =  = 1,25

**Индикатор 1.3.** Удельный вес численности детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей соответствующего возраста

СД 1.3 =  = 1

**Индикатор 1.4.** Удельный вес численности детей в частных дошкольных образовательных организациях, в том числе у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих присмотр и уход за детьми, в общей численности детей дошкольных образовательных организаций

 СД 1.4 =  = 1,3

**Индикатор 1.5.** Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение

 СД 1.5 =  = 1

**Индикатор 1.6.** Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях

 СД 1.6 =  = 1

**Индикатор 1.7.** Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций

 СД 1.7. =  = 1

**Индикатор 1.8.** Количество новых мест в общеобразовательных организациях, из них количество созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании общеобразовательной организации

 СД 1.8. =  = 0

**Индикатор 1.9.** Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)

СД 1.9. =  = 1

**Индикатор 1.11.** Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций

 СД 1.11. =  = 1

**Индикатор 1.12.** Удельный вес руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций в Камчатском крае

 СД 1.12. =  = 1

**Индикатор 1.13.** Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в образовательных организациях общего образования в Камчатском крае

 СД 1.13. =  = 1,032

**Индикатор 1.15.** Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности

СД 1.15. =  = 1,118

**Индикатор 1.16.** Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

СД 1.16. =  = 1,008

**Индикатор 1.17.** Доступность "Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

СД 1.17. =  = 1

**Индикатор 1.18.** Количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

СД 1.18. =  = 1

**Индикатор 1.19.** Количество созданных детских технопарков «Кванториум»

СД 1.19. =  = 1

**Индикатор 1.20.** Количество детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся в детсклм технопарке "Кванториум" за счет средств краевого бюджета по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации

СД 1.20. =  = 1

 **Индикатор 1.21.** Удельный вес педагогических работников детского технопарка "Кванториум", прошедших ежегодное обучение по дополнительным профессиональным программам, в общей численности педагогических работников детского технопарка "Кванториум"

СД 1.21. =  = 1

 **Индикатор 2.1.** Число учебных центров профессиональной квалификации, осуществляющих обучение на базе среднего общего образования

СД 2.1. =  = 1

 **Индикатор 2.2.** Количество специализированных центров компетенций, аккредитированных по стандартам «Ворлдскиллс Россия» (нарастающим итогом)

СД 2.2. =  = 0

 **Индикатор 2.3.** Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам «Ворлдскиллс Россия»

СД 2.3. =  = 1

 **Индикатор 2.4.** Доля профессиональных образовательных организаций в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций

 СД 2.4. =  = 1,8

 **Индикатор 2.5.** Доля руководителей и педагогических работников профессиональных образовательных организаций, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям, в общем числе руководителей и педагогических работников профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям

 СД 2.5. =  = 1

**Индикатор 2.6.** Доля образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального и высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций

 СД 2.6. =  = 1

 **Индикатор 2.7.** Доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведения учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций

СД 2.7. =  = 1,1

 **Индикатор 2.8.** Доля выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях, в общем числе выпускников в отчетном году

СД 2.8. =  = 1,1

 **Индикатор 2.9.** Доля профессиональных образовательных организаций, имеющих современную учебно-материальную базу, в общей численности организаций профессионального образования

 СД 2.9. =  = 1

 **Индикатор 2.10.** Доля педагогических работников системы образования Камчатского края, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, в общей численности

 СД 2.10. =  = 1

 **Индикатор 2.11.** Доля педагогических работников системы профессионального образования Камчатского края, прошедших повышение квалификации по новым адресным моделям, в том числе за пределами Камчатского края, в общей их численности

 СД 2.10. =  = 1

**Индикатор 3.1.** Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в общем количестве запланированных проверок)

СД 3.1. =  = 1

**Индикатор 3.2.** Доля юридических лиц, в отношении которых органами государственного контроля (надзора) были проведены проверки, в общем количестве лиц, осуществляющих образовательную деятельность, которая подлежит государственному контролю

СД 3.2. =  = 1

**Индикатор 3.3.** Доля проведенных внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, в общем количестве проведенных проверок

СД 3.3. =  = 1

**Индикатор 3.4.** Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций

СД 3.4. =  = 1

 **Индикатор 3.5.** Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций

 СД 3.5. =  = 1

**Индикатор 3.6.** Удельный вес числа педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в области оценки качества образования (в том числе в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур)

СД 3.6. =  = 1

**Индикатор 3.7.** Удельный вес числа общеобразовательных организаций, реализующих эффективные управленческие решения с учетом показателей качества образовательных услуг на основе данных государственной информационной системы Камчатского края «Сетевой город»

СД 3.7. =  = 6,2

**Индикатор 3.8.** Количество региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего образования

СД 3.8. =  = 1

**Индикатор 4.2.** Численность молодых ученых в возрасте до 35 лет, получивших поддержку на реализацию научных и инновационных проектов из средств краевого бюджета

СД 4.2. =  = 1

**Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:**

, где

СРгп– степень реализации Программы;

М – число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп =  =  = 0,95

**Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета оценивается для Программы в целом по формуле:**

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

ССУЗ =  = 0,98

**Степень реализации контрольных событий плана реализации оценивается для Программы в целом по формуле:**

СРкс = КСв / КС, где

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРКС=  = 0,97

*В рамках реализации Подпрограммы 1 предусмотрено инвестиционное мероприятие «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей», исполнителем которых является Министерство строительства Камчатского края, два мероприятия / контрольных события не выполнены.*

**Эффективность реализации Программы** оценивается в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

ЭРгп = (СРгп + ССуз + СРкс ) / 3, где

ЭРгп – эффективность реализации Программы;

СРгп – степень реализации Программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

СРкс – степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).

ЭРГП =  = 0,96

Эффективность реализации Программы признается:

1) *высокой* в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,95;

2) *средней* в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,90;

3) *удовлетворительной* в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,80;

4) *недостаточно эффективной* в случае, если значение ЭРГП составляет менее 0,80.

→ так как значение ЭРГП менее 1,00, но более 0,95, то эффективность реализации Программы – **высокая*.***

# 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в 2018 году

# *Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 1)*

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

* + 1. создание образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения Камчатского края к услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей;
		2. создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования;
		3. модернизация образования как института воспитания и социального развития;
		4. создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников образовательных организаций;
		5. создание необходимых условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых обучающихся;
		6. повышение профессионального уровня и социального статуса работников дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей;
		7. подготовка кадров педагогического и психолого-педагогического профилей в рамках целевой подготовки, привлечение молодых специалистов для работы в системе образования, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

 8. повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов;

 9. создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов.

В 2018 году Подпрограммой 1 предусмотрено финансирование в сумме 12 019 415,83343 тыс. рублей:

за счет средств федерального бюджета – 330 134,90835 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 11 686 605,63815 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 2 675,28693 тыс. рублей.

Профинансировано – 11 769 963,00072 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 206 316,05836 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 11 560 971,65543 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 2 675,28693 тыс. рублей.

Освоено – 11 607 095,81632 тыс. рублей (98,6% от объема финансирования), из них:

за счет средств федерального бюджета – 184 877,77769 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 11 419 542,75170 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 2 675,28693 тыс. рублей. В 2018 году Подпрограммой 1 предусмотрено финансирование в сумме 12 019 415,83343 тыс. рублей:

за счет средств федерального бюджета – 330 134,90835 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 11 686 605,63815 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 2 675,28693 тыс. рублей.

Профинансировано – 11 769 963,00072 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 206 316,05836 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 11 560 971,65543 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 2 675,28693 тыс. рублей.

Освоено – 11 606 957,81632 тыс. рублей (98,6% от объема финансирования), из них:

средств федерального бюджета – 184 877,77769 тыс. рублей;

средств краевого бюджета – 11 418 856,52761 тыс. рублей;

средств местного бюджета – 2 675,28693 тыс. рублей. В отчетном периоде продолжилась модернизация региональной системы образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае».

Проведены конкурсы муниципальных образовательных организаций на лучшие модели дошкольного образования, обеспечивающие доступность дошкольного образования для всех детей, включая модели раннего развития детей до 3 лет; общеобразовательных организаций, реализующих программы национальных языков коренных малочисленных народов Севера, Сбири и Дальнего Востока. Продолжено обеспечение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях.

По состоянию на 1 января 2019 года – 100% педагогов и руководящих работников образовательных организаций прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку, обладают всеми необходимыми компетенциями для реализации ФГОС.

Продолжена реализация модели дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому. В Камчатском крае в 2018 году обеспечена организация дистанционного обучения 390 обучающимся из отдаленных и труднодоступных местностей (из них 7 детей-инвалидов). В целях реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий увеличена скорость доступа к «глобальным» ресурсам сети Интернет для общеобразовательных организаций–участников проекта «Дистанционное обучение школьников Камчатского края с использованием сети Интернет» до 1 Мбит/сек (для 3 школ в Камчатском крае – до 4 Мбит/сек)

В рамках реализации мероприятий подпрограммы проведен региональный этап всероссийской олимпиады школьников в Камчатском крае, в котором приняли участие 486 участников; 176 школьников стали победителями и призерами; 12 человек приняли участие в заключительном этапе олимпиады. Призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников стало двое учащихся (ОБЖ, физика).

**Детальная реализация основных мероприятий Подпрограммы 1 в 2018 году**

***Основное мероприятие 1.1. «Развитие дошкольного образования»***

*Мероприятие 1.1.1.«Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с установленными в Камчатском крае нормативами».*

Предусмотрено –2 386 898,42095 тыс. рублей.

Освоено – 2 385 652,17530 тыс. рублей.

Средства направлены на оплату труда в муниципальных дошкольных образовательных организациях, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

*Мероприятие 1.1.2. «Конкурсы образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования».*

Предусмотрено – 1 050,00 тыс. рублей.

Освоено – 1 050,00 тыс. рублей.

Проведен конкурсный отбор проектов в сфере дошкольного образования, программ развития образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

Подведены итоги конкурса, денежные средства переведены победителям: МКДОУ «Слаутнинский детский сад «Сказка», Пенжинского муниципального района – 500,000 тыс. рублей, МКДОУ «Детский сад «Светлячок», Мильковского муниципального района – 250,000 тыс. рублей, МКДОУ «Слаутнинский детский сад «Сказка», Пенжинский муниципальный район – 250,00 тыс. рублей.

Проведен региональный конкурс «Радуга безопасности» среди частных дошкольных образовательных организаций. Трем категориям победителей по трем номинациям: «Лучшая презентация», «Лучший сценарий», «Безопасность глазами детей» были вручены призы на сумму 50,000 рублей.

*Мероприятие 1.1.3. «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования».*

Предусмотрено – 158 578,22349 тыс. рублей.

Освоено – 156 175,99597 тыс. рублей (в соответствии с поступившими заявлениями).

Средства направлены на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования.

*Мероприятие 1.1.4. «Субсидии органам местного самоуправления на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы».*

Предусмотрено – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 0,00000 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей, из них:

средств краевого бюджета – 0,00000 тыс. рублей,

средств местного бюджета – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.1.5. «Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими расходных обязательств».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей. *Мероприятие 1.1.6. «Предоставление субсидий из краевого бюджета частным дошкольным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 33 150,25100 тыс. рублей.

Освоено – 32 430,19800 тыс. рублей.

Предоставлена субсидия индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательную программу дошкольного образования, на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.

***Основное мероприятие 1.2. «Развитие общего образования»***

*Мероприятие 1.2.1.«Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с установленными в Камчатском крае нормативами».*

Предусмотрено – 5 640 974,53307тыс. рублей.

Освоено – 5 632 941,26936 тыс. рублей.

Средства направлены на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

*Мероприятие 1.2.2. «Финансовое обеспечение государственного задания и обеспечение развития подведомственных организаций, реализующих программы общего образования».*

Предусмотрено – 740 117,81863 тыс. рублей.

Освоено – 740 117,81863 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности краевых государственных организаций, реализующих программы общего образования.

*Мероприятие 1.2.3. «Издание, приобретение и доставка учебной и учебно-методической литературы в образовательные учреждения в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 2 050,00000 тыс. рублей.

Освоено – 2 050,00000 тыс. рублей.

В целях обеспечение введения нового предмета «Астрономия» учеб-никами Министерством образования и молодежной политики Камчатского края за счет средств государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» для общеобразовательных организаций в 2018 году приобретены учебники по данному предмету.

Ежегодно Министерством совместно с АО «Издательство Просвещение» проводится работа по изданию учебных и учебно-методических пособий по родным языкам народов России (корякский, ительменский, эвен-ский). В 2018 году издано 200 экз. пособий.

*Мероприятие 1.2.4. «Участие, организация и проведение мероприятий, направленных на создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования».*

Предусмотрено – 1 023,99355 тыс. рублей.

Освоено – 1 023,99355 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.2.5. «Развитие системы дистанционного обучения детей».*

Предусмотрено – 1 600,00000 тыс. рублей.

Освоено – 1 600,00000 тыс. рублей.

В 2018-2019 учебном году с использованием дистанционных технологий по программам начального, основного и среднего общего образования в Камчатском крае обучалось 78 человек.

*Мероприятие 1.2.6. «Субсидии органам местного самоуправления на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы».*

Предусмотрено – 5 611,00000 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета - 92 210,27100 тыс. рублей,

Освоено – 5 245,61538 тыс. рублей.

средства были направлены на приобретение автобусов для перевозки учащихся МБОУ «Лесновская основная школа» Елизовского муниципального района, МБОУ «Озерновская средняя общеобразовательная школа» Усть-Большерецкого муниципального района и МОКУ «Соболевская средняя школа» Соболевского муниципального района.

*Мероприятие 1.2.7. «Субсидии местным бюджетам, связанные с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими расходных обязательств».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.2.8.«Финансовое обеспечение создания специальных условий получения образования обучающихся с ограниченными возможно-стями здоровья в подведомственных организациях».*

Предусмотрено – 1 929,33640 тыс. рублей.

Освоено – 1 929,33640 тыс. рублей.

Средства в объеме 829,33640 тыс. рублей направлены на обучение тифлопедагога КГОБУ «Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в очно-заочной форме по направлению «Тифлопедагогика и тифлопсихология».

Средства в объеме 1 100,00000 тыс. рублей направлены КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на приобретение оборудования для занятий с детьми-инвалидами специалистами общеобразовательной организации (приобретено специализированное оборудование для работы учителей-дефектологов).

*Мероприятие 1.2.9 «Конкурсы общеобразовательных организаций.*

Предусмотрено – 4 500,00000 тыс. рублей.

Освоено – 4 500,00000 тыс. рублей.

Проведен конкурсный отбор проектов общеобразовательных организаций, реализующих программы национальных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и иных этнокультурных предметов.

В 2018 году по итогам конкурса победителями стали МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 пгт. Палана» и МБОУ «Средняя школа № 6 п. Козыревск».

Проведен конкурсный отбор проектов в сфере образования, программ развития общеобразовательных организаций, расположенных на территории Камчатского края. В 2018 году по итогам конкурса победителями стали:

МАОУ «Средняя школа № 43» Петропавловск-Камчатского городского округа;

МБОУ «Термальненская средняя школа».

Лауреатами определены:

МАОУ «Средняя школа № 1» Петропавловск-Камчатского городского округа;

КГОАУ «Центр образования «Эврика»;

МБОУ «Средняя школа № 5 п. Ключи-1»;

МБОУ «Николаевская средняя школа».

*Мероприятие 1.2.12 «Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов».*

Предусмотрено – 775,61800 тыс. рублей.

Освоено – 775,61800 тыс. рублей.

Средства были направлены Елизовскому муниципальному району и Вилючинскому городскому округу для устранения последствий сейсмособытия, произошедшего 06.07.2018 г.

***Основное мероприятие 1.3. «Развитие сферы дополнительного образования и социализации детей»***

*Мероприятие 1.3.1. «Финансовое обеспечение государственного задания и обеспечение развития подведомственных организаций дополнительного образования детей и организаций, обеспечивающих оздоровительную, профилактическую и реабилитационную работу с детьми».*

Предусмотрено – 261 945,07831 тыс. рублей.

Освоено – 261 945,07831 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности краевых государственных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей.

*Мероприятие 1.3.2. «Конкурсы организаций дополнительного образования».*

Предусмотрено – 1 000,00000 тыс. рублей.

Освоено – 999,95000 тыс. рублей.

Средства направлены на проведение конкурсного отбора проектов в области дополнительного образования муниципальных организаций дополнительного образования в Камчатском крае.

По итогам конкурса определён победитель – МБУДО «Центр дополнительного образования детей» Усть-Камчатского муниципального района и лауреаты конкурсного отбора – МКОУДО «Центр внешкольной работы «Ровесник» Соболевского муниципального района и МБУДО Подростковый Центр «Патриот» Елизовского муниципального района.

*Мероприятие 1.3.3. «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие системы воспитания и социализации детей».*

Предусмотрено – 200,00000 тыс. рублей.

Освоено – 200,00000 тыс. рублей.

В ноябре 2018 года была проведена межрегиональная научно-практическая конференция «Социализация и воспитание обучающихся: стратегии, технологии, опыт», в которой приняли участие свыше 200 педагогов края. В рамках конференции работали специалисты ведущих научных школ Р Ф, освещены следующие темы: «Практики, замещающие воспитание и школьные службы примирения», «Школьный буллинга», «Психолого-педагогические аспекты социализации подростка в со-временном мире». Проведены курсы повышения квалификации для педагогических работников «Школьная служба примирения», «Динамика агрессивных и аутоагрессивных тенденций детей на этапе информационного общества», в которых приняли участие 110 педагогов.

В декабре 2018 года в рамках конференции по духовно–нравственному воспитанию «Молодежь: свобода и ответственность» был проведен семинар «Протестные движения в молодежных социальных сетях» с участием Никитиной Е. М., Президента благотворительного фонда культуры семьи и детства, руководителя комиссии по социальной политике молодежной коллегии при Губернаторе г. Санкт-Петербурга. Участниками семинара стали 72 педагога Камчатского края.

*Мероприятие 1.3.4. «Финансовое обеспечение деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья Камчатского края по организации отдыха и оздоровления воспитанников в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в Камчатском крае и за его пределами, в том числе оплата путевок, оплата проезда к месту отдыха и обратно, оплата питания и проживания в пути следования к месту отдыха и обратно».*

Предусмотрено – 12 571,62121 тыс. рублей.

Освоено – 12 555,24121 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья Камчатского края по организации отдыха и оздоровления воспитанников в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в Камчатском крае и за его пределами, в том числе оплату путевок, оплату проезда к месту отдыха и обратно, оплату питания и проживания в пути следования к месту отдыха и обратно. За весь летний период в детских оздоровительных лагерях Камчатского края (ДОЛ «Металлист», ДОЛ «Восход») и за пределами Камчатского края (Крым, Краснодарский край, Новосибирский область, Приморский край) отдохнуло 177 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

*Мероприятие 1.3.5. «Финансовое обеспечение государственного задания подведомственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не осуществляющих образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности».*

Предусмотрено – 212 967,88653 тыс. рублей.

Освоено – 212 967,88653 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности краевых государственных организаций, оказывающих социальные услуги детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

*Мероприятие 1.3.6. «Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) или в приемные семьи (за исключением детей, переданных под опеку, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей».*

Предусмотрено – 578 938,52927 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 5 704,00000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 573 234,52927 тыс. рублей.

Освоено – 574 349,82942 тыс. рублей, из них:

средств федерального бюджета – 5 587,61768 тыс. рублей,

средств краевого бюджета – 568 762,21174 тыс. рублей.

Средства направлены на выплату вознаграждения, причитающегося приемному родителю; единовременные выплаты при приеме детей в семью (опека); единовременные выплаты при усыновлении (удочерении) ребенка в Камчатском крае; выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях.

По состоянию на 01.01.2019 года в Камчатском крае под опекой находится 242 ребенка, на которых выплачивается ежемесячное денежное пособие.

Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, выплачено на 196 детей.

Число приемных родителей, имеющих право на выплату причитающегося вознаграждение в Камчатском крае в 2018 году, составило 636 человек.

*Мероприятие 1.3.7. «Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов органов опеки и попечительства».*

Предусмотрено – 51 648,21300 тыс. рублей.

Освоено – 51 145,55154 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства в Камчатском крае и оплату прочих расходов.

*Мероприятие 1.3.8. «Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов (учреждения дополнительного образования детей, находящиеся в ведении органов управления образованием и органов управления культурой), имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации».*

Предусмотрено – 265,57766 тыс. рублей.

Освоено – 260,66547 тыс. рублей.

Средства были направлены на выплату ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, финансируемых из местных бюджетов, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и РФ. Финансирование осуществлялось в соответствии с ежемесячной потребностью муниципальных образований.

*Мероприятие 1.3.9. «Социальная адаптация и сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 7 408,16510 тыс. рублей.

Освоено – 7 178,91510 тыс. рублей.

В 2018 году средства предусмотрены на реализацию следующих мероприятий:

- постинтернатное сопровождение выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на реализацию мероприятия предусмотрено 1 919,48760 тыс. рублей). Освоено средств в размере 1 919,48760 тыс. рублей;

- предоставление единовременной денежной выплаты на возмещение расходов на текущий ремонт жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на реализацию мероприятия предусмотрено 638,67750 тыс. рублей). Освоено средств в сумме 458,67750 тыс. рублей.

Также в рамках данного мероприятия средства в размере 4 850,00000 тыс. рублей переданы Министерству социального развития и труда Камчатского края для оказания единовременной материальной помощи 96 выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Средства направлены на приобретение мебели и бытовой техники. Освоено 4 800,750 тыс. рублей

*Мероприятие 1.3.10. «Финансовое обеспечение реализации подведомственными организациями дополнительного образования прочих мероприятий с детьми и молодежью в области образования».*

Предусмотрено – 17 240,17330 тыс. рублей.

Освоено – 16 407,1928381 тыс. рублей.

В 2018 году краевыми организациями дополнительного образования детей проведено 68 конкурсных мероприятий с детьми и молодёжью (фестивалей, акций, конкурсов, соревнований) регионального уровня различной направленности – художественной («Звонкие голоса», «Андеграунд», «Живая классика» и др.), туристско-краеведческой (олимпиада по школьному краеведению, конкурс фотографий «Я шагаю по Камчатке» и др.), технической (краевой фестиваль технического творчества, краевое Первенство по судомодельному спорту и др.), физкультурной (спортивно-массовые мероприятия среди обучающихся общеобразовательных школ, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

За счёт средств бюджета также обеспечено направление учащихся для участия в мероприятиях межрегионального и Всероссийского уровня («Доброволец России – 2018», «Я – гражданин России», Первенство ДФО на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях, Всероссийские соревнования по судомоделизму и др.).

КГБУДО КДДТ в рамках прочих мероприятий проведены 20 спортивных соревнований с 2 732 обучающимися школ и профессиональных образовательных организаций; направлены 31 обучающийся на Всероссийский этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения возрастной категории 9 – 29 лет и на Всероссийский этап спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», посвященных 100-летию дополнительного образования в России».

*Мероприятие 1.3.11. «Формирование регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей».*

Предусмотрено – 1 180,69384 тыс. рублей.

Освоено – 1 180,69384 тыс. рублей.

Средства были направлены на оплату услуг по проведению повторной аттестации в области защиты информации (государственный контракт № 04/01 от 19.02.2018 г.).

*Мероприятие 1.3.12. «Организация участия усыновителей (удочерителей), опекунов (попечителей), приемных родителей и детей, находящихся на воспитании в их семьях, в том числе родных, в краевых и федеральных мероприятиях».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

 *Мероприятие 1.3.13. «Финансовое обеспечение государственного задания подведомственных учреждений, выполняющих работы, оказывающих услуги по развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и их социализации в обществе, не имеющих в своем составе стационарных групп****».***

Предусмотрено – 27 615,98155 тыс. рублей.

Освоено – 27 615,98155 тыс. рублей.

Средства были направлены на финансовое обеспечение деятельности, услуг, предусмотренных государственным заданием КГАУ «Камчатский ресурсный центр содействия развитию семейных форм устройства».

*Мероприятие 1.3.14. «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности для обучающихся. Создание детского технопарка «Кванториум».*

Предусмотрено – 100 180,194 тыс. рублей, из них:

 за счет средств федерального бюджета – 78 939,800 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 21 240,394 тыс. рублей.

Освоено – 100 180,194 тыс. рублей, из них:

 за счет средств федерального бюджета – 78 939,800 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 21 240,394 тыс. рублей.

В 2018 году по итогам конкурсного отбора региональных программ развития образования Камчатский край вошёл в число 12 субъектов Российской Федерации, которые получили из федерального бюджета субсидию на создание детского технопарка «Кванториум».

За счёт средств федерального бюджета приобретено высокотехнологичное оборудование и мебель для оснащения 6 образовательных направлений: «Геоквантум», «Аэроквантум», «Hi-tech», «Промышленный дизайн», «Энерджиквантум», «Робоквантум», «IT-квантум».

За счет средств краевого бюджета разработан дизайн-проект, проведен ремонт помещений в соответствии с брендбуком, закуплена дополнительная мебель, обучены педагогические и административные работники, заменена пожарная сигнализация.

***Основное мероприятие 1.4. «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи»***

*Мероприятие 1.4.1. «Обеспечение подготовки и проведения краевых мероприятий среди обучающихся общеобразовательных организаций в Камчатском крае. Участие в предметных олимпиадах, научно-исследовательских проектах и других мероприятиях более высокого уровня».*

Предусмотрено – 2 646,50000 тыс. рублей.

Освоено – 2 646,50000 тыс. рублей.

В период с 13 января по 20 февраля 2018 года в Камчатском крае прошел региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 20 предметам.

В региональном этапе олимпиады приняло участие 749 школьников, из них 190 стали призерами и 39 победителями олимпиады.

На заключительный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году было направлено 12 обучающихся по 14 предметам (один из обучающихся был направлен на олимпиады по трем предметам).

*Мероприятие 1.4.2. «Развитие системы поиска, поддержки и последовательного сопровождения одаренных детей, включая оснащение образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми».*

Предусмотрено – 2 063,72284 тыс. рублей.

Освоено – 2 063,72284 тыс. рублей.

Средства направлены на оплату авиабилетов для сопровождающих участников заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и других олимпиад и конкурсов.

КГБУДО КДДТ направило 28 обучающихся на Всероссийские этапы открытых соревнований по шахматам «Белая Ладья» среди обучающихся общеобразовательных организаций, соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда» среди обучающихся общеобразовательных организаций; спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», посвященных 100-летию дополнительного образования в России.

*Мероприятие 1.4.3. «Обеспечение участия учащихся, воспитанников и сопровождающих их лиц во всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях согласно календарному плану, участие во всероссийских праздничных мероприятиях****».***

Предусмотрено – 1 950,32070 тыс. рублей.

Освоено – 1 950,32070 тыс. рублей.

За счёт средств бюджета обеспечено направление 34 учащихся и 8 сопровождающих для участия во Всероссийском детском фестивале народной культуры «Наследники традиций», Всероссийском молодёжном фотоконкурсе «Лица России - 2018», VI Международном конкурсе-фестивале «Звёзды России 2018», Общероссийской новогодней ёлке.

*Мероприятие 1.4.4. «Организация работы краевых профильных школ».*

Предусмотрено – 809,77716 тыс. рублей.

Освоено – 809,77716 тыс. рублей.

Средства были направлены на организацию и проведение зимней и летней профильных школ на базе КГАОУ «Центр образования «Эврика».

В период зимних каникул проведена профильная школа для участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников Камчатского края 9, 10, 11 классов по математике, биологии, химии, физике и английскому языку.

Для проведения предолимпиадной подготовки школьников были приглашены 5 преподавателей из ведущих вузов страны. В 2018 году в зимней профильной школе приняли участие 100 школьников.

В период весенних каникул проведена профильная школа для обучающихся Камчатского края 9,10, 11 классов по информатике. В 2018 году в весенней школе приняли участие 22 школьника.

В июне 2018 года на базе туристической базы «Костер» была организована летняя профильная школа для обучающихся по математике, физике, химии и биологии, в которой приняли участие 45 школьников и 4 преподавателя из ведущих вузов страны.

*Мероприятие 1.4.5. «Создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников образовательных организаций в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 278,24400 тыс. рублей.

Освоено – 278,24400 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия 2 сотрудника КГОАУ «Центр образования «Эврика» были направлены в Образовательный центр «Сириус» г. Сочи для обмена опытом по выявлению и сопровождению одаренных детей.

*Мероприятие 1.4.6. «Поощрение преподавателей, подготовивших победителей, призёров и участников заключительных этапов всероссийской олимпиады школьников, олимпиады по физике имениДж.К. Максвелла, олимпиады имени Леонарда Эйлера».*

Предусмотрено – 210,00000 тыс. рублей.

Освоено – 210,00000 тыс. рублей.

Средства направлены на поощрение преподавателей общеобразовательных организаций по итогам всероссийской олимпиады школьников в Камчатском крае в 2018 году на Торжественной церемонии награждения победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников.

***Основное мероприятие 1.5. «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников»***

*Мероприятие 1.5.1. «Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников образовательных учреждений в Камчатском крае, обеспечение участия представителей Камчатского края в конкурсах более высокого уровня»*

Предусмотрено – 3 285,00000 тыс. рублей.

Освоено – 3 162,00000 тыс. рублей.

Проведен социологический опрос по выдвижению кандидатов на соискание звания лауреата премии имени Б.В. Бушелевой, в котором приняли участие 458 человек.

Проведены краевые конкурсы педагогического мастерства «Воспитатель года Камчатки», «Учитель года Камчатки», «Педагогический дебют». В период с 22 по 26 октября 2018 года состоялся конкурс «Воспитать человека», в котором приняли участие 8 педагогов.

Лауреатам и победителям конкурсов выплачены денежные премии.

В феврале 2018 г. состоялся региональный этап Всероссийского кон-курса педагогического мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», в котором приняли участие 12 педагогов из 12 образовательных организаций Камчатского края. Конкурс проводился по шести номинациям: «Художественная», «Техническая», «Естественнонаучная», «Физкультурно-спортивная», «Социально-педагогическая», «Туристско-краеведческая». По итогам соревнования абсолютным победителем был признан Крошкин Алексей Николаевич, педагог дополнительного образования МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 5» Петропавловск-Камчатского городского округа; его конкурсные материалы были направлены для участия во Всероссийском (заочном) этапе Конкурса в адрес организатора Всероссийского этапа.

В 2018 г. проведены 3 конкурса профессионального мастерства: регионального этапа Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Воспитать человека», «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы»; Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», в которых приняли участие 34 педагога.

*Мероприятие 1.5.2. «Поощрение лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование»».*

Предусмотрено – 565,00000 тыс. рублей.

Освоено – 565,00000 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия выплачены премии победителям конкурса лучших учителей

*Мероприятие 1.5.3. «Поощрение лучших педагогических работников образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования».*

Предусмотрено – 400,00000 тыс. рублей.

Освоено – 400,00000 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные краевым бюджетом, выплачены победителям конкурсов среди учреждений, реализующих программы дошкольного образования.

*Мероприятие 1.5.4. «Создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников образовательных учреждений в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 1 498,80000 тыс. рублей.

Освоено – 1 498,80000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.5.5. «Организация и проведение августовского совещания педагогических работников образовательных учреждений в Камчатском крае, Дня учителя, Дня дошкольного работника».*

Предусмотрено – 1 466,20000 тыс. рублей.

Освоено – 1 466,20000 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на организацию и проведение августовского совещания педагогических работников образовательных организаций в Камчатском крае, Дня учителя и дошкольного работника.

*Мероприятие 1.5.6. «Поощрение педагогических работников за выполнение функций классного руководителя».*

Предусмотрено – 68 327,26863 тыс. рублей.

Освоено – 66 176,54842 тыс. рублей.

Средства направлены на выплату денежного вознаграждения 2003 классным руководителям общеобразовательных организаций.

***Основное мероприятие 1.6. «Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников»***

*Мероприятие 1.6.1. «Повышение квалификации различных категорий работников образовательных учреждений в Камчатском крае по вопросам организации питания и формирования здорового образа жизни».*

Предусмотрено – 300,00000 тыс. рублей.

Освоено – 300,00000 тыс. рублей.

В рамках заключенного соглашения средства были переданы КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» на проведение мероприятий с педагогическими работниками по вопросам организации питания и формирования здорового образа жизни.

*Мероприятие 1.6.2. «Распространение моделей формирования культуры здорового образа жизни, совершенствование системы здорового питания в образовательных учреждениях Камчатского края, создание и организация работы региональной стажировочной площадки».*

Предусмотрено – 1 250,00000 тыс. рублей.

Освоено – 1 250,00000 тыс. рублей.

В рамках заключенного соглашения средства переданы КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса» на организацию работы региональной стажировочной площадки.

*Мероприятие 1.6.3. «Субсидии органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ развития образования по обеспечению школьных столовых современным технологическим оборудованием и мебелью для обеденных зон».*

Предусмотрено – 60 348,75582 тыс. рублей.

Освоено – 60 326,03845 тыс. рублей.

В рамках заключенных соглашений средства субсидии направлены в бюджеты 11 муниципальных образований на реализацию муниципальных программ развития образования по обеспечению школьных столовых современным технологическим оборудованием и мебелью для обеденных зон, а также проведение капитального и текущего ремонта школьных пищеблоков.

*Мероприятие 1.6.4. «Субсидии органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ развития образования по приобретению спортивного оборудования и инвентаря, созданию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных учреждениях».*

Предусмотрено – 73 494,33379 тыс. рублей.

Освоено – 73 003,60470 тыс. рублей.

Средства субсидии направлены в бюджеты 8 муниципальных образований Камчатского края на реализацию муниципальных программ развития образования по приобретению спортивного оборудования и инвентаря, созданию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

*Мероприятие 1.6.5. «Организационно-просветительская работа по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся и воспитанников образовательных учреждений, их родителей, педагогов».*

Предусмотрено – 165,00000 тыс. рублей.

Освоено – 165,00000 тыс. рублей.

В рамках заключенного соглашения средства были переданы КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» на проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся и воспитанников образовательных учреждений, их родителей, педагогов. Приобретены книги и тиражированы брошюры по пропаганде ЗОЖ для педагогов общеобразовательных организаций.

*Мероприятие 1.6.6. «Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам в период обучения в муниципальных образовательных учреждениях в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 231 791,76413 тыс. рублей.

Освоено – 229 161,41569 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся в Камчатском крае.

*Мероприятие 1.6.7. «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности детей».*

Предусмотрено – 55,00000 тыс. рублей.

Освоено – 55,00000 тыс. рублей.

Специалистами КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» выпущено и распространено во всех муниципальных образованиях Камчатского края 500 экземпляров информационных буклетов для родителей «Информационная безопасность детей».

 *Мероприятие 1.6.8. «Субсидии органам местного самоуправления на реализацию Комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях в Камчатском крае, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом».*

Предусмотрено – 26 297,89475 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 24 983,00000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 1 314,89475 тыс. рублей.

Освоено – 23 231,00176 тыс. рублей, из них:

средств федерального бюджета – 22 069,45166 тыс. рублей,

средств краевого бюджета – 1 161,55010 тыс. рублей.

Средства субсидии направлены в бюджеты муниципальных образований Камчатского края на реализацию Комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях в Камчатском крае, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом.

***Основное мероприятие 1.7. «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»***

*Мероприятие 1.7.1. «Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста, в том числе в возрасте от двух месяцев до трех лет, в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, согласно Плану мероприятий по повышению доступности дошкольного образования в Камчатском крае на 2018-2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 22.05.2018 № 219-РП».*

Предусмотрено – 558 544,52544 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 220 508,10835 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 338 036,41709 тыс. рублей.

Освоено – 175 100,87934 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 78 280,90835 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 96 819,97099 тыс. рублей.

1.7.1.1. «Детский сад на 260 мест по ул. Дальневосточной г. Петропавловск-Камчатский» - предусмотрено 98 959,79993 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 78 280,90835 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 20 678,89158 тыс. рублей.

15.06.2018 года выдано разрешение № ru41-301-000-17-2018 на ввод детского сада в эксплуатацию. Торжественное открытие состоялось 1 июля 2018 года.

Освоено 98 959,79993 тыс. рублей, в том числе:

за счет федерального бюджета - 78 280,90835 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета 20 678,89158 тыс. рублей.

1.7.1.2. «Детский сад на 200 мест в п. Ключи Усть-Камчатского района» - предусмотрено 4 544,800 тыс. рублей.

На сегодняшний день возникла необходимость корректировки проектной документации в части оснований фундамента, вызванной неравномерной поверхностью скального основания, имеющей резкие понижения до 3-4 м своей поверхности, не выявленной ранее при производстве инженерных изысканий. 06.11.2018 года состоялся электронный аукцион, победителем признано ООО «КАМЧАТСТРОЙИЗЫСКАНИЯ». После корректировки проектной документации будет разработано техническое задание на объявление аукциона для заключения нового контракта на строительство объекта.

В настоящее время организована охрана объекта.

Выделено и освоено средств в размере 738,8288806 тыс. рублей.

1.7.1.3. «Детский сад на 150 мест в п. Оссора Карагинского района» - предусмотрено 71 237,100 тыс. рублей.

По результатам аукциона, который состоялся 04.06.2018 года, победителем признано Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «БраНс».

20.06.2018 заключен государственный контракт на сумму 275 477,87000 тыс. рублей.

В связи с отставанием от плана-графика производства работ, Службой заказчика неоднократно направлялись подрядчику письма (претензии от 11.09.2018, 20.12.2018, 25.12.2018) о неисполнении обязательств по контракту. В настоящее время ведется работа по расторжению контракта. Освоено 350,000 тыс. рублей.

1.7.1.4. «Детский сад на 150 мест в с. Соболево Соболевского района» - предусмотрено 12 024,328 тыс. рублей.

10.11.2017 года получено положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № 41-1-1-3-0081-17. Продолжается работа по проверке сметной стоимости строительства.

Положительное заключение экспертизы достоверности сметной стои-мости объекта получено 05.10.2018 года. Освоено 12 024,328 тыс. рублей.

1.7.1.5. «Детский сад в с. Тиличики Олюторского района» - предусмотрено 160 555,750 тыс. рублей.

09.07.2018 года заключен государственный контракт с ООО «Титан» Красноярского края на строительство детского сада, со сроком завершения строительных работ не позднее 02.12.2019 года.

Техническая готовность объекта – 6%.

Освоено 63 165,92213 тыс. рублей.

Мероприятие 1.7.2. «Инвестиции в объекты капитального строительства общего образования».

Предусмотрено – 548 015,11683 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 545 339,82990 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 2 675,28693 тыс. рублей.

Освоено – 548 005,11683 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 545 339,82990 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 2 675,28693 тыс. рублей.

1.7.2.1. «Средняя общеобразовательная школа в г. Елизово по ул. Сопочная» - предусмотрено 535 057,38693 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета - 532 382,100 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 2 675,28693 тыс. рублей.

 На сегодняшний день техническая готовность объекта – 70,3%.

Освоение –535 057,38693 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета - 532 382,100 тыс. рублей,

за счет средств местного бюджета – 2 675,28693 тыс. рублей.

1.7.2.2. «Сельский учебный комплекс школа-детский сад в с. Каменское Пенжинского района на 161 ученических и 80 дошкольных мест» .

Аукционы, запланированные на июль и август 2018 года, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие.

Средства, предусмотренные на 2018 год, оптимизированы.

1.7.2.3. Сельский учебный комплекс "Школа - детский сад" в с. Таловка Пенжинского района на 60 ученических и 30 дошкольных мест (проектные работы).

В настоящее время пакет документов по корректировке проектной документации предоставлен, ведется подготовка для направления документов на государственную экспертизу. В связи с отсутствием централизованного водоснабжения в поселке, получение положительного заключения государственной экспертизы откладывается на неопределенный срок. Средства, предусмотренные на 2018 год, оптимизированы.

1.7.2.4. «Общеобразовательная школа на 250 мест с. Соболево Соболевского района (в том числе проектные работы)» - предусмотрено 1 989,74800 тыс. рублей.

21.08.2018 года получено отрицательное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, получено отрицательное заключение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости объекта. На сегодняшний день откорректирована проектная документация и сметы, документы направлены на проверку в государственную экспертизу. Освоение – 1 979,748 тыс. рублей.

 1.7.2.5. Общеобразовательная школа на 300 мест в с. Оссора Карагинского района (в том числе проектные работы) - предусмотрено 10 967,98190 тыс. рублей.

21.12.2017 года получено положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № 41-1-1-3-0095-17.

 30.03.2018 года получено положительное заключение достоверности сметной стоимости на строительство объекта.

Освоение – 10 967,98190 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.7.3. «Инвестиции в объекты капитального строительства сферы дополнительного образования и социализации детей».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.7.4. «Финансовое обеспечение приобретения дорогостоящих основных средств, проведения капитального ремонта имущества и благоустройство территории подведомственных учреждений».*

Предусмотрено – 65 145,99543 тыс. рублей.

Освоено – 65 145,99543 тыс. рублей.

Средства были выделены на приобретение основных средств, проведение капитального ремонта имущества и благоустройство территории бюджетных и автономных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, детских домов и центров содействия семейных форм устройств.

*Мероприятие 1.7.5. «Прочие субсидии органам местного самоуправления, имеющие целевое назначение в соответствии с законом о краевом бюджете».*

Предусмотрено – 13 893,60000 тыс. рублей.

Освоено – 13 893,60000 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия передана субсидия в сумме 2 800,000 тыс. рублей Усть-Большерецкому муниципальному району на доставку, монтаж и запуск вентиляционного оборудования в МАОУ Озерновская СОШ №3, а также Мильковскому муниципальному району в сумме 9 893,600 тыс. рублей на капитальный ремонт школы в п. Лазо. Также, средства в объеме 1 200,000 тыс. рублей направлены в бюджеты 4 муниципальных районов (городских округов) на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования условий качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья

*Мероприятие 1.7.6. «Иные межбюджетные трансферты органам местного самоуправления».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,0000 тыс. рублей.

*Мероприятие 1.7.7. «Финансовое обеспечение приобретения материальных ценностей (за исключением особо ценного имущества) подведомственных учреждений в рамках реализации значимых мероприятий».*

Предусмотрено – 3 524,57411 тыс. рублей.

Освоено – 2 860,96413 тыс. рублей.

Средства освоены на приобретение материалов и оборудования для обеспечения текущей деятельности подведомственных учреждений.

***Основное мероприятие 1.8. «Социальные гарантии работникам подведомственных организаций»***

*Мероприятие 1.8.1. «Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных организаций в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».*

Предусмотрено – 21 959,33465 тыс. рублей.

Освоено – 21 889,91479 тыс. рублей.

Средства выделены на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей работников краевых государственных общеобразовательных организаций.

***Основное мероприятие 1.9. «Обеспечение социальной поддержки обучающихся»***

*Мероприятие 1.9.1. «Социальное обеспечение обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Камчатского края».*

Предусмотрено – 79 707,79597 тыс. рублей.

Освоено – 78 863,14977 тыс. рублей.

Средства были выделены на обеспечение социальной поддержки обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по программам общего образования, а также меры социальной поддержки обучающихся из многодетных семей, в том числе обеспечение социальных гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя; обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидам.

# *Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском края» (далее – Подпрограмма 2)*

Цели подпрограммы:

1) создание условий для удовлетворения потребности граждан, общества и рынка труда в качественном профессиональном образовании в соответствии с социальными и экономическими задачами развития Камчатского края;

2) создание условий для удовлетворения потребности педагогических работников в повышении уровня профессиональной компетентности

Для достижения заявленных целей поставлены следующие задачи:

1) формирование гибкой системы профессионального образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Камчатского края;

2) создание условий для социализации, самореализации молодежи, развитие потенциала профессионально обучающейся молодежи;

3) формирование региональной государственно-общественной системы оценки качества профессионального образования;

4) развитие кадровых ресурсов системы профессионального образования Камчатского края;

5) расширение возможностей граждан в выборе профессии и сферы дальнейшей деятельности через информационное обеспечение системы профессионального образования Камчатского края.

В 2018 году Подпрограммой 2 предусмотрено финансирование в сумме 1 443 884,73520 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 116 739,33000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 1 327 145,40520 тыс. рублей.

Освоено – 1 401 852,05757 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 78 601,70000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 1 323 250,35757 тыс. рублей.

В рамках Подпрограммы 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае» в 2018 году достигнуты следующие результаты.

В 2018 году Камчатский край продолжил реализацию приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий».

В рамках данного проекта профессиональными образовательными организациями Камчатского края осуществлялась работа в следующих направлениях: реализация новых федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям (ТОП-50), участие в движении Ворлдскиллс Россия.

В 2018 году профессиональными образовательными организациями Камчатского края продолжена работа по оформлению лицензий на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, входящим в ТОП-50. В результате 6 профессиональными образовательными организациями Камчатского края было пролицензировано 20 основных профессиональных образовательных программ.

В 2018 году 164 студента приступили к обучению по профессиям, входящим в ТОП-50 (в 2017 году – 116 человек).

С целью повышения компетентности педагогов в сфере профессионального образования в 2018 году обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям, организованных при участии Академии Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на площадках образовательных организаций субъектов Российской Федерации, имеющих лучшие практики подготовки кадров, прошли обучение 18 преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций по компетенциям: «Поварское дело» (г. Новокуйбышевск), «Электромонтаж», «Сварочные технологии» (г. Новосибирск), «IT-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», «Инженерный дизайн CAD» (г. Москва), «Кондитерское дело» (г. Чебоксары), «Ремонт и обслуживание автомобилей» (с. Кемля, Ичалковский район, Республика Мордовия), «Хлебопечение» (г. Екатеринбург), «Дошкольное воспитание» (г. Казань), «Преподавание в младших классах» (г. Орехово-Зуево), «Физическая культура и спорт» (г. Тольятти).

В онлайн режиме прошли обучение 3 мастера производственного обучения по компетенциям «Поварское дело», «Сварочные технологии».

Одним из критериев качества подготовки выпускников профессиональных образовательных организаций являются результаты участия региональных команд в чемпионатах профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) на различных уровнях.

C 26 февраля по 03 марта 2018 года в Камчатском крае прошел II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Соревновательная часть проходила по 10 компетенциям (Поварское дело, Парикмахерское искусство, Сварочные технологии, Электромонтаж, Преподавание в младших классах, Дошкольное воспитание, Промышленная автоматика, Физическая культура и спорт, IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8, Предпринимательство). Во II Региональном чемпионате принял участие 61 человек.

В 2018 году было привлечено 126 экспертов для оценивания работы конкурсантов. Контроль за проведением II Регионального чемпионата осуществляли 10 сертифицированных экспертов, аккредитованных Союзом «Ворлдскиллс Россия».

**Детальная реализация основных мероприятий Подпрограммы 2 в 2017 году**

***Основное мероприятие 2.1.«Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения на основе государственного задания с учетом выхода на эффективный контракт с педагогическими работниками»***

*Мероприятие 2.1.1.«Финансовое обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации программ среднего профессионального образования, программ профессиональной подготовки».*

Предусмотрено – 899 257,77644 тыс. рублей.

Освоено – 899 257,77644 тыс. рублей.

Средства выделены на финансовое обеспечение деятельности краевых государственных профессиональных образовательных организаций.

***Основное мероприятие 2.2. «Формирование современной структуры сети профессиональных образовательных организаций, отражающей изменения в потребностях экономики и запросах населения. Повышение качества среднего профессионального образования»***

*Мероприятие 2.2.1. «Создание и организация деятельности Центра прикладных квалификаций, реализующего программы профессионального обучения»*

Предусмотрено – 2 500,00000 тыс. рублей.

Освоено –2 500,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 2.2.2. «Поддержка профессиональных образовательных организаций на конкурсной основе»*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 2.2.3. «Разработка образовательных программ, направленных на обеспечение потребностей инвесторов в квалифицированных кадрах в соответствии с Инвестиционной стратегией Камчатского края до 2020 года»*

Предусмотрено – 200,00000 тыс. рублей.

Освоено – 200,00000 тыс. рублей.

Средства направлены на приобретение 3 основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, запланированных профессиональными образовательными организациями к лицензированию:

- оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производства; монтаж; техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям); технология эстетических услуг.

Приобретены адаптированные образовательные программы по профессиям: продавец, контролер-кассир, скорняк, повар, кондитер, мастер цифровой обработки.

*Мероприятие 2.2.4. «Информационное сопровождение региональной системы профессионального образования»*

Предусмотрено – 1 400,00000 тыс. рублей.

Освоено – 1 400,00000 тыс. рублей.

средства выделены КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум» на организацию работы Центра профессиональной ориентации, а также издание презентационной печатной и медиапродукции.

*Мероприятие 2.2.5 «Разработка и распространение в системах среднего и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса, а также показателей результативности».*

Предусмотрено – 8 001,78948 тыс. рублей в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 7 601,70000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 400,08948 тыс. рублей.

Освоено – 8 001,78948тыс. рублей.

Средства направлены КГПОАУ "Камчатский колледж технологии и сервиса" на приобретение учебного оборудования по компетенции «Хлебопечение», а также компьютерного оборудования для организации площадки сетевого взаимодействия в сфере услуг.

***Основное мероприятие 2.3. «Формирование современной структуры сети профессиональных образовательных организаций, отражающей изменения в потребностях экономики и запросах населения. Повышение качества среднего профессионального образования»***

*Мероприятие 2.3.1. «Проведение мероприятий с обучающимися профессиональных образовательных организаций с привлечением работодателей»*

Предусмотрено – 150,00000 тыс. рублей.

Освоено – 150,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 2.3.2. «Интеграция Камчатского края в движение «Молодые профессионалы»»*

*Предусмотрено – 8 066,89288 тыс. рублей.*

*Освоено – 7 889,65601 тыс. рублей.*

В рамках заключенного соглашения между Министерством образования и молодежной политики Камчатского края и КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» от 09.01.2018 № 24 средства направлены на организацию и проведение II Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в Камчатском крае, направление участников и экспертов на отборочные чемпионаты, Финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в 2018 году (г. Южно-Сахалинск), оплату ежегодного взноса в Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» за 2018 год.

*Мероприятие 2.3.3. «Создание специализированных центров компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия»*

Предусмотрено – 9 501,75600 тыс. рублей.

Освоено – 9 501,75600 тыс. рублей.

Средства направлены в профессиональные образовательные организации на создание специализированных центров компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия (приобретение средств обучения, расходных материалов):

- КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» (СЦК по компетенциям: «Учитель младших классов», «Воспитатель дошкольного учреждения», «Учитель физической культуры»);

- КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум» (СЦК по компетенциям: «Электромонтаж», «Промышленная автоматика»);

- КГПОАУ "Камчатский политехнический техникум" (СЦК по компетенции: «Сварочные технологии»).

*Мероприятие 2.3.4. «Финансовое обеспечение реализации подведомственными профессиональными образовательными организациями прочих мероприятий с детьми и молодежью в области образования»*

Предусмотрено – 82,41269 тыс. рублей.

Освоено – 82,41269 тыс. рублей.

Средства были направлены КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум» на организацию олимпиад по биологии, истории, математике среди студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования в 2018 году.

***Основное мероприятие 2.4. «Развитие кадрового потенциала системы среднего профессионального образования»***

*Мероприятие 2.4.1. «Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов профессиональных образовательных организаций»*

Предусмотрено – 501,73407 тыс. рублей.

Освоено – 501,73407 тыс. рублей.

Средства направлены на проведение краевого конкурса «Преподаватель года» среди преподавателей профессиональных образовательных организаций в Камчатском крае в 2018 году, утвержденного приказом Министерства образования и молодежной политики Камчатского края от 22.02.2018 № 173.

*Мероприятие 2.4.2. «Организация повышения квалификации и стажировок мастеров производственного обучения, преподавателей специальных дисциплин и руководителей подведомственных профессиональных образовательных организаций в профильных организациях»*

Предусмотрено – 1 207,00000 тыс. рублей.

Освоено – 1 207,00000 тыс. рублей.

В период с 10.05.2018 по 15.11.2018 года по программе повышения квалификации по компетенциям: «Электромонтаж», «Сварочные технологии», «Поварское дело», «IT-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8», «Кондитерское дело», «Хлебопечение», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Дошкольное воспитание», «Физическая культура и спорт», «Инженерный дизайн CAD», «Преподавание в младших классах» по стандартам «Ворлдскиллс», организованных Академией «Ворлдскиллс Россия», прошли обучение 18 преподавателей и мастеров производственного обучения из 8 профессиональных образовательных организаций.

***Основное мероприятие 2.5. «Развитие кадрового потенциала системы среднего профессионального образования»***

*Мероприятие 2.5.1. «Финансовое обеспечение государственного задания на предоставление государственных услуг по реализации программ дополнительного профессионального образования»*

Предусмотрено – 103 903,78699 тыс. рублей.

Освоено – 103 903,78699 тыс. рублей.

Средства выделены на финансовое обеспечение реализации программ дополнительного профессионального образования КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования».

Основное мероприятие 2.6. «Развитие кадрового потенциала системы среднего профессионального образования***»***

*Мероприятие 2.6.1. «Стипендиальное обеспечение обучающихся в подведомственных профессиональных образовательных организациях»*

Предусмотрено – 37 706,10004 тыс. рублей.

Освоено – 37 706,10004 тыс. рублей.

Средства направлены на выплату стипендий обучающимся в подведомственных профессиональных образовательных организациях.

*Мероприятие 2.6.2. «Социальное обеспечение обучающихся, в том числе детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с нормативными правовыми актами Камчатского края»*

Предусмотрено – 101 772,63420 тыс. рублей.

Освоено – 101 772,63420 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение бесплатным питанием учащихся, обучающимся рабочим специальностям, учащихся из малоимущих семей, обучающихся по специальностям среднего звена; а также на полное государственное обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

***Основное мероприятие 2.7. «Модернизация инфраструктуры системы профессионального образования»***

*Мероприятие 2.7.1 «Оснащение современным оборудованием и прочим инвентарем профессиональных образовательных организаций для подготовки кадров по востребованным профессиям и специальностям, приобретение транспортных средств в целях организации обучения по программам среднего профессионального образования в краевых государственных профессиональных образовательных организациях»*

Предусмотрено – 9 500,00000 тыс. рублей.

 Освоено – 8 735,00000 тыс. рублей.

 Средства направлены КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» на приобретение двух автобусов для перевозки студентов, обучающихся в краевых государственных профессиональных образовательных организациях, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Камчатского края, а также образовательных организациях высшего образования, расположенных в границах Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края и проживающих в Вилючинском городском округе Камчатского края, к месту обучения и обратно.

После проведения КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» закупочных процедур образовалась экономия в размере 765 000,00 руб.

*Мероприятие 2.7.2 «Модернизация учебно-материальной базы краевых государственных профессиональных образовательных организаций»*

Предусмотрено – 139 744,90398 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 109 137,63000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 30 607,27398 тыс. рублей.

 Освоено – 101 607,27398 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 71 000,00000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 30 607,27398 тыс. рублей.

Средства направлены на разработку проектно-сметной документации, на капитальный ремонт учебно-производственных мастерских: КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса, КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум», КГПОБУ «Камчатский промышленный техникум», КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум», а также на модернизацию материально-технической базы 8 профессиональных образовательных организаций: обновление учебного автопарка, оснащение учебных лабораторий.

*Мероприятие 2.7.3 «Финансовое обеспечение приобретения дорогостоящих основных средств, проведения капитального ремонта имущества и благоустройство территории подведомственных организаций дополнительного профессионального образования и профессиональных образовательных организаций»*

Предусмотрено – 67 396,28064 тыс. рублей.

Освоено – 67 396,28064 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на проведение капитального ремонта имущества и благоустройство территорий краевых государственных профессиональных образовательных организаций.

*Мероприятие 2.7.4 «Инвестиции в объекты капитального строительства среднего профессионального образования»*

Предусмотрено – 22 323,06000 тыс. рублей.

Освоено – 19 396,89044 тыс. рублей.

Средства в сумме 9 750,12000 тыс. рублей направлены на строительство автодрома на территории Усть-Камчатского филиала КГПОБУ "Камчатский индустриальный техникум", а также в сумме 12 572,94000 тыс. рублей КГПОБУ «Паланский колледж» на обустройство закрытой площадки для проведения экзаменов.

*Мероприятие 2.7.5 «Финансовое обеспечение приобретения материальных ценностей (за исключением особо ценного имущества), работ, услуг подведомственных организаций в рамках реализации значимых мероприятий».*

Предусмотрено – 1 588,57029 тыс. рублей.

Освоено – 1 588,57029 тыс. рублей.

***Основное мероприятие 2.8. «Социальные гарантии работникам подведомственных профессиональных образовательных организаций»***

*Мероприятие 2.8.1 «Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных организаций дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных организаций, в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»*

Предусмотрено – 18 822,13750 тыс. рублей.

Освоено – 18 795,49630 тыс. рублей.

Средства направлены на компенсацию расходов работникам краевых государственных профессиональных образовательных организаций стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

***Основное мероприятие 2.9. «Предоставление субсидий из краевого бюджета частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в Камчатском крае»***

*Мероприятие 2.9.1 «Предоставление субсидии из краевого бюджета частной образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования»*

Предусмотрено – 7 357,90000 тыс. рублей.

Освоено – 7 357,90000 тыс. рублей.

# *Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 3 «Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края» (далее – Подпрограмма)*

Цель подпрограммы: обеспечение надежной и актуальной информацией руководителей и работников системы образования Камчатского края в целях принятия оперативных решений и действий по повышению качества предоставления образовательных услуг, а также потребителей образовательных услуг для достижения высокого качества образования через развитие региональной системы оценки качества образования

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности региональной системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления;

2) повышение квалификации кадров системы образования в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур;

3) участие Камчатского края в системе мониторинговых исследований качества образования;

4) совершенствование процессов предоставления государственных услуг за счет использования эффективных организационных процессов и внедрения современных информационных технологий;

5) развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества образования.

В 2018 году Подпрограммой 3 предусмотрено финансирование в сумме 116 087,05303 тыс. рублей, в том числе:

 за счет средств федерального бюджета – 5 967,50000 тыс. рублей,

 за счет средств краевого бюджета – 110 119,55303 тыс. рублей.

 Освоено – 116 087,05303 тыс. рублей, из них:

 за счет средств федерального бюджета – 5 967,500000 тыс. рублей,

 средств краевого бюджета – 110 119,553033 тыс. рублей.

Мероприятия Подпрограммы 3 «Развитие региональной системы оценки качества и информационной прозрачности системы образования в Камчатском крае» связаны с повышением удовлетворенности населения качеством образовательных услуг, обеспечением актуальной информацией потребителей образовательных услуг, включением потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов независимой оценки качества образования и государственно-общественного управления.

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов в формах ЕГЭ и ОГЭ в Камчатском крае в 2018 году прошла в штатном режиме.

В ЕГЭ в 2018 году приняли участие 1 647 человек, из них 1516 выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций, 131 человек из числа выпускников прошлых лет и студентов профессиональных образовательных организаций.

В целях проведения ЕГЭ на территории Камчатского края открыты 43 пункта проведения ЕГЭ (далее - ППЭ), из них 28 расположены в труднодоступных и отдаленных местностях края. 33 пункта проведения экзаменов Камчатского края (82% от общего количества ППЭ) оснащены средствами подавления сигналов сотовой связи и беспроводного Интернета, которые зарегистрированы в Управлении Роскомнадзора по Камчатскому краю. 100% ППЭ Камчатского края, расположенные на базе общеобразовательных организаций, оснащены стационарными или переносными металлодетекторами.

В 2018 году видеонаблюдение организовано в 40 ППЭ, в том числе в режиме онлайн в 27 ППЭ (166 аудиторий), в том числе в 15 ППЭ, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях края. Второй год подряд на базе КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» организована работа регионального ситуационного центра онлайн видеонаблюдения, в котором в качестве общественных наблюдателей работали студенты образовательных организаций высшего образования, осуществляющие в режиме онлайн наблюдение за ходом проведения ЕГЭ в ППЭ Камчатского края.

По итогам проведения ЕГЭ в 2018 году в Камчатском крае 13 выпускников (0,8% от общего количества сдававших ЕГЭ) не прошли государственную итоговую аттестацию, что на 0,2% больше, чем в 2017 году (в 2017 году - 9 человек (0,6%) не получили аттестат). истории, обществознанию.

Для проведения ОГЭ в Камчатском крае в 2018 году открыто 55 пунктов проведения экзаменов, из них 32 расположены в труднодоступных и отдаленных местностях Камчатского края. ОГЭ сдавали 3106 выпускников 9-х классов образовательных организаций Камчатского края. С учетом повторной сдачи экзаменов 203 выпускника 9-х классов Камчатского края (6,5% от общего количества выпускников, сдававших ОГЭ) не получили аттестат об основном общем образовании. В 2018 году доля не получивших аттестат выпускников 9-х классов в Камчатском крае составила 6,9%.

**Детальная реализация основных мероприятий Подпрограммы 3 в 2018 году**

***Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности отдела контроля и надзора Министерства образования и молодежной политики Камчатского края»***

*Мероприятие 3.1.1. «Субвенция на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования»*

Предусмотрено – 5 967,50000 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Освоено – 5 967,50000 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования.

***Основное мероприятие 3.2. «Формирование и развитие региональной системы оценки качества образования»***

*Мероприятие 3.2.1. «Финансовое обеспечение формирования региональной системы оценки качества образования, обеспечение участия в мероприятиях по созданию общероссийской системы оценки качества образования, участие в международных исследованиях»*

Предусмотрено – 12 396,46500 тыс. рублей.

Освоено – 12 396,46500 тыс. рублей.

В целях формирования региональной системы оценки качества образования и качественного и объективного проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Камчатском крае КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования» был заключен договор на оказание услуг по организации видеотрансляции процедуры проведения ЕГЭ в Камчатском крае в 2018 году. Видеонаблюдение было организовано в 40 пунктах проведения экзаменов и КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования», выполняющем функции регионального центра обработки информации (в 27 пунктах проведения экзаменов видеонаблюдение осуществлялось в онлайн режиме, в 13 пунктах проведения экзаменов, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях, осуществлялась видеозапись экзамена). В ходе проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году были выявлены 2 факта нарушения порядка проведения экзамена со стороны участников экзамена.

В целях объективного проведения ЕГЭ и использования технологий «Печать полного комплекта КИМ в аудиториях» и «Сканирование в ППЭ» для 7 пунктов проведения экзаменов в Камчатском крае было приобретено оборудование (ноутбуки, принтеры и сканеры). Для 40 ППЭ Камчатского края приобретены расходные материалы. В 2018 году ЕГЭ в Камчатском крае прошел без технологических сбоев и нарушений.

*Мероприятие 3.2.2. «Создание регионального центра сертификации профессиональных квалификаций выпускников учреждений профессионального образования по рабочим профессиям»*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на создание регионального центра сертификации профессиональных квалификаций выпускников организаций профессионального образования по рабочим профессиям.

*Мероприятие 3.2.3. «Создание условий для развития государственной и общественной (общественно-профессиональной) оценки деятельности образовательных организаций»*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 3.2.4. «Финансовое обеспечение государственного задания подведомственных учреждений, выполняющих работы по формированию единой информационно-образовательной среды и региональной системы оценки качества образования»*

Предусмотрено – 96 552,97083 тыс. рублей.

Освоено – 96 552,97083 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на обеспечение деятельности КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования».

*Мероприятие 3.2.5. «Финансовое обеспечение приобретения дорогостоящих основных средств, проведения капитального ремонта имущества и благоустройства территории подведомственных учреждений, выполняющих работы по формированию единой информационно-образовательной среды и региональной системы оценки качества образования»*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 3.2.6. «Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных учреждений, выполняющих работы по формированию единой информационно-образовательной среды и региональной системы оценки качества образования, в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»*

Предусмотрено – 1 110,15039 тыс. рублей.

Освоено – 1 110,15039 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на компенсацию расходов работникам КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования» на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

В 2018 году оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно произведена 23 сотрудникам и членам их семей КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования». Также произведена оплата расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 4 сотрудникам и членам их семей КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования».

*Мероприятие 3.2.7. «Финансовое обеспечение приобретения материальных ценностей (за исключением особо ценного имущества) подведомственных организаций в рамках реализации значимых мероприятий»*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 3.2.8. «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотного регионального проекта и создание национальных механизмов оценки качества»*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 3.2.9 «Проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Камчатского края»*

Предусмотрено – 59,96681 тыс. рублей.

Освоено – 59,96681 тыс. рублей.

* 1. ***Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 4)***

Цель подпрограммы: создание условий для поддержки научной деятельности в Камчатском крае.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) поддержка воспроизводства научных и научно-педагогических кадров;

2) информационная поддержка мероприятий, способствующих развитию научного потенциала.

В 2018 году Подпрограммой 4 предусмотрено финансирование в сумме 1 650,00000 тыс. рублей, в полном объеме за счет средств краевого бюджета.

Профинансировано – 1 650,00000 тыс. рублей.

Освоено – 1 650,00000 тыс. рублей (100% от объема финансирования).

**Детальная реализация основных мероприятий Подпрограммы 4 в 2017 году**

***Основное мероприятие 4.1. «Содействие ученым Камчатки по участию в мероприятиях, способствующих развитию научного потенциала региона»***

*Мероприятие 4.1.1. «Конкурс молодежных инновационных проектов в различных областях науки и техники».*

Предусмотрено – 650,00000 тыс. рублей.

Освоено – 650,00000 тыс. рублей.

В период с 3 сентября по 30 октября 2018 года проведен региональный молодежный инновационный конкурс в Камчатском крае. Победителям и лауреатам конкурса перечислены денежные вознаграждения.

*Мероприятие 4.1.2. «Проведение и участие в научных мероприятиях (конференции, семинары, презентации, круглые столы), направленных на стимулирование инновационной деятельности в Камчатском крае».*

Предусмотрено – 500,00000 тыс. рублей.

Освоено – 500,00000 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на оказание финансовой поддержки ученых научных и научно-образовательных организаций Камчатского края в выездных курсах повышения квалификации, семинарах и т.п. мероприятиях.

Данные средства направлены на оплату проезда, проживания, участия по программе повышения квалификации и в конференциях:

- «Практическая высокоэффективная жидкостная хроматография» в Центре повышения квалификации специалистов Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета – 1 человек (90500 рублей);

- IV Всероссийская молодежная конференция с участием иностранных ученых «Перспективы развития и проблемы современной ботаники» - человек (51500 рублей);

- VIII Российская молодежная научно-практическая школа с международным участием «Новое в познании процессов рудообразования» (ИГЕМ РАН) – 1 человек (30500 рублей);

- «Теория и практика дистанционного обучения» - 1 человек (77000 рублей);

- IX Сибирская конференция молодых ученых по наукам о Земле (г. Новосибирск) - 1 человек (49750 рублей);

- XII Международной конференции «Проблемы Геокосмоса 2018» (г. Санкт-Петербург) - 1 человек (31182 рубля).

***Основное мероприятие 4.2. «Информационное сопровождение мероприятий, способствующих развитию научного потенциала Камчатки»***

*Мероприятие 4.2.1. «Подготовка и издание презентационной печатной и медиапродукции, ориентированной на сопровождение мероприятий, способствующих развитию научного потенциала Камчатки».*

Предусмотрено – 500,000 тыс. рублей.

Освоено – 500,000 тыс. рублей.

* 1. ***Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы» (далее – Подпрограмма 5)***

Цель подпрограммы: обеспечение эффективной реализации основных мероприятий Программы

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) обеспечение эффективного управления государственными финансами в сфере реализации Программы;

2) обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере реализации Программы;

3) информационное обеспечение реализации Программы;

4) финансовое обеспечение деятельности Министерства образования и молодежной политики Камчатского края и подведомственных ему организаций, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию в сфере образования;

5) финансовое обеспечение реализации образовательными организациями прочих мероприятий с детьми и молодежью в области образования.

В 2018 году Подпрограммой 5 предусмотрено финансирование в сумме 158 404,94744 тыс. рублей, в полном объеме за счет средств краевого бюдже-та.

Профинансировано – 157 512,04189 тыс. рублей.

Освоено – 157 512,04189 тыс. рублей (100% от объема финансирования

**Детальная реализация основных мероприятий Подпрограммы 5 в 2018 году**

***Основное мероприятие 5.1. «Организационное, аналитическое, информационное обеспечение реализации Программы»***

*Мероприятие 5.1.1. «Финансовое обеспечение деятельности Министерства образования и молодежной политики Камчатского края».*

Предусмотрено – 108 644,266091 тыс. рублей.

Освоено – 107 822,31054 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности Министерства образования и молодежной политики Камчатского края (заработная плата, проезд в отпуск, оплата расходов по командировкам и прочие текущие расходы).

*Мероприятие 5.1.2. «Финансовое обеспечение государственного задания подведомственных учреждений, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию в сфере образования».*

Предусмотрено – 48 441,94809 тыс. рублей.

Освоено – 48 441,94809 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности КГАУ «Камчатский центр бухгалтерского обслуживания в сфере образования».

*Мероприятие 5.1.3. «Финансовое обеспечение приобретения дорогостоящих основных средств, проведение капитального ремонта имущества и благоустройства территории подведомственных учреждений, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию в сфере образования».*

Предусмотрено – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 0,00000 тыс. рублей.

*Мероприятие 5.1.4. «Финансовое обеспечение социальных гарантий работникам подведомственных учреждений, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию в сфере образования, в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».*

Предусмотрено 367,21792 тыс. рублей.

Освоено – 367,21792 тыс. рублей.

Средства направлены на финансовое обеспечение социальных гарантий работникам КГАУ «Камчатский центр бухгалтерского обслуживания в сфере образования» в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

*Мероприятие 5.1.5. «Финансовое обеспечение приобретения материальных ценностей (за исключением особо ценного имущества), работ и услуг подведомственных учреждений в рамках реализации значимых мероприятий».*

Предусмотрено – 499,01534 тыс. рублей.

Освоено – 499,01534 тыс. рублей.

***Основное мероприятие 5.2. «Другие вопросы в области образования»***

*Мероприятие 5.2.1. «Проведение прочих мероприятий Министерства образования и молодежной политики Камчатского края».*

Предусмотрено – 452,50000 тыс. рублей.

Освоено – 381,55000 тыс. рублей.

Средства направлены на проведение прочих мероприятий Министерства образования и молодежной политики Камчатского края, на создание условий для реализации воспитательного и социализирующего потенциала системы образования.

1. **Сведения о выполнении основных мероприятий государственной программы Камчатского края«Развитие образования в Камчатском крае» в 2018 году**

В соответствии с планом реализации государственной программы Камчатского края«Развитие образования в Камчатском крае» на 2018 год, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 22.11.2017 № 471-РП, в 2017 году запланировано 39 контрольных событий, в разрезе подпрограмм:

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае» - 9 основных мероприятий и 30 контрольных события;

подпрограмма 2 «Развитие профессионального образования в Камчатском крае» - 9 основных мероприятий и 3 контрольных события;

подпрограмма 3 «Развитие региональной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Камчатского края» - 3 основных мероприятия и 4 контрольных события;

подпрограмма 4 «Поддержка научной деятельности в Камчатском крае» - 2 основных мероприятия и 1 контрольное событие;

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» - 1 основное мероприятие и 1 контрольное событие.

Сведения о выполнении основных мероприятий государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2018 году представлены в *таблице 12*

***Сведения о достижении контрольных событий государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае»***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование контрольного события |  |
| 1 | Контрольное событие 1.1Заключение соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на очередной финансовый год о перечислении средств краевого бюджета в форме субвенции | Выполнено |
| 2 | Контрольное событие 1.2Проведение конкурсного отбора проектов в сфере дошкольного образования, программ развития образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Выполнено |
| 3 | Контрольное событие 1.3Заключение соглашения о предоставлении субсидии органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на реализацию основных мероприятий  | Выполнено |
| 4 | Контрольное событие 1.4Проведение конкурса общеобразовательных организаций в Камчатском крае | Выполнено |
| 5 | Контрольное событие 1.5Проведение краевого смотра-конкурса муниципальных организаций дополнительного образования в Камчатском крае | Выполнено |
| 6 | Контрольное событие 1.6Проведение научно-практической конференции по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи | Выполнено |
| 7 | Контрольное событие 1.7Проведение научно-научной конференции по вопросам воспитании и социализации детей в Камчатском крае | Выполнено |
| 8 | Контрольное событие 1.8.Проведение краевого конкурса «Ученика года» | Выполнено |
| 9 | Контрольное событие 1.9Проведение краевого этапа всероссийской олимпиады школьников» | Выполнено |
| 10 | Контрольное событие 1.10Принятие участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников» | Выполнено |
| 11 | Контрольное событие 1.11Проведение краевого конкурса «Учитель года Камчатки» | Выполнено |
| 12 | Контрольное событие 1.12Проведение краевого конкурса «Воспитатель года Камчатки» | Выполнено |
| 13 | Контрольное событие 1.13Проведен краевой конкурс «Педагогический дебют» | Выполнено |
| 14 | Контрольное событие 1.14Принятие участия педагогов во всероссийском этапе «Учитель года» | Выполнено |
| 15 | Контрольное событие 1.15Проведен региональный этап всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям-2018» | Выполнено |
| 16 | Контрольное событие 1.16. Проведение регионального этапа всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Воспитать человека» | Выполнено |
| 17 | Контрольное событие 1.17Проведение конкурсного отбора лучших педагогических работников образовательных организаций в Камчатском крае, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Выполнено |
| 18 | Контрольное событие 1.18Проведение образовательного форума в Камчатском крае | Выполнено |
| 19 | Контрольное событие 1.19Ввод в эксплуатацию объекта «Микрорайон жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе, г. Петропавловска-Камчатского (2 очередь). Детский сад на 260 мест по ул. Дальневосточной» | Выполнено |
| 20 | Контрольное событие 1.20Выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ на объекте «Детский сад на 200 мест в п. Ключи Усть-Камчатского района | Выполнено |
| 21 | Контрольное событие 1.21 Ввод в эксплуатацию объекта «Детский сад на 200 мест в п. Ключи Усть-Камчатского района» | Выполнено |
| 22 | Контрольное событие 1.22Заключение государственного контракта на строительство объекта «Детский сад на 150 мест в п. Оссора Карагинского района | Выполнено |
| 23 | Контрольное событие 1.23Возведение основного блока и сопутствующих сооружений, монтаж внутренних и наружных сетей, благоустройство территории на объекте «Детский сад на 150 мест в п. Оссора Карагинского района | Выполнено |
| 24 | Контрольное событие 1.24Заключение государственного контракта на строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Елизово по ул. Сопочная | Выполнено |
| 25 | Контрольное событие 1.25Возведение основного блока и сопутствующих сооружений, монтаж внутренних и наружных инженерных сетей, благоустройство территории на объекте «Средняя общеобразовательная школа в г. Елизово по ул. Сопочная | Выполнено |
| 26 | Контрольное событие 1.26Заключение государственного контракта на строительство объекта «Сельский учебный комплекс «Школа-детский сад» в с. Каменское Пенжинского района на 161 ученических и 80 дошкольных мест | Выполнено |
| 27 | Контрольное событие 1.27Заключение государственного контракта на строительство объекта «Детский сад в с. Тиличики Олюторского района» | Выполнено |
| 28 | Контрольное событие 1.28Получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту «Сельский учебный комплекс «Школа-детский сад» в с. Таловка Пенжинского района на 60 ученических и 30 дошкольных мест | В связи с тем, что на территории с. Таловка не решены вопросы по инженерной инфраструктуре (отсутствует водоснабжение), получение положительного заключения государственной экспертизы откладывается на неопределенный срок. |
| 29 | Контрольное событие 1.29Получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту «Общеобразовательная школа на 250 мест в с. Соболево Соболевского района | Выполнено |
| 30 | Контрольное событие 1.30Получено положительное заключение государственной экспер-тизы по объекту «Общеобразовательная школа на 300 мест в с. Оссора Карагинского района | Выполнено |
| 31 | Контрольное событие 2.1Создание специализированных центров компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия | Выполнено |
| 32 | Контрольное событие 2.2Проведение краевой олимпиады среди студентов профессиональных образовательных организаций в Камчатском крае | Выполнено |
| 33 | Контрольное событие 2.3Проведение конкурса «Преподаватель года среди преподавателей профессиональных образовательных организаций в Камчатском крае | Выполнено |
| 34 | Контрольное событие 3.1Перевод в электронный формат предоставление государственной услуги – подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации | Выполнено |
| 35 | Контрольное событие 3.2Проведены мониторинговые обследования качества знаний по обязательным учебным предметам учащихся 8-х и 10-х классов общеобразовательных организаций в Камчатском крае | Выполнено |
| 36 | Контрольное событие 3.3Принятия участия во всероссийских проверочных работах для учащихся 4-х, 5-х классов | Выполнено |
| 37 | Контрольное событие 3.4Проведение государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования (основной период) | Выполнено |
| 38 | Контрольное событие 4.1Проведение регионального молодежного инновационного конкурса в Камчатском крае | Выполнено |
| 39 | Контрольное событие 5.1Проведение мониторинга, контроля и оценки выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) краевыми государственными организациями, подведомственными Министерству образования и молодежной политики Камчатского края (9 месяцев, год) | Выполнено |

1. **Результаты реализации мер государственного и правового регулирования государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в 2018 году**

Для достижения цели Программы необходимость в применении мер государственного регулирования отсутствует.

Сведения об оценке результатов применения мер государственного регулирования государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2018 году представлены *в таблице 13* к годовому отчету.

Сведения об оценке результатов применения мер правового регулирования государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в 2018 году представлены *в таблице 14* к годовому отчету.

1. **Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в 2018 году**

Информация об использовании бюджетных средств государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в 2018 году представлены *в таблице 15* к годовому отчету.

В общей сумме финансирования на реализацию Программы 87,26 % выделено на мероприятия Подпрограммы 1, 10,70% – на мероприятия Подпрограммы 2, 0,86% – на мероприятия Подпрограммы 3, 0,01% – на мероприятия Подпрограммы 4, и 1,17 % – на мероприятия Подпрограммы 5.

На выполнение мероприятий в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»:

- в соответствии с Законом Камчатского края от 24.11.2017 № 160 «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» по состоянию на 01 января 2018 года запланировано 13 243 797,16100 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 42 385,90000 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 13 201 411,26100 тыс. рублей,

- в соответствии с Уточненной сводной бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств краевого бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по состоянию на 31 декабря 2018 года запланировано 13 736 767,28217 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 452 841,73835 тыс. рублей,

за счет средств краевого бюджета – 13 283 925,54382 тыс. рублей,

Сумма ассигнований к концу отчетного периода увеличена на 3,7 %.

Фактическая сумма финансирования составила 13 488 079,20217 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 329 022,88836 тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 13 156 381,02688 тыс. рублей,

- за счет средств местного бюджета – 2 675,28693 тыс. рублей.

Освоено – 13 284 196,96881 тыс. рублей (96,7% от объема ассигнований), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 269 446,97769 тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 13 012 074,70419 тыс. рублей,

- за счет средств местного бюджета – 2 675,28693 тыс. рублей.

1. **Информация о внесенных изменениях в государственную программу Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае в 2018 году**

Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» разработана в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации», распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 №364-РП и утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013 №532-П.

 За период 2018 года в государственную программу Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» изменения вносились 4 раза:

- [постановлением Правительства Камчатского края от 18.01.2018 № 12-П «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»](http://minobraz.kamgov.ru/document/file/download?id=50400) Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий государственной программы, приведен в соответствие с Законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов от 29.11.2017 № 30 и сводной бюджетной росписью краевого бюджета на 2017 год по состоянию на 01.07.2017 года.

- [постановлением Правительства Камчатского края от 16.03.2018 № 117-П «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П» в государственную программу внесены изменения Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий государственной программы, приведен в соответствие с Законом Камчатского края от 24.11.2017 № 160 «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и с бюджетной росписью краевого бюджета на 2018 год по состоянию на 10.01.2018 года.](http://minobraz.kamgov.ru/document/file/download?id=47885)

 [- постановлением Правительства Камчатского края от 08.06.2018 № 237-П «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П» в государственную программу внесены изменения Объемы бюджетных ассигнований, приведены в соответствие со сводной бюджетной росписью краевого бюджета на 2018 год по состоянию на 07.05.2018 год; - постановлением Правительства Камчатского края от 04.09.2018 № 362-П «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П» в государственную программу внесены изменения Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий государственной программы, приведен в соответствие с Законом Камчатского края от 29.11.2016 № 30 «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» с изменениями от 21.06.2018, а также на основании письма Министерства экономического развития и торговли Камчатского края от 27.06.2018 № 36.04/2287 о необходимости продления сроков реализации программ Камчатского края.](http://minobraz.kamgov.ru/document/file/download?id=47885)

1. **Предложения по дальнейшей реализации государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»**

Реализация всех основных мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» продолжится в 2019-2025 годах.

План реализации Программы на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов утвержден распоряжением Правительства Камчатского края от 30.11.2017 № 497-РП.

 В качестве предложения по дальнейшей реализации государственной программы предлагаем обеспечить финансирование мероприятий государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» в полном объеме.

Развитие сферы образования в Камчатском крае увеличивает возможности удовлетворения потребностей жителей Камчатского края в качественных образовательных услугах.

Мероприятия Программы носят комплексный характер, обеспечивающий общие подходы и способы достижения конкретных целей, и решения задач, стоящих перед системой образования Камчатского края в 2019-2025 годах.

В целом анализ реализации Программы за 2018 год показал позитивную динамику реализации индикаторов, показателей и мероприятий Программы.